|  |  |  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к решению Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области |
|  |  |  |  |  | от «18» 12. 2020 № 87-р |
| Отчет о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы за 2019 год |

| № п/п в соответствии с программой | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | 2019 | Результаты выполнения | Ответственный за выполнение мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план, тыс. руб. | фактически выполнено работ, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 5 | Строительство водопровода ДУ=300мм, L=500м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр-м Пацаева и ул. Парковая | привлеченные средства | 65 372,00 | 0 | Работы перенесены на 2021 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 55 400,00 | 0 |  |  |
| 8 | Строительство нового водопровода ДУ=600мм, L=3800м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе | привлеченные средства | 147 286,00 | 0 | Работы перенесены на 2021 |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 173 797,48 | 0 |  |  |
| 9 | Строительство водопровода 2ДУ=400мм, L=300м на мкр. Водники | привлеченные средства | 26 196,00 | 0 | Работы перенесены на 2021 |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 22 200,00 |  |  |  |
| 19 | Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки г.о. Долгопрудный между проспектом Пацаева и рыночной площадью | привлеченные средства | 25 886,19 | 25 974,68 | Выполнены работы по строительству водовода Ду=500 на участке от жилого дома Московское шоссе, 55 до жилого дома Московское шоссе, 47 общей протяженностью L=322 м. Выполнено строительство 4-х водопроводных камер с размещением водопроводной арматуры в них |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 21 937,45 | 22 012,44 |  |  |
| Итого по мероприятиям водоснабжения | привлеченные средства | 264 740,19 | 25 974,68 |  |  |
| Водоотведение |
| 3 | Приобретение электрогенераторных установок на КНС «Водники», КНС «Шереметьевская», очистные сооружения | привлеченные средства | 3 500,00 | 0 | Работы перенесены на 2021 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
| 5 | Реконструкция КНС «Котово» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=3300 м. куб./час, с устройством аварийно-регулирующего резервуара и установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС «Котово» Q=4810 м куб./час (ПИР и СМР) | привлеченные средства | 200 000,00 | 0 | Работы перенесены на 2021 |  |
| 9 | Строительство напорного канализационного коллектора 2Ду=400мм L=1800м от мкр. Водники с дюкером через Клязьминское водохранилище | привлеченные средства | 108 324,00 | 0 | Работы перенесены на 2021 |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 91 800,00 |  |  |  |
| 10 | Строительство 3-ей нитки напорного канализационного коллектора Ду=1000мм, L=2100мм от КНС «Котово» до СПТУ-21 | привлеченные средства | 105 256,00 | 0 | Работы перенесены на 2021 |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 89 200,00 |  |  |  |
| 11 | Строительство новой КНС в мкр. Водники производительностью 25000 м. куб./сутки | привлеченные средства | 120 360,00 | 0 | Работы перенесены на 2021 |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 102 000,00 |  |  |  |
| 13 | Реконструкция КНС №1 (ПИР и СМР) | привлеченные средства | 13 587,49 | 13 587,49 | Выполнены работы по установке и монтажу технологического оборудования Выполнены работы по автоматизации и диспетчеризации. Выполнены демонтажные работы и работы по строительству здания |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 11 514,82 | 11 514,82 |  |  |
| Итого по мероприятиям водоотведения |  | 551 027,49 | 13 587,49 |  |  |
| Дождевая канализация |
| 4 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Водники | привлеченные средства | 112 100,00 | 0 | Работы перенесены на 2021 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 95 000,00 |  |  |  |
| 5 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе ул. Московская, мкр. Хлебниково | привлеченные средства | 118 000,00 | 0 | Работы перенесены на 2021 |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 100 000,00 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации в районе ОАО «МКК» | привлеченные средства | 206 500,00 | 0 | Работы перенесены на 2021 |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 175 000,00 |  |  |  |
| Итого по мероприятиям в области дождевой канализации | 436 600,00 | 0 | - | - |
| Теплоснабжение |
| 15 | Установка теплообменного оборудования на ЦТП-20 и прокладка теплосети от ЦТП-20 (ПИР и СМР) | привлеченные средства | 22 241,68 | 0 | Работы перенесены на 2021 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
| 17 | Монтаж АСУ ТП на ЦТП с установкой пластинчатого теплообменника на систему отопления по независимой схеме | привлеченные средства | 17 230,86 | 9 952,33 | Выполнены работы по проектированию и по монтажу АСУ ТП с установкой пластинчатых теплообменников Ридан, сетевых насосов со шкафами управления, системой химводоподготовки, КИП и А на систему отопления с устройством независимой схемы на ЦТП-7, 8, 9. Работы выполнены в запланированном объеме | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
| Итого по мероприятиям в области теплоснабжения |  | 39 472,54 | 9 952,33 |  |  |
| Захоронение (утилизация) ТБО |
| 2 | Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Долгопрудный», расположенного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, проезд Строителей, д. 7 | Средства федерального бюджета | 348 966,00 | 0 | Мероприятие включено в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Долгопрудный на 2014-2021 годы» Срок реализации запланирован на 2020 | Администрация г. Долгопрудного, МБУ «СЕЗ» г. Долгопрудного» |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 124 630,00 |  |  |  |
|  |  | Средства городского округа | 24 926,00 |  |  |  |
| Итого по мероприятиям в области захоронения(утилизации) ТБО | 498 522,00 | 0 |  |  |
|  | Итого в рамках программы | всего привлеченные средства | 1 790 362,22 | 43 479,59 | - | - |

Начальник Управления ЖКХ и благоустройства ____________ Л.Б. Баранова