## 2020-1
II. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2020г.
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт»
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля
|  | руб. | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб.
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| Итого КПР 2020: | 264645184.64 | 149330 | 95186441.56 |  | 2 | 6380936.92 |  | 45492.56 | 117316157.45 |  | 0 | 0 |  | 35290.4 | 11196060.55 |  | 1080 | 642788.19 |  | 19959.26 | 2864752.59 |  | 1889.2 | 9135075.46 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16790022.29 | 5132949.63
1 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Нефтяников, д.13 | 3021924.71 | [6 empty] | 1095.92 | 2768851.68 | 2020-12-31 | [24 empty] | 193819.61 | 59253.42
2 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д.26 | 6548900.69 | [6 empty] | 2375 | 6000458.75 | 2020-12-31 | [24 empty] | 420032.12 | 128409.82
3 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д.27 | 4641860.8 | [6 empty] | 1683.4 | 4253125.16 | 2020-12-31 | [24 empty] | 297718.76 | 91016.88
4 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д.28 | 2996776.96 | [6 empty] | 1086.8 | 2745809.92 | 2020-12-31 | [24 empty] | 192206.7 | 58760.34
5 | г. Долгопрудный, ул. Восточная, д.13 | 4053368.69 | [6 empty] | 1007 | 3713916.7 | 2020-12-31 | [24 empty] | 259974.17 | 79477.82
6 | г. Долгопрудный, ул. Восточная, д.14 | 4053368.69 | [6 empty] | 1007 | 3713916.7 | 2020-12-31 | [24 empty] | 259974.17 | 79477.82
7 | г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.18 | 72425516.14 | 98308 | 66360194.37 | 2020-12-31 | [30 empty] | 4645213.61 | 1420108.16
8 | г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.5 | 4065616.93 | [12 empty] | 4908.9 | 1486660.37 | 2020-12-31 | 927 | ПСД | 2020-12-31 | 17021.36 | 2443075.8 | 2020-12-31 | [12 empty] | 104066.23 | 31814.53
9 | г. Долгопрудный, ул. Комсомольская, д.12 | 4755918.54 | [6 empty] | 1599 | 4227155.73 | 2020-12-31 |  |  |  | 933.3 | 130475.34 | 2020-12-31 | [18 empty] | 305034.17 | 93253.3
10 | г. Долгопрудный, ул. Нагорная, д.4 | 2966665.28 | 9709.2 | 2718219.99 | 2020-12-31 | [30 empty] | 190275.39 | 58169.9
11 | г. Долгопрудный, ул. Нагорная, д.6 | 2833108.52 | 9272.1 | 2595848.02 | 2020-12-31 | [30 empty] | 181709.36 | 55551.14
12 | г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.2/8 | 21475806.85 | 10264 | 8516665.11 | 2020-12-31 |  |  |  | 2935.8 | 7197823.98 | 2020-12-31 |  |  |  | 4521.9 | 3320024.2 | 2020-12-31 | 153 | 642788.19 | 2020-12-31 | [15 empty] | 1377411.11 | 421094.26
13 | г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.4 | 4788238.69 | [6 empty] | 1610.1 | 4256470.01 | 2020-12-31 |  |  |  | 935.44 | 130774.51 | 2020-12-31 | [18 empty] | 307107.13 | 93887.04
14 | г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.8 | 4760209.29 | [6 empty] | 1605.2 | 4243501.38 | 2020-12-31 |  |  |  | 844.5 | 118061.1 | 2020-12-31 | [18 empty] | 305309.38 | 93337.43
15 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.17 | 9996021.75 | [6 empty] | 3325 | 8790020.75 | 2020-12-31 |  |  |  | 2638.61 | 368877.68 | 2020-12-31 | [18 empty] | 641122.9 | 196000.42
16 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.21 | 17663302.91 | [6 empty] | 5258.1 | 13900378.49 | 2020-12-31 |  |  |  | 5352.2 | 2283699.68 | 2020-12-31 | [18 empty] | 1132885.48 | 346339.26
17 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.56 | 36242995.89 | 21776.7 | 14995514.07 | 2020-12-31 |  |  |  | 3470 | 8813103 | 2020-12-31 |  |  |  | 1889.2 | 264110.16 | 2020-12-31 | [6 empty] | 1889.2 | 9135075.46 | 2020-12-31 | [9 empty] | 2324546.21 | 710646.99
18 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д.20/14 | 7519190.53 | [6 empty] | 2536.8 | 6706353.04 | 2020-12-31 |  |  |  | 1310 | 183138 | 2020-12-31 | [18 empty] | 482264.38 | 147435.11
19 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д.22 | 7756855.4 | [6 empty] | 2611.4 | 6903521.98 | 2020-12-31 |  |  |  | 1457.3 | 203730.54 | 2020-12-31 | [18 empty] | 497507.68 | 152095.2
20 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д.4 | 10799220.56 | [6 empty] | 3588.3 | 9486099.57 | 2020-12-31 |  |  |  | 2923.7 | 408733.26 | 2020-12-31 | [18 empty] | 692638.31 | 211749.42
21 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д.13 к.3 | 12209711.33 | [6 empty] | 5393.34 | 10860058.49 | 2020-12-31 |  |  |  | 3568.31 | 327142.66 | 2020-12-31 | [18 empty] | 783104.08 | 239406.1
22 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д.27а | 6964154.56 |  |  |  | 2 | 6380936.92 | 2020-12-31 | [27 empty] | 446665.58 | 136552.06
23 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д.31 | 9851447.92 | [6 empty] | 3304.4 | 8735592.12 | 2020-12-31 |  |  |  | 2080.4 | 290839.92 | 2020-12-31 | [18 empty] | 631850.24 | 193165.64
24 | г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.6 | 421676.79 | [18 empty] | 2937.9 | 421676.79 | 2020-12-31
25 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.56 | 1833326.22 | [12 empty] | 1926.64 | 1679793.13 | 2020-12-31 | [18 empty] | 117585.52 | 35947.57
+ПСД

## 2021-1
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт»
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля
|  | руб. | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб.
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| Итого КПР 2021: | 273044244.46 | 138240.1 | 168755934.83 |  | 0 | 0 |  | 11238.7 | 29756683.86 |  | 0 | 0 |  | 24883.62 | 26369950.22 | 579293 | 347.2 | 1138907.32 |  | 0 | 0 |  | 4631.1 | 24156501.11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17512458.44 | 5353808.68
1 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Нефтяников, д.13 | 7949214.14 | 3409.7 | 6164758.43 | 2021-12-31 | [9 empty] | 784.2 | 1118743.64 | 2021-12-31 | [18 empty] | 509845.14 | 155866.93
2 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Нефтяников, д.3 | 3718601.25 | 567.2 | 3407184.58 | 2021-12-31 | [30 empty] | 238502.92 | 72913.75
3 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д.26 | 18966061.31 | 6489.5 | 15120847.1 | 2021-12-31 | [9 empty] | 1582 | 2256889.11 | 2021-12-31 | [18 empty] | 1216441.54 | 371883.56
4 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д.27 | 13501101.89 | 5547.7 | 9888150.66 | 2021-12-31 | [9 empty] | 1740 | 2482292.7 | 2021-12-31 | [18 empty] | 865931.03 | 264727.5
5 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д.28 | 20734227.15 | 8620.8 | 17955315.01 | 2021-12-31 | [9 empty] | 1193.6 | 1042510.86 | 2021-12-31 | [18 empty] | 1329847.82 | 406553.46
6 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская, д.36А | 3596658.41 | 548.6 | 3295453.92 | 2021-12-31 | [30 empty] | 230681.77 | 70522.72
7 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Станционная, д.6 | 14181001.98 | 6064.8 | 12993404.78 | 2021-12-31 | [30 empty] | 909538.34 | 278058.86
8 | г. Долгопрудный, пер. Пионерский, д.2 | 14952520.86 | 7573.8 | 6077437.41 | 2021-12-31 |  |  |  | 1773.8 | 4942180.02 | 2021-12-31 |  |  |  | 2748.73 | 2680694.89 | 2021-12-31 | [18 empty] | 959021.89 | 293186.65
9 | г. Долгопрудный, проезд. Лихачевский, д.7 | 4605263.18 | 1707.4 | 4219592.43 | 2021-12-31 | [30 empty] | 295371.47 | 90299.28
10 | г. Долгопрудный, ул. Восточная, д.33 | 15409640.84 | [6 empty] | 4942.5 | 13554011.37 | 2021-12-31 |  |  |  | 3874 | 565139.12 | 2021-12-31 | [18 empty] | 988340.53 | 302149.82
11 | г. Долгопрудный, ул. Комсомольская, д.12 | 8393837.78 | 5715.1 | 4966849.83 | 2021-12-31 | [9 empty] | 1941.67 | 2724040.59 | 2021-12-31 | [18 empty] | 538362.31 | 164585.05
12 | г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.4 | 8364574.12 | 5787.5 | 5019486.64 | 2021-12-31 | [9 empty] | 1929.55 | 2644590.81 | 2021-12-31 | [18 empty] | 536485.42 | 164011.25
13 | г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.8 | 11323238.45 | 6197.3 | 7928100.17 | 2021-12-31 | [9 empty] | 1747.67 | 2446866.34 | 2021-12-31 | [18 empty] | 726247.65 | 222024.29
14 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д.20/14 | 10519829.41 | 5673.8 | 5821399.64 | 2021-12-31 | [9 empty] | 2716.2 | 3817439.82 | 2021-12-31 | [18 empty] | 674718.77 | 206271.18
15 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д.22 | 11401614.76 | 6429.9 | 6309075.25 | 2021-12-31 | [9 empty] | 3010.8 | 4137703.9 | 2021-12-31 | [18 empty] | 731274.54 | 223561.07
16 | г. Долгопрудный, ул. Якорная, д.4 | 12571914.24 | 1917.6 | 11519071.14 | 2021-12-31 | [30 empty] | 806334.98 | 246508.12
17 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Нефтяников, д.3 | 3200156.78 | 3056.9 | 2932157.58 | 2021-12-31 | [30 empty] | 205251.03 | 62748.17
18 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Нефтяников, д.7 | 3250033.59 | 1173.6 | 2977857.43 | 2021-12-31 | [30 empty] | 208450.02 | 63726.14
19 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Нефтяников, д.9 | 4358035.03 | 1889.8 | 3993068.56 | 2021-12-31 | [30 empty] | 279514.8 | 85451.67
20 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская, д.36А | 3131508.15 | 3000.04 | 2869257.97 | 2021-12-31 | [30 empty] | 200848.06 | 61402.12
21 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Станционная, д.6 | 3837918.84 | 2908.6 | 3516509.83 | 2021-12-31 | [30 empty] | 246155.7 | 75253.31
22 | г. Долгопрудный, пер. Институтский, д.8а | 1243003.45 | [15 empty] | 257.2 | 1138907.32 | 2021-12-31 | [15 empty] | 79723.51 | 24372.62
23 | г. Долгопрудный, проезд. Лихачевский, д.7 | 345954.92 | 999 | 316982.7 | 2021-12-31 | [30 empty] | 22188.79 | 6783.43
24 | г. Долгопрудный, ул. Советская, д.5 | 7986037.89 | 8441.8 | 7317241.97 | 2021-12-31 | [30 empty] | 512206.94 | 156588.98
25 | г. Долгопрудный, ул. Якорная, д.4 | 7361677.08 | 7921.26 | 6745168.66 | 2021-12-31 | [30 empty] | 472161.82 | 144346.6
26 | г. Долгопрудный, пер. Институтский, д.8 | 1936195.71 | 3877.7 | 1774047.75 | 2021-12-31 | [30 empty] | 124183.34 | 37964.62
27 | г. Долгопрудный, пр-кт. Пацаева, д.15 | 24000446.88 | [21 empty] | 4215.1 | 21990513.91 | 2021-12-31 | [9 empty] | 1539335.97 | 470597
28 | г. Долгопрудный, ул. Якорная, д.10/18 | 12482554.19 | [6 empty] | 4522.4 | 11260492.47 | 2021-12-31 |  |  |  | 1199.2 | 176702.12 | 2021-12-31 | [18 empty] | 800603.63 | 244755.97
29 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д.19 | [16 empty] | 90 |  | 2021-12-31
30 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д.55 к.3 | 19721422.18 | 32720.7 | 15627515.39 | 2021-12-31 | [9 empty] | 416 | 276336.32 | 2021-12-31 | [6 empty] | 416 | 2165987.2 | 2021-12-31 | [9 empty] | 1264888.71 | 386694.56
+ПСД

## 2022-1
VI. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2022г.
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт»
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля
|  | руб. | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб.
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| Итого КПР 2022: | 317443456.38 | 141321.42 | 144590502.63 |  | 3 | 8194720.86 |  | 15522.84 | 48295195.64 |  | 2100.26 | 6388465.86 |  | 83167.8 | 76509600.23 |  | 1478.42 | 6880463.19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20360126.43 | 6224381.54
1 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Нефтяников, д.13 | 276313.88 | [15 empty] | 54.4 | 253173.79 | 2022-12-31 | [15 empty] | 17722.17 | 5417.92
2 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д.26 | 465060.64 | [15 empty] | 91.56 | 426113.83 | 2022-12-31 |  |  | https://dolgoprudny.com/nash-gorod/zhkh/blagoustrojstvo/ | [12 empty] | 29827.97 | 9118.84
3 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д.27 | 427169.06 | [15 empty] | 84.1 | 391395.51 | 2022-12-31 | [15 empty] | 27397.69 | 8375.86
4 | г. Долгопрудный, ул. Заводская, д.5 | 25317509.41 | 25477.95 | 23197278.18 | 2022-12-31 | [30 empty] | 1623809.47 | 496421.76
5 | г. Долгопрудный, ул. Нагорная, д.6 | 3895459.82 | [12 empty] | 2592.53 | 2885104.3 | 2022-12-31 | 147 | 684127.71 | 2022-12-31 | [15 empty] | 249846.24 | 76381.57
6 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.17 | 8175468.48 | [12 empty] | 5511.02 | 7490808.58 | 2022-12-31 | [18 empty] | 524356.6 | 160303.3
7 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.17а | 20355495.63 | [6 empty] | 3504.4 | 10262535.87 | 2022-12-31 |  |  |  | 8393.49 | 8388275.58 | 2022-12-31 | [18 empty] | 1305556.81 | 399127.37
8 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.31 | 13019468.76 | [6 empty] | 2587.5 | 7577399.41 | 2022-12-31 |  |  |  | 4585.82 | 4351745.51 | 2022-12-31 | [18 empty] | 835040.13 | 255283.71
9 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.46 | 38433450.82 | 22602 | 20141513.38 | 2022-12-31 |  |  |  | 4944.6 | 14480127.46 | 2022-12-31 |  |  |  | 3830.4 | 593175.74 | 2022-12-31 | [18 empty] | 2465037.16 | 753597.08
10 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.13 | 8943718.35 |  |  |  | 3 | 8194720.86 | 2022-12-31 | [27 empty] | 573630.46 | 175367.03
11 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д.12 | 14651260.61 | [6 empty] | 2565 | 7511541.75 | 2022-12-31 |  |  |  | 5496.6 | 5421191.45 | 2022-12-31 | 105.62 | 491548.09 | 2022-12-31 | [15 empty] | 939699.69 | 287279.63
12 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д.20/14 | 537389.86 | [15 empty] | 105.8 | 492385.79 | 2022-12-31 | [15 empty] | 34467.01 | 10537.06
13 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д.31 | 29898400.11 | 22201.65 | 21308438.54 | 2022-12-31 | [9 empty] | 4302.16 | 6086100.67 | 2022-12-31 | [18 empty] | 1917617.77 | 586243.13
14 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. 25 Съезда, д.12 | 6661291.79 | 2604.8 | 5757931.21 | 2022-12-31 | [9 empty] | 2.8 | 92332.58 | 2022-12-31 | 54.4 | 253173.79 | 2022-12-31 | [15 empty] | 427240.64 | 130613.57
15 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Нефтяников, д.4 | 1843180.26 | 2092.8 | 1606273.62 | 2022-12-31 | [9 empty] | 5.21 | 82548.33 | 2022-12-31 | [18 empty] | 118217.52 | 36140.79
16 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Нефтяников, д.8 | 1769633.92 | 2132.1 | 1621434.78 | 2022-12-31 | [30 empty] | 113500.43 | 34698.71
17 | г. Долгопрудный, пер. Институтский, д.6 | 2318521.07 | 4418.1 | 2124355.02 | 2022-12-31 | [30 empty] | 148704.85 | 45461.2
18 | г. Долгопрудный, пер. Институтский, д.8 | 13858316.71 | 12489.3 | 11663405.15 | 2022-12-31 | [9 empty] | 12.6 | 181737.86 | 2022-12-31 | 183.2 | 852599.98 | 2022-12-31 | [15 empty] | 888842.02 | 271731.7
19 | г. Долгопрудный, пр-кт. Пацаева, д.9 | 4749691.28 | [12 empty] | 4348.49 | 4351925.31 | 2022-12-31 | [18 empty] | 304634.77 | 93131.2
20 | г. Долгопрудный, ул. Восточная, д.8 | 1611061.38 | 845.36 | 406474.45 | 2022-12-31 | [9 empty] | 908 | 534465.6 | 2022-12-31 | 115 | 535201.95 | 2022-12-31 | [15 empty] | 103329.94 | 31589.44
21 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.19/17 | 4291298.16 | [6 empty] | 150 | 388596 | 2022-12-31 |  |  |  | 378.84 | 3543324.62 | 2022-12-31 | [18 empty] | 275234.44 | 84143.1
22 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.22/15 | 3666473.81 | [6 empty] | 140 | 362689.6 | 2022-12-31 |  |  |  | 110.95 | 2996732.98 | 2022-12-31 | [18 empty] | 235159.58 | 71891.65
23 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.26 | 2030338.25 | [6 empty] | 301.5 | 1860306.26 | 2022-12-31 | [24 empty] | 130221.44 | 39810.55
24 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.28 | 510039.54 | [12 empty] | 32.4 | 467325.94 | 2022-12-31 | [18 empty] | 32712.82 | 10000.78
25 | г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.18 | [13 empty] | 6700.96 |  | 2022-12-31
26 | г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.4 | 864268.93 | [12 empty] | 35.48 | 791890.17 | 2022-12-31 | [18 empty] | 55432.31 | 16946.45
27 | г. Долгопрудный, ул. Заводская, д.10 | 2836583.72 | 804.26 | 386712.34 | 2022-12-31 | [6 empty] | 474.36 | 1442884.53 | 2022-12-31 | 13.4 | 125331.41 | 2022-12-31 | 138.4 | 644103.91 | 2022-12-31 | [15 empty] | 181932.25 | 55619.28
28 | г. Долгопрудный, ул. Заводская, д.12 | 2345815.41 | 1778 | 781964.4 | 2022-12-31 | [6 empty] | 309.7 | 942029.98 | 2022-12-31 |  |  |  | 91.4 | 425369.2 | 2022-12-31 | [15 empty] | 150455.45 | 45996.38
29 | г. Долгопрудный, ул. Заводская, д.14 | 700397.82 | [12 empty] | 956.44 | 641742.55 | 2022-12-31 | [18 empty] | 44921.98 | 13733.29
30 | г. Долгопрудный, ул. Заводская, д.6 | 868795.87 | 1810 | 796038 | 2022-12-31 | [30 empty] | 55722.66 | 17035.21
31 | г. Долгопрудный, ул. Комсомольская, д.6 | 839551.25 | 889 | 427457.87 | 2022-12-31 | [12 empty] | 73.44 | 341784.62 | 2022-12-31 | [15 empty] | 53846.97 | 16461.79
32 | г. Долгопрудный, ул. Нагорная, д.6 | 5573267.48 | [6 empty] | 993 | 4735795.74 | 2022-12-31 |  |  |  | 2394 | 370734.84 | 2022-12-31 | [18 empty] | 357457.14 | 109279.76
33 | г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.6 | 684990.29 | [12 empty] | 1367 | 627625.34 | 2022-12-31 | [18 empty] | 43933.77 | 13431.18
34 | г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.7 | 619836.87 | 1424.2 | 567928.23 | 2022-12-31 | [30 empty] | 39754.98 | 12153.66
35 | г. Долгопрудный, ул. Павлова, д.10 | 4742384.37 | 4643.6 | 4345230.32 | 2022-12-31 | [30 empty] | 304166.12 | 92987.93
36 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.19 | 3034240.6 | [12 empty] | 2652.81 | 2780136.15 | 2022-12-31 | [18 empty] | 194609.53 | 59494.92
37 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.35 | 10830586.76 | [12 empty] | 14701.9 | 9923572.26 | 2022-12-31 | [18 empty] | 694650.06 | 212364.44
38 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.39 | 1390399.55 | [12 empty] | 1727.88 | 1273959.63 | 2022-12-31 | [18 empty] | 89177.18 | 27262.74
39 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.46 | 3231432.2 | [12 empty] | 3833.04 | 2960813.82 | 2022-12-31 | [18 empty] | 207256.97 | 63361.41
40 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.58 | 3013434.81 | [12 empty] | 2934.95 | 2761072.75 | 2022-12-31 | [18 empty] | 193275.1 | 59086.96
41 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.60 | 3040324.97 | [12 empty] | 2909.56 | 2785710.99 | 2022-12-31 | [18 empty] | 194999.76 | 59614.22
42 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.9 | 570848.37 | [6 empty] | 157.84 | 523042.3 | 2022-12-31 | [24 empty] | 36612.96 | 11193.11
43 | г. Долгопрудный, ул. Центральная, д.2 | 19484311.96 | 11553.4 | 17852585.63 | 2022-12-31 | [30 empty] | 1249681 | 382045.33
44 | г. Долгопрудный, ул. Якорная, д.10/18 | 9939578.34 | 8526.7 | 4476359.12 | 2022-12-31 | [9 empty] | 2429.07 | 4000215.27 | 2022-12-31 | 135.5 | 630607.52 | 2022-12-31 | [15 empty] | 637502.74 | 194893.69
45 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д.10 к.1 | 647376.19 | [6 empty] | 179 | 593161.25 | 2022-12-31 | [24 empty] | 41521.29 | 12693.65
46 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д.13 к.1 | 17913523.35 | 7126.6 | 16413343.73 | 2022-12-31 | [30 empty] | 1148934.06 | 351245.56
47 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д.16 | 10547115.21 | 4759.5 | 9204962.72 | 2022-12-31 | [12 empty] | 98.6 | 458877.5 | 2022-12-31 | [15 empty] | 676468.82 | 206806.17
48 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д.27 | 1648904.52 | 3142.1 | 1510815.94 | 2022-12-31 | [30 empty] | 105757.12 | 32331.46
49 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д.55 к.3 | 4369475.94 | [9 empty] | 1316.2 | 4003551.35 | 2022-12-31 | [21 empty] | 280248.59 | 85676
+ПСД