## Лист1
Общая информация | [29 empty] | Публикация закупок | [15 empty] | Проверка качества
[32 empty] | Даты выполнения работ по контракту |  | Внесение в план-график |  | Публикация закупки | [9 empty] | Внесение в план-график |  | Публикация закупки |  | НМЦК, руб | Цена контракта, руб | Окончание подачи заявок | Аукцион | Определение подрядчика (конкурс/эл.магазин) | Дата заключения контракта | Статус закупки (заключен контракт, стадия заключения, опубликована) | Подрядная организация | Срок действия контракта
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование дороги по титулу | Идентификационный номер автомобильной дороги общего пользования местного значения | Расположение на территории МО | idдороги из реестра ОДХ в СКПДИ | ID участка ремонта СКПДИ | Куратор | "GPS Начало участка" | "GPSКонец участка" | Приоритет | Причина включения в план ремонта | Категория в презентации | Кол-во голосов на портале Добродел | Интенсивность движения, авт/сут | Вид работ (ремонт/капитальный ремонт) | Наличие положительного заключения экспертиы проекта, если капитальный ремонт | Тип покрытия | Тип Обочины | Площадь ремонта дороги, м2 | Площадь ремонта тротуара, м2 | Площадь ремонта Общая, м2 | Протяженность ремонта, лин. км | Протяженность ремонта, прив. км | Стоимость за кв.м. | Первоначальная стоимость, руб. | Наличие смет (да/нет) | Согласование смет (да/нет) | Наличие ДВ (да/нет) | Согласование ДВ (да/нет) | Стоимость ремонта по смете, руб | Стоимость ремонта после снижения, руб. | Дата начала | Дата завершения | ИКЗ | Дата внесение в ПГ | Номер закупки | Дата публикации | НМЦК, руб | Цена контракта | Окончание подачи заявок | Аукцион | Дата заключения контракта | Статус закупки (заключен контракт, стадия заключения, опубликована) | Подрядная организация | % снижения | ИКЗ | Дата внесение в ПГ | Номер закупки | Дата публикации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
1 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г. о.Долгопрудный, между улицей Дирижабельная и улицей Циолковского ( между зданием ДК Вперед и Храмом) | 46 416 ОП МГ 133 | Московская область, г. о.Долгопрудный, между улицей Дирижабельная и улицей Циолковского ( между зданием ДК Вперед и Храмом) | 8202006 |  | Вадим | 55.934729, 37.514693 | 55.934448, 37.513060 | первая волна | Голосование на портале Добродел | Дороги в городах | 9 | 6000 | ремонт | - | асфальт | нет | 1028.6 | 162 | 1190.6 | 21: 0.0985; 22: 0.17009; 23: 964.0923; 24: 1147848.26; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
2 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г.о Долгопрудный, дорога общего пользования проезд между д.5 по ул.Спортивная, театром «Город» и котельной | 46 416 ОП МГ 164 | Московская область, г.о Долгопрудный, дорога общего пользования проезд между д.5 по ул.Спортивная, театром «Город» и котельной | 1363989378 |  | Вадим | 55.944093, 37.498415 | 55.944087, 37.496227 | первая волна | Голосование на портале Добродел | Дороги в городах | 85 | 1100 | ремонт | - | асфальт | нет | 1406.64 | 50.3 | 1456.94 | 21: 0.148; 22: 0.20813; 23: 1267.7578; 24: 1847047.08; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
3 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г. Долгопрудный, ул.Железнякова | 46 416 ОП МГ 113 | Московская область, г. Долгопрудный, ул.Железнякова | 68172926 |  | Вадим | 55.945954, 37.499222 | 55.945963, 37.494480 | первая волна | Голосование на портале Добродел | Дороги в городах | 310 | 1100 | ремонт | - | асфальт | нет | 2415.9 | 622 | 3037.9 | 21: 0.297; 22: 0.43399; 23: 863.6269; 24: 2623612.19; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
4 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г.о. Долгопрудный, мкр.Шереметьевский ул.Олега Кошевого | 46 416 ОП МГ 6 | Московская область, г.о. Долгопрудный, мкр.Шереметьевский ул.Олега Кошевого | 68172728 |  | Вадим | 55.981223, 37.500886 | 55.982858, 37.512247 | первая волна | Обращения граждан | Дороги в городах | 0 | 3500 | ремонт | - | асфальт | грунт | 2598.745 | 515 | 3113.745 | 21: 0.738; 22: 0.44482; 23: 1176.4643; 24: 3663209.74; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
5 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г. Долгопрудный, мкр.Шереметьевский ул.Свердлова | 46 416 ОП МГ 70 | Московская область, г. Долгопрудный, мкр.Шереметьевский ул.Свердлова | 68172822 |  | Вадим | 55.986296, 37.513430 | 55.986231, 37.518508 | первая волна | Голосование на портале Добродел | Дороги в городах | 30 | 6000 | ремонт | - | асфальт | грунт | 2000 | 0 | 2000 | 21: 0.5; 22: 0.28571; 23: 728.1419; 24: 1456283.9; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
6 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, проезд от ул.Новое шоссе до СНТ «Клязьма-1,2» | 46 416 ОП МГ 98 | Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, проезд от ул.Новое шоссе до СНТ «Клязьма-1,2» | 74371270 |  | Вадим | 55.967567, 37.475469 | 55.963166, 37.466676 | первая волна | Обращения граждан | Дороги в городах | 0 | 2600 | ремонт | - | асфальт | грунт | 6681.8 | 0 | 6681.8 | 21: 1.567; 22: 0.95454; 23: 586.282; 24: 3917418.89; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
7 | г.о. Долгопрудный | Московская область г.о. Долгопрудный ул.Гагарина, мкр.Павельцево | 46 416 ОП МГ 28 | Московская область г.о. Долгопрудный ул.Гагарина, мкр.Павельцево | 68172810 |  | Вадим | 55.968942, 37.479082 | 55.963161, 37.491228 | первая волна | Обращения граждан | Дороги в городах | 0 | 3200 | ремонт | - | асфальт | грунт | 3425 | 0 | 3425 | 21: 1.012; 22: 0.48929; 23: 876.5028; 24: 3002022.02; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
8 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г. Долгопрудный, ул.Станционная мкр. Хлебниково | 46 416 ОП МГ 9 | Московская область, г. Долгопрудный, ул.Станционная мкр. Хлебниково | 68197316 |  | Вадим | 55.971034, 37.517257 | 55.969342, 37.514405 | первая волна | Обращения граждан | Дороги в городах | 0 | 3500 | ремонт | - | асфальт | нет | 1743.1 | 198.8 | 1941.9 | 21: 0.26; 22: 0.27741; 23: 948.8428; 24: 1842557.92; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
9 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г.о Долгопрудный, ул.Чкалова мкр.Шереметьевский | 46 416 ОП МГ 79 | Московская область, г.о Долгопрудный, ул.Чкалова мкр.Шереметьевский | 68173302 |  | Вадим | 55.984054, 37.504622 | 55.978005, 37.507479 | вторая волна | Обращения граждан | Дороги в городах | 0 | 1500 | ремонт | - | асфальт | грунт | 2156 | 0 | 2156 | 21: 0.705; 22: 0.308; 23: 783.808; 24: 1689890; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
10 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г.о Долгопрудный, ул. Октябрьская | 46 416 ОП МГ 120 | Московская область, г.о Долгопрудный, ул. Октябрьская | 68172500 |  | Вадим | 55.937079, 37.515795 | 55.945171, 37.511639 | вторая волна | Обращения граждан | Дороги в городах | 0 | 5200 | ремонт | - | асфальт | нет | 7361.2 | 2160 | 9521.2 | 21: 0.94; 22: 1.3602; 23: 1007.8522; 24: 9595962; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
11 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г. Долгопрудный, Магистральная ул. мкр.Шереметьевский | 46 416 ОП МГ 5 | Московская область, г. Долгопрудный, Магистральная ул. мкр.Шереметьевский | 68172824 |  | Вадим | 55.985527, 37.502353 | 55.993691, 37.495007 | вторая волна | Обращения граждан | Дороги в городах | 0 | 2000 | ремонт | - | асфальт | грунт | 4247 | 0 | 4247 | 21: 1.083; 22: 0.60671; 23: 775.5512; 24: 3293766; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
12 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г.о Долгопрудный, мкр.Шереметьевский ул.Льва Толстого | 46 416 ОП МГ 50 | Московская область, г.о Долгопрудный, мкр.Шереметьевский ул.Льва Толстого | 68172530 |  | Вадим | 55.985865, 37.510918 | 55.981894, 37.513172 | вторая волна | Обращения граждан | Дороги в городах | 0 | 1700 | ремонт | - | асфальт | грунт | 1490 | 0 | 1490 | 21: 0.484; 22: 0.21286; 23: 779.6067; 24: 1161614; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
13 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г.о Долгопрудный, ул.Калинина мкр. Шереметьевский | 46 416 ОП МГ 37 | Московская область, г.о Долгопрудный, ул.Калинина мкр. Шереметьевский | 68197292 |  | Вадим | 55.977818, 37.505981 | 55.985501, 37.502365 | вторая волна | Обращения граждан | Дороги в городах | 0 | 1500 | ремонт | - | асфальт | грунт | 3478 | 0 | 3478 | 21: 1.111; 22: 0.49686; 23: 862.7165; 24: 3000528; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
14 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г.о Долгопрудный, ул. Водный переулок мкр. Шереметьевский | 46 416 ОП МГ 16 | Московская область, г.о Долгопрудный, ул. Водный переулок мкр. Шереметьевский | 68185268 |  | Вадим | 55.982010, 37.507158 | 55.981366, 37.510171 | вторая волна | Обращения граждан | Дороги в городах | 0 | 1200 | ремонт | - | асфальт | грунт | 621.15 | 0 | 621.15 | 21: 0.203; 22: 0.088736; 23: 728.1204; 24: 452272; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да
15 | г.о. Долгопрудный | Московская область, г.о Долгопрудный, 1-й Пироговский проезд, мкр. Шереметьевский | 46 416 ОП МГ 176 | Московская область, г.о Долгопрудный, 1-й Пироговский проезд, мкр. Шереметьевский | 2891779366 |  | Вадим | 55.978581, 37.477497 | 55.977530, 37.476503 | вторая волна | Обращения граждан | Дороги в городах | 0 | <1000 | ремонт | - | асфальт | грунт | 732 | 0 | 732 | 21: 0.206; 22: 0.10457; 23: 1101.0492; 24: 805968; 25: да; 26: да; 27: да; 28: да