|  |  |  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к решению Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области |
|  |  |  |  |  | от 24.05.2021 № 40-р |
| Отчет о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы за 2020 год |

| № п/п в соответствии с программой | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | 2020 | Результаты выполнения | Ответственный за выполнение мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план, тыс. руб. | фактически выполнено работ, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 19 | Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки г.о. Долгопрудный между пр-ом Пацаева и рыночной площадью | привлеченные средства | 8 224,94 | 5 335,04 | Выполнены работы по строительству водовода Ду=500 на участке от жилого дома Московское шоссе, 55 до жилого дома Московское шоссе, 47 общей протяженностью L=322 м Выполнено строительство 4-х водопроводных камер с размещением водопроводной арматуры в них | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 6 970,29 | 4 521,22 |  |  |
| 20 | Строительство водопровода Ду=300 мм от Лихачевского проезда до Научного переулка | привлеченные средства | 17 661,26 | - | Мероприятие будет выполнено в соответствии с Инвестиционной программой в сфере водоснабжения в 2021 г по согласованию с Министерством ЖКХ ПИР – июль-август 2021 г. СМР – до 25.12.2021 г |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 14 967,17 | - |  |  |
| Итого по мероприятиям водоснабжения | привлеченные средства | 25 886,20 | 5 335,04 |  |  |
| Водоотведение |
| 4 | Прокладка канализационного коллектора Ду=500 мм на Ду=800 мм, L=1000 м от камеры гашения в г. Долгопрудном по ул. Парковая до коллектора Ду=900 мм по пр-т Пацаева | привлеченные средства | 11 984,42 | 11 984,42 | На участке самотечного канализационного коллектора была выполнена перекладка труб данного коллектора из труб ПЭ 100 SDR 13.6 Д-400 мм протяженностью 547,8 м и ремонт камеры хозяйственно-бытовой канализации по адресу: проспект Пацаева. Д. 7, корп. 5 Работы выполнены в полном объеме Работы проводились в рамках Инвестиционной программы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» по водоснабжению на 2018-2020 годы за счет прибыли предприятия | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 10 156,29 | 10 156,29 |  |  |
| 6 | Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200 мм от очистных сооружений до МКАД | привлеченные средства | 318 600,00 | 0 | Мероприятие перенесено на 2022 г. |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 270 000,00 | 0 |  |  |
| 8 | Строительство самотечных сетей канализации Ду=800 мм, L=1000 м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная | привлеченные средства | 41 300,00 | 0 | Мероприятие перенесено на 2022 г. |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 35 000,00 |  |  |  |
| 13 | Реконструкция КНС №1 (ПИР и СМР). | привлеченные средства | 1 603,07 | 1 603,07 | Основные работы выполнены в 2018 -2019 г.г. в рамках Инвестиционной программы по водоотведению МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» на 2018-2020 годы. Работы в 2020 г. выполнены в полном объеме |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 1 358,53 | 1 358,53 |  |  |
| 15 | Строительство канализационной сети ДНТ «Шереметьевский -1» | привлеченные средства | 80 000,00 | 0 | Мероприятие перенесено на 2022 г. | ДНТ «Шереметьевский -1» |
| Итого по мероприятиям водоотведения |  | 453 487,49 | 11 984,42 |  |  |
| Дождевая канализация |
| 7 | Строительство самотечного дождевого коллектора Ду=1000 мм, L=500 м от мкр. «Хлебниково» до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Госпитального городка | привлеченные средства | 20 296,00 | 0 | Мероприятие перенесено на 2022 г. | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 17 200,00 |  |  |  |
| 8 | Перекладка дождевого коллектора Ду=1000 мм, L=1000 м в г. Долгопрудном по ул. дирижабельная до пр-та Пацаева | привлеченные средства | 40 592,00 | 0 | Мероприятие перенесено на 2022 г. |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 34 400,00 |  |  |  |
| 9 | Перекладка дождевого коллектора Ду=1000 мм, L=500 м до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в мкр. «Водники» | привлеченные средства | 20 296,00 | 0 | Мероприятие перенесено на 2022 г. |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 17 200,00 |  |  |  |
| 10 | Перекладка дождевого коллектора Ду=800 мм, L=800 м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная до реконструируемых очистных сооружений в районе ОАО «МКК» | привлеченные средства | 32 450,00 | 0 | Мероприятие перенесено на 2022 г. |  |
|  | Справочно: без учета НДС |  | 27 500,00 | 0 |  |  |
| 11 | Строительство самотечного дождевого коллектора Д=2000 мм, L=2000 м в г. Долгопрудном от мкр. «Центральный» до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона (ПИР и СМР) | привлеченные средства | 15 000,00 | 0 | Мероприятие перенесено на 2022 г. | АО «ДУКС» |
| Итого по мероприятиям в области дождевой канализации | 128 634,00 | 0 |  | - |
| Теплоснабжение |
| 9 | Реконструкция котельной в г. Долгопрудном по ул. Заводская, II - III очередь, с увеличением тепловой мощности на 40 Гкал/час (с 60Гкал/час до 100 Гкал/час), со строительством резервного топливного хозяйства (ПИР и СМР) | привлеченные средства | 330 000,00 | 0 | Мероприятие перенесено на 2023 г. | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
| 11 | Модернизация котельной в г. Долгопрудном по ул. Спортивная, д. 3а (ПИР и СМР) | привлеченные средства | 55 000,00 | 0 | Мероприятие включено в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы. Мероприятие запланировано в 2 этапа: 1 этап - закупка оборудования, поставка до декабря 2021; 2 этап - проведение СМР до 01.11.2022. | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
| 17 | Монтаж АСУ ТП на ЦТП с установкой пластинчатого теплообменника на систему отопления по независимой схеме | привлеченные средства | 20 423,22 | 15 789,00 | Выполнены работы по проектированию и по монтажу АСУ ТП с установкой пластинчатых теплообменников Ридан, сетевых насосов со шкафами управления, системой химводоподготовки, КИП и А на систему отопления с устройством независимой схемы на ЦТП-17, 21. |  |
| Итого по мероприятиям в области теплоснабжения |  | 405 423,22 | 15 789,00 |  |  |
| Захоронение (утилизация) ТБО |
| 2 | Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Долгопрудный», расположенного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, проезд Строителей, д. 7 | Средства федерального бюджета | 348 966,00 | 183 821,54 | Мероприятие включено в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Долгопрудный на 2014-2021 годы» В декабре 2020 года произведена окончательная приемка выполненных работ, финансирование произведено. Технический этап рекультивации полигона ТКО «Долгопрудный» завершен в полном объеме согласно проекта. | Администрация г.о. Долгопрудный, МБУ «СЕЗ» г. Долгопрудного» |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 124 630,00 | 193 732,53 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 24 926,00 | 20 471,34 |  |  |
| Итого по мероприятиям в области захоронения(утилизации) ТБО | 498 522,00 | 398 025,40 |  |  |
| Дополнительные мероприятия |
| 2 | Корректировка документов схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Долгопрудный | Средства бюджета городского округа | 1 500,00 | 0 | Мероприятие перенесено на 2021 год. | Администрация г.о. Долгопрудный |
|  | Итого по дополнительным мероприятиям | 1 500,00 | 0 |  |  |

Начальник Управления ЖКХ и благоустройства ____________ Л.Б. Баранова