## Лист1
Количество оцифрованных ям с 01.01.2021 по 14.05.2021 - 912 ям. На 17.05.2021 отремонтировано 694 ямы. Остаток - 218 ям будут устранены по итогам конкурентных процедур
Дорожная карта по ямочному ремонту на автомобильных дорогах в г.о. Долгопрудный
№ п/п | Задача | Срок исполнения
1 | Внесение в ПГ | до 17.05.2021
2 | Формирование аукционной документации | до 20.05.2021
3 | Согласование аукционной документации | до 27.05.2021
4 | Публикация закупки | 2021-05-31
5 | Аукцион | 2021-06-01
6 | Заключение контракта | 2021-06-07
7 | Подготовка мест производства работ на площади 310 кв.м. (контурная вырезка, обработка, вывоз асфальтового скола) | до 21.06.2021
8 | Выполнение работ по ямочному ремонту | до 30.06.2021
Заместитель главы администрации ___________________________ А.Г. Кожинов