Городской округ Долгопрудный

Московской области

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2019 ДО 2035 ГОДА

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2019 ДО 2035 ГОДА

Книга 1. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Оглавление	2

1.	Паспорт Программы	6

2.	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	11

2.1.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.	19

2.1.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	19

2.1.2.	Описание функциональной структуры теплоснабжения	22

2.1.3.	Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.);	23

2.1.4.	Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета);	37

2.1.5.	Анализ зон действия централизованных источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки);	44

2.1.6.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	59

2.1.7.	Описание основных проблем и пути их решения	61

2.1.8.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и действующих тарифов	62

2.2.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.	66

2.2.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	66

2.2.2.	Описание функциональной структуры системы водоснабжения	66

2.2.3.	Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)	67

2.2.4.	Анализ эффективности и надежности сетей системы водоснабжения (характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию)	69

2.2.5.	Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)	72

2.2.6.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса;	74

2.2.7.	Описание основных проблем и пути их решения.	75

2.2.8.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и действующих тарифов	76

2.3.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.	79

2.3.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	79

2.3.2.	Описание функциональной структуры системы водоотведения	79

2.3.3.	Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)	81

2.3.4.	Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)	82

2.3.5.	Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)	85

2.3.6.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	88

2.3.7.	Описание основных проблем и пути их решения.	89

2.3.8.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	89

2.4.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.	94

2.4.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	94

2.4.2.	Описание функциональной структуры системы электроснабжения	94

2.4.3.	Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)	96

2.4.4.	Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)	97

2.4.5.	Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)	98

2.4.6.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	101

2.4.7.	Описание основных проблем и пути их решения	101

2.4.8.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	102

2.5.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	106

2.5.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	106

2.5.2.	Описание функциональной структуры системы газоснабжения	106

2.5.3.	Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)	107

2.5.4.	Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)	107

2.5.5.	Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)	110

2.5.6.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	113

2.5.7.	Описание основных проблем и пути их решения	113

2.5.8.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	114

2.6.	Краткий анализ существующего состояния системы обращения ТКО	116

2.6.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	116

2.6.2.	Описание функциональной структуры системы обращения ТКО	118

2.6.3.	Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)	120

2.6.4.	Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)	130

2.6.5.	Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)	130

2.6.6.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	132

2.6.7.	Описание основных проблем и пути их решения	135

2.6.8.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	135

2.7.	Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей.	135

3.	Перспективы развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	136

3.1.	Определение перспективных показателей развития городского округа Долгопрудный	136

3.2.	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	157

3.3.	Сценарии развития коммунальной инфраструктуры с учетом технико-экономических показателей и обоснованием выбора	159

4.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	160

5.	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	171

5.1.	Инвестиционные программы в системе теплоснабжения.	171

5.2.	Инвестиционные программы в системе водоснабжения.	171

5.3.	Инвестиционные программы в системе водоотведения.	171

5.4.	Инвестиционные программы в системе электроснабжения.	171

5.5.	Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения.	171

5.6.	Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТБО;	171

5.7.	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;	171

5.8.	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.	171

5.9.	Взаимосвязанность проектов.	190

6.	Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения	190

6.1.	Средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов)	192

6.2.	Плата за подключение (присоединение);	192

6.3.	Дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов)	192

6.4.	Средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии), кредиты	193

6.5.	Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности	207

6.6.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	211

7.	Управление Программой	221

7.1.	Ответственный за реализацию Программы	221

7.2.	План-график работ по реализации Программы	221

7.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	222

7.4.	Порядок и сроки корректировки Программы.	222

- Паспорт Программы

Таблица 1.1 – Паспорт Программы

| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на период с 2019 до 2035 года» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс РФ; Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования; Местные нормативные правовые акты; Документы территориального планирования муниципального образования |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Долгопрудный. |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Долгопрудный |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа Долгопрудный. |
| Соисполнители Программы | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», МУП «Долгопрудненское городское благоустройство». |
| Цель Программы | Целью Программы является разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих сбалансированное перспективное развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа Долгопрудный Московской области на период 2019-2035 гг. |
| Задачи Программы | Задачами Программы являются: определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; обеспечение жителей и предприятий городского округа Долгопрудный Московской области на период 2019-2035 года надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения (бытовая и дождевая канализация), а также обращением с ТКО; внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортного и распределения коммунальных ресурсов и услуг; разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы коммунальной инфраструктуры; инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа Долгопрудный Московской области на период 2019-2035 гг.; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели Программы к 2035году | 1 группа целевых показателей надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры; 2 группа целевых показателей качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2019 – 2035 годы. Этапы реализации Программы: 1 этап – 2019-2026 годы (фактическое выполнение мероприятий Программы). 2 этап – 2027-2035 годы (планируемое выполнение мероприятий Программы). |
| Объемы требуемых капитальных вложений. | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств, в том числе: федерального бюджета; бюджета Московской области; бюджета городского округа Долгопрудный; привлеченных средств, в том числе: надбавки к ценам (тарифам) для потребителей коммунальных услуг; платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; средств организаций коммунального комплекса (прибыль на капитальные вложения); заемных средств; иных привлеченных средств. Объем финансирования Программы на 2019-2035 годы в инженерную инфраструктуру составит 8777616,56 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 - 130648,16 тыс. руб. 2020 - 379021,08 тыс. руб. 2021 - 938151,56 тыс. руб. 2022 - 1731786,46 тыс. руб. 2023 - 926043,96 тыс. руб. 2024 - 1605689,53 тыс. руб. 2025 - 1299151,07 тыс. руб. 2026 - 219634,92 тыс. руб. 2027 - 108383,77 тыс. руб. 2028 - 54208,30 тыс. руб. 2029 - 13497,78 тыс. руб. 2030 - 111910,78 тыс. руб. 2031 - 13497,78 тыс. руб. 2032 - 13497,78 тыс. руб. 2033 - 13497,78 тыс. руб. 2034 - 13735,78 тыс. руб. 2035 - 1205260,14 тыс. руб. Объем финансирования Программы на 2019-2035 годы составит 8543324,15 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования Бюджет Московской области – всего: 797874,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2019г. - 0,00 тыс. руб. 2020г. - 77148,00 тыс. руб. 2021г. - 143226,00 тыс. руб. 2022г. - 0,00 тыс. руб. 2023г. - 0,00 тыс. руб.. 2024г. - 0,00 тыс. руб. 2025г. - 0,00 тыс. руб. 2026г. - 0,00 тыс. руб. 2027г. - 0,00 тыс. руб. 2028г. - 0,00 тыс. руб. 2029г. - 0,00 тыс. руб.. 2030г. - 0,00 тыс. руб. 2031г. - 0,00 тыс. руб. 2032г. - 0,00 тыс. руб. 2033г. - 0,00 тыс. руб. 2034г. - 0,00 тыс. руб. 2035г. - 577500,00 тыс. руб. Бюджет городского округа Долгопрудный – всего: 47404,99 тыс. руб., в том числе по годам: 2019г. - 0,00 тыс. руб. 2020г. - 16591,45 тыс. руб. 2021г. - 30813,54 тыс. руб. 2022г. - 0,00 тыс. руб. 2023г. - 0,00 тыс. руб.. 2024г. - 0,00 тыс. руб. 2025г. - 0,00 тыс. руб. 2026г. - 0,00 тыс. руб. 2027г. - 0,00 тыс. руб. 2028г. - 0,00 тыс. руб. 2029г. - 0,00 тыс. руб.. 2030г. - 0,00 тыс. руб. 2031г. - 0,00 тыс. руб. 2032г. - 0,00 тыс. руб. 2033г. - 0,00 тыс. руб. 2034г. - 0,00 тыс. руб. 2035г. - 0,00 тыс. руб. Привлеченные средства (средства инвестора и РСО) – всего: 7932337,57 тыс. руб., в том числе по годам: 2019г. - 130648,16 тыс. руб. 2020г. - 285281,63 тыс. руб. 2021г. - 764112,02 тыс. руб. 2022г. - 1731786,46 тыс. руб. 2023г. - 926043,96 тыс. руб. 2024г. - 1605689,53 тыс. руб. 2025г. - 1299151,07 тыс. руб. 2026г. - 219634,92 тыс. руб. 2027г. - 108383,77 тыс. руб. 2028г. - 54208,30 тыс. руб. 2029г. - 13497,78 тыс. руб. 2030г. - 111910,78 тыс. руб. 2031г. - 13497,78 тыс. руб. 2032г. - 13497,78 тыс. руб. 2033г. - 13497,78 тыс. руб. 2034г. - 13735,78 тыс. руб. 2035г. - 627760,14 тыс. руб. Объем финансирования Программы на 2020-2024 годы для проведения капитального ремонта многоквартирных домов составит 1 007 076,82, тыс. руб. Бюджет городского округа Долгопрудный – всего: 1325,90 тыс. руб., в том числе по годам: 2019г. - 0,00 тыс. руб. 2020г. - 1325,90 тыс. руб. 2021г. - 0,00 тыс. руб. 2022г. - 0,00 тыс. руб. 2023г. - 0,00 тыс. руб.. 2024г. - 0,00 тыс. руб. Привлеченные средства (от владельцев квартир) – всего: 1 005 750,92тыс. руб., в том числе по годам: 2019г. - 0,00 тыс. руб. 2020г. - 113 002,76 тыс. руб. 2021г. - 446 374,08 тыс. руб. 2022г. - 143 276,18 тыс. руб. 2023г. - 148 577,40 тыс. руб. 2024г. - 154 520,50 тыс. руб. Плановое значение на период 2025-2035 гг. показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области в соответствии с региональной программой Московской области «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы» с изменениями по постановлению №966/43 от 16.12.2019. |
| Ожидаемые результаты | Снижение удельного веса потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла на 0,4%; снижение удельного расхода топлива на единицу тепловой энергии на 3%; увеличение доли собственных инвестиций организаций коммунального комплекса в расходах от основного вида деятельности на 1,2%; обеспечение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг» в размере 30%; обеспечение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой и бесперебойным предоставлением услуг по водоотведению, в размере не ниже 100%; снижение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ до 0. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа Долгопрудный. |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

В соответствии с Законом Московской области от 25.02.2005 № 56/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Долгопрудный» и Законом Московской области от 23.03.2012 № 20/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области "О статусе и границе городского округа Долгопрудный"», муниципальное образование «город Долгопрудный Московской области» наделен статусом города в составе Московской области.

В 2005 г. в соответствии с новым территориальным делением Московской области город Долгопрудный был наделён статусом городского округа. В его состав вошли: город Долгопрудный, территория расположенная севернее Клязьминского водохранилища - посёлки Хлебниково, Шереметьевский, Павельцево, садовые и дачные образования.

В соответствии с законом, административным центром городского округа Долгопрудный (далее - г.о. Долгопрудный) является город Долгопрудный.

Населенные пункты, входящие в состав г.о. Долгопрудный: город Долгопрудный.

г.о. Долгопрудный расположен к северу от города Москвы и граничит:

с юга и юго-востока с территорией города Москвы;

с юго-запада и запада с территорией городского округа Химки;

с севера с территорией городского округа Мытищи.

Площадь территории г.о. Долгопрудный составляет 3 052 га.

Основными планировочными осями рассматриваемой территории являются Савеловское направление МЖД, автодорога Москва-Дмитров-Дубна и Лихачевское шоссе, пересекающие рассматриваемую территорию с юга на север.

Основой природного каркаса являются водные артерии: канал имени Москвы, Клязьминское водохранилище, река Клязьма, а также леса Хлебниковского и Лобненского участкового лесничеств Дмитровского филиала лесничества ФГУП «Мособллес».

Канал имени Москвы отделяет основную часть города от северной части, соединяющиеся в настоящее время только железной дорогой Савеловского направления.

Функционально-планировочная структура г.о. Долгопрудный имеет четкое деление на жилую территорию, представленную как индивидуальной, так и многоквартирной жилой застройкой, занимающую северную и центральную часть города, и производственную зону, включающую объекты производственного, научно- производственного, коммунально-складского назначения, инженерной инфраструктуры, расположенную в южной части проектируемой территории.

г.о. Долгопрудный представляет собой современный город, сформированный в виде компактного планировочного образования с чётким подразделением его территории на функциональные зоны. В пределах города с юга на север формируется промышленно-коммунальная зона, зона жилой застройки и зона отдыха.

г.о. Долгопрудный входит в Долгопрудненско–Химкинско-Красногорскую устойчивую городскую систему расселения.

г.о. Долгопрудный относится к группе муниципальных образований с высоким уровнем развития.

Динамика изменения общей численности постоянного населения г.о. Долгопрудный в течение 2006-2018гг. представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Динамика изменения общей численности постоянного населения г.о. Долгопрудный в течение 2006-2019гг.

| Год | Численность, чел. | Год | Численность, чел. | Год | Численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 78 400 | 2011 | 91 000 | 2016 | 100 567 |
| 2007 | 79 600 | 2012 | 92 860 | 2017 | 104 238 |
| 2008 | 80 500 | 2013 | 94 989 | 2018 начало года | 108 861 |
| 2009 | 82 252 | 2014 | 97 505 | 2018 конец года | 112007 |
| 2010 | 90 956 | 2015 | 98 788 |  |  |

Планируемая динамика изменения общей численности постоянного населения г.о. Долгопрудный по годам на период до 2035 г., исходя из положений генерального плана г.о. Долгопрудный представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Планируемая динамика изменения общей численности постоянного населения г.о. Долгопрудный по годам на период до 2035г. (на конец года)

| Численность населения по годам, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 114575 | 117143 | 119675 | 122325 | 125250 | 128385 | 129253 | 130120 | 130988 |
| 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |  |
| 131856 | 132724 | 133591 | 134459 | 135327 | 136195 | 137062 | 137930 |  |

Карта территории г.о. Долгопрудный приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Карта территории г.о. Долгопрудный

Характеристика жилищного фонда

Многоквартирная застройка сосредоточена, преимущественно, в центральной части г.о. Долгопрудный. Отдельные небольшие участки расположены в микрорайоне Хлебниково и микрорайоне Павельцево (поселок Нефтебазы) в северной части города. Северная часть г.о. Долгопрудный преимущественно представлена индивидуальной жилой застройкой, дачными и садовыми товариществами.

Сложившаяся многоквартирная жилая застройка вдоль Савеловского направления МЖД включает кварталы среднеэтажной (3-5 эт.) и многоэтажной (6-17 эт.) застройки. Центральная часть города, примыкающая к Лихачевскому шоссе, сформирована, преимущественно, многоэтажной застройкой 5-9-12-14-17-25 этажей. Малоэтажная многоквартирная застройка (1-2 эт.) размещается вдоль канала имени Москвы (2 участка), и к югу от городского парка.

Общее количество многоквартирных домов в г.о. Долгопрудный составляет 593 шт., общей площадью около 4,15 млн м2.

Сводная статистика общего числа построенных домов в г.о. Долгопрудный за последние 30 лет представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Сводная статистика общего числа построенных домов в г.о. Долгопрудный за последние 30 лет

| Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 – 2019 | 1415835.28 м2 | 117 | 13502 | 937353.44 м2 | 66607.14 м2 | 1503 |
| 2000 – 2009 | 1077933.88 м2 | 63 | 11480 | 745861.73 м2 | 45875.28 м2 | 289 |
| 1990 – 1999 | 195738.71 м2 | 30 | 2547 | 140139.29 м2 | 1908.00 м2 | 10 |

Индивидуальная жилая застройка северной части города и вблизи Котовского залива представлена жилыми домами 1-3 эт. с озелененными участками 0,8-2 га. Вдоль Лихачевского шоссе индивидуальная жилая застройка практически полностью утрачена (сохранились отдельные дома).

Дачные и садовые товарищества расположены, в основном, в северной и восточной частях г.о. Долгопрудный, вблизи водных пространств, и представлены как домами дачного типа, так и коттеджами.

Многоквартирный жилищный фонд составляет около 92 % от общего жилищного строительного фонда, индивидуальный – 8 %.

Характеристика социальной инфраструктуры, предприятий торговли и общественного питания

Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по г.о. Долгопрудный представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

| Показатели |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 5696 |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | мест | 8273 |
| 1.3 | Детские школы искусств | мест | 1200 |
| 1.4 | Детско-юношеские спортивные школы | мест | 2135 |
| 1.5 | Больничные стационары | коек | 481 |
| 1.6 | Амбулаторно- поликлиническая сеть | пос./смену | 1725 |
| 1.7 | Универсальные комплексные центры социального обслуживания населения | центр | 4 |
| 1.8 | Культурно-досуговых учреждений | единиц | 5 |
|  | Театры | единиц | 3 |
|  | Библиотеки | единиц | 5 |
|  | Музеи | единиц | 3 |
| 1.9 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м | 76,08 |
| 1.10 | Спортивные залы | тыс. кв. м площади пола | 10,97 |
| 1.11 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 1469 |
| 1.12 | Предприятия торговли | тыс. кв. м торг. пл. | 45,6 |
| 1.13 | Предприятия общественного питания | мест | 3663 |
| 1.14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 650 |
| 1.15 | Пожарные депо | едениц пож.машин | 7 |
| 1.16 | Кладбища* (из них площадь, свободная для захоронений, - 0 га) | га | 102,43 |

Промышленность и наука

Основная отличительная черта г.о. Долгопрудный - огромный научный и производственный потенциал, а также развитые образовательная и научно- исследовательская сферы. В г.о. Долгопрудный расположено большое количество перспективных градообразующих предприятий.

г.о. Долгопрудный является крупным отраслевым центром по подготовке высококвалифицированных кадров с высшим (МФТИ, ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН») и средним специальным (ГБПОУ МО «Долгопрудненский техникум») образованием, на факультетах которых обучается более тысячи студентов. В городе размещаются лаборатории, учебные подразделения Московской государственной академии водного транспорта.

Сфера сельскохозяйственных отраслей

На территории г.о. Долгопрудный нет земель сельскохозяйственного назначения.

Анализ социально-экономического положения г.о. Долгопрудный представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Информация об экономическом положении г.о. Долгопрудный

| № п/п | Наименование показателей | январь- сентябрь 2018 года | Справочно: январь- сентябрь 2017 года | темп роста | Справочно: январь-декабрь 2017 года | Справочно: январь- декабрь 2016 года | темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество хозяйствующих субъектов по городу: | 4 509 (+516) | 3 993 | 112,9% | 4 340 (+1 042) | 3 298 | 131,6% |
|  | Крупные | 209 (+13) | 196 | 106,6% | 209 (+13) | 196 | 106,6% |
|  | Средние | 18 | 18 | 100,0% | 18 (+4) | 14 | 135,7% |
|  | Малые и микропредприятия | 2136 (+331) | 1805 | 118,3% | 1847 (+282) | 1565 | 118,0% |
|  | Индивидуальные предприниматели | 2146 (+172) | 1974 | 108,7% | 2057 (+534) | 1523 | 135,1% |
| 2 | Количество промышленных предприятий | 92 | 92 | 100,0% | 92 | 89 | 103,4% |
|  | Крупные и средние | 20 | 20 | 100,0% | 20 | 20 | 100,0% |
|  | Малые | 72 | 72 | 100,0% | 72 | 69 | 104,3% |
| 3. | Численность населения занятых в экономике, всего по городу, тыс. человек | 30,4 | 28,6 | 103,5% | 29,6 | 28,6 | 103,5% |
| 4. | Трудоспособное население города, тыс. человек | 66,4 | 63,3 | 102,1% | 64,6 | 63,3 | 102,1% |
| 5. | Процент занятых в экономике города от трудоспособного населения | 45,8% | 45,2% | 101,3% | 45,8% | 45,2% | 101,3% |
| 6. | Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) организаций города, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за январь-август 2018 года | 17 390 | 17 123 | 101,6% | 17 828 | 18 035 | 98,9% |
| 7. | Оборот организаций, всего по городу (млн. руб.) | 43 566,0 | 43 049,4 | 101,2% | 57 399,26 | 56 218,66 | 102,1% |
| 8. | Отгружено товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям (млн.рублей) за январь-сентябрь 2018 года в т.ч. по промышленным видам деятельности (млн.рублей) Справочное: Московская область, всего по промышленным видам деятельности | 21 786,8 8 413,5 2 767 302,3 1 798 898,3 | 21 401,6 7 809,0 2 555 219,1 1 642 052,8 | 101,8% 107,7% 108,3 109,5 | 42 022,1 19 152,6 3 620 702,9 2 099 306,4 | 36 732,9 19 836,0 3 329 464,9 1 958 115,8 | 114,4% 96,6% 108,7% 107,2% |
| 9. | Прибыль (убыток) по крупным и средним предприятиям (млн. руб.) Справочно: Московская область за январь-август 2018 года | 45 160,7 328 967,1 | 9 263,1 259 600,9 | 487,5% 126,7% | 19 423,7 442 936,1 | 10 739,9 465 926,5 | 180,9% 95,1% |
| 10. | Оборот розничной торговли, всего по городу (млн.рублей) | 8 068,9 | 7 539,1 | 107,0% | 10 310,4 | 9 560,6 | 107,8% |
| 11. | Объем платных услуг, всего по городу (млн.рублей) | 4 094,0 | 3 772,7 | 108,5% | 5 030,3 | 4 707,2 | 106,9% |
| 12. | Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям (руб.) 4 место за январь-август 2018 года Справочно: Московская область Лидеры среди муниципалитетов по уровню ЗП: - Лобня - Химки - Красногорск | 69 101,0 55 923,0 120 977,7 78 299,0 69 619,5 | 63 739,7 50876,5 108 419,9 71 537,9 64 624,3 | 108,4% 109,9% 111,6% 109,5% 107,7% | 67 988,3 52 383,3 105 306,0 72 229,9 61 102,7 | 63 197,3 48 224,2 92 479,2 67 675,6 59 478,9 | 107,6% 108,6% 113,9% 106,7% 102,7% |
| 13. | Объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. рублей) | 10 976,6 | 7 448,1 | 147,4% | 10 820,7 | 12 856,8 | 84,2% |
| 14. | Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств и инвестиций, направленных на строительство жилья (млн. рублей) | 5 350,1 | 3 312,5 | 161,5% | 4 750,9 | 3 993,0 | 119,0% |
| 15. | Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования (кв. м общей площади) | 20 064,0 | 24 400,0 | 82,2% | 91 433,0 | 118 799,0 | 77,0% |

  - Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Эксплуатацией котельного и теплосетевого оборудования, составляющего систему теплоснабжения, и ведением хозяйственной деятельности на территории г.о. Долгопрудный в части теплоснабжения занимаются 10 ресурсоснабжающих организаций (РСО):

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»;

ПАО «ДНПП»;

ОАО ПО «ТОС»;

ОАО «Вегетта»;

ГОУ ВПО «МФТИ»;

ФГБУ «ЦАО»;

ФГБУ «ЦЖКУ»;

ГУП МО «Мострансавто» филиал ПАТП;

ОАО «ДКБА»;

ООО «Теплосервис»;

Основной теплоснабжающей организаций является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» с долей присоединенной нагрузки потребителей около 90% от общей нагрузки г.о. Долгопрудный. Эксплуатируемое МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» оборудование для производства, транспортировки и распределения тепловой энергии организаций используется на праве договора аренды с собственником, которым является администрация г.о. Долгопрудный.

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» и потребители тепловой энергии (юридические лица в том числе компания управляющая жилыми домами) связаны прямыми договорными отношениями.

Эксплуатирующие организации, предоставляющие услуги по централизованному теплоснабжению на территории г.о. Долгопрудный представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Эксплуатирующие организации, предоставляющие услуги по теплоснабжению

| Название организации | Собственность/аренда | Обслуживаемые источники тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Администрация городского округа Долгопрудный является собственником систем централизованного теплоснабжения и в соответствии с договором хранения передаёт источники, сети и всё оборудование систем теплоснабжения во временное пользование. МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» является арендатором систем централизованного теплоснабжения у Администрации и в соответствии с договором хозяйственного ведения осуществляет всю необходимую хозяйственную деятельность по системам теплоснабжения, производит и поставляет тепловую энергию конечному потребителю на основании договоров теплоснабжения | Муниципальные котельные по ул. Спортивная д.3а, ул.Театральная, д.7, ул.Заводская д.2, ул.Заводская д.15, ул.Октябрьская д.22. корп.4, ул.Первомайская д.40, ул.Станционная д.1, ул.Ленинградская д.19, ул.Речная д.14, мкр. Павельцево, АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а, АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а, АИТ-8 (Лихачевский пр., 68 к.4) ЦТП №№1-31, |
| ПАО «ДНПП» | ПАО «ДНПП», ОАО ПО «ТОС», ОАО «Вегетта», ГОУ ВПО «МФТИ» являются собственниками своих систем централизованного теплоснабжения и ведут всю необходимую хозяйственную деятельность по системам теплоснабжения, производят и поставляют тепловую энергию собственным потребителям и поставляют тепловую энергию по собственным сетям до границ балансового разграничения с сетями, принадлежащими МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» по договору передачи тепловой энергии. МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» Является арендатором сетей централизованного теплоснабжения и в соответствии с договором хозяйственного ведения с администрацией г.о. Долгопрудный осуществляет всю необходимую хозяйственную деятельность по сетям теплоснабжения и поставляет тепловую энергию конечному потребителю на основании договоров теплоснабжения. | Ведомственная котельная ПАО «ДНПП» |
| ОАО ПО «ТОС» |  | Ведомственная котельная ОАО ПО «ТОС» |
| ОАО «Вегетта» |  | Ведомственная котельная ОАО «Вегетта» |
| ГОУ ВПО «МФТИ» |  | Ведомственная котельная ГОУ ВПО «МФТИ» |
| ФГБУ «ЦАО» | ФГБУ «ЦАО» Является собственником своих систем теплоснабжения и ведёт всю необходимую хозяйственную деятельность по системам централизованного теплоснабжения, производит и поставляет тепловую энергию конечному потребителю на основании договора теплоснабжения. | Ведомственная котельная ФГБУ «ЦАО» |
| ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» является эксплуатирующей организацией и ведёт всю необходимую хозяйственную деятельность по эксплуатации систем теплоснабжения военного городка, производит и поставляет тепловую энергию конечному потребителю по договору с Министерством Обороны РФ. | Ведомственная котельная ФГБУ «ЦЖКУ» |
| ГУП МО «Мострансавто» филиал ПАТП | ГУП МО «Мострансавто» филиал и ОАО «ДКБА» являются собственниками своих систем теплоснабжения, ведут всю необходимую хозяйственную деятельность по системам централизованного теплоснабжения, производят и поставляют тепловую энергию собственным потребителям. | Ведомственная котельная ГУП МО «Мострансавто» филиал ПАТП |
| ОАО «ДКБА» |  | Ведомственная котельная ОАО «ДКБА» |
| ООО «Бетас» | ООО «Бетас» Является собственником своих систем теплоснабжения и ведёт всю необходимую хозяйственную деятельность по системам централизованного теплоснабжения, производит и поставляет тепловую энергию конечному потребителю на основании договора теплоснабжения. | Частная котельная |
| ООО "Пик Комфорт" | Общедомовое имущество | АИТ-1, Лихачевский пр-т, д. 76, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) АИТ-2, Лихачевский пр-т, д. 80, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) АИТ-31, Лихачевский пр-т, д. 66, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) АИТ-32, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) АИТ-33, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) АИТ-1, ул. Дирижабельная, д. 11 (ООО Пик-Комфорт) АИТ-34, Лихачевский пр-т, д. 74, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) |
| ООО "Сервис Град" | Общедомовое имущество | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.7 к.1 (ООО «СервисГрад») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.9 к.1 (ООО «СервисГрад») |
| ООО "Стройтеплосервис" | Общедомовое имущество | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 к.2 (ООО «ГУК») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.3 к.1 (ООО «ГУК») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 (ООО «ГУК») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 к.1 (ООО «ГУК») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.9 к.3 (ООО «ГУК») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.1 к.1 (ООО «ГУК») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.3 (ООО «ГУК») АИТ, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 5 (ООО ГУК) АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 2 (ООО ГУК) АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 4 (ООО ГУК) АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 3 (ООО ГУК) |
| ООО "Теплосервис" | Общедомовое имущество | АИТ "Госпитальная д.8" АИТ "Московская, 51В" АИТ "Московская, д.56" АИТ "Московская, д.56, корп.1" АИТ "Московская, д.56, корп.3" АИТ "Московская, д.58" АИТ "Московская, д.58, корп.1" АИТ "Московская, д.58, корп.3" АИТ"Набережная, д.17" АИТ "Набережная, д.19" АИТ "Набережная, д.19 корп.2" АИТ "Набережная, д.21" АИТ "Набережная, д.23" АИТ "Набережная, д.29" АИТ "Набережная, д.31" АИТ "Новое ш., д.10" АИТ "Новое ш., д.10 корп.1" АИТ "Новый бульвар д.3" АИТ "Новый бульвар д.4" АИТ "Новый бульвар д.5" АИТ 1"Ст.Дмитровское, 11" АИТ 2"Ст.Дмитровское, 11" АИТ "Ст.Дмитровское, 15 корп.1 " АИТ "Ст.Дмитровское, 17 " АИТ 1"Набережная 29 корп.1" АИТ 2"Набережная 29 корп.1" АИТ "бульвар Умберто Нобиле д.1" АИТ "Набережная, д.25" |

    - Описание функциональной структуры теплоснабжения

В настоящее время на территории г.о. Долгопрудный теплоснабжение осуществляется от 13 муниципальных котельных (Спортивная д.3а, Театральная, д.7, Заводская д.2, Заводская д.15, Октябрьская д.22. корп.4, Первомайская д.40, Станционная д.1, Ленинградская д.19, Речная д.14, мкр. Павельцево), двух муниципальных автономных источников теплоснабжения (Новый бульвар 17 «А», Лихачёвский пр., д.74 «А») и 9 ведомственных котельных (ПАО «ДНПП», ГО/У ВПО «МФТИ», ОАО «Вегетта», ОАО ПО «ТОС», ФГБУ «ЦЖКУ», ФГБУ «ЦАО», ГУП МО «Мострансавто ПАТП», ОАО «ДКБА», ООО «Бетас»).

90% всех сетей и объектов находится в муниципальной собственности и обслуживается МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».  Все ведомственные котельные осуществляют теплоснабжение собственных объектов и сторонних потребителей по собственным сетям и продают тепловую энергию МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». ГУП МО «Мострансавто ПАТП», ООО «Бетас» и ОАО «ДКБА» производят тепловую энергию только для собственных потребителей.

Также в г.о. Долгопрудный существуют автономные источники теплоснабжения 48 единиц крышные котельных (АИТ) находящихся в общедомовой собственности и обслуживаемых организациями: ООО "Пик Комфорт", ООО "Сервис Град", ООО "Стройтеплосервис" и ООО "Теплосервис". Дальнейшее развитие их технологической зоны за счет новых потребителей не предусматривается.

В эксплуатации МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» находится 13 котельных с установленной мощностью 206,25 Гкал/час, 31 ЦТП и 3 АИТ с установленной мощностью 16,02 Гкал/час.

Схема г.о. Долгопрудный с указанием зон деятельности теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих централизованные источники теплоснабжения представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Зоны деятельности теплоснабжающих организаций

Зоны действия децентрализованных источников ограничены строительным объемом домов, на которых они установлены.

    - Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.);

Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения проведен на основании данных статистических форм, ведущихся в РСО.

Общая мощность всех котельных составляет 598,51 Гкал/ч, в том числе 462,11 Гкал/ч –централизованные источники, 136,4 - децентрализованные источники.

Эксплуатационные характеристики основного оборудования котельных в г.о. Долгопрудный представлена в таблице 3.2.

Таблица 2.7 – Эксплуатационные характеристики основного оборудования котельных, составляющих централизованную систему теплоснабжения г.о. Долгопрудный

| Марка котлов | Тип котла (водогрейный, паровой) | Удельный расход условного топлива (кг.у.т) | Мощность Гкал | Пар производительность, т/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Остаточный эксплуатационный ресурс, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Спортивная, 3 а |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР 20/13 №1 | паровой | 160,6 | 14,4 | 25,7 | 1974 | исчерпан |
| ДКВР 20/13 №2 | паровой | 160,7 | 14,4 | 26,3 | 1974 | исчерпан |
| ДКВР 20/13 №3 | паровой | 160,3 | 14,4 | 24,95 | 1974 | исчерпан |
| 2. Театральная, 7 |  |  |  |  |  |  |
| ТВГ-8М | водогрейный | 163,3 | 8,3 | - | 1971 | исчерпан |
| ТВГ-8М | водогрейный | 162,9 | 8,3 | - | 1971 | исчерпан |
| ТВГ-8М | водогрейный | 163,4 | 8,3 | - | 1971 | исчерпан |
| 3. Заводская, 15 |  |  |  |  |  |  |
| ЗИО №1 | водогрейный | 188,3 | 0,75 | - | 1995 | исчерпан |
| ЗИО №2 | водогрейный | 188,3 | 0,75 | - | 1995 | исчерпан |
| ЗИО №3 | водогрейный | 188,8 | 0,75 | - | 1995 | исчерпан |
| ЗИО №4 | водогрейный | 188,7 | 0,75 | - | 1996 | исчерпан |
| ЗИО №5 | водогрейный | 188,6 | 0,75 | - | 1996 | исчерпан |
| ЗИО №6 | водогрейный | 189,7 | 0,75 | - | 1996 | исчерпан |
| ЗИО №7 | водогрейный | 188,6 | 0,75 | - | 1996 | исчерпан |
| ЗИО №8 | водогрейный | 188,5 | 0,75 | - | 1996 | исчерпан |
| ЗИО №9 | водогрейный | 188,9 | 0,75 | - | 1997 | исчерпан |
| ЗИО №10 | водогрейный | 188,7 | 0,75 | - | 1997 | исчерпан |
| ЗИО №11 | водогрейный | 188,8 | 0,75 | - | 1997 | исчерпан |
| 4. Октябрьская 22, корп 4 |  |  |  |  |  |  |
| ЗИОСАБ -8000 №1 | водогрейный |  | 6,88 | - | 2006 | 7 |
| ЗИОСАБ -8000 №2 | водогрейный |  | 6,88 | - | 2006 | 7 |
| ЗИОСАБ -2000 | водогрейный |  | 1,72 | - | 2006 | 7 |
| 5. Первомайская, 40 |  |  |  |  |  |  |
| ЗИО №1 | водогрейный | 183 | 0,7 | - | 1999 | исчерпан |
| ЗИО №2 | водогрейный | 183 | 0,7 | - | 1999 | исчерпан |
| ЗИО №3 | водогрейный | 183,1 | 0,7 | - | 1999 | исчерпан |
| ЗИО №4 | водогрейный | 183,2 | 0,7 | - | 1999 | исчерпан |
| ЗИО №5 | водогрейный | 183,4 | 0,7 | - | 1995 | исчерпан |
| ЗИО №6 | водогрейный | 183 | 0,7 | - | 1995 | исчерпан |
| ЗИО №7 | водогрейный | 183,1 | 0,7 | - | 1983 | исчерпан |
| ЗИО №8 | водогрейный | 183 | 0,7 | - | 1983 | исчерпан |
| ЗИО №9 | водогрейный | 183,1 | 0,9 | - | 2003 | 4 |
| ЗИО №10 | водогрейный | 183,1 | 0,9 | - | 2003 | 4 |
| 6. Станционная, 1 |  |  |  |  |  |  |
| ТГ-3/95 №1 | водогрейный | 160,2 | 3 | - | 1997 | исчерпан |
| ТГ-3/95 №2 | водогрейный | 160,8 | 3 | - | 1997 | исчерпан |
| КВА -1.6 | водогрейный | 160 | 1,4 | - | 1997 | исчерпан |
| 7. Заводская, 2 |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ-11-16-150 (ЗИОСАБ) | водогрейный |  | 10 | - | 2008 | 9 |
| КВГМ-11-16-150 (ЗИОСАБ) | водогрейный |  | 10 | - | 2008 | 9 |
| КВГМ-11-16-150 (ЗИОСАБ) | водогрейный |  | 10 | - | 2008 | 9 |
| КВГМ-11-16-150 (ЗИОСАБ) | водогрейный |  | 10 | - | 2008 | 9 |
| КВГМ-20 | водогрейный | 155,4 | 20 | - | 2003 | 4 |
| 8. Ленинградская, 19 |  |  |  |  |  |  |
| ЗИО №1 | водогрейный | 177,4 | 0,44 | - | 1995 | исчерпан |
| ЗИО №2 | водогрейный | 176,1 | 0,44 | - | 1997 | исчерпан |
| ЗИО №3 | водогрейный | 174,4 | 0,44 | - | 1998 | исчерпан |
| ЗИО №4 | водогрейный | 174,9 | 0,44 | - | 1998 | исчерпан |
| 9. Речная, 14 |  |  |  |  |  |  |
| Турботерм №1 | водогрейный | 156,76 | 2,7 | - | 2003 | 4 |
| Турботерм №2 | водогрейный | 156,3 | 2,7 | - | 2003 | 4 |
| Турботерм №3 | водогрейный | 156,54 | 2,7 | - | 2003 | 4 |
| 10. Пос. Павельцево |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ 16/14ГМ | паровой | 155,3 | 6,65 | 11,5 | 1999 | исчерпан |
| ДЕ 16/14ГМ | паровой | 155,5 | 6,65 | 11,5 | 1999 | исчерпан |
| 11. АИТ-6 |  |  |  |  |  |  |
| КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №1 | водогрейный | 154,28 | 2,01 | - | н/д | - |
| КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №4 | водогрейный | 154,28 | 2,01 | - | н/д | - |
| КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №2 | водогрейный | 154,48 | 2,01 | - | н/д | - |
| КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №3 | водогрейный | 154,48 | 2,01 | - | н/д | - |
| 12. АИТ-7 |  |  |  |  |  |  |
| КВ-ГМ-2,32-95Н №1 | водогрейный | 155,1 | 2,01 | - | н/д | - |
| КВ-ГМ-2,32-95Н №2 | водогрейный | 155,1 | 2,01 | - | н/д | - |
| 13. АИТ-8 |  |  |  |  |  |  |
| VIESMANN - 2,3-120Н | водогрейный | 155,1 | 1,98 | - | 2018 | 14 |
| VIESMANN - 2,3-120Н | водогрейный | 155,1 | 1,98 | - | 2018 | 14 |
| 14. ПАО «ДНПП» |  |  |  |  |  |  |
| ШБ-А7 ст.№1 | паровой | 166 | 6,82 | 10 | 1954 | исчерпан |
| ШБ-А7 ст.№2 | паровой | 168 | 6,82 | 10 | 1954 | исчерпан |
| ШБ-А7 ст.№3 | паровой | 168 | 6,82 | 10 | 1954 | исчерпан |
| ДЕВ-25-14 ст.№5 | водогрейный | 152,6 | 15 | - | 2002 | 3 |
| ШБ-А7М ст.№7 | водогрейный | 150,4 | 6,82 | - | 1997 | исчерпан |
| ПТВМ-30М ст.№9 | водогрейный | 151,3 | 30 | - | 2004 | 5 |
| ПТВМ-30М ст. №8 | водогрейный | 157,6 | 30 | - | 2008 | 9 |
| 15. ГОУ ВПО «МФТИ» |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР 10/13 №1 | водогрейный | 151,3 | 5,76 | - | 1974 | исчерпан |
| ДКВР 10/13 №2 | водогрейный | 159,8 | 5,15 | - | 1975 | исчерпан |
| ДКВР 10/13 №3 | водогрейный | 160,12 | 4,92 | - | 1974 | исчерпан |
| ДКВР 10/13 №4 | водогрейный | 158,38 | 4,04 | - | 1966 | исчерпан |
| 16. ОАО ПО «ТОС» |  |  |  |  |  |  |
| БГ 35р/38 | паровой | 158 | 24 | - | 1964 | исчерпан |
| ДКВР 20/13 | паровой | 158,7 | 12 | - | 1975 | исчерпан |
| 17. ОАО «Вегетта» |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР 10/13 | паровой |  | Данные не | - | Данные не | - |
| ДКВР 10/13 | паровой |  | предоставлены | - | предоставлены | - |
| ДКВР 10/13 | паровой |  |  |  |  |  |
| 18. ГУП МО «Мострансавто» |  |  |  |  |  |  |
| ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 154 | 1,376 | - | 2009 | 10 |
| ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 152 | 1,376 | - | 2009 | 10 |
| ЗИОСАБ-350 | водогрейный | 151 | 0,301 |  | 2009 | 10 |
| 19. ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |
| КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | 157 | 2,15 | - | 1998 | исчерпан |
| КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | 157 | 2,15 | - | 2013 | 14 |
| КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | 157 | 2,15 | - | 2005 | 6 |
| КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | 157 | 2,15 | - | 2005 | 6 |
| КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | 157 | 2,15 | - | 2005 | 6 |
| КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | 157 | 2,15 | - | 2005 | 6 |
| 20. ФГБУ «ЦАО» |  |  |  |  |  |  |
| PREXTHERM T3G 4000 |  | 155,3 | 3,44 | - | 2008 | 9 |
| PREXTHERM T3G 4000 |  | 155,3 | 3,44 | - | 2008 | 9 |
| 21. ООО «Бетас» |  |  |  |  |  |  |
| Е-1,0-1,4 | Паровой | 166,7 | - | 0,96 | 2003 | 4 |
| Е-1,0-1,4 | Паровой | 166,7 | - | 0,96 | 2003 | 4 |
| 22. ОАО «ДКБА» |  |  |  |  |  |  |
| КВ-2,0Г | Водогрейный | 157,8 | 1,72 | - | 2003 | 4 |
| КВ-2,0Г | Водогрейный | 157,8 | 1,72 | - | 2003 | 4 |

Общая тепловая мощность (в воде) котлов централизованных источников теплоснабжения, на которых исчерпан эксплуатационный ресурс, составляет 196 Гкал/ч или 42% от общей мощности всех централизованных котельных.

В соответствии с формами статистической отчетности РСО инцидентов на источниках тепловой энергии, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей в 2019 году, не происходило.

Несмотря на значительный износ оборудования РСО проводят своевременные и планомерные промежуточные и капитальные ремонты в соответствии с запланированными производственными графиками работ. Вследствие проведения на котельном оборудовании капитальных ремонтов срок эксплуатации котлов продлевается.

На всех котельных, согласно полученным данным, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников нет,

Однако, согласно заключению Ростехнадзора в котельной ПАО «ДНПП» невозможна дальнейшая эксплуатация котлов №1,2,3,

Котлы, вырабатывающие теплоноситель для нужд предприятия, расположены в здании, построенном в 1939 году. Изначально здание проектировалось и строилось с учетом эксплуатации паровых котлов, использующих в качестве топлива каменный уголь, поэтому применительно к установке нового котельного оборудования здание имеет неприемлемую конструкцию,

В связи с этим, необходимо строительство новой котельной ПАО «ДНПП» для обеспечения нужд предприятия.

Определение объема, отпущенной тепловой энергии с источников в тепловые сети, осуществляется с помощью установленных счетчиков. Большая часть котельных оборудована приборами учета и элементами диспетчеризацией.

Приборы учета установлены на всех муниципальных котельных и ведомственных котельных.

На ведомственных котельных ПАО «ДНПП», ОАО ПО «ТОС», ОАО «Вегетта», ГОУ ВПО «МФТИ» приборы учета являются коммерческими приборами и принимаются в расчете с МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

Децентрализованные источники АИТ введены в эксплуатацию после 2007 года. Состояние оборудование удовлетворительное. Все котельные оснащены приборами учета потребления газа, электроэнергии и отпуска тепла.

Таблица 2.8 – Эксплуатационные характеристики основного оборудования децентрализованных АИТ г.о. Долгопрудный

| № | Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии | Количество котлов на источнике тепловой энергии, шт | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | НУР на отпуск, кг у.т./ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АИТ "Госпитальная д.8" | 2012 | 3 | 1,9 | 0,818 | 153,7 |
| 2 | АИТ "Московская, 51В" | 2014 | 3 | 4,17 | 3,9 | 153,7 |
| 3 | АИТ "Московская, д.56" | 2015 | 2 | 1,3 | 0,82 | 153,7 |
| 4 | АИТ "Московская, д.56, корп.1" | 2016 | 2 | 1,4 | 1,3 | 153,7 |
| 5 | АИТ "Московская, д.56, корп.3" | 2015 | 2 | 1,3 | 0,82 | 153,7 |
| 6 | АИТ "Московская, д.58" | 2015 | 2 | 1,3 | 0,82 | 153,7 |
| 7 | АИТ "Московская, д.58, корп.1" | 2016 | 2 | 1,4 | 1,3 | 153,7 |
| 8 | АИТ "Московская, д.58, корп.3" | 2015 | 2 | 1,4 | 1,3 | 153,7 |
| 9 | АИТ"Набережная, д.17" | 2013 | 2 | 1,1 | 1,109 | 153,7 |
| 10 | АИТ "Набережная, д.19" | 2013 | 2 | 1,1 | 1,109 | 153,7 |
| 11 | АИТ "Набережная, д.19 корп.2" | 2015 | 5 | 5,1 | 4,286 | 153,7 |
| 12 | АИТ "Набережная, д.21" | 2013 | 2 | 1,1 | 1,109 | 153,7 |
| 13 | АИТ "Набережная, д.23" | 2013 | 2 | 1,1 | 1,062 | 153,7 |
| 14 | АИТ "Набережная, д.29" | 2015 | 3 | 3,64 | 3,4 | 153,7 |
| 15 | АИТ "Набережная, д.31" | 2015 | 3 | 3 | 2,423 | 153,7 |
| 16 | АИТ "Новое ш., д.10" | 2015 | 3 | 2,5 | 2,5 | 153,7 |
| 17 | АИТ "Новое ш., д.10 корп.1" | 2013 | 2 | 0,8 | 0,818 | 153,7 |
| 18 | АИТ "Новый бульвар д.3" | 2012 | 3 | 2,5 | 2,11 | 153,7 |
| 19 | АИТ "Новый бульвар д.4" | 2014 | 4 | 1,6 | 1,358 | 153,7 |
| 20 | АИТ "Новый бульвар д.5" | 2013 | 4 | 3,3 | 3,232 | 153,7 |
| 21 | АИТ 1"Ст.Дмитровское, 11" | 2015 | 4 | 4,5 | 3,886 | 153,7 |
| 22 | АИТ 2"Ст.Дмитровское, 11" | 2015 | 4 | 4,5 | 4,133 | 153,7 |
| 23 | АИТ "Ст.Дмитровское, 15 корп.1 " | 2016 | 4 | 4,41 | 4,1 | 153,7 |
| 24 | АИТ "Ст.Дмитровское, 17 " | 2016 | 5 | 6,96 | 6,5 | 153,7 |
| 25 | АИТ 1"Набережная 29 корп.1" | 2017 | 4 | 4,41 | 4,1 | 153,7 |
| 26 | АИТ 2"Набережная 29 корп.1" | 2017 | 4 | 4,41 | 4,1 | 153,7 |
| 27 | АИТ "бульвар Умберто Нобиле д.1" | 2018 | 3 | 3,34 | 3,1 | 153,7 |
| 28 | АИТ "Набережная, д.25" | 2018 | 2 | 1,17 | 1,1 | 153,7 |
| 29 | АИТ-1, Лихачевский пр-т, д. 76, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2007 | 2 | 2,6 | 2,6 | 153,7 |
| 30 | АИТ-2, Лихачевский пр-т, д. 80, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2008 | 2 | 1,9 | 1,9 | 153,7 |
| 31 | АИТ-31, Лихачевский пр-т, д. 66, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2009 | 2 | 2,49 | 2,49 | 153,7 |
| 32 | АИТ-32, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2009 | 2 | 2,49 | 2,49 | 153,7 |
| 33 | АИТ-33, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2010 | 2 | 2,49 | 2,49 | 153,7 |
| 34 | АИТ-1, ул. Дирижабельная, д. 11 (ООО Пик-Комфорт) | 2008 | 2 | 1,9 | 1,9 | 153,7 |
| 35 | АИТ-34, Лихачевский пр-т, д. 74, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2008 | 2 | 2,6 | 2,6 | 153,7 |
| 36 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.7 к.1 (ООО «СервисГрад») | 2015 | 2 | 5,8 | 5,8 | 153,7 |
| 37 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.9 к.1 (ООО «СервисГрад») | 2015 | 3 | 8,7 | 8,7 | 153,7 |
| 38 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 к.2 (ООО «ГУК») | 2013 | 2 | 2 | 2 | 153,7 |
| 39 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.3 к.1 (ООО «ГУК») | 2014 | 2 | 2,2 | 2,2 | 153,7 |
| 40 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 (ООО «ГУК») | 2014 | 2 | 2,2 | 2,2 | 153,7 |
| 41 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 к.1 (ООО «ГУК») | 2014 | 2 | 4,6 | 4,6 | 153,7 |
| 42 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.9 к.3 (ООО «ГУК») | 2014 | 2 | 7 | 7 | 153,7 |
| 43 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.1 к.1 (ООО «ГУК») | 2015 | 2 | 3,4 | 3,4 | 153,7 |
| 44 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.3 (ООО «ГУК») | 2015 | 2 | 2,75 | 2,75 | 153,7 |
| 45 | АИТ, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 5 (ООО ГУК) | 2013 | 2 | 1,8 | 1,8 | 153,7 |
| 46 | АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 2 (ООО ГУК) | 2009 | 2 | 1,67 | 1,67 | 153,7 |
| 47 | АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 4 (ООО ГУК) | 2009 | 2 | 1,67 | 1,67 | 153,7 |
| 48 | АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 3 (ООО ГУК) | 2009 | 2 | 1,4 | 1,4 | 153,7 |

Все котельные г.о. Долгопрудный работают на природном газе. Исследования дымовых уходящих газов топливосжигающих установок показывают, что в их составе основными загрязнителями атмосферного воздуха являются оксиды углерода (до 50%), оксиды серы (до 20 процентов), оксиды азота (до 6-8%), углеводороды (до 5-20%), сажа, оксиды и производные минеральных включений и примесей углеводородного топлива. Воздействия на окружающую среду минимальны по сравнению с аналогичными по мощности объектами: угольными и мазутными котельными, ТЭЦ находящихся в Москве в непосредственнной близости к г.о. Долгопрудному, а также с объемами выхлопных газов транзитных и местных автомобилей.

Направленные мероприятия в системе теплоснабжения на развитие общей тепловой мощности источников теплоснабжения на территории Долгопрудного за счет строительства новых источников, технического перевооружения существующих источников с замещением устаревших производственных мощностей на современные энергоэффективные котлоагрегаты с высокими КПД и глубокой очисткой уходящих дымных газов должны привести к сдерживанию тренда воздействия на окружающую среду.

На момент разработки ПКР г. Долгопрудного воздействие на окружающую среду по показателю «Объем выбросов СО2» составлял 231345 тонн к 2035 году повышение этого показателя оценивается в 264411 тонн. Повышение этого показателя обусловлено и соответствует нарастающей присоединённой тепловой нагрузкой потребителей (на 15 % относительно нагрузки в базовый год) и объемом выработки тепловой энергии для ее обеспечения.

Таблица 2.9 – Расход топлива на производство тепловой энергии на котельных г.о. Долгопрудный*

| Наименование источника тепловой энергии | Потребление топлива, куб. м | Потребление топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 125 803 632 | 145 524 |
| Котельная ФГБУ "ЦАО" | 962 600 | 1 126 |
| Котельная МФТИ | 7 085 976 | 8 220 |
| Котельная ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" (по ГВС) | 2 030 088,0 | 2 360,0 |
| Котельная ПАО "ДНПП" | 22 284 396 | 25 989 |
| Котельная АО "Вегетта" | 3 075 000 | 3 537 |
| Котельная "Спортивная, 3а" | 15 963 237 | 18 613 |
| Котельная "Театральная,7" | 8 043 675 | 9 379 |
| Котельная "Заводская, 2" | 19 033 193 | 22 193 |
| Котельная "Заводская, 15" | 2 464 834 | 2 874 |
| Котельная "Первомайская, 40" | 2 521 176 | 2 940 |
| Котельная "Октябрьская, д.22, к.4 | 2 390 784 | 2 788 |
| Котельная "Станционная,1 " | 2 573 939 | 3 001 |
| Котельная "Ленинградская, 19 " | 514 469 | 600 |
| Котельная "Речная, 14" | 2 749 023 | 3 205 |
| Котельная "Павельцево" | 1 160 477 | 1 353 |
| АИТ-6, Новый бульвар, д.17а (МУП Инженерные сети) (МУП Инженерные сети) | 1 165 112 | 1 359 |
| АИТ-7, Лихачевский проспект, д.74а (МУП Инженерные сети) | 911 286 | 1 063 |
| АИТ-8, Лихачевский пр-т, д.68 к.4 (МУП Инженерные сети) | 656 556 | 766 |
| АИТ "Госпитальная д.8" | 519 508 | 586 |
| АИТ "Московская, 51В" | 751 153 | 848 |
| АИТ "Московская, д.56" | 224 042 | 253 |
| АИТ "Московская, д.56, корп.1" | 268 639 | 303 |
| АИТ "Московская, д.56, корп.3" | 232 279 | 262 |
| АИТ "Московская, д.58" | 225 692 | 255 |
| АИТ "Московская, д.58, корп.1" | 262 162 | 296 |
| АИТ "Московская, д.58, корп.3" | 225 406 | 254 |
| АИТ"Набережная, д.17" | 199 758 | 225 |
| АИТ "Набережная, д.19" | 215 824 | 244 |
| АИТ "Набережная, д.19 корп.2" | 962 832 | 1 087 |
| АИТ "Набережная, д.21" | 223 593 | 252 |
| АИТ "Набережная, д.23" | 195 052 | 220 |
| АИТ "Набережная, д.29" | 627 544 | 708 |
| АИТ "Набережная, д.31" | 583 694 | 659 |
| АИТ "Новое ш., д.10" | 864 976 | 976 |
| АИТ "Новое ш., д.10 корп.1" | 218 586 | 247 |
| АИТ "Новый бульвар д.3" | 477 339 | 539 |
| АИТ "Новый бульвар д.4" | 330 069 | 373 |
| АИТ "Новый бульвар д.5" | 660 216 | 745 |
| АИТ 1"Ст.Дмитровское, 11" | 903 203 | 1 171 |
| АИТ 2"Ст.Дмитровское, 11" | 1 037 947 | 1 019 |
| АИТ "Ст.Дмитровское, 15 корп.1 " | 854 052 | 964 |
| АИТ "Ст.Дмитровское, 17 " | 1 177 606 | 1 329 |
| АИТ 1"Набережная 29 корп.1" | 619 359 | 699 |
| АИТ 2"Набережная 29 корп.1" | 638 235 | 720 |
| АИТ "бульвар Умберто Нобиле д.1" | 138 697 | 157 |
| АИТ "Набережная, д.25" | 27 077 | 31 |
| АИТ-1, Лихачевский пр-т, д. 76, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 594 469 | 690 |
| АИТ-2, Лихачевский пр-т, д. 80, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 370 269 | 430 |
| АИТ-31, Лихачевский пр-т, д. 66, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 727 250 | 844 |
| АИТ-32, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 370 169 | 418 |
| АИТ-33, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 864 976 | 976 |
| АИТ-1, ул. Дирижабельная, д. 11 (ООО Пик-Комфорт) | 350 269 | 395 |
| АИТ-34, Лихачевский пр-т, д. 74, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 751 153 | 848 |
| АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.7 к.1 (ООО «СервисГрад») | 2 022 900 | 2 283 |
| АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.9 к.1 (ООО «СервисГрад») | 2 055 750 | 2 320 |
| АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 к.2 (ООО «ГУК») | 514 830 | 581 |
| АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.3 к.1 (ООО «ГУК») | 570 530 | 644 |
| АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 (ООО «ГУК») | 490 256 | 553 |
| АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 к.1 (ООО «ГУК») | 1 114 070 | 1 257 |
| АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.9 к.3 (ООО «ГУК») | 1 947 710 | 2 198 |
| АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.1 к.1 (ООО «ГУК») | 927 250 | 1 047 |
| АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.3 (ООО «ГУК») | 803 660 | 907 |
| АИТ, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 5 (ООО ГУК) | 544 010 | 614 |
| АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 2 (ООО ГУК) | 540 530 | 610 |
| АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 4 (ООО ГУК) | 506 230 | 571 |
| АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 3 (ООО ГУК) | 486 990 | 550 |

* данных нет по котельным ОАО ПО «ТОС», ГУП МО «Мострансавто» филиал ПАТП, ОАО «ДКБА», ООО «Бетас»

Критерии надежности централизованных систем теплоснабжения г.о. Долгопрудный представлены в таблице 2.10-2.11.

При проектировании и монтаже АИТ закладываются принципы, обеспечивающие повышение его живучести, надежности работы и резервирования внешних источников ресурсов, необходимых для поддержания технологического процесса. Все АИТ имеют два независимых ввода электрических кабелей, источником теплоносителя для АИТ являются водопроводные сети и баки запаса.

Общая надежность системы теплоснабжения г.о. Долгопрудный оценивается как надежная. Но несмотря на то, что на котельных не было инцидентов, стоит отметить высокий износ оборудования. Поэтому без проведения технического перевооружения котельных вероятность возникновения предаварийных ситуаций возрастает.

Таблица 2.10 – Критерии надежности систем теплоснабжения, составляющих централизованную систему теплоснабжения г.о. Долгопрудный

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | От источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кот, ул, Спортивная | Кот, ул, Театральная | Кот, ул, Заводская,2 | Кот, ул, Заводская, 15 | Кот, ул, Октябрьская | Кот, ул, Первомайская | Кот, ул, Станционная | Кот, ул, Ленинградская |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| 4 | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | К над | 0,787 | 0,737 | 0,737 | 0,775 | 0,775 | 0,762 | 0,737 | 0,837 |

Таблица 2.11 –Критерии надежности систем теплоснабжения (продолжение)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | От источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кот, ул, Речная | Кот, мкр, Павельцево | Кот, ПАО «ДНПП» | Кот, ГОУ ВПО «МФТИ» | Кот, ОАО ПО «ТОС» | Кот, ОАО «Вегетта» | Кот, ГУП МО «Мострансавто» | Кот, ФГБУ «ЦЖКУ» | Кот, ФГБУ «ЦАО» | ООО «Бетас» | ФБГУ «ЦАО» |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | н/д | н/д | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | н/д | н/д | 1,0 | 1,0 |
| 4 | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | К над | 0,725 | 0,762 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,775 | 0,837 | 0,78 | 0,8 | 0,7 | 0,74 |
| 9 | Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения г.о. Долгопрудный | К об | 0,77 При Кнад = 0,77 системы теплоснабжения относятся к надёжным (Кнад от 0,75 до 0,89) системам теплоснабжения, При увеличении количества ветхих сетей, снижения уровня резервирования тепловых сетей и источников тепловой энергии может приобрести значение ненадежного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета);

Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям, Теплоснабжающие организации г.о. Долгопрудный используют разнообразные номенклатуры трубопроводов и оборудования тепловых сетей, различающихся назначением (магистральные, распределительные, внутридомовые), диаметром, способами прокладки, типом изоляции, Потребители тепловой энергии и горячей воды подключены к сетям по зависимой и независимой схеме,

Сети централизованного теплоснабжения работают по различным температурным графикам: 150/70оС, 130/70 оС, 105/70оС, 95/70 оС, 90/60 оС,

Основным видом теплоносителя является вода и пар. На участках тепловых сетей, имеющих существенные тепловые расширения, в соответствии с проектом установлены «П» образные компенсаторы, как горизонтальные, так и вертикальные, как на подземных, так и на надземных участках тепловых сетей,

В качестве теплоизоляционного материала на трубопроводах, проложенных до 2000 года, используется в основном минеральная вата с рубероидом, либо изопрофлекс в полиэтилене. На трубах, проложенных или реконструированных в более позднее время, используется пенополиуретан.

В соответствии с паспортами тепловых сетей:

- Котельная ул, Спортивная, 3а

Общая протяжённость трассы 33 083 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 115/70оС, введены в эксплуатацию в 1974 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (цементный раствор, оцинкованный лист, рубероид, стеклоткань), а также ППУ в полиэтилене,

- Котельная ул, Театральная, 7

Общая протяжённость трассы 17 977 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 115/70оС, введены в эксплуатацию в 1970-1971 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием – рубероид, а также ППУ в полиэтилене,

- Котельная ул, Заводская, 2

Общая протяжённость трассы 39 436 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 115/70оС, введены в эксплуатацию в 1949 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (алюминиевая фольга, оцинкованный лист, рубероид, стеклоткань, асбестоцементная штукатурка), а также ППУ в полиэтилене,

- Котельная ул, Заводская, 15

Общая протяжённость трассы 3 530 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1971 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием рубероид или оцинкованный лист, а также изопрофлекс в полиэтилене,

- Котельная ул, Октябрьская, 22 к,4

Общая протяжённость трассы 7 426 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1962 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (оцинкованный лист, рубероид, асбестоцементная штукатурка), а также ППУ и изопрофлекс в полиэтилене,

- Котельная ул, Первомайская, 40

Общая протяжённость трассы 12 464 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1962 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (асфальтобитумная изоляция, оцинкованный лист, рубероид), а также ППУ в полиэтилене,

- Котельная ул, Станционная, 1

Общая протяжённость трассы 5 790 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1953 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием - рубероид и асбестно-цементная штукатурка, а также ППУ и изопрофлекс в полиэтилене,

- Котельная ул, Ленинградская, 19

Общая протяжённость трассы 3 504 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1961 году, в качестве теплоизоляции используется ППУ в полиэтилене, а также минеральная вата с наружным покрытием - цементный раствор,

- Котельная ул, Речная, 14

Общая протяжённость трассы 9 580 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2003 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием - рубероид или асбестоцементная штукатурка, а также изопрофлекс в полиэтилене,

- Котельная мкр, Павельцево

Общая протяжённость трассы 6 891 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2000 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата в рубероиде или оцинкованном листе, а также изопрофлекс в полиэтилене,

- АИТ-6

Общая протяжённость трассы 2 744 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2006 году, в качестве теплоизоляции используется пенополиуретан,

- АИТ-7

Общая протяжённость трассы 1 830 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2006 году, в качестве теплоизоляции используется пенополиуретан,

- АИТ-8

Общая протяжённость трассы 1 020 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2018 году, в качестве теплоизоляции используется пенополиуретан,

- Котельная ОАО «Вегетта»

Общая протяжённость трассы 14 984 м, в т,ч, на балансе и в обслуживании МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» - 2 288м,  теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1959 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием рубероид,

- Котельная ПАО «ДНПП»

Общая протяжённость трассы 42 994 м, в т,ч, на балансе и в обслуживании МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» - 33 180 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 90/60оС, введены в эксплуатацию в 1959 году, в качестве теплоизоляции используется пенополимерминеральная изоляция, ППУ в полиэтилене, а также минеральная вата с наружным покрытием сетка-рабица,

- Котельная ОАО ПО «ТОС»

Общая протяжённость трассы 4 392 м, в т,ч, на балансе и в обслуживании МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» - 245 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию до 1989 году, в качестве теплоизоляции используется пенополимерминеральная изоляция, ППУ в полиэтилене, а также минеральная вата в рубероиде, стеклоткани и оцинкованной стали,

- Котельная ГОУ ВПО «МФТИ»

Общая протяжённость трассы 14 380 м, в т,ч, на балансе и в обслуживании МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» - 1 554 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 105/70оС, введены в эксплуатацию в 1958 году, в качестве теплоизоляции используется ППУ в полиэтилене, минеральная вата с различным наружным покрытием (стеклоткань, сетка-рабица, рубероид),

- Котельная ГУП МО «Мострансавто»

Общая протяжённость трассы 808 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1999 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием - рубероид

- Котельная ФГБУ «ЦАО»

Общая протяжённость трассы 2000,5 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1967 году, в качестве теплоизоляции используется ППУ в полиэтилене, а также минеральная вата,

- Котельная ФГБУ «ЦЖКУ»

Общая протяжённость трассы 5015 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1999 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием – рубероид,

- ООО «Бетас»

Общая протяжённость трассы 304 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2003 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием – минеральная вата с наружным покрытием – рубероид.

- ОАО «ДКБА»

Общая протяжённость трассы 618 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2003 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием – минеральная вата с наружным покрытием – рубероид.

Анализ эффективности и надежности тепловых сетей проведен на основании данных статистических форм, ведущихся в РСО.

Эффективность системы г.о. Долгопрудный достаточно высокая за счет существующего резервирования мощностей котельных и возможностью оптимизации нагрузки их за счет перераспределения присоединенной нагрузки потребителей. В настоящее время между существуют закольцовки между тепловыми сетями от котельных ул. Первомайская,40 и ОАО ПО «ТОС», ул. Октябрьская, 22 и ул. Театральная, 7, ул. Театральная,7 и ПАО «ДНПП», ПАО «ДНПП» и ул. Заводская, 2, ПАО «ДНПП» и ГОУ ВПО «МФТИ». Так же организована совместная работа сразу трех источников тепловой энергии на единую тепловую сеть: ул. Спортивная, 3а, ул. Заводская,2, Гранитный тупик,7а.

Общая протяженность сетей в г.о. Долгопрудный составляет около 214 п. км в том числе в эксплуатации МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» - 100,3 км тепловых сетей в 2-х исчислении. Остальные сети находятся в собственности ведомственных организаций.

Общее число порывов тепловых сетей составляет 1,3 ед./км. Основной объем числа порывов зафиксирован во время проведения пуско-наладочных работ перед отопительным сезоном. В штатных режимах работы тепловых сетей в отопительный сезон число порывов снижается до 0,2 ед/км. Время устранения последствий 98% количества инцидентов на сетях составляет менее 8 часов, что меньше допустимого нормативного значения. Прекращения подачи тепловой энергии потребителям с понижением внутренней температуры воздуха в помещения не зафиксированы.

Общие потери тепловой энергии через изоляцию тепловых сетей в г.о. Долгопрудный составляют около 9%.

Значения тепловых потерь в сетях ежегодно растут в связи с увеличением протяженности трубопроводов тепловых сетей, а также увеличением объема отпуска тепловой энергии в сеть,

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей нет. На территории г.о. Долгопрудный бесхозяйные тепловые сети - отсутствуют.

В системе теплоснабжения г.о. Долгопрудный применяются различные температурные графики, поэтому присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям произведено как по зависимой схеме, так и через ЦТП и ИТП. На территории г.о. Долгопрудный в системе подачи и распределения и тепловой энергии функционируют 31 ЦТП.

Таблица 2.12 – Описание характеристик ЦТП

| N п/п | ЦТП (№, адрес) | Владелец | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Теплообменное оборудование | Насосное оборудование | Электр. мощность привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП № 1, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.10, корп.1; | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 1,99 | 1,99 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 45 |
| 2 | ЦТП № 2, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 7; |  | 2,13 | 2,13 | Теплообменник ТАР-0,4.1-31,60-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 35 |
| 3 | ЦТП № 3, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3а; |  | 1,17 | 1,17 | Теплообменник ТАР-0,4.1-26,80-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 30 |
| 4 | ЦТП № 4, г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.3; |  | 1,87 | 1,87 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 30 |
| 5 | ЦТП № 5, г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.12; |  | 1,63 | 1,63 | Теплообменник ТАР-0,4.1-29,20-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос сетевой | 58 |
| 6 | ЦТП № 6, г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.2а; |  | 3,85 | 3,85 | Теплообменник ТАР-0,4.1-48,4-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос сетевой | 95 |
| 7 | ЦТП № 7, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.13; |  | 2,02 | 2,02 | Теплообменник ТАР-0,4.1-38,0-1х Ридан НН41 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос смешения | 70/48 |
| 8 | ЦТП № 8, г. Долгопрудный, ул. Нагорная, д.2, корп.1; |  | 1,11 | 1,11 | Теплообменник ТАР-0,4.1-29,2-1х Ридан НН47 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос смешения | 70/26 |
| 9 | ЦТП № 9, г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.10; |  | 1,56 | 1,56 | Теплообменник Ридан НН41 Ридан НН62 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос сетевой | 118/108 |
| 10 | ЦТП № 10, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.11; |  | 1,87 | 1,87 | Теплообменник ТАР-0,4.1-21,20-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 120 |
| 11 | ЦТП № 11, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.17; |  | 3,22 | 3,22 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос сетевой Насос питательн. | 90/75 |
| 12 | ЦТП № 12, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 13; |  | 2,22 | 2,22 | Теплообменник ТАР-0,4.1-30,80-1х | Насос сетевой Насос хозяйств. | 104/128 |
| 13 | ЦТП № 13, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 36; |  | 2,11 | 2,11 | Теплообменник ТАР-0,4.1-24,4-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 48,5 |
| 14 | ЦТП № 14, г. Долгопрудный, ул. Лаврентьева, д.23; |  | 2,74 | 2,74 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 63/64 |
| 15 | ЦТП № 15, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.28а; |  | 2,01 | 2,01 | Теплообменник ТАР-0,4.1-300,0-1х | Насос циркуляц. Насос подмешив. | 77 |
| 16 | ЦТП № 16, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д.49; |  | 1,79 | 1,79 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос подмешив. | 30 |
| 17 | ЦТП № 17, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 55; |  | 2,43 | 2,43 | Теплообменник ТАР-0,4.1-39,6-1х | Насос циркуляц. Насос подмешив. | 37,5 |
| 18 | ЦТП № 18, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д.55, корп.3; |  | 2,02 | 2,02 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос подмешив. | 38 |
| 19 | ЦТП № 19, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.11; |  | 1,21 | 1,21 | Теплообменник ТАР-0,4.1-38,0-1х | Насос циркуляц. Насос | 88,5/36 |
| 20 | ЦТП № 20, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 27; |  | 2,18 | 2,18 | Теплообменник ТАР-0,4.1-41,2-1х | Насос циркуляц. | 44/60 |
| 21 | ЦТП № 21, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 22; |  | 3,53 | 3,53 | Теплообменник ТАР-0,4.1-38,0-1х | Насос ХВС Насос ГВС Насос отопления | 129/116 |
| 22 | ЦТП № 22, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 1А; |  | 2,08 | 2,08 | Теплообменник ТАР-0,4.1-32,40-1х Ридан НН65 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 58,4/90 |
| 23 | ЦТП № 23, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 60; |  | - | - | - | Насос сетевой Насос | 11.ноя |
| 24 | ЦТП № 24, г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 10; |  | - | - | - | Насос сетевой | 15 |
| 25 | ЦТП № 25, г. Долгопрудный, ул. Театральная, д.11; |  | 0,8 | 0,8 | Теплообменник ТАР-0,4.1-13,2-1х | Насос сетевой Насос ГВС Насос ХВС | 47 |
| 26 | ЦТП № 26, г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д.26; |  | 1,36 | 1,36 | Теплообменник M15B-FG (1*32MH/1*32ML) M10B-FG (1*39ML/1*39MН) M10B-FG (1*28Н/1*28Н) | Насос циркуляц. Насос подпитки | 108 |
| 27 | ЦТП № 27, г. Долгопрудный, ул. Пацаева, д. 7; |  | 2,58 | 2,58 | Теплообменник M15B-FG (1*45MH/1*45ML) M10B-FG (1*45ML/1*45MН) M10B-FG (1*43Н/1*43Н) | Насос циркуляц. Насос подпитки | 230 |
| 28 | ЦТП № 28, г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 2; |  | 5,924 | 5,924 | Теплообменник Ридан НН65 | Насос циркуляц. Насос подпитки | 68 |
| 29 | ЦТП № 29, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 7; |  | 0,02 | 0,02 | Теплообменник | Насос хозяйств. | 33,2/50 |
| 30 | ЦТП № 30, г. Долгопрудный, ул. Речная, д. 14; |  | 2,24 | 2,24 | Теплообменник Ридан НН19 | Насос сетевой Насос подпитки |  |
| 31 | ЦТП № 31 г. Долгопрудный, Гранитный тупик, 7а |  | 3,899 | 3,899 | Теплообменник Ридан НН43 Ридан НН65 | Насос сетевой Насос подпитки | 108 |

Обще домовыми приборами учета потребления тепловой энергии оснащено потребителей: МКД 96%, бюджет. организации и промышленные объекты – 100%.

Основной теплоснабжающей организаций является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» с долей присоединенной нагрузки потребителей около 90% от общей нагрузки г.о. Долгопрудный.

По данным МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» дебиторская задолженность потребителей составляет около 12 % реализации тепловой энергии.

Оценка не до реализации по г.о. Долгопрудный составляет 68644 Гкал или около 111 962,56 тыс. руб. Основным неплательщиком является «население».

    - Анализ зон действия централизованных источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки);

Зоной действия источника тепловой энергии является территория г.о. Долгопрудный или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к потребителям, приведены на рисунке 2.3.

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории г.о. Долгопрудный - отсутствуют.

Описание зон действия котельных на территории г.о. Долгопрудный представлено в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Описание зон действия котельных

| Наименование организации | Название, адрес котельной | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная ул. Спортивная, 3а | ул. Железнякова: д.2, 2а, 3, 4,5,6, 6а,7,8,10,12,14,18, Лихачевское ш.: д. 4,6/1,6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1, 14/2, Новый бульвар: д.18,20,22, пр. Пацаева: д.7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, ул. Спортивная: д.1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7а, 9,11, 11а, 11б, 13, Сбербанк, Театр, М-н «Маяк», Туалет, Школа №10, Школа искусств, Вечерняя школа, М-н «Виктория», Пиццерия, ООО «Эллада», ИП Волошенко А.Н., ИП Мельниченко А.Н., Д/сад №1,4,10,23,25, Гараж, Авоська, Банк, Библиотека, ВНС, Военкомат, Гараж. |
|  | Котельная ул. Театральная, 7 | ул. Дирижабельная: д.14, 16, 20, 22/15, 24,26,28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, Московское ш.: д.49, 49/1, 49/2, 51, 55/2, 55/3, 57, 57/1, 59, 59/1, 55, 55/1, ул. Октябрьская: д. 27а,29а,31,33, ул. Павлова: д.10,12,14/12, пр. Пацаева: д. 1,3,5, ул. Северная: д. 1,2,3,4,6, 8, 18/10, ул. Театральная: д. 6а,8,10,12а, 11,12,13,14, Школа №6,9,Кинотеатр «Полет», Компьютерный клуб, М-н «Эдита», Тир, ЖЭУ, Д/сад №6,9,18,24, Аптека, БТИ |
|  | Котельная ул. Заводская, 2 | ул. Гранитная д.6, ул. Гранитный тупик д.2, ул. Заводская: д.1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14, Лихачевский пр.: д. 125,127,129,131, 131а, 133, 133а, 135, 135а, 137, 137а, 139, 139а, 141, 141а, 143, 143а, 145, 145а, 147, 147а, 149, 149а, 151а, 153, 153а, 153б, Лихачевское ш.: д. 1/2, 1а, 1б, 1в, 1г, 1/5, 1/4, 11а, 13а,7, 9, 13/1, 20/4, 31/1, 31/2, 11,13,13/2, 21,22,23,25,29,29а,31,33, ул. Молодежная:д.8,10,22,2,14/1,4,12,14,14/3,16,18,20, ул. Нагорная: д. 1, 2, 2/1, 9а, ул. Парковая: д.32а,34,36,38, ул. Центральная: д. 2,5,7,8,9, ул. Школьная: д. 8, 8/3, 2,3,6,7/11,8,9, Школа бокса, Школа №7,13, Профилакторий, ПТУ, ООО «СОНМ», ООО «Рускафе», Надежда и К, КВД, КПП, Дикси, Д/сад №2, Д/сад Лихачевское ш. 24, Гимназия №13, ГРП, Гараж ГПУ Лихачевское ш.: д.13/3,15,16,16а,16б,17,18,18а,18б, ул. Гранитный тупик: д.7,9,11,13, ул. Нагорная: д.2,4,6,8,10,12, М-н «Васон» |
|  | Котельная ул. Заводская, 15 | Лихачевское ш.: д. 20,201,20/2,20/3, пр. Пацаева: д.14,18, ул. Заводская д.15, Д/сад №21 |
|  | Котельная ул. Октябрьская, 22к.4 | Московское ш. 43/1, 43/2, 45,47,41,43/3, ул. октябрьская: д. 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 29, Архив, Больничный корпус, Гимназия№12, Инф.отд, ДЦГБ, Морг, Пищеблок, Почта, роддом, Хирург. корпус, Центр. поликлиника |
|  | Котельная ул. Первомайская, 40 | Московское ш.: д. 13,15,17,19,21,9,11, пер. Пионерский: д. 2,4, ул. Комсомольская д.3, ул. Менделеева: д. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, Московское ш.: д. 27,27а, 29,31,31а, 33,33б, 35,35,37, ул. Первомайская: д. 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,36,38,42,44,44а, 46,48,50,50/4, 52а, 54,56, Магазин, Насосная, Офисное здание, Продовольственный рынок, Сауна, Сбербанк, Склад, Туалет |
|  | Котельная ул. Станционная, 1 | ч/д №61,65, Адм.здание-штаб, Аптека, Бойлерная, Бытовка, Гараж, Госпиталь, Здание госпиталя, КПП, Магазин, М-н «Аркон», проходная, Склад продуктов, Станция перекачки, Столовая, Фомус-Инвест, Хирург. комплекс, Хранилище, Склад №10,16,19,24,28, ул. Госпитальная д.10, ул. Московская: д. 3,5,19,23, ул. Станционная:д.1,1а,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16а,18,23,26,28 |
|  | Котельная ул. Ленинградская, 19 | ул. Железнодорожная: д. 26,27,28,36,36а,40, ул. Ленинградская:д.15,17,19, ул. Тимирязевская д.2, Школа |
|  | Котельная ул. Речная, 14 | ул. Корабельная: д. 1,5,5а, ул. Речная: д.4,6,6а,8,22,24, ул. Флотская: д.3,4,5,6, ул. Якорная: д. 1,2,3,3а,4,6,10/18, ВНС, Д/К «Водник», Завод «ХМСЗ», ИП Полунин, КГС, Кафе, Общежитие, Станция 3 подъема, Баня, Д/сад №11, Магазин, Полик-ка, пристройка, Рентген, Школа №2 |
|  | Котельная мкр. Павельцево | ул. 25-го партсъезда: д.1,4,10,12,13,16,18,20,22,24, ул. Нефтяников: д. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16, АСУ, Адм-ция, Баня, Д/сад, Дет.ясли, Дизельная насосная, КНС, Лаборатория, Магазины, Мастерские, Мех.цех, ООО «Инвест-капитал», ОСН, Операторная, Охрана, Пож.депо, Спортзал, Товарный цех, Школа №8, эл. цех, Проходная |
|  | АИТ-6 (Новый бульвар, 17а) | Лихачевский пр., д.74 кор.2 |
|  | АИТ-7 (Лихачевский пр., 74а) | Новый бульвар: д.15, 19 корп.1, 21 корп.3 |
|  | АИТ-8 (Лихачевский пр., 68 к.4) | Лихачевский проспект 68 к.2, 68 к.3, 68 к.4 |
| ПАО «ДНПП» | Котельная ПАО «ДНПП» | ул. Дирижабельная: д. 2,4,6,6/1, 6/2, 8,9,10,11,13,15,15а, 15б, 15в, 17,19,19/17, 6/1,5/2, Институтский пер. д.8,8к,8а, ул. Комсомольская: д. 6,9,9а,11,12,13, ул. Лаврентьева: д. 21,21а,23,25,27,29,1,3,5,7,9,11,13,15,19,21, ул. Маяковского д.2,6, Московское ш.: д. 41,39, ул. Октябрьская: д. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,10а,13,16/18,18, ул. Павлова: д.6,8,9,10, ул. Первомайская: д. 15,17,17а,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,52,58,60,60а, ул. Советская: д. 4,5,6,7,8,9, ул. Циолковского: д. 1,2,2/10,4,6,7,8/11, 9,10,11,12,13,14,14а,16,18,20,22,24,28,30,30/11,32/12,34,36, Адм. здание, Арт.скв, Гаражи, Д/сад №8,19,5,22, ДК «Вперед», Дет.больница, Ремонт обуви, «Молочная кухня», Магазины, ДЦГБ, Насосная, Психбольница, Трибуна №1,2,3, Школа№5, Гаражи, Почта, Склад д/сада, Корпус 1-2, Адм.зд (корп.3), Склад-ангар (корп.4А,4Б,4В), Адм.-произ.здания, Техбиблиотека, Ацетиленовая, Компрессорная, Произв.корпуса, Склады, РВМ, Проходная, Инженерный корп., Медсанчасть, Здравпункт, Фотолаборатория, Склад ВНР-4, Электромонтажная, Растворный узел, Пескоструйка, Вентгруппа, Электрокарная, Лаборатория, Склад готовой продукции |
| ГОУ ВПО «МФТИ» | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | ул. Первомайская: д. 9/4,11,11а,13/3, Научный пр.д.1, Институтский пер. д.1,6, АЗС, Автомойка, Ангар, Аудиторный корпус, Бассейн, Главный корпус, Гос.НИЦИПР, ДЮСШ, Компрессорная, Концертный зал, Корп. микроэлектроники, Корп. приклданой матем-ки, Корпус№1,2,3,6,7,8, Лабораторный корпус, Насосная ВКХ, НОЦ, Новое общежитие, Общежитие №1,2,3,4,6,7,8,9,10,11, Профилакторий, Радиотехнический корпус, Склад, Склад ВКХ, дисп.ПАО «ДНПП», гараж ПАО «ДНПП» |
| ОАО ПО «ТОС» | Котельная ОАО ПО «ТОС» | Лихачевский пр.: д.1,3,5,5а,7,9, ул. Менделеева: д. 3,4,5, Московское ш. д.5, ул. Первомайская д.6, ООО «Фарма Терра», Оргхим, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», Проходная ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», Строение 21,28,30 |
| ОАО «Вегетта» | Котельная ОАО «Вегетта» | ул. Тимирязевская: д. 4,6, ул. Южная: д.1А,2А, Адм-ция, Дет.санаторий, Картофелехранилище, ОАО «Хенкель-Эра», ООО «Магма», ПСО-3, Поликлиника №3, Фруктохранилище, Цех №13,17,20, Хранилище 1,2, Здания б/н |
| ГУП МО «Мострансавто» филиал ПАТП | Котельная ГУП МО «Мострансавто» филиал ПАТП | Ремонтный цех, Гаражи, Адм.зд, КПП, Механизир. мойка, Произ.корпус |
| ФГБУ «ЦЖКУ» | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | ул. Восточная: д. 1-15,17,19,20,21,23,25,33-38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,57,63,70,73,74,76,81,87,90,94,109,125,135,140, Гаражи, КПП, Общежитие, Почта КБО, Склад ГСМ, Солдатская чайная, Столовая пф/г, ТП, Хоз.часть, Штаб, Штаб в/ч 31981, Госпиталь, Баки |
| ООО «Бетас» | Котельная ООО «Бетас» | лабораторный корпус, Компрессорная, АБК, Ангар для техники, Ангар для материалов |
| ФГБУ «ЦАО» | Котельная ФГБУ «ЦАО» | Корпус №1,3,4,5,8,9,Ц, Проходная, Конференц-зал, Корпус «Планета», Корпус «Комет», ООО «ДМ-Исудзу», Склад РСМ, Гараж, ООО «Аркотек», ООО «Ритуал» |
| ОАО «ДКБА» | Котельная ОАО «ДКБА» | Адм.корпус, Корпус №26а, Корпус конструкторский, Электроцех и подстанция, Корпус №3,5, Здание ТБК и компрессорная, Лабор-экспериментальный отдел |
| ООО "Пик Комфорт" | Лихачевский пр-т, д. 76, корп. 1 Лихачевский пр-т, д. 80, корп. 1 Лихачевский пр-т, д. 66, корп. 1 Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 1 Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 1 ул. Дирижабельная, д. 11 Лихачевский пр-т, д. 74, корп. 1 | АИТ-1, Лихачевский пр-т, д. 76, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) АИТ-2, Лихачевский пр-т, д. 80, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) АИТ-31, Лихачевский пр-т, д. 66, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) АИТ-32, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) АИТ-33, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) АИТ-1, ул. Дирижабельная, д. 11 (ООО Пик-Комфорт) АИТ-34, Лихачевский пр-т, д. 74, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) |
| ООО "Сервис Град" | пр-т Ракетостроителей, д.7 к.1 пр-т Ракетостроителей, д.9 к.1 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.7 к.1 (ООО «СервисГрад») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.9 к.1 (ООО «СервисГрад») |
| ООО "Стройтеплосервис" | пр-т Ракетостроителей, д.5 к.2 пр-т Ракетостроителей, д.3 к.1 пр-т Ракетостроителей, д.5 пр-т Ракетостроителей, д.5 к.1 пр-т Ракетостроителей, д.9 к.3 пр-т Ракетостроителей, д.1 к.1 пр-т Ракетостроителей, д.3 Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 5 Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 2 Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 4 Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 3 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 к.2 (ООО «ГУК») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.3 к.1 (ООО «ГУК») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 (ООО «ГУК») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 к.1 (ООО «ГУК») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.9 к.3 (ООО «ГУК») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.1 к.1 (ООО «ГУК») АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.3 (ООО «ГУК») АИТ, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 5 (ООО ГУК) АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 2 (ООО ГУК) АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 4 (ООО ГУК) АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 3 (ООО ГУК |
| ООО "Теплосервис" | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Госпитальная, д. 8 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Московская, д. 51В г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Московская, д. 56 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Московская, д. 56, корпус 1 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Московская, д. 56, корпус 3 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Московская, д. 58 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Московская, д. 58, корпус 1 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Московская, д. 58, корпус 3 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Набережная, д. 17 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Набережная, д. 19 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Набережная, д. 19, корпус 2 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Набережная, д. 21 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Набережная, д. 23 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Набережная, д. 29 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Набережная, д. 31 г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 10 г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 10, корпус 1 г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 3 г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 4 г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 5 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Старое Дмитровское шоссе, д. 11, котельная 1 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Старое Дмитровское шоссе, д. 11, котельная 2 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Старое Дмитровское шоссе, д. 15, корпус 1 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Старое Дмитровское шоссе, д. 17 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Набережная, д. 29, строение 1, сооружение 1 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Набережная, д. 29, строение 1, сооружение 2 г. Долгопрудный, бульвар имени Умберто Нобиле, д. 1 г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Набережная, д. 25 | АИТ "Госпитальная д.8" АИТ "Московская, 51В" АИТ "Московская, д.56" АИТ "Московская, д.56, корп.1" АИТ "Московская, д.56, корп.3" АИТ "Московская, д.58" АИТ "Московская, д.58, корп.1" АИТ "Московская, д.58, корп.3" АИТ"Набережная, д.17" АИТ "Набережная, д.19" АИТ "Набережная, д.19 корп.2" АИТ "Набережная, д.21" АИТ "Набережная, д.23" АИТ "Набережная, д.29" АИТ "Набережная, д.31" АИТ "Новое ш., д.10" АИТ "Новое ш., д.10 корп.1" АИТ "Новый бульвар д.3" АИТ "Новый бульвар д.4" АИТ "Новый бульвар д.5" АИТ 1"Ст.Дмитровское, 11" АИТ 2"Ст.Дмитровское, 11" АИТ "Ст.Дмитровское, 15 корп.1 " АИТ "Ст.Дмитровское, 17 " АИТ 1"Набережная 29 корп.1" АИТ 2"Набережная 29 корп.1" АИТ "бульвар Умберто Нобиле д.1" АИТ "Набережная, д.25" |

Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в ГО. Долгопрудный приведены на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Зоны действия источников тепловой энергии г. Долгопрудный

Рисунок 2.4 – Зоны действия АИТ (фрагмент1)

Рисунок 2.5 – Зоны действия АИТ (фрагмент 2)

Рациональность работы и конфигурации системы теплоснабжения г.о. Долгопрудный оценена на основании радиуса эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Результаты расчета радиусов эффективного и фактического теплоснабжения для источников централизованного теплоснабжения представлены в таблице 2.14.

Крышные или пристроенные котельные (48 шт. АИТ) ООО "Пик Комфорт", ООО "Сервис Град", ООО "Стройтеплосервис", ООО "Теплосервис"имеют локальную зону деятельности объектом, которой является потребитель (дом) соотвествующий адресу размещения котельной. Существующие их радиусы эффективного и фактического теплоснабжения совпадают по величине и не превышают 50 м.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от главного источника. Подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки оправдано как с технической, так и с экономической точки зрения.

Баланс мощности и нагрузки системы теплоснабжения г.о. Долгопрудный представлен в таблице 2.15.

Таблица 2.14 – Результаты расчета радиусов эффективного и фактического теплоснабжения для источников централизованного теплоснабжения

| № | Источник | Li, км | Qi, Гкал/ч | Аi, тыс. Гкал | Li x Qi, кмхГкал/ч | Lср, | Вi, | Ч число часов работы системы теплоснабжения | Удельные затраты на транспорт тепла Z, руб/ч /((Гкал/ч) км) | Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника до потребителя Сi, руб/ч | Удельные затраты на единицу отпуска тепла от источника до потребителя Si, (руб./Гкал) | Bi, тыс. руб./год (приведенные) | Li, км (приведенное) | Li x Qi, кмхГкал/ч (приведен.) | Lэф, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | км | тыс. руб/год (прямые) |  |  |  |  |  |  |  | км |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, 3 а | 0,71 | 32,56 | 115,68 | 23,15 | 0,71 | 788,90 | 8424,00 | 4,05 | 93,65 | 167,85 | 788,90 | 0,71 | 23,15 | 0,71 |
| 2 | Котельная ул. Театральная, 7 | 0,51 | 14,68 | 52,15 | 7,47 | 0,51 | 492,70 | 8424,00 | 7,83 | 58,49 | 104,83 | 492,70 | 0,51 | 7,47 | 0,51 |
| 3 | Котельная ул. Заводская, 2 | 1,20 | 27,15 | 94,46 | 32,60 | 1,20 | 673,00 | 8424,00 | 2,45 | 79,89 | 143,19 | 673,00 | 0,78 | 21,07 | 0,78 |
| 4 | Котельная ул. Заводская, 15 | 0,23 | 3,75 | 13,32 | 0,84 | 0,23 | 186,10 | 8424,00 | 26,16 | 22,09 | 39,60 | 186,10 | 0,23 | 0,84 | 0,23 |
| 5 | Котельная ул. Октябрьская, 22к.4 | 0,24 | 3,88 | 13,77 | 0,93 | 0,24 | 129,90 | 8424,00 | 16,52 | 15,42 | 27,64 | 129,90 | 0,24 | 0,94 | 0,24 |
| 6 | Котельная ул. Первомайская, 40 | 0,49 | 4,78 | 17,00 | 2,35 | 0,49 | 151,10 | 8424,00 | 7,62 | 17,94 | 32,15 | 151,10 | 1,05 | 5,01 | 1,05 |
| 7 | Котельная ул. Станционная, 1 | 0,46 | 4,65 | 16,51 | 2,15 | 0,46 | 95,04 | 8424,00 | 5,24 | 11,28 | 20,22 | 95,04 | 0,46 | 2,15 | 0,46 |
| 8 | Котельная ул. Ленинградская, 19 | 0,39 | 1,12 | 3,99 | 0,44 | 0,39 | 50,10 | 8424,00 | 13,46 | 5,95 | 10,66 | 50,10 | 0,39 | 0,44 | 0,39 |
| 9 | Котельная ул. Речная, 14 | 0,41 | 6,96 | 24,71 | 2,83 | 0,41 | 170,80 | 8424,00 | 7,16 | 20,28 | 36,34 | 170,80 | 0,41 | 2,83 | 0,41 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 0,92 | 1,85 | 6,56 | 1,70 | 0,92 | 100,92 | 8424,00 | 7,06 | 11,98 | 21,47 | 100,92 | 0,92 | 1,70 | 0,92 |
| 11 | АИТ-6 | 0,22 | 3,65 | 12,98 | 0,82 | 0,22 | 181,36 | 8424,00 | 25,50 | 21,53 | 38,59 | 181,36 | 0,22 | 0,80 | 0,22 |
| 12 | АИТ-7 | 0,11 | 1,83 | 6,49 | 0,41 | 0,11 | 90,68 | 8424,00 | 12,75 | 10,76 | 19,29 | 90,68 | 0,11 | 0,20 | 0,11 |
| 13 | АИТ-8 | 0,07 | 1,16 | 4,10 | 0,28 | 0,07 | 38,68 | 8424,00 | 4,92 | 4,59 | 8,23 | 38,68 | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
| 14 | Котельная ПАО «ДНПП» | 1,00 | 38,12 | 135,43 | 38,31 | 1,01 | 982,60 | 8424,00 | 3,05 | 116,64 | 209,64 | 982,60 | 1,00 | 38,27 | 1,01 |
| 15 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | 0,46 | 16,59 | 58,94 | 7,56 | 0,46 | 295,70 | 8424,00 | 4,64 | 35,10 | 62,92 | 295,70 | 0,46 | 7,57 | 0,46 |
| 16 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 0,45 | 0,99 | 3,51 | 0,45 | 0,45 | 370,50 | 8424,00 | 98,12 | 43,98 | 78,83 | 370,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 17 | Котельная ОАО «Вегетта» | 0,76 | 2,77 | 9,83 | 2,09 | 0,76 | 140,60 | 8424,00 | 7,98 | 16,69 | 29,92 | 140,60 | 0,76 | 2,09 | 0,76 |
| 18 | Котельная ГУП МО «Мострансавто» филиал ПАТП | 0,21 | 0,42 | 1,51 | 0,39 | 0,21 | 23,17 | 8424,00 | 1,62 | 2,75 | 4,93 | 23,17 | 0,21 | 0,09 | 0,21 |
| 19 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | 0,89 | 1,79 | 6,36 | 1,65 | 0,89 | 97,88 | 8424,00 | 6,84 | 11,62 | 20,83 | 97,88 | 0,89 | 1,60 | 0,89 |
| 20 | ООО "Бетас" | 0,30 | 0,86 | 3,07 | 0,34 | 0,30 | 38,54 | 8424,00 | 10,35 | 4,57 | 8,20 | 38,54 | 0,30 | 0,26 | 0,30 |
| 21 | ФБГУ «ЦАО» | 0,42 | 2,61 | 9,26 | 1,08 | 0,42 | 41,10 | 8424,00 | 4,83 | 5,24 | 9,38 | 44,10 | 0,42 | 1,08 | 0,42 |
| 22 | ОАО "ДКБА" | 0,06 | 1,00 | 3,56 | 0,24 | 0,06 | 33,60 | 8424,00 | 4,27 | 3,99 | 7,15 | 33,60 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 2.15 – Баланс мощности и нагрузки системы теплоснабжения г.о. Долгопрудный*.

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Расход на с.н. , Гкал/ч | Располагаемая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Всего тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | Резерв/ дефицит, Гкал/ч | Резерв/ дефицит, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, 3а | 43,20 | 43,20 | 0,95 | 42,25 | 2,32 | 53,33 | 52,81 | -13,39 | -31,7% |
| 2 | Котельная ул. Театральная, 7 | 24,90 | 24,90 | 0,26 | 24,64 | 2,06 | 24,81 | 25,01 | -2,23 | -9,1% |
| 3 | Котельная ул. Заводская, 2 | 60,00 | 60,00 | 1,23 | 58,77 | 7,94 | 52,03 | 74,63 | -1,20 | -2,0% |
| 4 | Котельная ул. Заводская, 15 | 8,25 | 8,25 | 0,21 | 8,04 | 0,50 | 7,79 | 75,63 | -0,26 | -3,2% |
| 5 | Котельная ул. Октябрьская, 22к.4 | 15,48 | 15,48 | 0,33 | 15,15 | 1,37 | 10,30 | 11,67 | 3,49 | 23,0% |
| 6 | Котельная ул. Первомайская, 40 | 7,40 | 7,40 | 0,18 | 7,22 | 0,79 | 6,74 | 7,53 | -0,32 | -4,4% |
| 7 | Котельная ул. Станционная, 1 | 7,40 | 7,40 | 0,12 | 7,28 | 1,21 | 6,64 | 7,85 | -0,56 | -7,7% |
| 8 | Котельная ул. Ленинградская, 19 | 2,20 | 2,20 | 0,05 | 2,15 | 0,46 | 1,69 | 2,15 | 0,00 | -0,2% |
| 9 | Котельная ул. Речная, 14 | 8,10 | 8,10 | 0,15 | 7,95 | 1,29 | 8,62 | 9,91 | -1,96 | -24,6% |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 13,30 | 13,30 | 0,92 | 12,38 | 1,24 | 3,02 | 4,26 | 8,13 | 65,6% |
| 11 | АИТ-6 | 8,04 | 8,04 | 0,70 | 7,34 | 0,13 | 5,47 | 5,60 | 1,74 | 23,7% |
| 12 | АИТ-7 | 4,02 | 4,02 | 0,34 | 3,68 |  | 2,89 | 2,89 | 0,79 | 21,5% |
| 13 | АИТ-8 | 3,96 | 3,96 | 0,04 | 3,92 |  | 3,29 | 3,29 | 0,63 | 16,1% |
| 14 | Котельная ПАО «ДНПП» | 102,30 | 102,30 | 1,23 | 101,07 | 3,72 | 79,25 | 82,96 | 18,11 | 17,9% |
| 15 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | 34,20 | 34,20 | 0,34 | 33,86 | 2,37 | 21,81 | 24,18 | 9,67 | 28,6% |
| 16 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 72,00 | 72,00 | 6,26 | 65,74 | 3,60 | 25,15 | 28,75 | 36,99 | 56,3% |
| 17 | Котельная ОАО «Вегетта» | 19,80 | 19,80 | 0,95 | 18,85 | 1,70 | 8,06 | 9,75 | 9,10 | 48,3% |
| 18 | Котельная ГУП МО «Мострансавто» филиал ПАТП | 3,05 | 3,05 | н/д | н/д | н/д | 0,82 | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | 12,90 | 12,90 | н/д | н/д | н/д | 9,50 | н/д | н/д | н/д |
| 20 | ООО "Бетас" | 1,29 | 1,29 | н/д | н/д | н/д | 1,03 | н/д | н/д | н/д |
| 21 | ФБГУ «ЦАО» | 6,88 | 6,88 | 0,38 | 6,50 | 0,62 | 4,00 | 4,62 | 1,88 | 28,9% |
| 22 | ОАО "ДКБА" | 3,44 | 3,44 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 23 | АИТ "Госпитальная д.8" | 1,90 | 1,90 | 0,02 | 1,88 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,18 | 9,6% |
| 24 | АИТ "Московская, 51В" | 4,17 | 4,17 | 0,04 | 4,13 | 0,00 | 3,21 | 3,21 | 0,92 | 22,2% |
| 25 | АИТ "Московская, д.56" | 1,30 | 1,30 | 0,01 | 1,29 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,47 | 36,3% |
| 26 | АИТ "Московская, д.56, корп.1" | 1,40 | 1,40 | 0,01 | 1,39 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,57 | 40,8% |
| 27 | АИТ "Московская, д.56, корп.3" | 1,30 | 1,30 | 0,01 | 1,29 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,47 | 36,3% |
| 28 | АИТ "Московская, д.58" | 1,30 | 1,30 | 0,01 | 1,29 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,47 | 36,3% |
| 29 | АИТ "Московская, д.58, корп.1" | 1,40 | 1,40 | 0,01 | 1,39 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,57 | 40,8% |
| 30 | АИТ "Московская, д.58, корп.3" | 1,40 | 1,40 | 0,01 | 1,39 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,57 | 40,8% |
| 31 | АИТ"Набережная, д.17" | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,0% |
| 32 | АИТ "Набережная, д.19" | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,0% |
| 33 | АИТ "Набережная, д.19 корп.2" | 5,10 | 5,10 | 0,05 | 5,05 | 0,00 | 4,29 | 4,29 | 0,76 | 15,0% |
| 34 | АИТ "Набережная, д.21" | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,0% |
| 35 | АИТ "Набережная, д.23" | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,0% |
| 36 | АИТ "Набережная, д.29" | 3,64 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,00 | 2,39 | 2,39 | 1,21 | 33,7% |
| 37 | АИТ "Набережная, д.31" | 3,00 | 3,00 | 0,03 | 2,97 | 0,00 | 2,42 | 2,42 | 0,55 | 18,5% |
| 38 | АИТ "Новое ш., д.10" | 2,50 | 2,50 | 0,03 | 2,48 | 0,00 | 2,44 | 2,44 | 0,04 | 1,4% |
| 39 | АИТ "Новое ш., д.10 корп.1" | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,0% |
| 40 | АИТ "Новый бульвар д.3" | 2,50 | 2,50 | 0,03 | 2,48 | 0,00 | 2,11 | 2,11 | 0,37 | 14,7% |
| 41 | АИТ "Новый бульвар д.4" | 1,60 | 1,60 | 0,02 | 1,58 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,08 | 5,3% |
| 42 | АИТ "Новый бульвар д.5" | 3,30 | 3,30 | 0,03 | 3,27 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 0,07 | 2,1% |
| 43 | АИТ 1"Ст.Дмитровское, 11" | 4,50 | 4,50 | 0,05 | 4,46 | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 0,57 | 12,7% |
| 44 | АИТ 2"Ст.Дмитровское, 11" | 4,50 | 4,50 | 0,05 | 4,46 | 0,00 | 4,13 | 4,13 | 0,33 | 7,3% |
| 45 | АИТ "Ст.Дмитровское, 15 корп.1 " | 4,41 | 4,41 | 0,04 | 4,37 | 0,00 | 3,86 | 3,86 | 0,51 | 11,6% |
| 46 | АИТ "Ст.Дмитровское, 17 " | 6,96 | 6,96 | 0,07 | 6,89 | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 2,03 | 29,5% |
| 47 | АИТ 1"Набережная 29 корп.1" | 4,41 | 4,41 | 0,04 | 4,37 | 0,00 | 3,59 | 3,59 | 0,78 | 17,8% |
| 48 | АИТ 2"Набережная 29 корп.1" | 4,41 | 4,41 | 0,04 | 4,37 | 0,00 | 3,73 | 3,73 | 0,64 | 14,6% |
| 49 | АИТ "бульвар Умберто Нобиле д.1" | 3,34 | 3,34 | 0,03 | 3,31 | 0,00 | 3,06 | 3,06 | 0,25 | 7,5% |
| 50 | АИТ "Набережная, д.25" | 1,17 | 1,17 | 0,01 | 1,16 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,09 | 7,6% |
| 51 | АИТ-1, Лихачевский пр-т, д. 76, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 1,69 | 65,0% |
| 52 | АИТ-2, Лихачевский пр-т, д. 80, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 1,24 | 65,0% |
| 53 | АИТ-31, Лихачевский пр-т, д. 66, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 1,62 | 65,0% |
| 54 | АИТ-32, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 1,62 | 65,0% |
| 55 | АИТ-33, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 1,62 | 65,0% |
| 56 | АИТ-1, ул. Дирижабельная, д. 11 (ООО Пик-Комфорт) | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 1,24 | 65,0% |
| 57 | АИТ-34, Лихачевский пр-т, д. 74, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 1,69 | 65,0% |
| 58 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.7 к.1 (ООО «СервисГрад») | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 2,03 | 2,03 | 3,77 | 65,0% |
| 59 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.9 к.1 (ООО «СервисГрад») | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 3,05 | 3,05 | 5,66 | 65,0% |
| 60 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 к.2 (ООО «ГУК») | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0% |
| 61 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.3 к.1 (ООО «ГУК») | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,0% |
| 62 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 (ООО «ГУК») | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,0% |
| 63 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 к.1 (ООО «ГУК») | 4,60 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 | 0,0% |
| 64 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.9 к.3 (ООО «ГУК») | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,0% |
| 65 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.1 к.1 (ООО «ГУК») | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 0,0% |
| 66 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.3 (ООО «ГУК») | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 0,0% |
| 67 | АИТ, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 5 (ООО ГУК) | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,0% |
| 68 | АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 2 (ООО ГУК) | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 0,0% |
| 69 | АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 4 (ООО ГУК) | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 0,0% |
| 70 | АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 3 (ООО ГУК) | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,0% |

Таблица 2.16 – Баланс потребления тепловой энергии

|  | Наименование источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии за год, Гкал | СН и потери в сетях ,Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии по МКД, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии по бюджетным учреждениям, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии по ИЖС, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО г.. Долгопрудный | 913099,5 | 153502,5 | 456979,0 | 296267,0 | 6351,0 |
| 1 | Котельная "Спортивная, 3а" | 84675,0 | 13995,0 | 54726,0 | 15954,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная "Театральная,7" | 52896,0 | 7917,0 | 35013,0 | 9966,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная "Заводская, 2" | 144083,0 | 22158,0 | 94778,0 | 27147,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная "Заводская, 15" | 18263,0 | 2552,0 | 12270,0 | 3441,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная "Первомайская, 40" | 18614,0 | 5906,0 | 9201,0 | 986,0 | 2521,0 |
| 6 | Котельная "Октябрьская, д.22, к.4 | 18185,0 | 1881,0 | 12994,0 | 3310,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная "Станционная,1 " | 20072,0 | 6694,0 | 9597,0 | 834,0 | 2947,0 |
| 8 | Котельная "Ленинградская, 19 " | 3987,0 | 799,0 | 2437,0 | 751,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная "Речная, 14" | 18963,0 | 3223,0 | 12167,0 | 3573,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная "Павельцево" | 7802,0 | 1286,0 | 5046,0 | 587,0 | 883,0 |
| 11 | АИТ-6 | 8452,0 | 671,0 | 6189,0 | 1592,0 | 0,0 |
| 12 | АИТ-7 | 6695,0 | 265,0 | 5169,0 | 1261,0 | 0,0 |
| 13 | АИТ-8 | 4134,0 | 100,0 | 4034,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная ПАО "ДНПП" | 164883,0 | 60356,0 | 0,0 | 104527,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная МФТИ | 52915,0 | 2900,0 | 40045,0 | 9970,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 70201,6 | 6427,9 | 0,0 | 63773,7 | 0,0 |
| 17 | Котельная АО "Вегетта" | 22498,0 | 2060,0 | 0,0 | 20438,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная ГУП МО «Мострансавто» филиал ПАТП | 2288,9 | 209,6 | 0,0 | 2079,3 | 0,0 |
| 19 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | 13155,0 | 871,0 | 12284,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | ООО "Бетас" | 2875,1 | 263,3 | 0,0 | 2611,8 | 0,0 |
| 21 | Котельная ФГБУ "ЦАО" | 7061,0 | 586,0 | 0,0 | 6475,0 | 0,0 |
| 22 | ОАО "ДКБА" | 8373,9 | 766,7 | 0,0 | 7607,2 | 0,0 |
| 23 | АИТ "Госпитальная д.8" | 3907,0 | 600,0 | 3307,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | АИТ "Московская, 51В" | 4184,0 | 100,0 | 0,0 | 4084,0 | 0,0 |
| 25 | АИТ "Московская, д.56" | 1565,0 | 300,0 | 965,0 | 300,0 | 0,0 |
| 26 | АИТ "Московская, д.56, корп.1" | 1839,0 | 200,0 | 1017,0 | 622,0 | 0,0 |
| 27 | АИТ "Московская, д.56, корп.3" | 1627,0 | 300,0 | 1327,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | АИТ "Московская, д.58" | 1485,0 | 200,0 | 1285,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | АИТ "Московская, д.58, корп.1" | 1571,0 | 200,0 | 1075,0 | 296,0 | 0,0 |
| 30 | АИТ "Московская, д.58, корп.3" | 1667,0 | 400,0 | 1267,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | АИТ"Набережная, д.17" | 1428,0 | 200,0 | 1228,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | АИТ "Набережная, д.19" | 1472,0 | 200,0 | 1272,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | АИТ "Набережная, д.19 корп.2" | 6935,0 | 200,0 | 6735,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | АИТ "Набережная, д.21" | 1640,0 | 200,0 | 1126,0 | 314,0 | 0,0 |
| 35 | АИТ "Набережная, д.23" | 1377,0 | 200,0 | 1177,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | АИТ "Набережная, д.29" | 4372,0 | 200,0 | 4172,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | АИТ "Набережная, д.31" | 4201,0 | 200,0 | 4001,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | АИТ "Новое ш., д.10" | 6467,0 | 200,0 | 3371,0 | 2896,0 | 0,0 |
| 39 | АИТ "Новое ш., д.10 корп.1" | 1719,0 | 200,0 | 1519,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | АИТ "Новый бульвар д.3" | 3696,0 | 200,0 | 3496,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | АИТ "Новый бульвар д.4" | 2580,0 | 200,0 | 2380,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | АИТ "Новый бульвар д.5" | 5254,0 | 200,0 | 5054,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | АИТ 1"Ст.Дмитровское, 11" | 6470,0 | 200,0 | 6270,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | АИТ 2"Ст.Дмитровское, 11" | 7645,0 | 200,0 | 7445,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | АИТ "Ст.Дмитровское, 15 корп.1 " | 6219,0 | 200,0 | 6019,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | АИТ "Ст.Дмитровское, 17 " | 8471,0 | 200,0 | 8271,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | АИТ 1"Набережная 29 корп.1" | 4673,0 | 200,0 | 4473,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | АИТ 2"Набережная 29 корп.1" | 4673,0 | 200,0 | 4473,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | АИТ "бульвар Умберто Нобиле д.1" | 935,0 | 200,0 | 735,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | АИТ "Набережная, д.25" | 162,0 | 20,0 | 142,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | АИТ-1, Лихачевский пр-т, д. 76, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 4098,0 | 200,0 | 3898,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | АИТ-2, Лихачевский пр-т, д. 80, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2907,0 | 290,0 | 2617,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | АИТ-31, Лихачевский пр-т, д. 66, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 3934,0 | 400,0 | 3534,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | АИТ-32, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 2719,0 | 500,0 | 2219,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | АИТ-33, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 4068,0 | 300,0 | 3768,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | АИТ-1, ул. Дирижабельная, д. 11 (ООО Пик-Комфорт) | 2395,0 | 300,0 | 2095,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | АИТ-34, Лихачевский пр-т, д. 74, корп. 1 (ООО Пик-Комфорт) | 4082,0 | 200,0 | 3882,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.7 к.1 (ООО «СервисГрад») | 6069,0 | 300,0 | 5769,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.9 к.1 (ООО «СервисГрад») | 6167,0 | 300,0 | 5867,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 к.2 (ООО «ГУК») | 1840,0 | 400,0 | 1440,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.3 к.1 (ООО «ГУК») | 1928,0 | 400,0 | 1528,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 (ООО «ГУК») | 1871,0 | 200,0 | 1671,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.5 к.1 (ООО «ГУК») | 4703,0 | 498,0 | 4205,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.9 к.3 (ООО «ГУК») | 4624,0 | -591,0 | 4344,0 | 871,0 | 0,0 |
| 65 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.1 к.1 (ООО «ГУК») | 3381,0 | 201,0 | 3180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | АИТ, пр-т Ракетостроителей, д.3 (ООО «ГУК») | 2611,0 | 198,0 | 2413,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | АИТ, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 5 (ООО ГУК) | 1549,0 | 330,0 | 1219,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 2 (ООО ГУК) | 1827,0 | 370,0 | 1457,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 4 (ООО ГУК) | 1555,0 | 397,0 | 1158,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | АИТ, Лихачевский пр-т, д. 70, корп. 3 (ООО ГУК) | 1465,0 | 302,0 | 1163,0 | 0,0 | 0,0 |

    - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности котельных

В настоящее время на котельных ул. Спортивная, 3а, ул. Театральная, 7, ул. Заводская, 15, ул. Первомайская, 40, ул. Станционная, 1, ул. Ленинградская,19 и ул. Речная, 14. наблюдаются дефициты тепловой мощности. Необходима реконструкция котельных.

В связи с переводом котельной Гранитный тупик, 7а в режим ЦТП и переключением нагрузок на котельную ул. Заводская, 2 необходима реконструкция котельной с увеличением мощности до 100 Гкал/ч.

Необходимо увеличение мощности котельной ул. Ленинградская, 19 на 3 Гкал/ч при переключении жилых домов, получающих тепловую энергию от котельной ОАО «Вегетта».

В связи с территориальным расположением котельных ул. Речная и ул. Станционная не имеется возможности покрыть дефицит тепловой мощности за счет других источников. Покрытие дефицита тепловой мощности на котельных ул. Спортивная, 3а.

Все децентрализованные источники рассчитаны на полную загрузку жильцами домов с учетом аварийного резервирования оборудования. Поэтому резервов мощности на подключение дополнительной нагрузки не имеют.

Анализ ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории городского округа не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

В соответствии с перспективой развития планируется строительство новых котельных и подключение к ним общественно-деловых и социально-значимых объектов в мкр. по ул. Береговая. Все потребители будут подключены через ИТП.

Основными преимуществами подключения потребителей через ИТП являются: индивидуальное регулирование температурных и гидравлических режимов, а также полная автоматизация, которая не требует высококвалифицированного обслуживающего персонала и позволяет снизить потери тепловой энергии до 15%.

К схемным ращениям оптимизации присоединенных нагрузок на источниках тепловой энергии относится организация теплоснабжения в производственных зонах на территории г.о. Долгопрудный производится от котельных ПАО «ДНПП», ОАО «ДКБА», ООО «Бетас», ОАО ПО «ТОС» и ОАО «Вегетта».

Котельные ПАО «ДНПП», ОАО ПО «ТОС» и ОАО «Вегетта» на основании договоров теплоснабжения осуществляют продажу тепловой энергии МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». На основании информации и предложений, полученных от предприятий, предлагается отключить договорных потребителей. В связи с этим разработаны следующие варианты развития:

ПАО «ДНПП»: в связи со строительством новой котельной на нужды завода предлагается: котельную, работающую на нужды города, передать в собственность администрации г.о. Долгопрудный. Со слов руководства предприятия, будет осуществлено полное содействие МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» и администрации г.о. Долгопрудный по всем вопросам и мероприятиям, связанным с передачей котельной.

ОАО «Вегетта»: предлагается отключение жилых домов и социально-значимых объектов от услуг теплоснабжения предприятия, поэтому рассматривается вариант переключения нагрузок на котельную ул. Ленинградская,19.

Мероприятия по развитию источников тепловой энергии с целью ликвидации дефицита и оптимизации производственных расходов представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17 – Мероприятия по развитию источников тепловой энергии с целью ликвидации дефицита и оптимизации производственных расходов

| Наименование источника тепловой энергии | Прирост тепловой нагрузки | Мероприятия по развитию источников тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул. Спортивная, 3а | - | Реконструкция котельной с увеличением мощности |
| Котельная ул. Театральная, 7 | - | Реконструкция котельной с увеличением мощности |
| Котельная ул. Заводская, 2 | Переключение всех потребителей от котельной ул. Гранитный тупик, 7а и котельной ул. Заводская, 15 | Реконструкция котельной с увеличением мощности |
| Котельная ул. Заводская, 15 | - | Перевод котельной в режим ЦТП |
| Котельная Гранитный тупик, 7а | - | Перевод котельной в режим ЦТП |
| Котельная ул. Октябрьская, 22к.4 | - | - |
| Котельная ул. Первомайская, 40 | - | Реконструкция котельной с увеличением мощности |
| Котельная ул. Станционная, 1 | - | Реконструкция котельной с увеличением мощности |
| Котельная ул. Ленинградская, 19 | Переключение жилых домов и социально-значимых объектов от котельной ОАО «Вегетта» | Реконструкция котельной с увеличением мощности |
| Котельная ул. Речная, 14 | Подключение перспективных потребителей | Реконструкция котельной с увеличением мощности |
| Котельная мкр. Павельцево | - | - |
| АИТ-6 | - | - |
| АИТ-7 | - | - |
| АИТ-8 | - | - |
| Котельная ПАО «ДНПП» | - | - |
| Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | Подключение перспективных потребителей | Ввод в эксплуатацию новой котельной |
| Котельная ОАО ПО «ТОС» | - | - |
| Котельная ОАО «Вегетта» | - | - |
| Котельная ГУП МО «Мострансавто» филиал ПАТП | - | - |
| Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | - | - |
| ООО "Бетас" | - | - |
| ФБГУ «ЦАО» | Подключение перспективного потребителя | - |
| ОАО "ДКБА" | - | - |

    - Описание основных проблем и пути их решения

Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В результате анализа теплоснабжения г.о. Долгопрудный выявлен ряд проблем организации качественного и безопасного теплоснабжения.

Одной из главных проблем в существующей системе теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также высокий износ тепловых сетей и сетей ГВС, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, рост тарифов на коммунальные услуги.

Ещё одной проблемой системы теплоснабжения г.о. Долгопрудный является присоединение жилых домов к централизованным системам теплоснабжения предприятий. Переключение их на муниципальные котельные позволит не только сократить затраты на теплоснабжение предприятий, но и приведёт к более качественному теплоснабжению потребителей жилых домов. Зачастую промышленным предприятиям не требуется поддерживать температуру в цехах при отсутствии людей на том уровне, на котором это требуется в жилых домах, особенно в ночное время, выходные и праздничные дни.

В настоящее время существуют дефициты тепловой мощности на котельных ул. Спортивная, 3а, ул. Театральная, 7, ул. Заводская, 15, ул. Первомайская, 40, ул. Станционная, 1, ул. Ленинградская,19 и ул. Речная, 14. Необходима реконструкция источников с увеличением мощности.

На котельных ул. Спортивная, 3а и ул. Ленинградская, 19 имеются дизель-генераторы, а на котельных, представленных ниже, существует потребность в источниках резервного электропитания:

котельная ул. Заводская, 2 -1000кВт;

котельная ул. Заводская, 15 -200кВт;

котельная ул. Театральная,7 -400кВт;

котельная ул. Октябрьская, 22 – 160кВт;

котельная ул. Первомайская, 40 – 160квт;

котельная ул. Станционная, 11 – 160кВт;

котельная ул. Речная, 14 – 320кВт;

котельная ул. Гранитный тупик 7а -120кВт;

котельная мкр. Павельцево -200кВт.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В соответствии с решениями, предлагаемыми в утвержденной схеме теплоснабжения г.о. Долгопрудный, дальнейшее развитие системы теплоснабжения г.о. Долгопрудный принято преимущественно децентрализованным, на индивидуальных источниках теплоснабжения (крышные котельные, АИТП). На данный момент проблемы развития системы теплоснабжения отсутствуют.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения г.о. Долгопрудный – не выявлены.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения г.о. Долгопрудный – не выдавалось.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и действующих тарифов

Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Основные технико-экономические показатели работы РСО, действующих в сфере теплоснабжения г.о. Долгопрудный представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18 – Основные технико-экономические показатели работы РСО

| Наименование РСО | Уровень рентабельности | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | Себестоимость тепл. энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | руб./Гкал |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | 2,2 | 828502,80 | 812345,37 | 1769,5 |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (АИТ-7) | 1,3 | 12210,50 | 12046,60 | 1683,30 |
| ПАО «ДНПП» | 0,9 | 230733,30 | 228770,80 | 1429,80 |
| ГОУ ВПО «МФТИ» | 1,1 | 57791,30 | 57148,30 | 1201,60 |
| ОАО «Вегетта» | 2,3 | 53670,50 | 52420,50 | 1644,60 |
| ФГБУ «ЦАО» | - | 13288,00 | 13288,00 | 2175,18 |
| ОАО ПО «ТОС» | - | 60621,90 | 60394,60 | - |

Изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области показывают, что установленные тарифы на тепловую энергию на протяжении последних трех лет возрастали в пределах от 1 до 6%% в зависимости от РСО. Уровень роста тарифа был всегда ниже предельно допустимого.

Для большей части населения и организаций, получающих тепловую энергию от сетей МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», повышение тарифа составило около 3,8%

Таблица 2.19 – Основные технико-экономические показатели работы РСО

| Организация | Потребитель | Период | Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области №373-Р от 18.12.2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | Рост к предыдущему году | 2018 | Рост к предыдущему году |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 1583,7 | 1645,5 | 103,9% | 1703,8 | 103,5% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 1645,5 | 1703,8 | 103,5% | 1772 | 104,0% |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | 1868,77 | 1941,69 | 103,9% | 2010,48 | 103,5% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 1941,69 | 2010,48 | 103,5% | 2090,96 | 104,0% |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (АИТ-7) | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 1529,8 | 1606,3 | 105,0% | 1663,21 | 103,5% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 1606,3 | 1622,4 | 101,0% | 1687,34 | 104,0% |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | 1805,16 | 1895,43 | 105,0% | 1962,58 | 103,5% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 1895,43 | 1914,43 | 101,0% | 1991,07 | 104,0% |
| ПАО «ДНПП» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 1138,4 | 1175,1 | 103,2% | 1217,4 | 103,6% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 1175,1 | 1217,4 | 103,6% | 1417,6 | 116,4% |
|  | Тарифы для населения | с 01.01. по 30.06 | 1343,31 | 1386,62 | 103,2% | 1436,53 | 103,6% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 1386,62 | 1436,53 | 103,6% | 1672,77 | 116,4% |
| ГОУ ВПО «МФТИ» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 1132 | 1170,5 | 103,4% | 1212,6 | 103,6% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 1170,5 | 1212,6 | 103,6% | 1304,4 | 107,6% |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | 1335,76 | 1381,19 | 103,4% | 1430,87 | 103,6% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 1381,19 | 1430,87 | 103,6% | 1539,19 | 107,6% |
| ОАО «Вегетта» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 1529,4 | 1581,3 | 103,4% | 1638,2 | 103,6% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 1581,3 | 1638,2 | 103,6% | 1701 | 103,8% |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | 1804,69 | 1865,93 | 103,4% | 1933,08 | 103,6% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 1865,93 | 1933,08 | 103,6% | 2007,18 | 103,8% |
| ООО «Теплосервис» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 1449 | 1471,6 | 101,6% | 1509,3 | 102,6% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 1479,8 | 1509,3 | 102,0% | 1524,7 | 101,0% |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | 1709,82 | 1736,49 | 101,6% | 1780,97 | 102,6% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 1746,16 | 1780,97 | 102,0% | 1799,15 | 101,0% |
| ФГБУ «ЦАО» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | - | - | - | 2031,72 | - |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | - | - | - | 2152,38 | - |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | - | - | - | 2438,06 | - |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | - | - | - | 2582,85 | - |
| ОАО ПО «ТОС» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | - | - | - | 1284,26 | - |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | - | - | - | 1325,36 | - |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | - | - | - | 1541,11 | - |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | - | - | - | 1590,44 | - |

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Водоснабжение г.о. Долгопрудный осуществляется из двух источников: централизованной системы водоснабжения АО «Мосводоканал» и местных подземных вод.

Эксплуатацией оборудования, составляющего систему водоснабжения, и ведением хозяйственной деятельности на территории г.о. Долгопрудный в части водоснабжения занимаются 12 ресурсоснабжающих организаций (РСО):

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (ХВС, ГВС);

АО «Вегетта» (ХВС, ГВС);

ОАО ПО «ТОС» (ХВС, ГВС);

ПАО «ДНПП» (ГВС);

ГОУ ВПО «МФТИ» (ГВС);

АО «Мосводоканал» (ХВС);

ООО «ПИК-Комфорт» (ГВС);

ООО «ГУК» (ГВС);

ООО «Альтернатива- Профи» (ГВС);

ООО «СервисГрад» (ГВС);

ООО «СТИ-Сервис» (ГВС);

ОАО «ДСК» (ГВС).

Основной ресурсоснабжающей организацией является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». Эксплуатируемое МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» оборудование используется на праве договора аренды с собственником, которым является администрация г.о. Долгопрудный.

Эксплуатируемое оборудование организаций: АО «Вегетта» (ХВС, ГВС), ОАО ПО «ТОС» (ХВС, ГВС), ПАО «ДНПП» (ХВС, ГВС), ГОУ ВПО «МФТИ» (ГВС), АО «Мосводоканал» (ХВС), ООО «ПИК-Комфорт» (ГВС), ООО «ГУК» (ГВС), ООО «Альтернатива- Профи» (ГВС), ООО «СервисГрад» (ГВС), ООО «СТИ-Сервис» (ГВС), ОАО «ДСК» (ГВС), используется на праве собственности.

Потребители воды (юридические лица в том числе компания управляющая жилыми домами) связаны прямыми договорными отношениями с РСО.

    - Описание функциональной структуры системы водоснабжения

Водоснабжение г.о. Долгопрудный осуществляется из двух источников: централизованной системы водоснабжения АО «Мосводоканал» и местных подземных вод.

Система питьевого водоснабжения

Подача воды из г. Москвы осуществляется от Северной станции водоподготовки (ССВ) от Зеленоградских водоводов: №11 диаметром 1000 мм и №12 диаметром 1200 мм с подачей воды непосредственно в водопроводную сеть городского округа.

Вторым источником водоснабжения являются подземные воды ВЗУ «Павельцево», который находится в хозяйственном ведении и обслуживается МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», а также ведомственные водозаборные узлы ОАО ПО «ТОС», ПАО «ДНПП» и АО «Вегетта».

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» поднимает воду на скважинах, также осуществляет покупку хозяйственно-питьевой воды у АО «Вегетта», АО «Мосводоканал» и ОАО ПО «ТОС», и продает воду ПАО «ДНПП» и ФГБУ «ЦЖКУ».

Система горячего водоснабжения

Источниками горячего водоснабжения городского округа являются:

9 централизованных муниципальных котельных: Заводская д.15, Октябрьская д.22. корп.4, Первомайская д.40, Станционная д.1, Ленинградская д.19, Речная д.14, а также АИТ-6, АИТ-7, АИТ-8;

31 центральных тепловых пунктов;

48 крышных котельных обслуживаемых организациями: ООО "Пик Комфорт", ООО "Сервис Град", ООО "Стройтеплосервис", ООО "Теплосервис".

4 ведомственные котельные: ГОУ ВПО «МФТИ», ОАО ПО «ТОС», АО «Вегетта», ПАО «ДНПП».

Централизованные котельные, центральные тепловые пункты, а также сети горячего водоснабжения от них, являются муниципальной собственностью и обслуживаются МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

Все ведомственные котельные осуществляют горячее водоснабжение собственных объектов и сторонних потребителей по собственным сетям и продают горячую воду МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». ФГБУ «ЦЖКУ», ГУП МО «Мострансавто ПАТП» и ОАО «ДКБА» производят горячую воду только для собственных нужд.

    - Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)

Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения проведен на основании данных статистических форм, ведущихся в РСО.

Система водоснабжения питьевой водой

Сложившаяся технологическая схема системы водоснабжения г.о. Долгопрудный является эффективной за счет достаточного резервирования мощностей источников и имеющейся возможности перераспределения нагрузки потребителей между источниками.

В соответствии с данными инцидентов, повлекших к отключению подачи питьевой воды в сеть, на ВЗУ не зафиксировано. Работа ВЗУ считается надежной.

Технические характеристики ВЗУ в г.о. Долгопрудный представлены в таблице 2.20.

Таблица 2.20 – Технические характеристики ВЗУ в г.о. Долгопрудный

| № п/п | Наименование ВЗУ | Проектная производительность, м3/ч | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ ПАО «ДНПП» (в резерве не эксплуатируется) |  |  |
| 1.1 | Скважина №1 | 197 | 1953 |
| 2 | ВЗУ «Павельцево» |  |  |
| 2.1 | Скважина №1 | 18 | 1971 |
| 2.2 | Станция обезжелезивания | 20 |  |
| 2.3 | ВНС 2-го подъема | 32,2 |  |
| 3 | ВЗУ «Вегетта» |  |  |
| 3.1 | Скважина №1 | 80 | 1990 |
| 3.2 | Скважина №2 | 80 | 1990 |
| 3.3 | ВНС 2-го подъема | 160 |  |
| 4 | ВЗУ ОАО ПО «ТОС» | 100 | 1987 |

РСО проводят планово-предупредительных ремонтов объектов по производству питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства.

На ВЗУ установлены приборы учета подъема питьевой воды. Все вводы сторонних организаций оборудованы приборами учета питьевой воды

Качество поднимаемой воды из артезианских скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю – железо и мутность.

Основным источником водоснабжения данной системы является водопроводный ввод АО «Мосводоканал».

Система горячего водоснабжения

Основными источниками горячего водоснабжения г.о. Долгопрудный являются 7 централизованных муниципальных котельных: Заводская д.15, Гранитный тупик д.7, Октябрьская д.22. корп.4, Первомайская д.40, Станционная д.1, Ленинградская д.19, Речная д.14, а также АИТ-6, АИТ-7, АИТ-8. Тепловая энергия от котельных по магистральным сетям передается водяным теплоносителем на 28 центральных тепловых пунктов и распределяется по потребителям.

45 крышных котельных: пр. Лихачевский (12 ед.), пр. Ракетостроителей (9 ед.), Новый бульвар (7 ед.), ул. Дирижабельная д.11, Новое шоссе (2 ед.), ул. Госпитальная д. 8, ул. Набережная (7 ед.), ул. Московская (4 ед.), Старое Дмитровское ш. (2 ед.) являются локальными источниками тепловой энергии.

Кроме муниципальных источников теплоснабжения функционируют для обеспечения нужд в тепловой энергии предприятий 4 ведомственные котельные: ГОУ ВПО «МФТИ», ОАО ПО «ТОС», АО «Вегетта», ПАО «ДНПП».

В соответствии с формами статистической отчетности РСО инцидентов на источниках тепловой энергии, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей в 2018 году, не происходило.

Несмотря на значительный износ оборудования РСО проводят своевременные и планомерные промежуточные и капитальные ремонты в соответствии с запланированными производственными графиками работ. Вследствие проведения на котельном оборудовании капитальных ремонтов срок эксплуатации котлов продлевается.

На всех котельных, согласно полученным данным, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников – не выдавалось.

Обще домовыми приборами учета потребления воды оснащено потребителей: МКД 98%, бюджет. организации и промышленные объекты – 100%.

Основной ресурсоснабжающей организаций является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». По данным МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» дебиторская задолженность потребителей составляет около 8 % реализации воды.

Оценка не до реализации по г.о. Долгопрудный составляет 811 тыс. м3 или около 35960 тыс. руб. Основным неплательщиком является «население».

    - Анализ эффективности и надежности сетей системы водоснабжения (характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию)

Система транспорта представляет собой закольцованные и тупиковые сети водоснабжения с установленными на них насосными станциями 3-го подъема.

Сложившаяся технологическая схема системы транспорта и распределения воды г.о. Долгопрудный является эффективной за счет имеющихся гидравлических связей водопроводных сетей между технологическими зонами разных источников, позволяющих оптимизировать нагрузки на источниках и переводить потребителей на резервные источники в случаи аварии или ремонта сетей.

Характеристики системы водоснабжения г.о. Долгопрудный:

Магистральные сети общей протяженностью - 259,827 км;

Износ водопроводных сетей: 26,5%.

Насосные станции III подъема в количестве - 18 шт.

Количество регулируемой арматуры: - 512 шт.

Количество технологических сбоев за 2018 год: 5;

Материал труб: сталь, полиэтилен, чугун.

Строительство и ввод новых сетей производиться ежегодно, поэтому определить год ввода сетей сложно. Исторически формирование системы водопроводных сетей в г.о. Долгопрудном началось в начале прошлого века. Наибольший объем ввода сетей в последние 40 лет наблюдается в период времени с 1980-1990 года. Особенностью размещение потребителей на территории г.о. Долгопрудный является компактность и близкая удаленность к источникам питьевой воды.

РСО проводят планово-предупредительных ремонтов сетей и объектов на них в соответствии с требованиями законодательства.

Общее число порывов тепловых сетей составляет 0,45 ед./км. Время устранения последствий 98% количества инцидентов на сетях составляет менее 8 часов, что меньше допустимого нормативного значения. Прекращения подачи воды потребителям не зафиксированы (кроме случаев порывов на вводе в дома).

Уровень потерь воды при транспортировке в водопроводных сетях составляет около 15% от отпуска воды в сеть с ВЗУ с учётом поступающей воды от АО «Мосводоканал».

Сведения о протяженности сетей водоснабжения г.о. Долгопрудный, с разделением по диаметрам представлено в таблице 2.21.

Таблица 2.21 – Сведения о протяженности сетей водоснабжения с разделением по диаметрам

| Наименование сетей | Условный диаметр (мм) | Протяжённость сетей (п. км.) |
| --- | --- | --- |
| Водопровод | 1200 | 5,115 |
|  | 1000 | 4,287 |
|  | 900 | 0,013 |
|  | 630 | 0,114 |
|  | 600 | 4,178 |
|  | 500 | 15,153 |
|  | 400 | 9,359 |
|  | 350 | 3,626 |
|  | 300 | 21,189 |
|  | 250 | 8,710 |
|  | 200 | 38,351 |
|  | 150 | 39,227 |
|  | 100 | 63,915 |
|  | 50 | 46,59 |
| Итого: | - | 259,827 |

Вода, поступающая в водопроводную сеть г.о. Долгопрудный, после очистки соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения составляет 99%.

Оснащенность приборами учета потребления питьевой воды у потребителей составляет около 98,2%.

Система водоснабжения горячей водой

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения в г.о. Долгопрудный составляет 74%.

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по закрытой схеме составляет 100%.

Качество коммунальных услуг в части предоставления горячей воды соответствует договорным требованиям.

Сложившаяся технологическая схема системы транспорта и распределения горячей воды г. Долгопрудный является эффективной.

Общее число порывов тепловых сетей ГВС составляет 1,9 ед./км. Основной объем числа порывов зафиксирован во время проведения пуско-наладочных работ перед отопительным сезоном. В штатных режимах работы тепловых сетей в отопительный сезон число порывов снижается до 0,8 ед./км. Время устранения последствий 98% количества инцидентов на сетях составляет менее 8 часов, что меньше допустимого нормативного значения. Прекращения подачи тепловой энергии потребителям с понижением внутренней температуры воздуха в помещения не зафиксированы.

Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет)

Насосные станции - один из важнейших элементов систем водоснабжения. С помощью насосов и связанных с ними всасывающих труб и напорных водоводов насосные станции обеспечивают транспортирование воды от сооружения к сооружению и потребителям

В системе водоснабжения г.о. Долгопрудный применяются повысительные насосные станции II и III подъема.

Технические характеристики водопроводных насосных станций II подъема в г.о. Долгопрудный представлены в таблице 2.22.

Таблица 2.22 – Технические характеристики водопроводных насосных станций II подъема

| № п/п | Объект | Адрес | Марка насосного оборудования | Подача, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС АО «Вегетта» | г. Долгопрудный, Южная ул, 1, 33 | Насос №1 К160-30 | 160 | 30 |
|  |  |  | Насос №2 К160-30 | 160 | 30 |
|  |  |  | Насос №3 К160-30 | 160 | 30 |
|  |  |  | Насос №4 К160-30 | 160 | 30 |
| 2 | ВНС «Павельцево» | г. Долгопрудный й, мкр. Павельцево, ул. XXV съезда КПСС | Насос №1: FHE 40- 125/22/А LOWARA Италия | 32,2 | 17,9 |
|  |  |  | Насос №2: FHE 40-125/22/А LOWARA Италия(резервный) | 32,2 | 17,9 |

Технические характеристики водопроводных насосных станций III подъема в г.о. Долгопрудный представлены в таблице 2.23.

Таблица 2.23 – Технические характеристики водопроводных насосных станций III подъема

| № п/п | Адрес | Марка насосного оборудования | Произв., тыс.м3/сут | Кол-во резервных насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Долгопрудный, ул. Московское шоссе, д. 27а | Насос №1: КМ 6550-160 | 0,600 | 1 |
|  |  | Насос №2: КМ 6550-160 |  |  |
| 2 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 7 | Насос №1: КМ 6550-125 | 0,600 | 1 |
|  |  | Насос №2: КМ 6550-125 |  |  |
| 3 | г. Долгопрудный, ул. Московское шоссе, д. 59а | Насос №1: КМ 6550-160 | 0,600 | 1 |
|  |  | Насос №2: КМ 6550-160 |  |  |
| 4 | г. Долгопрудный, ул. Лихачёвское шоссе, д. 20, корп. 2 - 3 | Насос №1: КМ 6550-160 | 0,600 | 1 |
|  |  | Насос №2: КМ 6550-160 |  |  |
| 5 | г. Долгопрудный, ул. Центральная, д. 7 | Насос №1: КМ 6550-160 | 0,600 | 3 |
|  |  | Насос №2: КМ 6550-160 |  |  |
|  |  | Насос №3 (пожарный): КМ 80-65-160 |  |  |
|  |  | Насос №4 (пожарный): КМ 80-65-160 |  |  |
| 6 | г. Долгопрудный, ул. Лихачёвское шоссе, д. 33 | Насос №1: КМ 6550-160 | 1,200 | 1 |
|  |  | Насос №2: КМ 8065-160 |  |  |
| 7 | г. Долгопрудный, ул. Лихачёвское шоссе, д. 11а | Насос №1: КМ 8065-160 | 1,200 | 1 |
|  |  | Насос №2: КМ 8065-160 |  |  |
| 8 | г. Долгопрудный, ул. Молодёжная, д. 14 | Насос №1: АЦМС 16-З0 («Линас) | 0,384 | 1 |
|  |  | Насос №2: АЦМС 16-З0 («Линас) |  |  |
| 9 | г. Долгопрудный, ул. Лихачёвское шоссе, д. 7 | Насос №1: АЦМС 16-40 («Линас») | 1,152 | 1 |
|  |  | Насос №2: АЦМС 16-40 («Линас») |  |  |
|  |  | Насос №З: АЦМС 16-40 («Линас») |  |  |
|  |  | Насос №4: АЦМС 16-40 («Линас») |  |  |
| 10 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.11 | Насос №1: КМ 6550-160 | 0,600 | 1 |
|  |  | Насос №2: КМ 6550-160 |  |  |
| 11 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, Д. 21а | Насос №1: КМ 8065-160 | 3,600 | 1 |
|  |  | Насос №2: КМ 8065-160 |  |  |
|  |  | Насос №З: КМ 8065-160 |  |  |
|  |  | Насос №4: КМ 8065-160 |  |  |
| 12 | г. Долгопрудный, мкр. Водники, ул. Якорная, д. 3 -За | Насос №1: КМ 6550-160 | 0,600 | 1 |
|  |  | Насос №2: КМ 6550-160 |  |  |
| 13 | г. Долгопрудный, ул. Пацаева, д. 17 | Насос №1: КМ 6550-160 | 0,600 | 1 |
|  |  | Насос №2: КМ 6550-160 |  |  |
| 14 | г. Долгопрудный, | Насос №1: CRE 58 (grundfos) | 0,360 | 3 |
|  | ул. Спортивная, д. 5, корп. 3 | Насос №2: CRE 58 (grundfos) Насос №3: CRE 58 (grundfos) Насос №4: CRE 58 (grundfos) Насос №5 (пожарный): CR 20-5 (grundfos) Насос №6 (пожарный): CR 20-5 (grundfos) |  |  |
| 15 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, Д. 9 | Насос №1: КМ 6550-160 Насос №2: К 90/85 | 0,600 | 1 |
| 16 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр, д. 74, к. 3 | н/д | 0,442 | 12 |
| 17 | г. Долгопрудный, Парковая ул, д. 32 | н/д | 1,200 | 2 |
| 18 | г. Долгопрудный, Научный пер. (бывш. ВЗУ «Г лавная») | н/д | н/д | н/д |
| 19 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Горького | Насос №1: КМ 100-65-200 | 2,4 |  |
|  |  | Насос №2: КМ 100-65-200 | 2,4 |  |
|  |  | Насос №3: КМ 180-65-200 | 4,3 |  |
|  |  | Насос №4: КМ 80-65-160 | 1,2 |  |
| 20 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Магистральная | Насос №1: КМ 80-65-200 | 1,7 |  |
|  |  | Насос №2: КМ 100-65-200 | 2,4 |  |
|  |  | Насос №3: КМ 100-65-200 | 2,4 |  |
|  |  | Насос №4: КМ 80-65-200 | 1,7 |  |
| 21 | г.Долгопрудый-5, ул. Восточная (военный городок № 20) ВНС ФГБУ «ЦЖКУ» | Насос №1 К100-65-200 | 100 | 50 |
|  |  | Насос №2 К100-65-200 | 100 | 50 |
|  |  | Насос №3 К100-65-200 | 100 | 50 |
|  |  | Насос №4 К100-80-160 | 100 | 26 |

    - Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)

Подача воды из сетей АО «Мосводоканал» составляет около 95% от общего объёма отпуска в сеть. Произвести качественный расчет баланса мощности источников АО «Мосводоканал» не предоставляется возможным в силу отсутствия информации.

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» поднимает воду на скважинах, также осуществляет покупку хозяйственно-питьевой воды у АО «Вегетта», АО «Мосводоканал» и ОАО ПО «ТОС», и продает воду ПАО «ДНПП» и ФГБУ «ЦЖКУ».

Зоны деятельности водоснабжающих организаций в г.о. Долгопрудный (питьевая вода) приведены на рисунке 2.4.

Рисунок 2.6 – Зоны деятельности водоснабжающих организаций (питьевая вода)

Ниже в таблице 2.24 приведен баланс потребления воды основной организации МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», которая предоставляет на территории г.о. Долгопрудный коммунальную услугу - водоснабжение

Таблица 2.24 – Баланс потребления питьевой воды МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

| № | Наименование статьи баланса | Годовое значение, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подача воды в сети города: | 11 099,8 |
| 1.1 | Поднято воды на собственных ИЦВ | 82,2 |
| 1.2 | Приобретено воды со стороны | 11 017,6 |
| 2. | Подано в сеть | 11 099,8 |
| 3. | Потери воды | 1 671,9 |
|  | доля потерь | 15,06% |
| 4. | Реализация воды: | 9 427,9 |
| 4.1 | Население | 7 790,2 |
| 4.2 | Бюджетофинансируемые организации | 572,6 |
| 4.3 | Прочие потребители | 1 065,1 |

Зоны деятельности водоснабжающих организаций в г.о. Долгопрудный (горячая вода) приведены на рисунке 2.5.

Рисунок 2.7 – Зоны деятельности водоснабжающих организаций (горячая вода)

Таблица 2.25 – Баланс потребления горячей воды

| № | Наименование статьи баланса | Годовое значение, м3/год | Среднесуточное значение, м3/сут | Максимально е суточное значение, м3/сут | В час максимального потребления, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем подачи воды | 53978 | 148 | 190 | 9 |
| 2 | Потери воды | 7017 | 19 | 23 | 1,3 |
| 3 | Объем реализации воды | 46961 | 129 | 167 | 7,7 |

    - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса;

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности

Основным источником водоснабжения г.о. Долгопрудный является водопроводный ввод АО «Мосводоканал».

Анализ имеющихся резервов источников питьевой воды в г.о. Долгопрудный представлен в таблице 2.26.

Таблица 2.26 - Анализ имеющихся резервов источников питьевой воды

| Источник водоснабжения | Максимальный часовой расход воды, м3/ч | Произв. арт. скважи н, м3/ч | Произв. НС 2-го подъема, м3/ч | Резерв произв./при пожаре, м3/ч | Резерв произв./при пожаре, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Мосводоканал» | 2140 | - | 4883,3 | 2743,3/2284,3 | 56/47 |
| ВЗУ «Павельцево» | 11,5 | 18 | 32,2 | 20,7/2,7 | 36/8 |
| ВЗУ АО «Вегетта» | 15,5 | 320 | 320 | 304,5 | 95 |
| ВЗУ ОАО ПО «ТОС» | 9,4 | 100 | 200 | 190,6 | 91 |

Все источники тепловой энергии и ЦТП имеют достаточные резервы мощности для обеспечения существующей и перспективной нагрузки ГВС. Кроме ЦТП №15, 16, 17, 18 (котельная ПО ул. Театральная, Д. 7) наблюдается дефицит производственных мощностей.

Анализ резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения с учетом будущего спроса

В соответствии с намеченными планами развития в генеральном плане г.о. Долгопрудный и с запланированными к реализации мероприятиями в утвержденных схемам теплоснабжения и водоснабжения г.о. Долгопрудный дефициты мощности источников и пропускной способности сетей ликвидируются. К 2035г. на источниках водоснабжения и теплоснабжения отсутствуют дефициты мощности.

    - Описание основных проблем и пути их решения.

В системе водоснабжения г.о. Долгопрудный имеются следующие проблемы в системе водоснабжения:

Покупная вода ведомственных ВЗУ АО «Вегетта» и ОАО ПО «ТОС», не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю содержания железа;

Водозаборный узел «Павельцево» не имеет в своем составе резервную скважину. Бак водонапорной башни включает в себя регулирующий и аварийный объемы воды. Износ сетей водоснабжения составляет 26,5%. Качество воды в системе соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

С целью сохранения показателей надежности и энергоэффективности централизованной системы водоснабжения на должном уровне, учитывая прогноз увеличения числа потребителей услуг водоснабжения, необходимо проведение мероприятий по строительству кольцевых участков водопроводных сетей.

Одной из главных проблем в существующей системе теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также высокий износ тепловых сетей и сетей ГВС, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, рост тарифов на коммунальные услуги.

Реконструкции и технического перевооружения систем потребления ГВС - не требуется.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоснабжения г.о. Долгопрудный – не выдавалось.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и действующих тарифов

Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающих организаций в г.о. Долгопрудный представлены в таблице 2.27.

Таблица 2.27 – Основные технико-экономические показатели работы организаций коммунального комплекса

| Наименование РСО | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | Себестоимость тепл. энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | руб./м3 |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | 339541,20 | 310670,40 | 30,95 |
| ОАО «Вегетта» | н/д | 7871,97 | 16,0 |
| ОАО ПО «ТОС» | н/д | 5 013,45 | 12,48 |
| АО «Мосводоканал» | н/д | н/д | 21,57 |

Таблица 2.28 – Динамика тарифа на питьевую воду

| Организация | Потребитель | Период | Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области №205-Р от 19.12.2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | Рост к предыдущему году | 2018 | Рост к предыдущему году |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 34,14 | 35,03 | 102,6% | 36,34 | 103,7% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 35,03 | 35,96 | 102,7% | 37,58 | 104,5% |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | 40,29 | 42,43 | 105,3% | 42,88 | 101,1% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 41,34 | 42,43 | 102,6% | 44,34 | 104,5% |
| ПАО «ДНПП» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 35,85 | 36,74 | 102,5% | 36,83 | 100,2% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 36,74 | 37,79 | 102,9% | 36,90 | 97,6% |
|  | Тарифы для населения | с 01.01. по 30.06 | 42,30 | 43,35 | 102,5% | 43,46 | 100,3% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 43,35 | 44,59 | 102,9% | 43,54 | 97,6% |
| ОАО «Вегетта» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 15,67 | 16,35 | 104,3% | 17,16 | 105,0% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 16,35 | 16,97 | 103,8% | 17,93 | 105,7% |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | 18,49 | 19,29 | 104,3% | 20,25 | 105,0% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 19,29 | 20,02 | 103,8% | 21,16 | 105,7% |
| ОАО ПО «ТОС» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 12,23 | 12,73 | 104,1% | 13,36 | 104,9% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 12,73 | 13,21 | 103,8% | 13,99 | 105,9% |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | 14,43 | 15,02 | 104,1% | 15,76 | 104,9% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 15,02 | 15,59 | 103,8% | 16,51 | 105,9% |

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Эксплуатацией оборудования, составляющего систему водоотведения, и ведением хозяйственной деятельности на территории г.о. Долгопрудный в части водоотведения занимаются 6 ресурсоснабжающих организаций (РСО):

МУП «Инженерные сети Г. Долгопрудного»;

АО «Вегетта»;

ОАО ПО «ТОС»;

ПАО «ДНПП»;

ФГБУ «ЦЖКУ»;

АО «Мосводоканал».

Эксплуатацией оборудования, составляющего систему дождевой (ливневой) канализации, занимается МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

Основной ресурсоснабжающей организацией является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». Эксплуатируемое МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» оборудование используется на праве договора аренды с собственником, которым является администрация г.о. Долгопрудный.

Эксплуатируемое оборудование организаций: АО «Вегетта», ОАО ПО «ТОС», ПАО «ДНПП», ФГБУ «ЦЖКУ», используется на праве собственности.

Потребители воды (юридические лица в том числе компания управляющая жилыми домами) связаны прямыми договорными отношениями с РСО.

    - Описание функциональной структуры системы водоотведения

Система централизованного водоотведения

В соответствии с рельефом местности и сложившейся схемой канализации на территории городского округа выделено четыре канализационных бассейна и ряд подбассейнов.

В первый бассейн Главной (Котовской) КНС, мощностью 76,8 тыс. м3/сутки поступают стоки от застройки мкр. № 6, частично, от мкр. № 7 и № 8 по подводящим коллекторам диаметрами 800-1200 мм, вдоль пр. Пацаева и диаметром 500 мм вдоль Лихачевского шоссе. В эти же подводящие коллекторы к Котовской КНС поступают стоки по напорным трубопроводам 2Д=300 мм от КНС Водники, мощностью 6,0 тыс. м3/сутки (мкр. №9) и от КНС Судостроительного завода.

Восточная часть застройки мкр. № 7 и № 8 канализована через сеть диаметрами 150-500 мм на КНС «МКК», мощностью 10,8 тыс. м3/сутки, которая перекачивает стоки по напорным коллекторам.

На Котовскую КНС поступают стоки от застройки мкр. № 2 и № 5 по коллектору диаметром 500 мм, вдоль ул. Дирижабельной.

Во второй бассейн канализования входит застройка мкр. Хлебниково, мкр. Шереметьевский и мкр. Павельцево.

Канализование осуществляется через самотечные сети диаметрами 150-300500 мм в коллектор диаметрами 800-900 мм, подводящий к Хлебниковской КНС, которая расположена в юго-восточной части мкр. Хлебниково. КНС Хлебниково оборудована аварийным резервуаром, объемом 12,0 тыс. м3.

На Хлебниковскую КНС поступают стоки от мкр. Павельцево, через Павельцевскую КНС и от г.о. Лобня по коллектору диаметрами 800-900 мм вдоль путей железной дороги Савеловского направления.

Хлебниковская КНС, мощностью 57,6 тыс. м3/сутки, передает сточные воды по напорным трубопроводам 2Д= 700 мм в систему канализации г.о. Долгопрудный, на Котовскую КНС.

Котовская КНС перекачивает стоки в коллектор вдоль реки Бусинки диаметром 1000 мм, и далее в систему московской канализации: через Северные каналы в систему Черкизовско-Хапиловской КНС, в подводящие каналы к Люберецким очистным сооружениям (ЛбОС).

В третий бассейн канализования, собственный бассейн коллектора диаметром 1000 мм вдоль р. Бусинки, входят канализационные линии, на которые частично поступают сточные воды от промышленных предприятий и далее, на ЛбОС.

В четвертый бассейн канализования (очистных сооружений г.о. Долгопрудный) входит подбассейн КНС «Первая», мощностью 10,3 тыс. м3/сутки, принимающая стоки от застройки мкр. № 1 и ряд предприятий. КНС «Первая» перекачивает стоки по напорному трубопроводу диаметром 300 мм в подводящий коллектор диаметром 500 мм к очистным сооружениям.

На территории го. Долгопрудный функционируют 9 локальных КНС потребителей (яхт клуб, общежития МФТИ и т.д), служащие для перекачки стоков в сборные центральные КНС.

Территория г.о. Долгопрудный в основном, входит в зону действия Люберецких очистных сооружений (ЛбОС) Московской системы канализации (МК).

Таким образом, централизованная система водоотведения г.о. Долгопрудный представлена следующими технологическими зонами:

- технологическая зона КОС г.о. Долгопрудный;

- технологическая зона ЛбОС.

Основной объем сточных вод (90%) сбрасывается в систему АО «Мосводоканал», остальной объем сточных вод (10%) сбрасываются на собственные канализационные очистные сооружений.

На территории г.о. Долгопрудный функционирует одна канализационная станция очистки стоков (КОС)

Очистные сооружения расположены на муниципальной территории (микрорайон Гнилуши г. Долгопрудный /55.906395, 37.504582/), арендуемой предприятием МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

Кроме выше перечисленного в систему канализации г.о. Долгопрудный поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от г.о. Лобня.

Система дождевой (ливневой) канализации

На территории г.о Долгопрудный организован сбор и очистка дождевой воды.

В настоящее время закрытая водосточная сеть частично построена в северной и центральной частях города проложены водостоки диаметром 0,5-1,0 м по ул. Павлова, Театральной, Дирижабельной, Спортивной, академика Пацаева. отпуск сточных вод из водостоков осуществляется бее очистки в овраг и далее в Клязьминское водохранилище.

В северо-западной части города проложен водосток диаметром 0,7-1,2 м по Лихачевскому шоссе с выпуском на существующее очистное сооружение. В промышленной зоне севернее Долгопрудненского кладбища имеется 2 водостока диаметром 1,0 м и 1,2 м, выпуск из которых осуществляется в р.Бусинку.

Существующее очистное сооружение расположено перед выпуском водостока в Клязьминское водохранилище и предназначено для задержания плавающего мусора, взвешенных веществ и нефтепродуктов с бассейна площадью 93,6 га.

    - Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)

Система централизованного водоотведения

Территория г.о. Долгопрудный в основном, входит в зону действия Люберецких очистных сооружений (ЛбОС) Московской системы канализации (МК). Анализ эффективности и надежности КОС не проводился в связи с тем, что КОС находится за границами муниципального образования г.о. Долгопрудный.

На территории г.о. Долгопрудный функционирует одна канализационная станция очистки стоков (КОС)

Очистные сооружения расположены на муниципальной территории (микрорайон Гнилуши г. Долгопрудный /55.906395, 37.504582/), арендуемой предприятием МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». Площадь земельного участка составляет 36932 кв.м. 1-я очередь КОС была построена в 1936 г, 2-ая очередь - в I960 г.

Водоотведение хозяйственно-бытовых и производственных стоков осуществляется по самотечному коллектору на собственные очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 11300 м3/сут. Учет объема сброса сточных вод осуществляется косвенным методом.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется по двум выпускам в р. Бусинка. Выпуски с очистных сооружений расположены вблизи населенного пункта Ильинский поселок в 3 км от устья на расстоянии 10 м друг от друга. Координаты створов выпусков: СШ - 55°55'22м, ВД - 3703Г32".

Река Бусинка впадает в реку Лихоборка с правого берега на расстоянии 13,5 км от устья. Протяженность реки Бусинка составляет 8,2 км2, площадь водосбора в створе выпуска 4,2 км2.

Проектная производительность КОС: 11300 м3/сут;

Фактическая производительность КОС: 7860 м3/сут.

Ремонт оборудования производится МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в соответствии с утвержденными графиками текущих и капитальных ремонтов. Качество проводимых ремонтов удовлетворительное т.к. в течение года на объекте не было зафиксировано ни одного инцидента, повлекшего к остановке и ремонту системы очистки.

На момент разработки ПКР КОС работают в соответствии с заложенной в них технологией и эффектом очистки. По данным анализов сточных вод, можно сделать вывод, что стоки, сбрасываемые в водоем после очистки, не соответствуют нормативным показателям по БПК, аммоний-иону, фосфату, железу, меди, взвешенным веществам, и тем самым оказывают негативное влияние на окружающую среду. Необходима их реконструкция с доведением технологий очистки до требований современных нормативов.

Улучшение экологического состояния поверхностных, грунтовых и подземных вод на территории городского округа планируется, в первую очередь, за счёт инженерных мероприятий. На перспективу основным источником водоснабжения городского округа будет система Мосводопровода, что требует поддержания и улучшения качества воды поверхностных источников.

Система дождевой (ливневой) канализации

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» эксплуатируют следующие очистные сооружения по адресам:

по адресу ул. Московская д. 51Б производительностью 737 м3/сут.

проезд Строителей, в районе полигона ТБО производительностью 960 м3/сут.

Очистное сооружение закрытого типа, 2-х секционное, состоит из:

подводящего водостока

распределительных камер

успокоительной камеры

грязеотстойника

фильтров доочистки

сбросной галереи

отводящего трубопровода.

Эффект очистки по взвешенным веществам 10 мг/л, по нефтепродуктам 0,6 мг/л.

Качество очистки на очистном сооружении не удовлетворяет современным требованиям и может быть рассмотрено как временное.

Улучшение экологического состояния поверхностных, грунтовых и подземных вод на территории городского округа планируется, в первую очередь, за счёт инженерных мероприятий. В бассейне р. Клязьмы планируется строительство четырёх комплексов ОС поверхностных стоков, рассчитанных на суммарный объём водоотведения 34 тыс. м3/сут.

    - Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)

Система централизованного водоотведения

Централизованное водоотведение можно отнести к восьми эксплуатационным зонам:

зона обслуживания МУП «Инженерные сети г. Долгопрудный» хоз-бытовых стоков;

зона обслуживания МУП «Инженерные сети г. Долгопрудный» ливневых стоков;

зона обслуживания ОАО «Вегетта» хоз-бытовых стоков;

зона обслуживания ОАО «Вегетта» ливневых стоков;

зона обслуживания ОАО «ДНПП» хоз-бытовых стоков;

зона обслуживания ОАО «ДНПП» ливневых стоков;

зона обслуживания ФГБУ «ЦЖКУ» хоз-бытовых стоков;

зона обслуживания ОАО ПО «ТОС» хоз-бытовых стоков;

Также в систему водоотведения г.о. Долгопрудный подает хозяйственно-бытовые сточные воды г.о. Лобня. Стоки транспортируются по самотечным коллекторам диаметрами 800-900 мм протяженностью 3,815 км через микрорайон Шереметьевский, микрорайон Хлебниково с подключением в КНС «Хлебниково». Далее по двум напорным коллекторам диаметром 700 мм, протяженностью, ориентировочно, 4 км каждый (один рабочий, один резервный), стоки перекачиваются на КНС «Котово».

КНС «Котово» принимает стоки от г.о. Лобня, г.о. Долгопрудный и подаёт их в систему водоотведения АО «Мосводоканал» по трём напорным коллекторам диаметрами 700 мм и протяженностью, ориентировочно 2,1 км каждый и самотечному коллектору диаметром 1000 мм, протяженностью 4,9 км.

Централизованной системой водоотведения охвачено 91 % населения городского округа. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытового водоотведения составляет 195,033 км. Средний процент износа сетей водоотведения – 49 %.

Основными материалами прокладки канализационных сетей являются керамика, железобетон, чугун, ПВХ.

Технические характеристика существующих канализационных сетей в г.о. Долгопрудный представлена в таблице 2.29.

Таблица 2.29 –Характеристика существующих канализационных сетей г.о. Долгопрудный

| Наименование сетей | Условный диаметр (мм) | Протяжённость сетей (п. м.) на 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Канализация | 100 | 7,696 |
|  | 150 | 88,352 |
|  | 200 | 52,720 |
|  | 250 | 3,737 |
|  | 300 | 18,927 |
|  | 350 | 0,623 |
|  | 400 | 4,132 |
|  | 500 | 6,376 |
|  | 600 | 1,924 |
|  | 700 | 0,670 |
|  | 800 | 1,297 |
|  | 900 | 3,073 |
|  | 1000 | 4,131 |
|  | 1200 | 1,256 |
|  | 1500 | 0,119 |
| Итого: | - | 195,033 |

Сведения о производительности и количестве единиц насосного оборудования существующих КНС и КОС в г.о. Долгопрудный представлены в таблице 2.30.

Таблица 2.30 – Сведения о производительности и количестве единиц насосного оборудования существующих КНС и КОС в г.о. Долгопрудный

| № п/п | Номер станции, местоположение | Производительность, тыс. м/сут | Насосное оборудование | Количество насосов |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочие | резервные |  |
| центральные КНС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС «Котово», ул. 1-ая Советская | 76,8 | ФНГ 800/33 - 5 шт | 4 | 1 |  |
| 2 | КНС «Хлебниково», мкр. Хлебниково | 57,6 | ФНГ 800/33 - 2 шт; СД 800/32 – 2 шт | 3 | 1 | требуется реконструкция с заменой насосного оборудования |
| 3 | КНС «МКК», ул. Заводская, д. 2 | 10,8 | ФНГ 450/22,5 – 2шт; СД 450/22,5 – 2 шт | 2 | 2 | требуется замена насосного оборудования, установка аварийно-регулирующего резервуара |
| 4 | КНС №1, ул. Первомайская | 10,8 | СМ 150-125-315/4 –2 шт;ь ФНГ 450/22,5 | 2 | 1 | требуется реконструкция с заменой насосного оборудования |
| 5 | КНС «Водники», мкр. Водники, ул. Корабельная | 6,0 | СД 450/22,5 – 2 шт | 1 | 1 |  |
| 6 | КНС «Павельцево», мкр. Павельцево | 2,4 | СМ 150-125-315/4 –2 шт; СД 450/22,5 | 1 | 2 |  |
| 7 | КНС, «Шереметьевская», мкр. Шереметьевский | 0,3 | Grundfoss SEG 40.31.2.50В – 3шт | 2 | 1 |  |
| 8 | КНС, мкр. «Центральный» | 11,0 | FLYGT CT3152.181.HT – 6 шт | 4 | 2 |  |
| 9 | КНС, Лихачёвское шоссе, д. 1 | 0,412 | FLYGT NP 3085.183 MT – 2 шт | 1 | 1 |  |
| 10 | КНС, мкр №4, ул. Московская | 4,0 | н/д | 3 | 2 |  |
| Локальные КНС |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КНС АО «ПО «ТОС»» | 1,016 | СМ 80-50-200/2 | 2 | 1 | обслуживают локальных потребителей. Служат для перекачки стоков от них в сборные центральные КНС |
| 12 | КНС ООО «Бластер» | 0,15 | н/д | 3 | 2 |  |
| 13 | КНС Яхт клуб «Авангард» | 0,19 | Grundfoss | 2 | 1 |  |
| 14 | КНС общеж. 12 МФТИ | 0,06 | н/д | 2 | 1 |  |
| 15 | КНС общеж. 11, 10 МФТИ | 0,12 | н/д | 2 | 1 |  |
| 16 | КНС общеж. 9 МФТИ | 0,06 | н/д | 2 | 1 |  |
| 17 | КНС Долгопрудненской РЭС | 0,004 | н/д | 2 | 1 |  |
| 18 | КНС ФГУП «ГНЦ «НИООПиК»» | 0,003 | Grundfoss | 2 | 1 |  |
| 19 | КНС п. Набережный | 0,09 | Grundfoss | 2 | 1 |  |
| КНС для обеспечения «жизнедеятельности» КОС |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Канализационные очистные сооружения (КОС) полной биологической очистки | 11,3 | Механическая очистка; биологический блок очистки; блок обеззараживания; вспомогательный блок | Приёмная камера; решётки; песколовки; первичные отстойники; аэротенки; вторичные отстойники; контактный резервуар, песковая и иловая площадки |  | не удовлетворительное качество сбрасываемых сточных вод в р. Бусинку, значительный износ оч. сооруж. |

Система дождевой (ливневой) канализации

Эксплуатацией сетей дождевой (ливневой) канализации, занимается МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». Общая протяженность сетей составляет 34 км.

Формирование системы ливневой канализации начинается с1968 года. Основной объем прокладки участков сетей приходится на период времени от 1995 до 2012 гг.

Качество эксплуатации удовлетворительное. Диспетчеризации и учета объема стоков нет.

В течении эксплуатационного года возникали мелкие засоры ливневых решеток, связанные с сезонными природными явлениями: листопад и сильные дожди с уличным мусором. Статистика отказов и среднего времени восстановления работы - не ведется.

    - Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)

Система централизованного водоотведения

Система водоотведения городского округа имеет недостаточное развитие (93 % населения охвачены централизованной системой водоотведения).

Рисунок 2.8 – Зоны деятельности организаций, занятых в системе водоотведения

Рисунок 2.8.1 – Схема расположения КНС на территории г.о. Долгопрудный

Баланс объемов стоков системы водоотведения г.о. Долгопрудный за 2018г. представлена в таблице 2.31.

Таблица 2.31 – Баланс объемов стоков системы водоотведения г.о. Долгопрудный

| № | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 14311,2 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 1717,8 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных другим канализациям | тыс. м3 | 12593,4 |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 14311,2 |
| 4.1 | населению | тыс. м3 | 8013,4 |
| 4.2 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 508,1 |
| 4.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 1264 |
| 4.4 | Принято от других канализаций | тыс. м3 | 4525,7 |

Система дождевой (ливневой) канализации

Эксплуатацией системы сбора и очистки дождевой (ливневой) канализации на всей территории г.о. Долгопрудный, занимается МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

    - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Система централизованного водоотведения

Территория г.о. Долгопрудный в основном, входит в зону действия Люберецких очистных сооружений (ЛбОС) Московской системы канализации (МК). Анализ эффективности и надежности КОС не проводился в связи с тем, что КОС находится за границами муниципального образования г.о. Долгопрудный.

Резерв канализационные очистные сооружения (КОС), находящихся на территории г.о. Долгопрудный составляет 1,1 тыс. м3/сут. или 9,7 % от имеющейся производительности

Анализ резервов и дефицитов КНС г.о. Долгопрудный представлен таблице 2.32.

Таблица 2.32 – Анализ резервов и дефицитов КНС на 2018 год, в зонах действия которых запланированы изменения объемов строительных фондов

| Наименование сооружений | Максимальносуточны й объем принятых сточных вод, тыс м3/сут | Производительность, тыс. м3/сут | Резерв производительности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | 7,37 | 10,8 | 31,8% |
| КНС «Котово» | 51,8 | 76,8 | 32,6% |
| кнс «Хлебниково» | 39,9 | 57,6 | 30,7% |
| КНС «мкк» | 6,5 | 10,8 | 39,8% |
| КНС «Водники» | 0,9 | 6,0 | 85,0% |
| КНС «Павельцево» | 0,5 | 2,4 | 79,2% |
| КНС «Шереметьевская | 0,3 | 0,3 | 0,0% |
| КНС мкр. Центральный | 9,8 | 11,0 | 10,9% |
| кнс, Лихачевское ш, д. 1, к. 4 | 0,2 | 0,412 | 51,5% |
| КНС, мкр №4, ул. Московская | 4,5 | 4,0 | -12,5% |

Ожидаемые резервы и дефициты на перспективу с учетом будущего спроса

Таблица 2.33 – Анализ резервов и дефицитов КНС к 2035 году, в зонах действия которых запланированы изменения объемов строительных фондов

| Наименование сооружений | Максимальносуточны й объем принятых сточных вод, тыс. м3/сут | Производительность, тыс. м3/сут | Резерв производительности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | 9,83 | 10,8 | 8,96 |
| КНС «Котово» | 69,11 | 76,8 | 10,02 |
| КНС «Хлебниково» | 53,23 | 57,6 | 7,59 |
| КНС «мкк» | 8,67 | 10,8 | 19,71 |
| КНС «Водники» | 1,20 | 6,0 | 79,99 |
| КНС «Павельцево» | 0,67 | 2,4 | 72,21 |
| КНС «Шереметьевская | 0,3 | 0,3 | 0 |
| КНС мкр. Центральный | 10,0 | 11,0 | 9,09 |
| КНС, Лихачевское ш, д. 1, к. 4 | 0,2 | 0,412 | 51,46 |
| КНС, мкр №4, ул. Московская | 4,5 | 4,0 | -12,5% |

В зонах локальных КНС: КНС АО «ПО «ТОС»». КНС ООО «Бластер», КНС Яхт клуб «Авангард», КНС общеж. 9-12 МФТИ, КНС Долгопрудненской РЭС. КНС ФГУП «ГНЦ «НИООПиК»» и КНС п. Набережный изменений нет. Существующие резервы мощности составляют не менее 40% от установленной мощности насосной группы и остаются на протяжении всего действия программы комплексного развития г.о Долгопрудный.

Система дождевой (ливневой) канализации

Резервов мощности в системе дождевой (ливневой) канализации нет. Для повышения качества очистки и поддержания темпов перспективного развития г.о. Долгопрудный требуется строительство новых очистных сооружений и периодическая очистка существующих коллекторов.

    - Описание основных проблем и пути их решения.

Система централизованного водоотведения

Необходимо строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью повышения уровня благоустройства и обеспечения комфортного проживания для всех жителей городского округа.

Отмечены износ насосного оборудования практически на всех КНС, необходимость установки аварийно-регулирующего резервуара на КНС «Котово».

Неудовлетворительное качество сбрасываемых сточных вод в р. Бусинку.

Износ очистных сооружений в г.о. Долгопрудный.

На момент актуализации схемы водоотведения в системе водоотведения г. Долгопрудный существуют следующие технические и технологические проблемы в системе водоотведения:

износ сетей составляет 49 %;

неудовлетворительное качество сбрасываемых сточных вод.

В связи с развернувшимся в последние годы интенсивным строительством необходима реконструкция существующих сетей водоотведения, насосных станций и очистных сооружений с увеличением их мощности и повышением качества очистки сточных вод.

Качественная очистка сточных вод, поступающих из канализации - необходимое условие обеспечения экологической безопасности, в частности, недопущения загрязнения водоемов, в том числе и источников питьевой воды.

Система дождевой (ливневой) канализации

Резервов мощности в системе дождевой (ливневой) канализации нет.

Эффект очистки по взвешенным веществам 10 мг/л, по нефтепродуктам 0,6 мг/л.

Качество очистки на очистном сооружении не удовлетворяет современным требованиям и может быть рассмотрено как временное.

Для повышения качества очистки и поддержания темпов перспективного развития г.о. Долгопрудный требуется строительство новых очистных сооружений и периодическая очистка существующих коллекторов.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

Динамика тарифа на водоотведение для потребителей МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в г.о. Долгопрудный за 2016-2019гг. представлена в таблице 2.34.

Таблица 2.34 – Динамика тарифа на водоотведение для потребителей

| Организация | Потребитель | Период | Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области №205-Р от 19.12.2016 |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от № 373-Р и № 370-Р 19.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | Рост к предыдущему году | 2018 | Рост к предыдущему году | 2019 | Рост к предыдущему году | 2020 | Рост к предыдущему году | 2021 | Рост к предыдущему году | 2022 | Рост к предыдущему году | 2023 | Рост к предыдущему году |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 22,16 | 23,71 | 107,0% | 24,73 | 104,3% | 25,17 | 101,8% | 26,20 | 104,1% | 27,03 | 103,2% | 27,94 | 103,4% | 28,88 | 103,4% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 23,71 | 24,71 | 104,2% | 25,68 | 103,9% | 26,20 | 102,0% | 27,03 | 103,2% | 27,94 | 103,4% | 28,88 | 103,4% | 29,86 | 103,4% |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | 26,15 | 27,98 | 107,0% | 29,18 | 104,3% | 30,20 | 103,5% | 31,44 | 104,1% | 32,44 | 103,2% | 33,53 | 103,4% | 34,66 | 103,4% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 27,98 | 29,16 | 104,2% | 30,30 | 103,9% | 31,44 | 103,8% | 32,44 | 103,2% | 33,53 | 103,4% | 34,66 | 103,4% | 35,83 | 103,4% |
| ПАО «ДНПП» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 24,10 | 25,65 | 106,4% | 25,74 | 100,4% | 26,64 | 103,5% | 28,22 | 105,9% | 29,27 | 103,7% | 30,42 | 103,9% | 31,61 | 103,9% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 25,65 | 26,52 | 103,4% | 25,83 | 97,4% | 28,22 | 109,3% | 29,27 | 103,7% | 30,42 | 103,9% | 31,61 | 103,9% | 32,86 | 104,0% |
|  | Тарифы для населения | с 01.01. по 30.06 | 28,44 | 30,27 | 106,4% | 30,37 | 100,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 30,27 | 31,29 | 103,4% | 30,48 | 97,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО ПО «ТОС» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 25,70 | 26,54 | 103,3% | 27,04 | 101,9% | 28,55 | 105,6% | 29,92 | 104,8% | 30,99 | 103,6% | 32,16 | 103,8% | 33,37 | 103,8% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 26,54 | 27,50 | 103,6% | 27,50 | 100,0% | 29,92 | 108,8% | 30,99 | 103,6% | 32,16 | 103,8% | 33,37 | 103,8% | 34,63 | 103,8% |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | 30,33 | 31,32 | 103,3% | 31,91 | 101,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 31,32 | 32,45 | 103,6% | 32,45 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.35 – Основные показатели финансовой деятельности МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в части водоотведения за 2018 г

  - Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

В г.о. Долгопрудный собственный источник генерации электроэнергии – не предусмотрен. Электроснабжение потребителей на территории г.о. Долгопрудный осуществляется от электрических подстанций Мытищинского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – ПАО «МОЭСК») «Северные электрические сети» (далее – СЭС): ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420)и ПС 35/6 кВ Водники (№ 99), расположенных на территории городского округа; ПС 110/10/6 кВ Красные горки (№ 416), расположенной на территории г. Москвы; ПС  35/6 кВ Лобня (№ 40), расположенной на территории ГО Лобня.

Потребители жилищно-коммунального сектора г.о. Долгопрудный получают электроэнергию по распределительным сетям 6(10) кВ:

Мытищенского района электрических сетей (РЭС) СЭС ПАО «МОЭСК» от десяти распределительных пунктов РП (РТП)-6(10) кВ и ряда ТП-6(10)/0,4 кВ.

ОАО «Долгопрудненские электрические сети», филиала АО «Московская областная энергосетевая компания» (АО «Мособлэнерго»).

    - Описание функциональной структуры системы электроснабжения

Краткая характеристика центров питания электрической энергией для г.о. Долгопрудный представлена в таблице 2.36.

Таблица 2.36 – Краткая характеристика центров питания электрической энергией для г.о. Долгопрудный

| №п/п | №ПС | Наименование ПС | Эксплуатирующая организация | Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на ПС |  |  |  |  | Номинальный ток 1ном., А | Фактическая нагрузка в зимн. максимум 19.12.2018 |  | Аварийная нагрузка в зимн. максимум 19.12.2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дисп. наименование | Мощность, МВА | Напряжение ивн/исн/инн, кВ | Год изготовления | Срок службы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВА | % | МВА | % |
| Городской округ Долгопрудный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 420 | Долгопрудная | ПАО «МОЭСК» | Т-1 | 25 | 110/10 | 1982 | 37 | 126 | 80 | 64 | 153 | 122 |
|  |  |  |  | Т-2 | 25 | 110/10 | 1980 | 39 | 126 | 73 | 58 | 153 | 122 |
| ПС 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 99 | Водники | ПАО «МОЭСК» | Т-1 | 16 | 35/6 | 2013 | 6 | 251 | 96 | 38 | 190 | 76 |
|  |  |  |  | Т-2 | 16 | 35/6 | 2013 | 6 | 251 | 94 | 37 | 190 | 76 |
| Городской округ Лобня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 40 | Лобня | ПАО «МОЭСК» | Т-1 | 10 | 35/6 | 1965 | 54 | 183 | 133 | 73 | 286 | 156 |
|  |  |  |  | Т-2 | 10 | 35/6 | 2003 | 16 | 183 | 153 | 83 | 286 | 156 |
| г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 416 | Красные горки | ПАО «МОЭСК» | Т-1 | 40,5 | 110/10/6 | - | - | - | 50,12* | 90,70* | - | - |
|  |  |  |  | Т-2 | 40,5 | 110/10/6 | - | - | - |  |  | - | - |

*Данные за 2019 год

Суммарная установленная мощность трансформаторов на электрических подстанциях питающих абонентов в г.о. Долгопрудный составляет 82 МВА.

Каждый из вышеназванных центров питания имеет свою зону обслуживания.

Территорию г.о. Долгопрудный пересекают воздушные линии электропередачи (далее – ВЛ) напряжением 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ:

ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – -Хвойная и ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Бескудниково, находящиеся на балансе ПАО «МОЭСК» проходят транзитом в юго-восточной части городского округа;

КВЛ 110 кВ Хлебниково – Долгопрудная, КВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая, и ВЛ 110 кВ Долгопрудная – Шереметьево с отпайкой на ПС Аксаково, находящиеся на балансе ПАО «МОЭСК», подходят к ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420);

Трасса питающих ВЛ 35 кВ Хлебниково - Водники и -	ВЛ 35 кВ Водники - Лобня проходит за границей городского округа, так как ПС 35/6 кВ Водники (№ 99) расположена у восточной границы городского округа.

    - Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)

Краткая характеристика РП и РТП Мытищенского РЭС ПАО «МОЭСК», имеющих прямые фидеры от центров питания и расположенных на территории г.о. Долгопрудный представлены в таблице 2.37.

Таблица 2.37 – Краткая характеристика центров питания электрической энергией для г.о. Долгопрудный

| № п/п | Откуда | Количество и номер фидеров | Напря жение, кВ | Куда | Адрес РП, РТП, ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) | 2 фидера | 10 | РТП-2 | г. Долгопрудный, Лихачёвское шоссе |
| 2 | ПС 110/10/6 кВ Красные горки (№ 416) | 2 фидера | 10 | РТП-5 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская |
| 3 | ПС 110/10/6 кВ Красные горки (№ 416) | 2 фидера | 6 | РП-7 | г. Долгопрудный, к-з «Красная Нива» |
| 4 | ПС 35/6 кВ Лобня (№ 40) | 2 фидера | 6 | РТП-9 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская |
| 5 | ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) | 4 фидера | 10 | РП-10 | г. Долгопрудный, ул. Железнякова |
|  | ТЭЦ-21 |  |  |  |  |
| 6 | ПС 35/6 кВ Лобня (№ 40) ПС 110 кВ Луговая (№ 325) | 2 фидера | 6 | РП-14 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково |
| 7 | ПС 110/10/6 кВ Шереметьево № 429 | 2 фидера | 10 | РТП-34 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково |
| 8 | ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) | 2 фидера | 10 | РП-35 | г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева |
| 9 | ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) | 2 фидера | 10 | РТП- 1185 | г. Долгопрудный, ул. Парковая |

На территории г.о. Долгопрудный расположны две ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) и ПС 35/6 кВ Водники (№ 99).

ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420)

На подстанции установлены два трансформатора Т-1 и Т-2 каждый мощностью по 25 МВА и напряжением 110/10 кВ (1982 и 1980 годов изготовления).

Фактическая максимальная нагрузка ПС 110/10 кВ Долгопрудная в режимный день зимнего максимума 19.12.2018 составляет 30,5 МВА, при этом трансформаторы были загружены: Т-1 - 64 % от номинальной мощности, Т-2 -	58 %. В послеаварийном режиме (n-1 элемент в работе - аварийное отключение трансформатора) максимальная загрузка оставшегося в работе оборудования составит 122 %.

На сегодняшний день для технологического присоединения к ПС 110/10 кВ Долгопрудная заключено договоров, находящихся на исполнении, общим объемом мощности 7,23 МВА.

Загрузка Т-1 (Т-2) в послеаварийном режиме, с учетом заключенных договоров составит 37,73 МВА (151%).

При установке трансформаторов мощностью 2х40 МВА, загрузка Т-1 (Т- 2) в послеаварийном режиме с учетом заключенных договоров составит 94%.

Для снятия существующей перегрузки и обеспечения возможности исполнения договоров на технологическое присоединение, а также в связи с отсутствием возможности перевода нагрузки в аварийных режимах на другие центры питания на подстанции планируется замена двух трансформаторов мощностью по 25 МВА напряжением 110/10 кВ каждый на два трансформатора мощностью каждый по 40 МВА и напряжением 110/10 кВ.

Организация, ответственная за реализацию проекта - ПАО «МОЭСК».

Окончание реконструкции - 2022 год

ПС 35/6 кВ Водники (№ 99)

Резерв мощности с учетом заключенных договоров ТП по ЦП составляет 5,58 МВА

ПС 35/6 кВ Лобня (№ 40)

Дефицит мощности с учетом заключенных договоров ТП по ЦП составляет 6,22 МВА

ПС 110/10/6 кВ Красные горки (№ 416)

Разрешенная мощность для технологического присоединения – 6,73 МВА.

    - Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)

Кабельные (в основном) и воздушные линии электропередачи (КЛ и ВЛ) напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории городского округа, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции.

Воздушные и кабельные линии электропередачи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии:

для ВЛ-220 кВ – 25 метров (ориентировочно по 37 м от оси линии);

для ВЛ-110 кВ – 20 метров (ориентировочно по 25 м от оси линии);

для ВЛ-35 кВ– 15 метров (ориентировочно по 18 м от оси линии);

для ВЛ-10 кВ– 10 метров (ориентировочно по 13 м от оси линии).

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжения, соответствующего высшему классу напряжения подстанции.

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учета воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве собственности или ином законном основании.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Надежность работы системы электроснабжения г.о. Долгопрудный в 2018г. можно охарактеризовать следующими показателями:

общее количество отказов/аварий по причине повреждения ВЛ и КЛ – 3 случая;

общая продолжительность перерывов в электроснабжении в результате отказов –12 минут;

среднее время восстановления электроснабжения – около 3 минут;

аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) – 0,09 ед./км;

продолжительность перебоев в электроснабжении потребителей- 0,002 час/чел.

продолжительность (бесперебойность) услуг по электроснабжению – 24 час/день.

    - Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)

План расположения энергопринимающих устройств жилищно-коммунального сектора г.о. Долгопрудный приведен на рисунке 2.7.

Электрические сети г.о. Долгопрудный компактны. Перегруженные фидера на распределительных подстанциях отсутствуют, что говорит о равномерности распределения присоединенной нагрузки.

Баланс потребления электрической энергии (поставщик АО «Мосэнергосбыт») в г.о. Долгопрудный на период 2016-2018гг. представлен в таблице 2.38.

Таблица 2.38 – Баланс потребления электрической энергии в г.о. Долгопрудный

| Наименование показателей | Потребление электрической энергии по годам, тыс. кВт*ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Население | 59956,0 | 55654,9 | 56252,0 |
| Бюджетные потребители | 26364,5 | 26522,8 | 26984,8 |
| Прочие потребители | 251168,5 | 266122,2 | 270767,2 |
| ИТОГО | 337489,0 | 348299,9 | 354004,0 |

Рисунок 2.9 – План расположения энергопринимающих устройств в г.о. Долгопрудный

    - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

На данный момент, нагрузки потребителей электроэнергии г.о. Долгопрудный покрываются имеющимися источниками питания. ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) перегружена и не имеет возможности присоединения перспективных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние оборудования и действующих электрических сетей электрохозяйства городского округа оценивается в целом, как удовлетворительное. Часть ТП требуют капитального ремонта с заменой физически и морально устаревшего оборудования, 40% всех электрических сетей также требуют ремонта. Большинство существующих распределительных пунктов не имеют возможности расширения.

С ростом объёма строительства жилых домов и увеличением производственного сектора будет увеличиваться потребление электроэнергии. Возникает необходимость: строительства новых РП, ТП, реконструкции ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420).

    - Описание основных проблем и пути их решения

Основными проблемами, имеющимися в системе электроснабжения г.о. Долгопрудный, является износ основного оборудования трансформаторных подстанций, отсутствие свободных мощностей для удовлетворения спроса на электрическую энергию в связи со строительством перспективных объектов.

Для решения проблем в системе электроснабжения г.о. Долгопрудный предлагаются следующие мероприятия:

реконструкция ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420);

реконструкция КВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая (ЛЭП проходит по территории г. Москвы, г.о. Долгопрудный, г.о. Лобня);

строительство кабельной линия 2КЛ 10 кВ направлением 2БКТП- 1034-ТП-188 по адресу: г. Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, "Ратник";

строительство подземных кабельных линий напряжением 10кВ, трансформаторных подстанций ТП (РТП) 10/0,4 кВ, распределительных сетей - подземных кабельных линий напряжением 0,4кв;

строительство 3 РТП и 19 двухтрансформаторных ТП с трансформаторами мощностью 630- 1600 кВА для потребителей жилой застройки с объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения с прокладкой питающих кабельных линий 10 кВ и отходящих линий 0,4кВ расчетного сечения;

строительство 1 РТП и 21 ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630-1600 кВА для потребителей объектов общественно-делового назначения с прокладкой питающих кабельных линий 10 кВ и отходящих линий 0,4кВ расчетного сечения;

строительство 1 РТП и 8 ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630-1600 кВА для потребителей объектов научного назначения с прокладкой питающих кабельных линий 10 кВ и отходящих линий 0,4кВ расчетного сечения;

строительство 3 РТП и 28 ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630-1600 кВА для потребителей объектов производственно-складского назначения с прокладкой питающих кабельных линий 10 кВ и отходящих линий 0,4кВ расчетного сечения;

реконструкция кабельной линии направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: г. Долгопрудный, ул. Менделеева.

реконструкция кабельной линии направлением ТП-328-ТП-132 по адресу: г. Долгопрудный, ул. Станционная.

реконструкция кабельной линия направлением ТП-37-ТП-443 по адресу: г. Долгопрудный, ул. 25-го Съезда.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Московской области, в том числе и г.о. Долгопрудный 2018г. установлен Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московвской области №321-р от 20.12.2017 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравнённым к нему категориям потребителей Московской области на 2018 г.

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Московской области, в том числе и г.о. Долгопрудный на первое полугодие 2018 г. (с 01.01.2018 по 30.06.2018) представлен в таблице 2.39.

Таблица 2.39 – Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Московской области на первое полугодие 2018 г.

| Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона |
|  | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
| ПАО "Мосэнергосбыт" СК"ПАО «Красногорскэнергосбыт» (ПАО «КЭС») АО "Оборонэнергосбыт" АО «Электросеть» ООО "Русэнергосбыт" ООО "Химэнергосбыт" | Население |  |  |  |  |  |
|  | 5.04 | 5.8 | 2.09 | 6.35 | 5.04 | 2.09 |
|  | Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |
|  | 3.53 | 4.06 | 1.46 | 4.59 | 3.53 | 1.46 |
|  | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |
|  | 3.53 | 4.06 | 1.46 | 4.59 | 3.53 | 1.46 |
|  | Потребители, приравненные к населению |  |  |  |  |  |
|  | 5.04 | 5.8 | 2.09 | 6.55 | 5.04 | 2.09 |

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Московской области, в том числе и г.о. Долгопрудный на второе полугодие 2018 г. (с 01.07.2018 по 31.12.2018) представлен в таблице 2.40.

Таблица 2.40 – Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Московской области на второе полугодие 2018 г.

| Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона |
|  | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
| ПАО "Мосэнергосбыт" СК"ПАО «Красногорскэнергосбыт» (ПАО «КЭС») АО "Оборонэнергосбыт" АО «Электросеть» ООО "Русэнергосбыт" ООО "Химэнергосбыт" | Население |  |  |  |  |  |
|  | 5.29 | 6.08 | 2.25 | 6.88 | 5.29 | 2.25 |
|  | Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |
|  | 3.71 | 4.26 | 1.58 | 4.82 | 3.71 | 1.58 |
|  | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |
|  | 82 | 4.26 | 1.58 | 4.59 | 3.71 | 1.58 |
|  | Потребители, приравненные к населению |  |  |  |  |  |
|  | 5.29 | 6.08 | 2.25 | 6.88 | 5.29 | 2.25 |

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Московской области, в том числе и г.о. Долгопрудный 2019г. установлен Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московвской области №375-р от 20.12.2018 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненым к нему категориям потребителей Московской области на 2019 г.

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Московской области, в том числе и г.о. Долгопрудный на первое полугодие 2019 г. (с 01.01.2019 по 30.06.2019) представлен в таблице 2.41.

Таблица 2.41 – Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Московской области на первое полугодие 2019 г.

| Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона |
|  | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
| ПАО "Мосэнергосбыт" СК"ПАО «Красногорскэнергосбыт» (ПАО «КЭС») АО "Оборонэнергосбыт" АО «Электросеть» ООО "Русэнергосбыт" ООО "Химэнергосбыт" | Население |  |  |  |  |  |
|  | 5.38 | 6.18 | 2.29 | 7.0 | 5.38 | 2.29 |
|  | Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |
|  | 3.77 | 4.33 | 1.6 | 4,9 | 3.77 | 1.6 |
|  | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |
|  | 3.77 | 4.33 | 1.6 | 4,9 | 3.77 | 1.6 |
|  | Потребители, приравненные к населению |  |  |  |  |  |
|  | 5.38 | 6.18 | 2.29 | 7.0 | 5.38 | 2.29 |

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Московской области, в том числе и г.о. Долгопрудный на второе полугодие 2019 г. (с 01.07.2019 по 31.12.2019) представлен в таблице 2.42.

Таблица 2.42 – Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Московской области на второе полугодие 2019 г.

| Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона |
|  | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
| ПАО "Мосэнергосбыт" СК"ПАО «Красногорскэнергосбыт» (ПАО «КЭС») АО "Оборонэнергосбыт" АО «Электросеть» ООО "Русэнергосбыт" ООО "Химэнергосбыт" | Население |  |  |  |  |  |
|  | 5.56 | 6.39 | 2.41 | 7.23 | 5.56 | 2.41 |
|  | Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |
|  | 3.89 | 4.47 | 1.68 | 5.06 | 3.89 | 1.68 |
|  | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |
|  | 3.89 | 4.47 | 1.68 | 5.06 | 3.89 | 1.68 |
|  | Потребители, приравненные к населению |  |  |  |  |  |
|  | 5.56 | 6.39 | 2.41 | 7.23 | 5.56 | 2.41 |

Анализ финансового состояния организации - ПАО «МОЭСК» «Северные электрические сети» не возможен по причине действия на данную информацию правила о неразглашении коммерческой тайны предприятия.

Таблица 2.43 – Оценка потребности в электрической энергии (поставщик АО «Мосэнергосбыт») для г.о. Долгопрудный

| Наименование потребителя | Потребление электрической энергии, тыс. кВтхч по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| Население | 56252,0 | 57377,1 | 58524,6 | 63206,6 | 68263,1 | 73724,2 | 83227,2 | 84891,8 | 86589,6 |
| Бюджетные потребители | 26984,8 | 27092,7 | 27228,2 | 27364,4 | 27501,2 | 27638,7 | 27776,9 | 27915,8 | 28055,3 |
| Прочие потребители | 270767,2 | 273474,8 | 274842,2 | 277590,6 | 280366,5 | 283170,2 | 286001,9 | 287431,9 | 288869,1 |
| ИТОГО | 354004,0 | 357944,7 | 360595,0 | 368161,6 | 376130,8 | 384533,0 | 397006,0 | 400239,4 | 403514,0 |
| Наименование потребителя | Потребление электрической энергии, тыс. кВтхч по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| Население | 88321,4 | 90087,8 | 91889,6 | 93727,4 | 95601,9 | 97513,9 | 99464,2 | 101453,5 | 103482,6 |
| Бюджетные потребители | 28195,6 | 28336,6 | 28478,3 | 28620,7 | 28763,8 | 28907,6 | 29052,1 | 29197,4 | 29343,4 |
| Прочие потребители | 290313,4 | 291765,0 | 293223,8 | 294689,9 | 296163,4 | 297644,2 | 299132,4 | 300628,1 | 302131,2 |
| ИТОГО | 406830,4 | 410189,4 | 413591,6 | 417037,9 | 420529,0 | 424065,7 | 427648,8 | 431279,0 | 434957,2 |

  - Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

На территории г.о. Долгопрудный газораспределительные сети (газопроводы давлением Р=0,6МПа и ниже) и сооружения (ГРП, ШРП) эксплуатируются Долгопрудненской районной эксплуатационной службой филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад».

Месторасположение филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» - г. Красногорск, ул. Заводская, д.26, кор. 2.

Месторасположение Долгопрудненской районной эксплуатационной службы – г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.7, каб.2.

В зону обслуживания филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» входят: Волоколамский городской округ, городской округ Долгопрудный, городской округ Истра, городской округ Лотошино, городской округ Шаховская, городской округ Красногорск, городской округ Клин, городской округ Химки; городской округ Лобня (частично), городской округ Мытищи (частично), городской округ Солнечногорск (частично).

Потребители газа (юридические лица в том числе компания управляющая жилыми домами) связаны прямыми договорными отношениями на поставку природного газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Потребители г.о. Долгопрудный относятся к Химкинскоой районной службе ООО «Газпром межрегионгаз Москва.

Месторасположение Химкинской районой службы - г. Химки, ул. Лавочкина, д. 13, к.2

Филиал АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» осуществляет эксплуатацию, как собственных объектов, так и объектов сторонних организаций – на основании заключаемых договоров.

    - Описание функциональной структуры системы газоснабжения

Система распределения газа между потребителями г.о. Долгопрудный трехступенчатая, с подачей газа высокого давления по газопроводам I категории (Р <1,2 МПа) и II категории (Р <0,6 МПа) категории, среднего давления по газопроводам среднего давления (Р <0,3 МПа) и по газопроводам низкого давления (Р <0,005 МПа).

В настоящее время газоснабжение территории г.о. Долгопрудный осуществляется от 2-х источников газоснабжения, расположены вне границ округа:

ГРС «Долгопрудная», расположенный в г. Москва (основной источник газоснабжения), с подачей газа от кольцевого газопровода г. Москвы (КГМ) Р=1,2МПа Д=1200мм, который проходит по территории округа вдоль МКАД;

ГГРП г. Лобни, с подачей газа с от ГРС «Сходня», расположенной в городском округе Химки (резервный источник газоснабжения) по газопроводу высокого давления Р=1,2МПа Д=500- 400мм.

От ГРС «Долгопрудная» по газопроводу высокого давления Р=0,6МПа Д=500-400мм газ поступает в центральную часть округа, пересекает его с юга на север, как бы деля его на две части - западную и восточную.

От ГГРП г. Лобни по газопроводу Р=0,6МПа Д=300мм газ поступает в северную часть округа (микрорайоны «Хлебниково», «Павельцево» и «Шереметьевский»).

Между источниками газоснабжения сеть высокого давления, закольцована. Кольцевание сети осуществляется в районе микрорайона Водники и является резервной.

В соответствии с письмом ООО «Газпром трансгаз Москва» от 24.05.2017 загрузка ГРС «Сходня» достигла проектных величин и возможность подключения перспективных потребителей в настоящее время - отсутствует.

В настоящее время территория г.о. Долгопрудный - полностью газифицирована.

Основными потребителями природного газа на территории г.о. Долгопрудный являются котельные жилищно-коммунального хозяйства, ведомственные котельные и газоиспользующие технологические установки промышленных предприятий. Кроме того, природный газ используется населением, в жилых домах для приготовления пищи, отопления и частично горячего водоснабжения

К промпредприятиям и к отопительным котельным подается газ высокого и среднего давления, к потребителям жилищно-коммунального сектора - низкого давления.

Расстояние от газопроводов и газорегуляторных пунктов до зданий и сооружений регламентируется Сводом правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы». Расстояние от подземных газопроводов высокого давления (Р≤ 0,6 МПа) до фундаментов зданий и сооружений, в свету, - 7 м. От газопроводов среднего давления (Р≤ 0,3 МПа) – 4м. Охранная зона стальных трубопроводов – по два метра с каждой стороны. Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП до зданий и сооружений при давлении газа на вводе в ГРП (Р≤ 0,6 МПа) -10 метров.

    - Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)

В настоящее время газоснабжение территории г.о. Долгопрудный осуществляется от 2-х источников газоснабжения, расположены вне границ округа – на территории г. Москвы и городского округа Лобня.

Существующая система внешнего газоснабжения г.о. Долгопрудный - практически ненадежна, так как подача газа в округ осуществляется в основном от кольцевого газопровода г.Москвы, предназначенного для потребителей г. Москвы через одну ГРС.

    - Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)

Система газоснабжения Московской области составляет сложную замкнутую структуру сетей газопроводов с имеющимися для многократного резервирования связями. Система газоснабжения населенных пунктов двухступенчатая с транспортировкой газа среднего и низкого давления.

Газораспределительные сети г.о. Долгопрудный имеют следующую структуру:

Газоснабжение отопительных котельных и коммунально-бытовых предприятий (баня, химчистка и больница) осуществляется по газопроводам давлением 0,6МПа. Все остальные потребители - население, мелкие коммунально-бытовые потребители и предприятия культурного значения потребляют газ из сети низкого давления; сети низкого давления в городе, в основном, закольцованы. Имеется также кольцевание сети давлением Р=0,3 МПа между ГРП, расположенных в восточной части города.

В районе Институтского переулка проходит газопровод Д=300мм Р=0,3 МПа, соединяющий г. Долгопрудный с п. Северный. Этот газопровод действует в аварийных ситуациях. Подача газа в п. Северный осуществляется от ГРС «Северная», расположенной также на кольцевом газопроводе г. Москвы Д=1200 мм Р=1,2 МПа.

Таблица 2.44 – Общая характеристика о сетях системы газоснабжения г.о. Долгопрудный

| Тип газопровода | Длина км (в 2018 г.) | Длина км (в 2019 г.) |
| --- | --- | --- |
| Газопроводы высокого давления I-ой категории | 49,73 | 49,73 |
| Газопроводы высокого давления II-ой категории | 91,905 | 91,905 |
| Газопроводы среднего давления | 107,3 | 107,3 |
| Газопроводы низкого давления | 142,572 | 185,83 |
| ИТОГО | 391,507 | 434,765 |

Общий средневзвешенный процент износа газопроводов составляет

- стальных газопроводов около 60 %

- полимерных газопровод около 35 %

Общая длина бесхозных газопроводов высокого давления 2-ой категории Д200 на территории г.о. Долгопрудный составляет 644,2 км.

Сведения о ГРП системы газоснабжения г.о. Долгопрудный, эксплуатируемых филиалом АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» представлены в таблице 2.45.

Таблица 2.45 – Сведения о ГРП системы газоснабжения г.о. Долгопрудный, эксплуатируемых филиалом АО «Мособлгаз» «Северо-Запад»

| № | № ГРП | Адрес | Pвх | Pвых | Обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская | 0,3 | 0,003 | Баланс |
| 2 | 59 | г. Долгопрудный, ул. Павлова | 0,3 | 0,003 | Баланс |
| 3 | 60 | г. Долгопрудный, ул. Институтская | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 4 | 61 | г. Долгопрудный, ул. Восточная | 0,3 | 0,003 | Баланс |
| 5 | 63 | г. Долгопрудный, ул. Нагорная | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 6 | 64 | п. Хлебниково, ул. Южная | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 7 | 78 | п. Шереметьевский, ул. Октябрьская | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 8 | 65 | г. Долгопрудный, ул. Якорная | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 9 | 66 | п. Шереметьевский, ул. Лизы Чайкиной | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 10 | 70 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш, д. 20 | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 11 | 69 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш, д. 10 | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 12 | 71 | г. Долгопрудный, ул. Театральная, д.7 | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 13 | 72 | п. Хлебниково, ул. Станционная | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 14 | 68 | п. Павельцево, Нефтебаза | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 15 | 67 | г. Долгопрудный, ул. ак. Лаврентьева | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 16 | 116 | г. Долгопрудный, п-т Ракетостроителей | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 17 | 75 | г. Долгопрудный, пр-д Строителей, АБЗ "Бетас" | 0,6 | 0,3 | Договор |
| 18 | б/н | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3, ФГБУ "ЦАО" | 0,6 | 0,03 | Договор |
| 19 | 125 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 4, ООО "Долсервис" | 0,6 | 0,004, 0,03 | Договор |
| 20 | 123 | г. Долгопрудный Лихачевский пр-т, д. 16, ООО "Стройрынок | 0,6 | 0,004, 0,03 | Договор |
| 21 | 137 | г. Долгопрудный, ул. Московская, ДСК-7 | 0,6 | 0,3 | Договор |

Сведения о ШРП системы газоснабжения г.о. Долгопрудный, эксплуатируемых филиалом АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» представлены в таблице 2.46.

Таблица 2.46 – Сведения о ШРП системы газоснабжения г.о. Долгопрудный, эксплуатируемых филиалом АО «Мособлгаз» «Северо-Запад»

| № п/п | № ШРП | Адрес | Pвх | Pвых | Обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 137 | г. Долгопрудный, ул. Жуковского, ПТБ | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 2 | 138 | п.Шеpеметьевский, ул. Коммунальная | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 3 | 139 | п. Павельцево, ул. Гагарина | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 4 | 154 | г. Долгопрудный, ул. Пацаева, | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 5 | 160 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 25 | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 6 | 390 | п. Шереметьевский, ул.Лизы Чайкиной | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 7 | 391 | п. Шереметьевский, ул. Магистральная | 0,3 | 0,003 | Баланс |
| 8 | 153 | п. Павельцево, Химкинский б-р | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 9 | 356 | г. Долгопрудный, ул. Береговая | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 10 | 406а | п. Шереметьевский, ул. Коммунальная-2 | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 11 | 406б | п. Шереметьевский, ул. Ворошилова | 0,3 | 0,003 | Баланс |
| 12 | 406в | п. Шереметьевский, ул. 2-ая Дачная | 0,3 | 0,003 | Баланс |
| 13 | 441 | м-н Хлебниково, ул. Гастелло | 0,3 | 0,003 | Баланс |
| 14 | 442 | м-н Хлебниково, ул. Колхозная | 0,3 | 0,003 | Баланс |
| 15 | 443 | м-н Хлебниково, ул. Ленинградская | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 16 | 311 | г. Долгопрудный, ул. ак. Лаврентьева, коттеджи: 22, 23 | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 17 | 162 | п. Шереметьевский, С/Т "Угодье-2" | 0,6 | 0,003 | Договор |
| 18 | 289 | п. Шереметьевский, СНТ "Мичуринец -3" | 0,6 | 0,003 | Договор |
| 19 | 382 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 3 | 0,6 | 0,005 | Баланс |
| 20 | 381 | п. Хлебниково, ул. Госпитальная, д.8 | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 21 | 407 | г.Долгопрудный, п-т Ракетостроителей | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 22 | 426 | г.Долгопрудный, ул.Московская | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 23 | 367 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 11 | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 24 | 172 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, ЗАО "Прайм Принт Москва" | 0,6 | 0,004 | Договор |
| 25 | 302 | г. Долгопрудный, Промышленный пр-д, д.14, ООО "Металлком 2001" | 0,6 | 0,002 | Договор |
| 26 | 303 | г. Долгопрудный, Новое ш., д. 1 ООО ФГП-СТД РФ | 0,6 | 0,004 | Договор |
| 27 | 425 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 18, ИП Воробель | 0,6 | 0,003 | Договор |
| 28 | 468 | г. Долгопрудный, ул. Московская, ДСК-7 | 0,6 | 0,01 | Договор |
| 29 | 451 | г. Долгопрудный, ул. Московская д 8. 10. | 0,6 | 0,3 | Договор |
| 30 | 1-д | п. Павельцево, ИП Девесен Н.Д. | 0,6 | 0,005 | Договор |
| 31 | 2-д | г. Долгопрудный, МУП СЕЗ | 0,6 | 0,005 | Баланс |
| 32 | 3-д | г. Долгопрудный, ИП Балакаев | 0,3 | 0,004 | Договор |
| 33 | 4-д | г. Долгопрудный, Триумфальная Арка | 0,6 | 0,0045 | Договор |
| 34 | 8-д | г. Долгопрудный, ООО "Аркотек" | 0,6 | 0,03 | Договор |
| 35 | 9-д | г. Долгопрудный, ООО "Город" | 0,3 | 0,005 | Договор |

Остаточный срок службы объектов системы газоснабжения устанавливается на основе сроков эксплуатации, установленных заводами-изготовителями оборудования и трубопроводов, оценки технического состояния системы, условий эксплуатации, качества и объемов работ по восстановлению работоспособного состояния газопроводов и оборудования. Средний срок эксплуатации для объектов системы газоснабжения устанавливается до 20 лет.

Объекты системы газоснабжения г.о. Долгопрудный проработали две трети нормативного эксплуатационного срока. Их остаточный ресурс равен 30% или около 6 лет. Однако за счет правильной эксплуатации и качественного обслуживания, осуществляемого филиалом АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» состояние объектов системы газоснабжения можно оценить, как удовлетворительное.

Деятельность по эксплуатации системы газораспределения г.о. Долгопрудный регламентируется – «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", техническими регламентами – стандартами отрасли и другими нормативно-техническими документами.

Работоспособность и безопасность эксплуатации систем газоснабжения г.о. Долгопрудный поддерживаются и сохраняются путем проведения эксплуатации, наладки, технического обслуживания и ремонтов различных видов в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и нормативных документов. Качество эксплуатации, наладки и ремонтов объектов системы газоснабжения на территории г.о. Долгопрудный может быть оценено как удовлетворительное.

Одним из главных требований, предъявляемым к системе газоснабжения, – бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей муниципального образования. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Работой снабжающей организации достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

Коммерческий учет потребления газа потребителями организован на основании данных с приборов учета потребления газа, установленных у потребителей. Объекты системы газоснабжения (природный газ) оборудованы в полном объеме приборами учета. Доля природного газа, поставляемого с применением приборов учета составляет для населения частного сектора 100%, для бюджетных организаций и промышленных объектов - 100%, в многоквартирных домах приборы учета – не предусмотрены.

Газораспределительные сети (газопроводы давлением Р=0,6МПа и ниже), эксплуатируемые филиалом АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» находятся в основном в удовлетворительном состоянии.

Существующая схема внутреннего газоснабжения г.о. Долгопрудный обеспечивает требуемую надежность поставки природного газа потребителям в соответствии с их категорийностью. В 2018 году, аварий и инцидентов на газовых сетях, ГРП и ШРП, приводящих к отсутствию газоснабжения в г.о. Долгопрудный - не происходило.

    - Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)

В г.о. Долгопрудный отсутствуют источники газоснабжения, обеспечивающие ресурсом только указанное муниципальное образование. Источники газоснабжения г.о. Долгопрудный обеспечивают также г. Москву и г.о. Химки.

План расположения объектов газораспределения в г.о. Долгопрудный показан на рисунке 2.8.

Объем реализации газа в зоне г.о. Долгопрудный за 2018/2019 гг. представлен в таблице 2.47.

Таблица 2.47 – Объем реализации газа в г.о. Долгопрудный за 2018/2019 гг.

| Наименование потребителей | Потребление природного газа, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 |  |
| Население | 63073,24 | 73073,24 |  |
| Бюджетные потребители |  | 0 |  |
| Прочие потребители | 94609,85 | 98477,85 |  |
| ИТОГО | 157683,09 | 171551,09 |  |

Среди прочих потребителей основными потребителями сетевого газа являются источники теплоснабжения. В г.о. Долгопрудный газифицировано 57 котельных.

Основным потребителем газа среди населения являются МКД с газовыми плитами и ИЖС с газовыми индивидуальными источниками тепла и плитами. Количество газифицированных домов на территории г.о. Долгопрудный составляет 6614 единицы на 2018 год, 8472 – на 2019 год, а также 25336 единиц квартир с различными приборами, потребляющих газ.

Кроме газовых плит в квартирах МКД установлены газовые водогрейные колонки:

в квартирах - 3868 шт. на 2018 г., 3968 шт. – 2019 г.;

в ИЖС – 306 шт. на 2018 г., 349 шт. – 2019 г.

Количество установленных индивидуальных газовых отопительных аппаратов в квартирах составляет 83 единицы на 2018 год и 102 ед. – 2019 г.

Охват приборами учета потребления газа различными группами потребителей по состоянию на конец 2018 года составило 95,9%, на конец 2019 г. - 96,9%

Рисунок 2.10 – План расположения объектов газораспределения в г.о. Долгопрудный

    - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Система газоснабжения Московской области составляет сложную замкнутую структуру сетей газопроводов с имеющимися для многократного резервирования связями. Общая мощность распределительных станций и газорегуляторных пунктов достаточна для подключения перспективных потребителей.

Оценка потребности в природном газе для г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлена в таблице 2.48.

Таблица 2.48 – Оценка потребности в природном газе для г.о. Долгопрудный

| Наименование зоны действия | Потребление природного газа, тыс. м3 по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| Население | 63073,24 | 73073,2 | 74534,7 | 71196,15 | 75257,60 | 78259,17 | 81260,74 | 84262,31 | 87263,88 |
| Бюджетные потребители | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 94609,85 | 98477,9 | 100447,4 | 106794,22 | 112886,40 | 117388,75 | 121891,11 | 126393,46 | 130895,82 |
| ИТОГО | 157683,09 | 171551,1 | 174982,1 | 177990,36 | 188144,00 | 195647,92 | 203151,85 | 210655,77 | 218159,69 |
| Наименование зоны действия | Потребление природного газа, тыс. м3 по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| Население | 90265,45 | 93267,02 | 96268,58 | 99270,15 | 102271,72 | 105273,29 | 108274,86 | 111276,43 | 114278,00 |
| Бюджетные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 135398,17 | 139900,52 | 144402,88 | 148905,23 | 153407,58 | 157909,94 | 162412,29 | 166914,65 | 171417,00 |
| ИТОГО | 225663,62 | 233167,54 | 240671,46 | 248175,38 | 255679,31 | 263183,23 | 270687,15 | 278191,08 | 285695,00 |

    - Описание основных проблем и пути их решения

Основными проблемами, имеющимися в системе газоснабжения г.о. Долгопрудный, является износ основного оборудования объектов газораспределения, отсутствие свободных мощностей для удовлетворения спроса на природный газ в связи со строительством перспективных объектов.

Существующая система внешнего газоснабжения г.о. Долгопрудный, практически ненадежна, так как подача газа в округ осуществляется в основном от кольцевого газопровода г.Москвы, предназначенного для потребителей г. Москвы через одну ГРС. Строительство новой ГРС «Долгопрудная-Н» (ранее запроектированная институтом «МосгазНИИпроект» в районе п. Красная Горка) не реализовано из- за отсутствия финансирования. Кроме того, проект требует корректировки, так как трассы вновь проектируемых газопроводов до новой ГРС и от нее до города частично застроены новыми домами, в основном, коттеджного типа.

Вновь построенная связка по сети высокого давления Р=0,6 МПа между ГРС и ГГРП Д=400мм только частично решит проблему привлечения второго источника газоснабжения для потребителей округа. Объем газа, который может быть подан от ГГРП г. Лобни очень незначительный из-за небольшой пропускной способности концевых участков газопроводов в северной части города, к которым и присоединен основной газопровод Р=0,6МПа Д=500-400мм.

К тому же, газопровод Д=500-400 мм Р=0,6 МПа имеет срок службы более 35 лет. Газопроводы среднего и низкого давления также находятся в ветхом состоянии со сроком службы более 30 лет, а сооружения на них (ГРП) требуют реконструкции с заменой оборудования.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

Динамика цены на природный газ для потребителей разных категорий Московской области, в том числе и г.о. Долгопрудный на 2018-2019гг. представлена в таблице 2.49.

Таблица 2.49 – Динамика цены на природный газ для потребителей разных категорий Московской области, в том числе и г.о. Долгопрудный на 2018-2019гг.

| направления использования газа | цена (с НДС 20%), руб/м³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | ** | *** | **** |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений и использования газа) | 6,14 | 6,35 | 6,46 | 6,56 |
| изменение цены | - | 103,42% | 101,73% | 101,55% |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений и использования газа) | 5,43 | 5,61 | 5,7 | 5,79 |
| изменение цены |  | 103,31% | 101,60% | 101,58% |
| направления использования газа | цена (с НДС 20%), руб/1000м³ |  |  |  |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5341,0 | 5523,0 | 5617,0 | 5706,87 |
| изменение цены |  | 103,41% | 101,70% | 101,60% |
| Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 6427,0 | 6632,0 | 6745,0 | 6850,22 |
| изменение цены | - | 103,19% | 101,70% | 101,56% |
| Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | 6638,0 | 6638,0 | 6751,0 | 6859,02 |
| изменение цены | - | 100,00% | 101,70% | 101,60% |
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5185,0 | 5362,0 | 5457,0 | 5540,25 |
| изменение цены | - | 103,41% | 101,77% | 101,53% |

Примечание:

* - с 01.01.2018 по 30.06.2018, в соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.06.2017 № 99-Р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)»

** - с 01.07.2018 по 31.12.2018, в соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.06.2018 № 110-Р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)»

*** - с 01.01.2019 по 30.06.2019, в соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 № 392-Р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)»

**** - с 01.07.2019 по 31.12.2019, в соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.06.2019 № 129-Р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)»

АО "Мособлгаз" – это организация, занимающаяся обеспечением надежного бесперебойного снабжения газом потребителей и поддержанием в исправном, работоспособном состоянии действующего оборудования на территории всей Московской области.                     АО "Мособлгаз" – это организация, включающая в себя 6 филиалов на территории всей Московской области. Финансовая отчетность ведется по всей организации – в целом. Выделение из общего алгоритма формирования финансовой отчетности по организации существующего состояния в г.о. Долгопрудный - не предоставляется возможным.

Также информация о финансовом состоянии организации (АО «Мособлгаз»), и в том числе ее филиала («Северо-Запад») не может быть отражена в настоящем документе, так как относится к коммерческой тайне и не является публичной.

  - Краткий анализ существующего состояния системы обращения ТКО

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Существующая система обращения отходов на территории г.о. Долгопрудный функционирует согласно действующей в Российской Федерации нормативной документации.

С 01.01.2019 Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов. В целях организации комплексной системы раздельного сбора отходов на территории Московской области действуют:

Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.12.2019 № 735-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых домов на территории Московской области»;

Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 26.06.2019 №350-РВ "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области".

В настоящее время контроль процессов обращения с твердыми коммунальными отходами на различных его этапах определяется на основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых, коммунальных и опасных отходов с территории индивидуальных жилых домов являются их собственники.

Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых, коммунальных и опасных отходов с территории многоквартирных домов являются Товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищно-эксплуатационные организации, управляющие компании и т.п.

Ответственность за организацию сбора и вывоза бытовых, коммунальных и опасных отходов с территории некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан) возлагается на соответствующие организации и объединения.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Территориальной схемой обращения с отходами в Московской области, утв. постановлением Правительства Московской области от 09.07.2019 № 411/22 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Московской области от 22.12.2016 №984/47 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области" на территории Московской области обеспечивается 7 региональными операторами.

Зоны действия региональных операторов в сфере обращения ТКО на территории Московской области приведены рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Зоны действия региональных операторов в сфере обращения ТКО на территории Московской области

На территории муниципального образования г.о. Долгопрудный, относящегося к Сергиево-Посадскому кластеру в сфере обращения ТКО, в области предоставления муниципальных услуг в части сбора и транспортировки ТКО потребителей осуществляет - ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор".

Зона обслуживания ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор": Сергиев-Посадский городской округ, Пушкинский городской округ, Талдомский городской округ, Дмитровский городской округ, городской округ Мытищи, городской округ Долгопрудный, городской округ Дубна, городской округ Ивантеевка, городской округ Королев, городской округ Химки, городской округ Лобня.

Региональный оператор связан прямыми договорными отношениями с потребителями коммунальной услуги ТКО – МКД, промышленными организациями, объектами коммунально-бытового обслуживания, ИЖС.

Основой системы накопления твердых коммунальных отходов является сбор твердых коммунальных отходов в контейнерах. Во всех муниципалитетах в многоквартирных домах для накопления твердых коммунальных отходов используются мусоропроводы, а для сбора крупногабаритных отходов – специальные бункеры.

Характеристика особенностей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в г.о. Долгопрудный представлена в таблице 2.50.

Таблица 2.50 – Характеристика особенностей системы накопления и вывоза твердых коммунальных отходов в г.о. Долгопрудный

| Муниципальное образование | Система накопления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контейнерный | мусоропровод | накопления КГО | в пакетах | по заявкам | по графику | раздельное накопление |
| г.о. Долгопрудный | + | + | + | - | + | + | + |

    - Описание функциональной структуры системы обращения ТКО

Существующая модель обращения с твердыми коммунальными отходами представляет собой следующую систему накопления, сбора, транспортирования и размещения твердых коммунальных отходов:

первичное накопление (сбор и временное хранение) твердых коммунальных отходов в местах временного хранения (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях их дальнейшего транспортирования и размещения;

транспортирование твердых коммунальных отходов из мест накопления на объекты размещения отходов, внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, в целях их дальнейшего размещения;

размещение твердых коммунальных отходов исключительно на объектах размещения отходов, внесенных в Государственных реестр объектов размещения отходов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14, п. 18) сбор и удаление коммунальных отходов относится к вопросам местного значения.

В г.о. Долгопрудный действует планово-регулярная двух контейнерная система очистки территории от мусора. Вывоз мусора осуществляется ежедневно в соответствии с графиками вывоза, размещёнными на контейнерных площадках. На территории городского округа размещено 207 контейнерных площадок, на которых установлено 520 контейнеров и 74 бункера для крупногабаритных отходов.

На территории городского округа имеется полигон ТБО Долгопрудный, который постановлением администрации городского округа от 21.04.2014 № 304-ПА (с изменением от 28.04.2014 № 351-ПА/1) закрыт для приёма отходов с 15.05.2014. Полигон расположен в промышленно-коммунальной зоне в районе проезда Строителей. Полигон занимает площадь 13,89 га, вместимость составляет 1669885 т.

В настоящее время вывоз ТКО согласно Постановления Правительства Московской области от 22.12.2016 г. № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области» Региональный оператор» обеспечивает транспортирование твердых коммунальных отходов с территории г.о. Долгопрудный на полигон ТБО Алексинский карьер ООО «Комбинат».

Рисунок 2.12 – Действующая лицензия в базовый период ПКР ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор"

    - Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)

Величины нормативных показателей, установленные Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 42.13330.2016 п 7.5, СНиП 2.07.01-89 и Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» п 20 в части ТКО представлены в таблице 2.51.

Таблица 2.51 – Величины нормативных показателей в части ТКО

| № | Контейнерные площадки | Величина нормативного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет потребности в контейнерных площадках на территории жилого назначения | 0,03 м2 на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше - 1 площадка при каждом доме |
| 2 | Размещение площадок для установки мусоросборников (контейнерных площадок) на участках жилой застройки | не далее 100 м от входов в подъезды, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда |
| 3 | Удаление контейнерных площадок от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха | не менее 20 м |
| 4 | Величина разворотной площадки при обособленном размещении контейнерной площадки (вдали от проездов) | 12 x 12 м |
| 5 | Уклон покрытия площадки | 5-10% в сторону проезжей части |
| 6 | Высота опор осветительного оборудования | не менее 3 м |
| 7 | Высота свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны деревьев | не менее 3,0 м |
| 8 | Высота ограждения контейнерной площадки | не менее 1,5 м с трех сторон |
| 9 | Периодичность промывки и обработки дезинфицирующими составами контейнеров, бункеров-накопителей и площадок под ними | не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) |
| 10 | Расстояние установки урн: |  |
|  | - в местах массового посещения населения (улицы, рынки, вокзалы и др.) | 50 м одна от другой |
|  | - на остальных улицах, во дворах, парках, садах и на др. территориях | до 100 м одна от другой |
|  | - на остановках пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты | не менее 2 урн |
| 11 | Очистка урн | по мере заполнения, но не реже 2 раз в день |
| 12 | Мойка урн | по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю |
| 13 | Покраска урн | один раз в год (апрель), а также по мере необходимости или по предписаниям уполномоченного органа исполнительной власти |

Реестр мест (площадок) сбора ТКО на территории г.о. Долгопрудный, утвержден постановлением администрации города Долгопрудного от 28.03.2019 № 165-ПА «Об утверждении Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Долгопрудный Московской области» (с изменениями внесенными постановлением администрации города Долгопрудного от 07.06.2019 № 132-ПА «О внесении изменений в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Долгопрудный Московской области»).

Сведения о размещении мест сбора отходов в контейнеры в г.о. Долгопрудный представлены в таблице 2.52.

Таблица 2.52 – Сведения о сборе отходов в контейнеры в г.о. Долгопрудный

| Тип потребителя | Потребитель | Объем, м3 в месяц | Объем в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Юридическое лицо | Бюджетные организации | 2068,1 | 24817,0 |
|  | Услуги | 533,7 | 6405,0 |
|  | Торговля | 726,3 | 8715,1 |
|  | Прочее | 658,5 | 7902,6 |
|  | Производство | 292,9 | 3514,6 |
|  | Соц.-Адм. объекты | 43,8 | 526,0 |
|  | Сети | 1083,9 | 13006,8 |
|  | СНТ | 170,6 | 2047,3 |
|  | ИЖС | 0,0 | 0,0 |
|  | ТРЦ, ТОЦ | 0,0 | 0,0 |
|  | Не задан | 0,0 | 0,0 |
|  | МКД (ДК2) | 3561,7 | 42740,3 |
|  | МКД (ДК1) | 17178,0 | 206136,5 |
|  | МКД (Прочие) | 6697,1 | 80365,4 |
|  | ИТОГО | 33014,7 | 396176,5 |
| Физическое лицо | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 |
|  | Услуги | 1,8 | 21,8 |
|  | Торговля | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 40,9 | 490,9 |
|  | Производство | 0,0 | 0,0 |
|  | Соц.-Адм. объекты | 0,0 | 0,0 |
|  | Сети | 0,0 | 0,0 |
|  | СНТ | 0,0 | 0,0 |
|  | ИЖС | 3,7 | 44,4 |
|  | ТРЦ, ТОЦ | 0,0 | 0,0 |
|  | Не задан | 0,0 | 0,0 |
|  | МКД (ДК2) | 0,0 | 0,0 |
|  | МКД (ДК1) | 0,0 | 0,0 |
|  | МКД (Прочие) | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 46,4 | 557,1 |
| Неизвестный тип | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 |
|  | Услуги | 158,4 | 1900,5 |
|  | Торговля | 419,0 | 5028,3 |
|  | Прочее | 92,7 | 1112,0 |
|  | Производство | 0,0 | 0,0 |
|  | Соц.-Адм. объекты | 0,0 | 0,0 |
|  | Сети | 0,0 | 0,0 |
|  | СНТ | 0,0 | 0,0 |
|  | ИЖС | 0,0 | 0,0 |
|  | ТРЦ, ТОЦ | 66,7 | 800,8 |
|  | Не задан | 0,6 | 7,7 |
|  | МКД (ДК2) | 0,0 | 0,0 |
|  | МКД (ДК1) | 0,0 | 0,0 |
|  | МКД (Прочие) | 133,8 | 1606,0 |
|  | ИТОГО | 871,3 | 10455,4 |
| Юридическое лицо ИТОГО |  | 33014,7 | 396176,5 |
| Физическое лицо ИТОГО |  | 46,4 | 557,1 |
| Неизвестный тип ИТОГО |  | 871,3 | 10455,4 |
| ВСЕГО |  | 33932,4 | 407189,0 |

Схема размещения контейнерных площадок на территории г.о. Долгопрудный приведена на рисунке 2.9.

Контейнеры, установленные на площадках по сбору мусора, находятся в собственности ТСЖ, юридических и физических лиц и муниципальной собственности. Емкость контейнеров, используемых ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" в г.о. Долгопрудный составляет 1,1 м3.

Схема двух контейнерной системы сбора отходов приведена на рисунке 2.11.

Рисунок 2.13 – Схема двух контейнерной системы сбора отходов

Перечень специальных контейнеров для сбора ТКО используемых ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" в г.о. Долгопрудный представлены в таблице 2.53.

Таблица 2.53 – Перечень специальных контейнеров для сбора ТКО используемых ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" г.о. Долгопрудный

| Контейнерная группа | Кол-во |
| --- | --- |
| Бак 120 л. | 8 |
| Бункер 20 | 1 |
| Бункер 27 | 1 |
| Бункер 8 | 62 |
| Бункер 8 РО | 153 |
| Евро 0,8 серый РО | 4 |
| Евро 0.66 | 2 |
| Евро 0.75 | 2 |
| Евро 0.77 | 1 |
| Евро 0.8 | 82 |
| Евро 1.1 | 141 |
| Евро 1.1 серый РО | 992 |
| Контейнер 0.24 | 4 |
| Обычный 0.75 | 16 |
| Количество точек сбора (пакетироанный сбор) | 5 |
| Количество точек сбора (Подбор) | 87 |
| РСО сетка РО | 254 |

Рисунок 2.14 – Схема размещения контейнерных площадок на территории г.о. Долгопрудный

Перечень специальных автотранспортных средств для перевозки ТКО из г.о. Долгопрудный имеющихся в распоряжении ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" представлены в таблице 2.54.

Таблица 2.54 – Перечень специальных автотранспортных средств для перевозки ТКО из г.о. Долгопрудный имеющихся в распоряжении ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор"

Периодичность вывоза ТКО на территории зоны обслуживания ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест», а именно:

в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) не реже одного раза в трое суток

в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 °C) не реже 1 раза в сутки (ежедневный вывоз)

с учетом интенсивности накопления ТКО и режима функционирования объекта потребителя.

На территории г.о. Долгопрудный в настоящее время отсутствует полигон по утилизации ТКО. Все отходы из г.о. Долгопрудный транспортируются на полигон ТБО Алексинский карьер.

На данный момент времени региональный оператор осуществляет деятельность в соответствии с Лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-1V классов опасности № 077 138 от 12.07.2019 г. Срок действия - бессрочно.

Для размещения отходов на полигоне ТБО Алексинский карьер ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" заключило договор на размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов №90-ТКО-2019 от 26.12.2018.

В соответствии с лицензией ТБО Алексинский карьер может выполнять (оказывать) виды работ (услуг): сбор отходов IV класса опасности, размещение отходов IV класса опасности.

На территории г.о. Долгопрудный стихийных и несанкционированных свалок мусора – не зафиксировано.

На территориях полигона ТБО Алексинский карьер разрешено размещение бытовых отходов только классов 4 и 5. Запрещается захоронение на полигонах токсичных, радиоактивных и биологически опасных отходов (1-3 классов опасности). Данные отходы передаются специализированным предприятиям по переработке отходов 1-3 классов опасности.

При выполнении работ по сбору и обезвреживанию биологических отходов соблюдаются требования Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469).

Медицинские отходы собираются на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются. Единые требования к организации системы сбора, перемещения, дезинфекции, временного хранения отходов в пределах лечебно-профилактических учреждений независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности установлены санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор, вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов. Обращение с ртутьсодержащими отходами регулируется законами, ГОСТом 12.3.031-83 «Работа с ртутью» и иными нормативными правовыми актами федерального уровня.

    - Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)

Обращение с отходами на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

Санитарная очистка территории осуществляется в соответствии с разработанной схемой санитарной очистки территории муниципального образования, предусматривающей комплекс мероприятий по:

сбору и транспортировке (вывозу) ТКО и КГО от населения;

сбору и транспортировке (вывозу) ТКО с территории предприятий и организаций;

сбору и транспортировке (вывозу) ЖКО;

механизированной уборке территории, а также схеме размещения контейнерных площадок и мест временного хранения (накопления) отходов, специализированных площадок для КГО, для которых они оборудованы.

Вывоз мусора происходит 365 дней в году со средним числом часов работы в день 8 часов.

Организованная схема движения автотранспорта и графика сбора ТКО достаточна эффективна и надежна это обеспечивается за счет наличия у оператора четырех мусоросборных автомашин.

Эффективность учета ТКО, от потребителей, производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему размещения отходов на полигонах (по выданным талонам).

Учет отходов на полигоне ТБО производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова. Размещаемые ТКО на полигоне - не взвешиваются. Контроль качественного состава принимаемых отходов ведется визуально.

    - Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)

Нормативы накопления ТКО на территории Московской области, в т.ч. в г.о. Долгопрудный утверждены:

Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.12.2019 № 735-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых домов на территории Московской области»;

Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 26.06.2019 №350-РВ "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области".

Значения норматива по различным категориям объектов представлены в таблице 2.55.

Таблица 2.55 – Значения норматива накопления ТКО по различным категориям объектов

| № п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Годовой норматив накопления отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты общественного назначения |  |  |
| 1.1 | Административные здания, учреждения, конторы | 1 сотрудник | 0,87 |
| 2. | Предприятия торговли |  |  |
| 2.1 | Супермаркеты | 1 кв. метр торговой площади | 0,54 |
| 2.2 | Продовольственные магазины | 1 кв. метр торговой площади | 0,62 |
| 2.3 | Рынки | 1 кв. метр торговой площади | 0,51 |
| 3. | Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |
| 3.1 | Автосервисы | 1 машина-место | 1,20 |
| 3.2 | Авто и ж/д станции | 1 пассажир | 1,51 |
| 4. | Дошкольные и учебные заведения |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 0,39 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 0,19 |
| 5 | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения |  |  |
| 5.1 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,14 |
| 5.2 | Выставочные залы, музеи | 1 кв. метр | 0,06 |
| 5.3 | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 2,71 |
| 5.4 | Парки | 1 кв. метр | 0,01 |
| 6. | Предприятия общественного питания |  |  |
| 6.1 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 2,07 |
| 7. | Предприятия службы быта |  |  |
| 7.1 | Гостиницы | 1 место | 1,09 |
| 7.2 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 1,60 |
| 8. | Предприятия в сфере похоронных услуг |  |  |
| 8.1 | Кладбища | 1 место | 0,09 |
| 9. | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 0,76 |
| 10. | Домовладения |  |  |
| 10.1 | Многоквартирные дома | 1 кв. метр площади | 0,087 |
| 10.2 | Индивидуальные жилые дома | 1 кв. метр площади | 0,087 |
| 10.3 | КГО МКД | 1 кв. метр площади | 0,027 |
| 10.4 | КГО ИЖС | 1 кв. метр площади | 0,027 |

Примечание: В целях сопоставления объема и массы твердых коммунальных отходов (средняя плотность твердых коммунальных отходов) коэффициент перевода составляет 5,765 м3 на 1 тонну.

Диспетчеризация движения спец. автотранспорта происходит по утвержденному маршруту и времени с использованием GPS.

С 570 контрагентами заключены договора на вывоз ТКО с ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор".

Договорной объем ТКО вывозимого с территории г.о. Долгопрудный (по состоянию на 01.09.2019) составляет около 33932,42313 м3 в месяц, 407189,0776 м3 в год.

Баланс мощности и нагрузки потребителей ТКО в г.о. Долгопрудный за 2018г. представлен в таблице 2.56.

Таблица 2.56 – Баланс мощности и нагрузки потребителей ТКО в г.о. Долгопрудный

| Потребители | Обращение ТКО, тыс.м3 |
| --- | --- |
| Население | 205,14 |
| Бюджетные потребители | 8,36 |
| Прочие потребители | 193,69 |
| ИТОГО | 407,19 |

    - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса произвести невозможно ввиду того, что полигон ТБО находится вне территории г.о. Долгопрудный и является местом захоронения ТКО из различных муниципальных образований Московской области.

Баланс мощности и нагрузки потребителей ТКО (в том числе КГО) в г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлен в таблице 2.57.

Таблица 2.57 – Существующий и перспективный баланс мощности и нагрузки потребителей ТКО (в том числе КГО) в г.о. Долгопрудный

| Объекты образования ТБО | Единица измерения | Среднегодовой норматив накопления, м3/чел, в год |  |  | Количество расчётных единиц, тыс. ед. |  | Объём образования ТБО (в том числе – КГО), тыс, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2022 г. | 2035 г. | 2022 г. | 2035 г. | 2022 г. | 2035 г. |
| Постоянное население, тыс. чел. | на одного жителя | 1,62 | 1,86 | 2,41 | 118,39 | 137,93 | 220,31 (11,02) | 332,03 (16,60) |
| Сезонное население СНТ, тыс. чел. | на одного жителя | 0,81 | 0,93 | 1,20 | 3,0 | 3,0 | 2,79 (0,14) | 3,61 (0,18) |
| Больницы | на одно койко-место | 0,7 | 0,80 | 1,04 | 0,662 | 0,662 | 0,53 | 0,69 |
| Амбулаторно-поликлиничес- кая сеть | на одно посещение | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 2,583 | 3,773 | 0,42 | 0,78 |
| Общеобразо-вательные организации | на одного учащегося | 0,23 | 0,26 | 0,34 | 12,158 | 22,018 | 3,21 | 7,53 |
| Дошкольные образовательные организации | на одного воспитан- ника | 0,87 | 1,00 | 1,29 | 6,794 | 10,07 | 6,79 | 13,02 |
| Организации дополнительного образования | на одного воспитан- ника | 0,21 | 0,24 | 0,31 | 1,184 | 1,448 | 0,29 | 0,45 |
| Досуговые центры (клубы, кинотеатры) | на одно посещение | 0,32 | 0,37 | 0,48 | 2,576 | 4,576 | 0,95 | 2,18 |
| Магазины (в среднем) | на 1 м2 торговой площади | 1,38 | 1,59 | 2,05 | 150,47 | 280,18 | 238,52 | 574,54 |
| Предприятия общественного питания | на одно посадочное место | 1,65 | 1,90 | 2,45 | 4,736 | 6,59 | 8,98 | 16,16 |
| Предприятия коммунально- бытового обслуживания | на одного работаю- щего | 0,63 | 0,72 | 0,94 | 1,29 | 2,143 | 0,93 | 2,01 |
| Предприятия сервисного сектора экономики (офисы) | на одного сотрудника | 0,22 | 0,25 | 0,33 | 2,91 | 8,365 | 0,74 | 2,73 |
| Производст- венные предприятия | на одного сотрудника | 1,11 | 1,28 | 1,65 | 0,42 | 15,83 | 0,54 | 26,11 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 484,99 | 981,83 |

Ориентировочно, объём ТКО г.о. Долгопрудный от жилого сектора будет образовываться к 2022г. – 223,0 тыс. м3, к 2035г. – 335,6 тыс. м3. Из них 5 % составят КГО: к 2022г. – 11,16 тыс. м3, к 2035г. – 16,78 тыс. м3.

Оценка потребности образования ТКО для г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлена в таблице 2.58.

Таблица 2.58 – Оценка потребности образования ТКО для г.о. Долгопрудный

| Наименование потребителя | Объем образования ТКО, тыс. м3 по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| Население | 205,14 | 210,93 | 214,98 | 219,04 | 223,1 | 231,76 | 240,41 | 249,07 | 257,73 |
| Бюджетные потребители | 8,36 | 9,31 | 10,27 | 11,23 | 12,19 | 13,15 | 14,11 | 15,07 | 16,02 |
| Прочие потребители | 193,69 | 206,40 | 220,84 | 235,27 | 249,71 | 278,31 | 306,92 | 335,52 | 364,12 |
| ИТОГО | 407,19 | 426,64 | 446,09 | 465,55 | 485,00 | 523,22 | 561,44 | 599,66 | 637,87 |
| Наименование потребителя | Объем образования ТКО, тыс. м3 по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| Население | 266,38 | 275,04 | 283,70 | 292,36 | 301,01 | 309,67 | 318,33 | 326,98 | 335,64 |
| Бюджетные потребители | 16,98 | 17,94 | 18,90 | 19,86 | 20,82 | 21,77 | 22,73 | 23,69 | 24,65 |
| Прочие потребители | 392,73 | 421,33 | 449,93 | 478,53 | 507,14 | 535,74 | 564,34 | 592,95 | 621,55 |
| ИТОГО | 676,09 | 714,31 | 752,53 | 790,75 | 828,97 | 867,18 | 905,40 | 943,62 | 981,84 |

    - Описание основных проблем и пути их решения

Основными проблемами в сфере обращения ТКО на территории являются:

низкая экологическая грамотность населения;

Требуемые технические и технологические мероприятия, направленные на решение существующих проблем:

проведение эколого-просветительской работы среди населения по вопросам обращения с отходами для повышения экологической грамотности.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

Анализ финансового состояния организации регионального оператора не возможен по причине действия на данную информацию правила о неразглашение коммерческой тайны предприятия.

Тарифы на сбор, транспортировку и утилизацию ТКО в 2019 гг. в зоне действия регионального оператора, в том числе в г.о. Долгопрудный утверждены Постановлением Правительства Московской области от 02.10.2018 №690/34 «Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области» и составили:

для бюджетных и прочих потребителей (без НДС):

с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 721,75 руб./м³

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 721,75 руб./м³

для населения (с НДС):

с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 866,1 руб./м³

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 866,1 руб./м³

  - Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей.

По состоянию на 2018 г. доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых на территории городского округа, достаточна высока. Поэтому динамика приборооснащённости абонентов за последние пару лет стабильно невысокая.

Таблица 2.59 – Динамика приборооснащенности потребителей

| Наименование систем | Наименование показателей | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МКД | электрическая энергия | 100 | 100 |
|  | тепловая энергия | 96 | 96 |
|  | холодная вода | 98,2 | 98,2 |
|  | водоотведение | 0 | 0 |
|  | природный газ | 96 | 97 |
|  | ТКО | 0 | 0 |
| Бюджет. организации и промышленные объекты | электрическая энергия | 100 | 100 |
|  | тепловая энергия | 100 | 100 |
|  | холодная вода | 100 | 100 |
|  | водоотведение | 0 | 0 |
|  | природный газ | 96 | 97 |
|  | ТКО | 0 | 0 |

- Перспективы развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Определение перспективных показателей развития городского округа Долгопрудный

Численность постоянного населения г.о. Долгопрудный по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2015 составила 98,79 тыс. человек, на 01.01.2019 – 112 тыс. человек.

За последние 30 лет численность населения г.о. Долгопрудный увеличилась на 41,3 тыс. человек, в первую очередь за счёт высокого миграционного прироста. За последние 10 лет динамика ежегодного прироста населения составлял в среднем 3%.

Прогноз перспективной численности постоянного населения выполнен на основе действующего генерального плана г.о. Долгопрудный.

Прирост численности постоянного населения составит 25,93 тыс. человек: численность расселяемого в новом жилищном фонде населения (26,72 тыс. человек), минус численность проживающих в ветхом и аварийном фонде (0,11 тыс. человек), минус численность проживающих в планируемых к сносу жилых домах в соответствии с утверждёнными ППТ (0,68 тыс. человек).

Численность населения на первую очередь 2022 год составит 118,39 тыс. человек, на расчётный срок 2035 год – 137,93 тыс. человек.

Численность сезонного населения по материалам экспертной оценки, выполненной с учетом данных, предоставленных администрацией г.о. Долгопрудный, составляет 3,2 тыс. человек. На расчётный срок численность сезонного населения не изменится и останется на уровне 3,2–3,3 тыс. человек.

Численность трудовых ресурсов на 01.01.2016 составляет 40,5 тыс. человек, из неё трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 31,7 тыс. человек. В экономике г.о. Долгопрудный занято 27,9 тыс. человек.

В генеральном плане запланировано создание новых рабочих мест 54,1 тыс. человек, из них 12,1 тыс. человек на первую очередь (2022 год).

Планируемое в генеральном плане создание новых рабочих мест приведёт к увеличению числа работающих на территории г.о. Долгопрудный существующих 27,9 тыс. человек до 40 тыс. человек на первую очередь (2022 год) и 82,0 тыс. человек на расчётный срок (2035 год).

Таблица 3.1 – Перспективная динамика численности населения г.о. Долгопрудный

| Численность населения по годам, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 111930 | 114083 | 116236 | 118390 | 119893 | 121396 | 122899 | 124402 | 125905 |
| 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |  |
| 127408 | 128912 | 130415 | 131918 | 133421 | 134924 | 136427 | 137930 |  |

Ниже в таблице обозначены территории и площади под застройку под объекты перспективного строительства (прогноз развития застройки территорий)

Таблица 3.2 –Перечень планируемых территорий и объектов различного функционального назначения

| № | Наименование планируемых территорий и объектов | Территория, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка |  |
| 1.1 | мкр. Центральный (ПП № 1) | 9,90 |
| 1.2 | мкр в южной части города (ПП №2) | 8,20 |
| 1.3 | по ул. Госпитальной (ПП №3) | 1,50 |
| 1.4 | мкр по ул. Московская (ПП №4) | 9,20 |
| 1.5 | мкр Водники (ПП №5) | 8,70 |
| 1.6 | по пр. Пацаева (ПП №6) | 5,90 |
| 1.7 | мкр Хлебниково (ПП №7) | 11,40 |
| 1.8 | по ул. Дирижабельной (пп №8) | 1,00 |
| 2 | Индивидуальная и малоэтажная блокированная жилая застройка |  |
| 2.1 | Индивидуальная жилая застройка мкр Павельцево (ПП №9) | 5,50 |
| 2.2 | Малоэтажная жилая застройка мкр в южной части города (ПП№2) | 3,70 |
| 3 | Дошкольные образовательные организации |  |
| 3.1 | мкр. Центральный (ПП № 1) | 0,50 |
| 3.2 | мкр. Центральный (ПП № 1) | 0,50 |
| 3.3 | мкр. Центральный (ПП № 1) | 1,10 |
| 3.4 | мкр в южной части города (ПП №2) | 0,90 |
| 3.5 | мкр по ул. Московская (ПП №4) | 0,60 |
| 3.6 | мкр Водники (ПП №5) | 0,90 |
| 3.7 | мкр Хлебниково (ПП №7) | встр |
| 3.8 | мкр Хлебниково (ПП №7) | встр |
| 3.9 | Лихачевское шоссе | 1,30 |
| 3.10 | по ул. Госпитальной (ПП №3) | встр |
| 3.11 | мкр Хлебниково (ПП №7) | 0,50 |
| 3.12 | мкр Водники (ПП №5) | встр |
| 3.13 | мкр по ул. Московская (ПП №4) | встр |
| 3.14 | по пр. Пацаева (ПП №6) | встр |
| 3.15 | МБДОУ детский сад № 5 «Теремок» по адресу: г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 12а, строение 1, к.н.з.у. 50:42:0010229:538, год ввода 2020 | введен в эксплуатацию |
| 4 | Общеобразовательные организации |  |
| 4.1 | мкр. Центральный (ПП № 1) | 1,70 |
| 4.2 | мкр. Центральный (ПП № 1) | 1,90 |
| 4.3 | мкр в южной части города (ПП №2) | 1,40 |
| 4.4 | мкр по ул. Московская (ПП №4) | 3,70 |
| 4.5 | мкр по ул. Московская (ПП №4) | 4,50 |
| 4.6 | по пр. Пацаева (ПП №6) | 2,40 |
| 4.7 | по ул. Дирижабельной (пп №8) | 1,80 |
| 4.8 | мкр Водники (ПП №5) | 1,20 |
| 4.9 | мкр Хлебниково (ПП №7) | 1,40 |
| 4.10 | средняя общеобразовательная школа на 1500 мест по адресу г. Долгопрудный, ул. Заводская, д.2, к.н.з.у. 50:42:0020101:38, застройщик ООО «СЗ «ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ», плановый год ввода 2022 |  |
| 4.11 | школа на 550 мест (900 мест) по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Центральный, к.н.з.у. 50:42:0010310:4724, застройщик Урбан групп, плановый год ввода 2021 |  |
| 4.12 | строительство учебного корпуса начальной школы на 425 мест, детского технопарка и кампуса для проживания на 200 мест на территории ГОБУ «Московская областная школа-интернат естественно математической направленности по адресу: г. Долгопрудный, пересечение ул. Летная и Лихачевского шоссе, к.н.з.у. 50:42:0010310:14329, 50:42:0010310:10745, плановый год ввода 20210 |  |
| 4.13 | пристройка к зданию АОУ гимназия № 13 по адресу: г. Долгопрудный, ул. Молодежная д.1ОА, к.н.з.у. 50:42:0020101:112, плановый год ввода 2021 |  |
| 4.14 | АОУ школа № 1 по адресу: г. Долгопрудный, ул. Институтский пер., д.1, к.н.з.у. 50:42:0010231:44, год ввода 2020 | введен в эксплуатацию |
| 4.15 | ДОУ с бассейном по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Центральный (2-я очередь строительства), к.н.з.у.50:42:0010310:5030, застройщик АО «Долrопрудненское управление капитального строительства», год ввода 2020 | введен в эксплуатацию |
| 5 | Поликлиники |  |
| 5.1 | мкр по ул. Московская (ПП №4) | 0,90 |
| 5.2 | мкр. Центральный (ПП № 1) | 1,10 |
| 5.3 | Московское шоссе - станция скорой помощи | 0,70 |
| 5.4 | мкр в южной части города (ПП №2) | встр |
| 5.5 | по ул. Госпитальной (ПП №3) - ВОП | встр |
| 5.6 | мкр Хлебниково (ПП №7) | встр |
| 5.7 | по ул. Дирижабельной (пп №8) - детская поликлиника | встр |
| 5.8 | по пр. Пацаева (ПП №6) | встр |
| 6 | Объекты общественно-делового назначения |  |
| 6.1 | мкр. Центральный | 0,98 |
| 6.2 | мкр. Центральный | 1,24 |
| 6.3 | мкр. Центральный | 1,10 |
| 6.4 | мкр. в южной части города | 0,77 |
| 6.5 | в районе Транспортного проезда | 1,00 |
| 6.6 | мкр по ул. Московская | 0,43 |
| 6.7 | мкр по ул. Московская | 0,82 |
| 6.8 | мкр по ул. Московская | 3,96 |
| 6.9 | Лихачевский переулок | 2,22 |
| 6.10 | Лихачевский проезд | 0,34 |
| 6.11 | мкр. Центральный | 0,80 |
| 6.12 | пл. Водники | 1,09 |
| 6.13 | мкр Хлебниково | 0,26 |
| 6.14 | Московское шоссе | 0,56 |
| 6.15 | проспект Ракетостроителей | 1,76 |
| 6.16 | мкр по ул. Московская | 2,03 |
| 6.17 | в районе Нефтебазы | 3,74 |
| 6.18 | мкр Хлебниково | 1,07 |
| 6.19 | мкр Хлебниково | 0,83 |
| 6.20 | в районе ул. Железнякова | 0,26 |
| 6.21 | Московское шоссе (пл. Долгопрудная) | 0,53 |
| 6.22 | ул. Московская | 1,46 |
| 6.23 | Московское шоссе (пл. Долгопрудная) | 0,54 |
| 6.24 | в районе Нефтебазы | 0,58 |
| 6.25 | в районе Нефтебазы | 0,63 |
| 6.26 | в районе Нефтебазы | 0,70 |
| 6.27 | в районе МКАД | 3,46 |
| 6.28 | в районе СНТ "Угодье-2" | 5,37 |
| 6.29 | ул. Дирижабельная | 0,56 |
| 6.30 | Институтский пер. | 1,10 |
| 6.31 | ул. Жуковского | 0,60 |
| 6.32 | ул. Дирижабельная | 0,70 |
| 6.33 | мкр. Центральный | 0,23 |
| 6.34 | в р-не ул. Восточная | 7,80 |
| 6.35 | Химкинский проспект | 0,60 |
| 6.36 | Промышленный проезд | 0,34 |
| 6.37 | Лихачевский проезд | 1,9 |
| 6.38 | Старое Дмитровское шоссе | 3,06 |
| 6.39 | ул. Парковая | 0,3 |
| 7 | Физкультурно-оздоровительные комплексы и плоскостные спортивные сооружения |  |
| 7.1 | по ул. Парковая - стадион | 2,89 |
| 7.2 | мкр по ул. Московская (ПП №4) – ФОК с бассейном | 0,80 |
| 7.3 | мкр в южной части города (ПП №2) - ФОК | 0,31 |
| 7.4 | мкр Водники (ПП №5) - плоскостные спортивные сооружения | 0,35 |
| 7.5 | в районе СНТ "Клязьма" - ФОК | 1,70 |
| 7.6 | мкр Хлебниково (ПП №7) - ФОК | 0,30 |
| 8 | Гаражные комплексы и парковки |  |
| 8.1 | ул. Островского | 0,6 |
| 8.2 | ул. Летная - ул. Ракетостроителей | 2,06 |
| 8.3 | мкр. в южной части города | 1,19 |
| 8.4 | мкр. Хлебниково | 1,81 |
| 8.5 | мкр. Хлебниково | 1,25 |
| 8.6 | Московское шоссе | 1,28 |
| 8.7 | мкр. по ул. Московская | 1,78 |
| 8.8 | Московское шоссе | 0,88 |
| 8.9 | мкр. Водники ул. Корабельная | 0,79 |
| 8.10 | мкр. Водники ул. Корабельная | 0,44 |
| 8.11 | Московское шоссе | 1,16 |
| 8.12 | Химкинский проспект | 0,54 |
| 8.13 | мкр. Хлебниково | 0,48 |
| 8.14 | мкр. Хлебниково | 2,79 |
| 8.15 | улица Виноградная | 4,3 |
| 8.16 | в районе ул. Парковая | 0,77 |
| 8.17 | в районе пл. Водники | 1,11 |
| 9 | Производственно-складские предприятия |  |
| 9.1 | Новое шоссе | 0,57 |
| 9.2 | проезд Дорожный | 2,31 |
| 9.3 | Промышленный проезд | 5,27 |
| 9.4 | в районе Химкинского просп. | 3,09 |
| 9.5 | в районе Химкинского просп. | 0,51 |
| 9.6 | в районе ул. Озёрная | 4,03 |
| 9.7 | в районе СНТ "Угодье-2" | 14,07 |
| 9.8 | проезд Дорожный | 1,60 |
| 9.9 | в районе ул. Озёрная | 7,41 |
| 9.10 | Новое шоссе | 4,7 |
| 9.11 | Береговой проезд | 2,15 |
| 9.12 | Береговой проезд | 1,01 |
| 9.13 | в районе ул. Зеленой | 1,15 |
| 9.14 | ул. Энергетическая | 1,08 |
| 9.15 | в районе СНТ "Угодье-2" | 12,12 |
| 9.16 | Береговой проезд | 11,50 |
| 9.17 | в районе кладбища и проезда Строителей | 1,29 |
| 9.18 | в районе кладбища и проезда Строителей | 2,63 |
| 9.19 | в районе пл. Долгопрудная | 10,17 |
| 9.20 | Новое шоссе | 2,62 |
| 9.21 | в районе кладбища и проезда Строителей | 1,70 |
| 9.22 | проезд Строителей | 1,70 |
| 9.23 | производственный комплекс стройматериалов ООО «ЛУКА», плановый год ввода 2021 |  |
| 9.24 | складской комплекс, производственный комплекс и офисы ИП Терехин по адресу: г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, застройщик ИП Терехин, плановый год ввода 2021 |  |
| 10 | Научно-инновационные многофункциональные комплексы |  |
| 10.1 | Лихачевский проспект | 9,98 |
| 10.2 | Лихачевский проспект | 1,5 |
| 10.3 | Лихачевский проспект | 5,30 |
| 10.4 | Лихачевский проспект | 1,39 |
| 10.5 | Лихачевский проспект | 2,99 |
| 11 | Рекреационные объекты (объекты туризма и отдыха) |  |
| 11.1 | мкр. Водники ул. Корабельная | 3,92 |
| 11.2 | мкр. Хлебниково Новое шоссе | 14,75 |
| 11.3 | мкр. по ул. Московская | 3,45 |
| 11.4 | мкр. по ул. Московская | 1,15 |
| 11.5 | мкр. по ул. Московская | 3,33 |
| 11.6 | в районе ул. Осиновая | 13,71 |
| 11.7 | в районе Нефтебазы | 5,20 |
| 11.8 | в районе ул. Первомайская | 0,051 |
| 11.9 | в районе ул. Стародмитровское шоссе | 3,0 |
| 12 | Озелененные и благоустроенные территории |  |
| 12.1 | вдоль Канала им. Москвы | 41,00 |
| 12.2 | вдоль Канала им. Москвы | 11,35 |
| 12.3 | Клязьминское вдхр. а в районе ул. Парковая | 2,27 |
| 12.4 | мкр. по ул. Московская | 6,00 |
| 12.5 | Клязьминское вдхр. а в районе ул. Парковая | 0,60 |
| 12.6 | мкр. Хлебниково | 3,57 |
| 12.7 | в районе ул. Маяковского | 0,48 |
| 12.8 | в районе ул. Зеленая | 4,7 |
| 12.9 | мкр. Центральный | 1,25 |
| 12.10 | Лихачевский проспект, Храмовый комплекс | 0,74 |
| 12.11 | мкр. Водники | 2,00 |
| 13 | Смешанная общественно-жилая застройка |  |
| 13.1 | в районе ул. Менделеева | 5,6 |
| 13.2 | реновация ОАО «МКК» | 21,5 |
| 14 | Объекты обслуживания транспортных средств |  |
| 14.1 | в районе проезда Дорожный | 0,92 |
| 14.2 | в районе ул. Осенняя | 0,72 |
| 14.3 | в районе ул. Осенняя | 0,99 |
| 14.4 | Новое шоссе | 0,34 |
| 14.5 | мкр. по ул. Московская | 0,21 |
| 14.6 | Лихачевский проспект | 0,9 |
| 14.7 | Лихачевский проспект | 0,3 |
| 14.8 | ул. Московская | 0,5 |
| 15 | Территории под размещение РТП |  |
| 15.1 | мкр. Водники | 0,28 |
| 16 | Вертолетные площадки |  |
| 16.1 | В районе проезда Строителей | 0,82 |
| 17 | Территории под размещение очистных сооружений |  |
| 17.1 | мкр. в южной части города | 0,71 |
| 17.2 | мкр. Водники | 0,32 |
| 18 | Территории под размещение ВЗУ |  |
| 18.1 | в районе пл. Долгопрудная | 0,24 |

Для создания компактной планировочной структуры и соблюдения требований обеспечения жизнедеятельности жилой среды города предусматривается:

увеличение градостроительной емкости жилых территорий города путем завершения освоения внутригородских территориальных резервов, реконструкции существующих жилых территорий в соответствии с современными эстетическими и техническими требованиями, жилья;

дальнейшее формирование жилых комплексов, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, остановок городского транспорта, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп населения;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов;

Прогноз развития застройки территорий напрямую зависит от перспективной динамики численности населения и потребительского спроса.

В генеральном плане предусматривается новое жилищное строительство на свободных территориях в соответствии с ранее разработанной и утверждённой документацией по планировке территории (ППТ).

В г.о. Долгопрудный будет происходить реновация индивидуального жилищного фонда, то есть строительство в пределах существующих участков взамен сносимых малоценных домов или в дополнение к ним новых домов, большей площади и этажности:

на расчётный срок 2035 год – 134,7 тыс. кв. м;

из него на первую очередь 2022 год – 47,6 тыс. кв. м.

Объём нового жилищного строительства составит:

на расчётный срок 2035 год – 1250,7 тыс. кв. м;

из него на первую очередь 2022 год – 582,7 тыс. кв. м.

Общая площадь жилищного фонда составит:

на первую очередь 2022 год – 3631,2 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность –  30,7 кв. м/чел.;

на расчётный срок 2035 год – 4289,2 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 31,1 кв. м/чел.

Динамика жилищного фонда г.о. Долгопрудный приведена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 –Динамика приростов строительного фонда за счет объектов перспективной застройки в г.о. Долгопрудный

| № п/п | Застройщик /инвестор | Адрес | Пло- щадь участ- ка, га | Этаж- ность | Жилищное строительство, тыс. кв. м (по ППТ) |  |  | Население, тыс. чел. (по ППТ) |  | Дошкольные образовательные организации |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | Поликли- ники | Тип доку- ментации | Стадия разработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего запла- ниро- вано | из них вве- дено | не вве- дено | всего | при- рост | Запла- нировано в ППТ | Введено | Не пост- роено | Запла- нировано в ППТ | Введено | Не пост- роено | Запла- нировано в ППТ |  |  |
| Период 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО "ДУКС" | Микрорайон «Центральный» | 77,0 | 25 | 825,61 | 603,62 | 221,99 | 29,08 | 6,99 | 925 | 560 | 365 | 2560 | 1100 | 1460 | 410 | ППТ | Постановление Главы городского округа Долгопрудный № 694-ПГ от 09.09.2011 |
| 2 | ООО "Актис- Строй", ООО “Долгопруд- ненская СК", АО "ДУКС" | Микрорайон «в южной части города» | 5,9 | 3 | 82,75 | 38,65 | 44,10 | 2,96 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ППТ | Постановление Главы городского округа Долгопрудный № 29-ПГ от 01.02.2010 |
| 3 | АО "ДУКС" | Микрорайон по ул. Госпитальная | 12,1 | 19 | 147,85 | 92,34 | 55,51 | 5,28 | 1,98 | 160 | 80 | 80 | 300 | 0 | 300 | 40 | ППТ | Постановление Главы городского округа Долгопрудный № 145-ПГ от 21.06.2007 |
| 4 | ООО "ДСК 7 | Микрорайон по ул. Московская | 68,5 | 25 | 414,79 | 241,72 | 173,07 | 14,81 | 6,59 | 420 | 200 | 220 | 1825 | 0 | 1825 | 230 | ППТ | Постановление Главы городского округа Долгопрудный № 810-ПГ от 30.10.2008 |
| 5 | ООО "ГК "ОРК" | Микрорайон по ул. Дирижабельная | 26,4 | 25 | 54,18 | 13,75 | 40,43 | 1,94 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 100 | ППТ | Постановление Главы городского округа Долгопрудный № 81-ПГ от 06.02.2008 |
| 6 | ООО «Специализированный застройщик «Гранель Инвест» | Микрорайон по ул. Заводская д.2 | 22,98 | 18 | 20,686 |  | 20,686 | 7,028 | 7,028 | 540 |  | 540 |  |  |  | 190 | ППТ | Распоряжение П42/0060-19 02.10.2019 г. министерства жилищной политики Московской области |
|  |  | ИТОГО | 212,9 | 18,0 | 22211,2 | 990,1 | 21221,1 | 61,1 | 25,1 | 2045,0 | 840,0 | 1205,0 | 4985,0 | 1100,0 | 3885,0 | 970,0 |  |  |
| Период 2023-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО "Долгопруднен- ская СК", АО "ДУКС" | Микрорайон «в южной части города» | 28,9 | 17 | 100,57 | 0 | 100,57 | 3,59 | 3,59 | 180 | 0 | 180 | 1250 | 0 | 1250 | 100 | ППТ | Постановление Главы городского округа Долгопрудный № 29-ПГ от 01.02.2010 |
| 8 | Не определен (не реализуется) | Микрорайон Водники | 39,5 | 25 | 163,90 | 0 | 163,90 | 5,85 | 5,85 | 280 | 0 | 280 | 1640 | 440 | 1200 | 250 | ППТ | Постановление Главы городского округа Долгопрудный № 32-ПГ от 22.01.2008 |
| 9 | Не определен | Микрорайон по пр. Пацаева | 22,0 | 19 | 135,00 | 0 | 135,00 | 4,82 | 4,82 | 70 | 0 | 70 | 1200 | 0 | 1200 | 200 | ППТ | Постановление Главы городского округа Долгопрудный № 276-ПГ от 11.04.2008 |
| 10 | Не определен | Микрорайон Хлебниково | 32,8 | 25 | 176,00 | 0 | 176,00 | 5,82 | 5,82 | 210 | 0 | 210 | 1125 | 0 | 1125 | 110 | ППТ | Постановление Главы городского округа Долгопрудный 809-ПГ от 30.10.2008 |
| 11 | Не определен | Микрорайон Павельцево, ул. Родниковая | 6,0 | ИЖС | 5,40 | 0 | 5,40 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ППТ | В стадии утверждения |
|  |  | ИТОГО | 129,2 |  | 580,87 | 0 | 580,87 | 20,22 | 20,22 | 740 | 0 | 740 | 5215 | 440 | 4775 | 660 |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 319,1 |  | 2106,05 | 990,08 | 1115,97 | 74,29 | 38,31 | 2245 | 840 | 1405 | 10200 | 1540 | 8660 | 1440 |  |  |

Таблица 3.4 – Динамика жилищного фонда и населения г.о. Долгопрудный

| Жилая застройка | Существующее положение, 01.01.2019 |  | к 2022 году |  |  |  | к 2035 году (в том числе первая очередь) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищ- ный фонд, тыс. кв. м | Насе- ление, тыс. чел. | Сохра- няемый жилищный фонд, тыс. кв. м | Новое стр-во, тыс. кв. м | Жилищ- ный фонд, тыс. кв. м | Насе- ление, тыс. чел. | Сохра- няемый жилищный фонд, тыс. кв. м | Новое стр-во, тыс. кв. м | Жилищ- ный фонд, тыс. кв. м | Насе- ление, тыс. чел. |
| Всего по г.о. Долгопрудный | 3050,0 | 100,41 | 3048,5 | 554,4 | 3602,9 | 118,39 | 3038,5 | 1250,7 | 4289,2 | 137,93 |
| Многоэтажная | 1548,1 | 42,42 | 1548,1 | 491,0 | 2024,2 | 59,42 | 1548,1 | 1066,5 | 2614,6 | 79,50 |
| Среднеэтажная | 987,7 | 44,13 | 987,7 | 0 | 987,7 | 44,13 | 981,3 | 0 | 981,3 | 43,83 |
| Малоэтажная | 266,8 | 12,02 | 265,3 | 30,7 | 296,0 | 13,00 | 261,7 | 44,1 | 305,8 | 12,62 |
| Индивидуальная | 247,4 | 1,84 | 247,4 | 0 | 247,4 | 1,84 | 247,4 | 5,4 | 252,8 | 1,98 |
| Реновация индивидуального жилищного фонда |  |  |  | 47,6 | 47,6 |  |  | 134,7 | 134,7 |  |

На ряду, с процессом ввода новых площадей жилищного фонда администрацией г.о. Долгопрудного постановлением №196-ПА/н от 10.04.2020 г. утверждена краткосрочная муниципальная программа городского округа Долгопрудный "Формирование современной комфортной городской среды городского округа Долгопрудный на 2020 - 2024 годы", в соответствии с которой до 2024 года предлагается произвести капитальный ремонт многоквартирных домов с общей площадью квартир 110,89 млн м2.

В том числе, до 2049 года региональной программой Московской области «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы» с изменениями по постановлению №966/43 от 16.12.2019, определен на территории г.о. Долгопрудный поадресный перечень многоквартирных домов и объем проводимых работ.

Капитальный ремонт зданий бюджетных организаций и административно-коммерческих зданий не предусмотрен.

Таблица 3.5 – Целевые показатели инвестиций направленных для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, тыс. руб.*

| Программа | Период реализации | Источник финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация краткосрочного плана региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы» | 2020-2024 | Итого в том числе | 114 328,66 | 446 374,08 | 143 276,18 | 148 577,40 | 154 520,50 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 1 325,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Другие источники | 113 002,76 | 446 374,08 | 143 276,18 | 148 577,40 | 154 520,50 |
| Общая площадь квартир в многоквартирных домах, тыс. м2 |  |  | 12459,0 | 49214,3 | 15796,7 | 16381,2 | 17036,4 |

*Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано

В работе проведен анализ имеющейся социальной инфраструктуры, и разработаны предложения по развитию объектов социальной сферы местного уровня обслуживания, в том числе: дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, амбулаторно-поликлинических учреждений, больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок, библиотек, учреждений культурного обслуживания, объектов торговли и общественного питания, объектов коммунально-бытового обслуживания.

Характеристика объектов социально-культурно-бытового обслуживания на соответствие нормам обеспеченности и доступности для населения проводилась в соответствии с действующими нормативными документами: Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры», НПБ 101-95. «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», СНиП 32-03-96. «Аэродромы», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Данные документы нормируют объемы предоставляемых государством стандартных услуг для населения с ориентацией на минимальный уровень потребления, и фактически представляют собой характеристики минимального стандарта проживания, который должен гарантироваться государством в лице муниципальных властей.

Социальная сфера включает две подсистемы - «социальную» («бюджетную») и «коммерческую», которые отличаются друг от друга источниками финансирования и организацией, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

«Бюджетная» подсистема ориентирована на обеспечение всего населения гарантированным набором услуг социального минимума и включает учреждения и организации муниципального и регионального значения, главным образом в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты, ритуальных услуг. Вместимость и достаточность объектов «социальной» подсистемы нормируется в соответствии с действующим законодательством; их функционирование обеспечивается за счет бюджетов различных уровней.

«Коммерческая» подсистема ориентирована на платежеспособное население и обеспечение максимального по объему и разнообразию обслуживания в соответствии с платежеспособным спросом. В коммерческом обслуживании преобладают услуги торговли, зрелищно развлекательного и спортивно-оздоровительного характера, а также общественное питание и все виды бытовых услуг. В последнее время активно развивается коммерческая составляющая в образовательной и медицинской сферах. Количество и вместимость объектов «коммерческой» подсистемы не нормируется; их функционирование обеспечивается за счет внебюджетных источников.

Планируемые объекты местного значения окажут положительное влияние на комплексное развитие территории и обеспечат планируемое население необходимыми объектами социального обслуживания.

Ниже определены объемы развития объектов социальной инфраструктуры на основании социально-демографического прогноза численности населения г.о. Долгопрудный, а также с учетом развития предложенных генеральным планом участков под жилищное строительство, население которых необходимо будет обеспечить минимальным набором социальных услуг в соответствии с действующими нормативами.

Образование и дошкольное воспитание

Дошкольные образовательные организации

По данным администрации на территории г.о. Долгопрудный расположены 34 дошкольных образовательных организации, в том числе 26 муниципальных и 8 частных.

Суммарная вместимость дошкольных образовательных организаций составляет 5696 мест, фактическая наполняемость – 5798 мест.

Количество очередников в дошкольные образовательные организации г.о. Долгопрудный в возрасте от 0 до 3 лет – 603, от 3 до 7 лет – 41 (письмо Гравного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 14.12.2015 № 31Исх-41516/Т-01).

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. человек.

Существующая нормативная потребность населения составляет 6527 мест, дефицит –  831 мест.

Фактический дефицит с учётом  очередников  в  возрасте  от  3  до  7  лет  составляет  143 места.

Для планируемого населения нормативная потребность:

на расчётный срок 2035 год – 8965 мест, необходимо построить – 3269 мест;

из неё на первую очередь 2022 год – 7695 мест, необходимо построить – 1999 мест.

В проекте генерального плана предусматривается размещение следующих дошкольных образовательных организаций (ДОО).

На период до 2022 год – 7 объектов общей ёмкостью 945 мест (с уплотнением 1134

мест):

В соответствии с Государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы», утверждённой Постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39 "Об утверждении государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы":

всего 1 объект на 150 мест:

ДОО на 150 мест,  микрорайон Центральный, 3-я очередь.

По утверждённой документации по планировке территории (ППТ) – 5 объектов общей ёмкостью 545 мест:

ДОО на 120 мест, микрорайон Центральный, 2-я очередь;

ДОО на 125 мест, микрорайон Центральный, 3-я очередь;

ДОО на 80 мест (встроено-пристроенное помещение), микрорайон по ул. Госпитальная, 8, 8а;

ДОО на 140 мест, микрорайон по ул. Московская;

ДОО на 80 мест (встроено-пристроенное помещение), микрорайон по ул. Московская.

В соответствии с постановлением Главы г.о. Долгопрудный от 18.04.2014 № 292-ПА об утверждении проектной документации на строительство дошкольного образовательного учреждения на 250 мест с бассейном по Лихачевскому шоссе, 10.

На период 2023 – 2035 год – 7 объектов общей ёмкостью 740 мест (с уплотнением 888 мест) (по утверждённой документации по планировке территории (ППТ):

ДОО на 180 мест, микрорайон в  южной части города;

ДОО на 200 мест,  микрорайон Водники;

ДОО на 80 мест (встроено-пристроенное помещение), микрорайон Водники;

ДОО на 110 мест, микрорайон Хлебниково;

ДОО на 50 мест (встроено-пристроенное помещение), микрорайон Хлебниково;

ДОО на 50 мест (встроено-пристроенное помещение), микрорайон Хлебниково;

ДОО на 70 мест (встроено-пристроенное помещение), микрорайон по пр. Пацаева.

Кроме того, анализ территориальных ресурсов существующих детских садов (данные администрации г.о. Долгопрудный) выявил возможность строительства пристроек на 1250 мест:

пристройка на 80 мест к ДОУ № 1, ул. Молодёжная;

пристройка на 60 мест к ДОУ № 2, ул. Молодёжная;

пристройка на 50 мест к ДОУ № 3, Лихачевский проспект, 68;

пристройка на 80 мест к ДОУ № 4, ул. Железнякова, 16;

пристройка на 80 мест к ДОУ № 7, ул. Октябрьская, 24а;

пристройка на 60 мест к ДОУ № 8, ул. Советская, 5а;

пристройка на 60 мест к ДОУ № 9, ул. Северная, 5а;

пристройка на 110 мест к ДОУ № 10, ул. Спортивная, 7б;

пристройка на 80 мест к ДОУ № 14, ул. Набережная, 19;

пристройка на 90 мест к ДОУ № 15, мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская, 26;

пристройка на 70 мест к ДОУ № 18, ул. Театральная, 6;

пристройка на 100 мест к ДОУ № 19, ул. Дирижабельная, 17а;

пристройка на 70 мест к ДОУ № 23, ул. Спортивная, 9а;

пристройка на 180 мест к ДОУ № 25, Лихачевское шоссе, 6;

пристройка на 80 мест к ДОУ № 27, ул. Циолковского, 14а.

В результате планируемых мероприятий строительство новых ДОО и пристроек к существующим составит:

на расчётный срок 2035 год – 3272 мест;

из него на первую очередь 2022 год – 1134 мест.

Общая ёмкость дошкольных образовательных организаций составит:

на первую очередь 2022 год – 6830 мест;

на расчётный срок 2035 год – 8968 мест.

Общеобразовательные организации

На территории г.о. Долгопрудный расположены 14 муниципальных и 2 частных общеобразовательных организаций, одна школа-интернат суммарной вместимостью 8273 места, фактически в них обучается 10386 человек. Количество учащихся во вторую смену – 1732 человека.

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения местами в общеобразовательных организациях – 135 мест на 1 тыс. чел.

Существующая нормативная потребность населения составляет 13555 мест, дефицит – 5282 мест.

Фактический дефицит – 1732 места.

Для планируемого населения нормативная потребность:

на расчётный срок 2035 год – 18621 мест, необходимо построить – 10348 мест;

из неё на первую очередь 2022 год – 15983 мест, необходимо построить – 7710 мест.

В проекте генерального плана предусматривается размещение следующих общеобразовательных организаций (ОО).

На период до 2022 год – всего 8 объектов общей ёмкостью 4485 мест

В соответствии с Государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы», утверждённой Постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39 "Об утверждении государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы":

2 объекта на 600 мест:

пристройка на 400 мест к СОШ № 7, Лихачевское шоссе, 7;

пристройка на 200 мест к СОШ № 13, ул. Молодёжная, 10а.

По утверждённой документации по планировке территории (ППТ) – 6 объектов общей ёмкостью 3885 мест:

ОО на 900 мест, микрорайон Центральный, 3-я очередь;

ОО на 560 мест, микрорайон Центральный, 4-я очередь;

пристройка к СОШ № 3 на 300 мест;

ОО на 1275 мест, микрорайон по ул. Московская;

ОО на 550 мест, микрорайон по ул. Московская;

ОО на 300 мест, микрорайон по ул. Дирижабельная.

На период 2023 – 2035 год – 6 объектов общей ёмкостью 5875 мест:

1. По утверждённой документации по планировке территории (ППТ) – 4 объекта общей ёмкостью 4775 мест:

ОО на 1250 мест, микрорайон в южной части города;

ОО на 1200 мест, микрорайон Водники;

ОО на 1200 мест, микрорайон по пр. Пацаева;

ОО на 1125 мест, микрорайон Хлебниково.

2. Анализ территориальных ресурсов существующих школ (данные администрации г.о. Долгопрудный) выявил возможность строительства пристроек на 1100 мест:

ристройка на 550 мест к СОШ № 12, Лихачевский пр., 68;

пристройка на 550 мест к СОШ № 14, Новый бульвар, 21.

В результате планируемых мероприятий строительство новых ОО и пристроек к существующим составит:

на расчётный срок 2035 год – 10360 мест;

из него на первую очередь 2022 год – 4485 мест.

Общая ёмкость образовательных организаций составит:

на первую очередь 2022 год – 12758 мест;

на расчётный срок 2035 год – 18633 мест.

Дополнительное образование детей

Детские школы искусств

В г.о. Долгопрудный находятся детские школы искусств ёмкостью 1115 мест.

В соответствии НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения объектами дополнительного образования детей составляет 12 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Для планируемого населения нормативная потребность:

на расчётный срок 2035 год – 1493 мест;

из неё на первую очередь 2022 год – 1281 мест;

Предусматривается организация детской школы искусств на 250 мест в микрорайоне по ул. Дирижабельная.

При двухсменной работе число детей, которые будут посещать ДШИ, составит 500 человек, что, с учётом существующих детских школ искусств, соответствует нормативной потребности планируемого населения.

Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ)

В г.о. Долгопрудный расположены ДЮСШ общей ёмкостью 2135 мест.

В соответствии НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения объектами дополнительного образования детей составляет 20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Для планируемого населения нормативная потребность:

на расчётный срок 2035 год – 2488 мест;

из неё на первую очередь 2022 год – 2136 мест.

Предусматривается организация ДЮСШ на 400 мест в мкр. Центральный.

Здравоохранение

На территории г.о. Долгопрудный:

больничные стационары (единиц) – 1, ёмкость (коек) – ГБУЗ МО ДЦГБ – 481 койка;

амбулаторно-поликлинические учреждения (единиц) – ГБУЗ МО ДЦГБ – 5 , ёмкость (посещений в  смену) ГБУЗ МО ДЦГБ – 1725.

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения в больничных койках составляет 8,1 коек на 1 тыс. человек, в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 17,75 пос./смену на 1 тыс. человек.

Для планируемого населения:

нормативная потребность в больничных стационарах – 1117 коек, необходимо построить объект на 455 коек;

нормативная потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 2448 посещений в смену, необходимо построить объектов на 645 посещений в смену.

На территории г.о. Долгопрудный расположен филиал № 1 Федерального государственного учреждения «1586 «Окружной военный клинический госпиталь МВО» Минобороны РФ на 190 коек, который обслуживает жителей города.

В проекте генерального плана предусматривается размещение следующих объектов амбулаторно-поликлинической сети – всего 7 объектов общей ёмкостью 1190 посещений в смену.

На период до 2022 год – всего 4 объекта общей ёмкостью 780 посещений в смену (по утверждённой документации по планировке территории (ППТ):

поликлиника на 410 посещений в смену, микрорайон Центральный;

офис врача общей практики на 40 посещений в смену, микрорайон по ул. Госпитальная;

поликлиника на 230 посещений в смену, микрорайон по ул. Московская;

поликлиника на 100 посещений в смену, микрорайон по ул. Дирижабельная.

На период 2023 – 2035 год – 3 объекта общей ёмкостью 410 посещений в смену (по утверждённой документации по планировке территории (ППТ):

поликлиника на 100 посещений в смену (во встроенно-пристроенном помещении), микрорайон в южной части города;

поликлиника на 200 посещений в смену, микрорайон по пр. Пацаева;

поликлиника на 110 посещений в смену, микрорайон Хлебниково. Общая ёмкость объектов здравоохранения составит:

на первую очередь 2022 год – больничных стационаров 662 койки, объектов амбулаторно-поликлинической сети 2583 посещений в смену;

на расчётный срок 2035 год – больничных стационаров 662 койка, объектов амбулаторно-поликлинической сети 2993 посещений в смену.

Объекты социальной защиты населения

На территории г.о. Долгопрудный расположены:

ГКУ СО МО «Долгопрудненский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Аленький цветочек», ул. Спортивная, д. 5, корп. 1.  Мощность: 16 мест (отделение дневного пребывания), 20 человек (отделение психолого-педагогической помощи); (отделение социальной реабилитации) - 25 человек.

ГКУ СО МО «Долгопрудненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Полёт», ул. Академика Лаврентьева, д. 29. Мощность – 15 койко-мест (стационарное отделение), участковая социальная служба - 80 семей; группа для детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) – 5человек.

ГБСУ СО МО «Шереметьевский реабилитационный центр» мкр. Шереметьевский, ул. Толстого, д. 10. Мощность – 27 койко/мест (стационарное отделение), 3 чел./день (нестационарное отделение);

ГКУ МО Долгопрудненский центр занятости населения, ул. Спортивная, д. 11.

Проектом генерального плана предусматривается размещение трёх универсальных центров социального обслуживания населения (в первых этажах жилых домов, встроено- пристроенных помещениях):

микрорайон Центральный (первая очередь 2022 год);

микрорайон по ул. Московская (первая очередь 2022 год);

микрорайон в южной части города (расчётный срок 2035 год).

Объекты культуры

На территории г.о. Долгопрудный расположены:

5 культурно-досуговых учреждений (сетевых единиц): МБУ «ДКДЦ «Полет» (с 2 филиалами: ДК «Водник» и ДК «Нефтяник»), АУ «ДДК «Вперед», МБУ «ЦКОС». Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга, любительской деятельности (4338,7 кв. м) и 4 библиотеки (722 кв. м) площадью 5060,7 кв. м и зрительные залы на 1368 мест площадью 868 кв. м; суммарная площадь – 5928,7 кв. м;

1 театр (АУ «ДТ «Город»);

1 музей (МБУ «ДИХМ»);

1 детская школа искусств (АУ ДО «ДШИ») на 1200 мест;

4 парковые территории (АУ «ПКиО г. Долгопрудного» включает в себя: Центральный парк, парк на ул. Молодежная, парк на ул. Набережная («Новые Водники»), парк на ул. Парковая «Мысово»).

Нормативный показатель обеспеченности планируемого населения г.о. Долгопрудный объектами культуры составляет:

КДУ – 1 сетевая единица при населении городского округа от 100 до 500 тыс. чел.;

Библиотеки: Общедоступная - 1 сетевая единица на 20 тысяч человек, Детская - 1 сетевая единица на 20 тысяч детей;

Музеи: Краеведческий – 1 сетевая единица независимо от количества населения; Тематический – 1 сетевая единица независимо от количества населения;

Театр – 1 сетевая единица при населении от 100 до 200 тыс. человек;

Парки - 1 сетевая единица на 30 тысяч человек.

Потребность на планируемое население составляет:

КДУ – 5 сетевых единиц, профицит 4 единицы. Городской округ обеспечен полностью;

Библиотеки 4 единицы (3 общедоступная, 1 детская), дефицит 1 единица (общедоступная);

Музеи – 1 единица (краеведческий), дефицит 1 единица (тематический);

Театр – 1 единица. Городской округ обеспечен полностью;

Парки – 4 единицы. Городской округ обеспечен полностью;

В генеральном плане по адресу: ул. Дирижабельная, д 21 на расчётный срок планируется размещение универсального комплекса с размещением на 3-м этаже библиотеки нового формата. Также на расчётный срок планируется благоустройство новой парковой зоны вдоль канала им. Москвы от застройщика ГК «Гранель».

Объекты физической культуры и спорта

На территории г.о. Долгопрудный расположены спортивные сооружения следующих типов:

плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки) – 76,08 тыс. кв. м;

спортивные залы – 10,97 тыс. кв. м площади пола;

плавательные бассейны – 1469 кв. м. зеркала воды *.

* В декабре 2015 года введён в эксплуатацию ФОК по ул. Парковая с бассейном на 400 кв. м зеркала воды.

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа составляет:

плоскостные сооружения – 0,9483 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.;

спортивные залы – 0,106 тыс. кв. м площади пола на 1 тыс. чел.;

плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность и дефицит для планируемого населения г.о. Долгопрудный в объектах физической культуры и спорта каждого типа составляет:

плоскостные сооружения – 130,80 тыс. кв. м, необходимо – 54,72 тыс. кв. м;

спортивные залы – 14,62 тыс. кв. м площади пола, необходимо – 3,65 тыс. кв. м;

плавательные бассейны – 1374 кв. м зеркала воды, профицит – 95 кв. м зеркала воды. В проекте генерального плана  предусматривается размещение:

ФОКа (спортивные залы на 1008 кв. м, бассейн на 275 кв. м зеркала воды) – микрорайон по ул. Московская;

ФОКа (спортивные залы на 1008 кв. м) – микрорайон в южной части города;

ФОКа (спортивные залы на 1008 кв. м) – микрорайон Хлебниково;

спортивные залы во встроено-пристроенных помещениях – 630 кв. м

открытые спортивные площадки – 55,00 тыс. кв. м в новых жилых микрорайонах и рекреационных зонах, организуемых вдоль канала им. Москвы и Клязьминского водохранилища.

Общая ёмкость физкультурно-спортивных объектов к расчётному сроку 2035 год составит:

плоскостные спортивные сооружения – 131,08 тыс. кв. м;

спортивные залы – 14,62 тыс. кв. м площади пола залов;

бассейны – 1744 кв. м зеркала воды.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

По состоянию на 01.01.2020г. на территории города функционировало 407 стационарных объектов розничной торговли, в том числе, 2 торговых центра и   82 сетевых магазина, включающих в себя:

78 супермаркетов федеральных торговых сетей (Авоська, Ашан, Виктория, Дикси, Магнит, Мираторг, Перекресток, Пятерочка, Фикспрайс);

4 магазина региональных торговых сетей (Вкуссвил, Улыбка радуги).

Общая площадь торговых объектов составила – 80723,0 кв.м.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2019 году составила – 720,7 кв.м / 1000 жителей. (норматив минимальной обеспеченности населения г.о. Долгопрудный, составил 671,1 кв.м на 1000 жителей).

На территории города функционировало 106 нестационарных торговых объектов, в том числе, сезонных (мобильные павильоны по продаже кваса, бахчевые развалы, елочные базары).

Все нестационарные торговые объекты на территории города размещены в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Долгопрудный, утвержденной постановлением администрации города Долгопрудного от 07.12.2018 № 718-ПА.

По итогам 2019 года на территории городского округа Долгопрудный функционировало 74 предприятия общественного питания. Количество посадочных мест – 4498 ед. Прирост посадочных мест по сравнению с 2018 годом составил 270,0 ед.

По состоянию на 01.01.2020г. на территории города функционировало 229 предприятий бытового обслуживания населения. Количество рабочих мест – 1115 ед. Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг в отношении к 2018г. составил – 20 ед.

Для планируемого населения нормативная потребность населения городского округа в предприятиях каждого типа составляет:

предприятия розничной торговли – 208,27 тыс. кв. м торговой площади, необходимо – 162,67 тыс. кв. м торговой площади;

предприятия общественного питания – 5517 мест, необходимо – 1854 мест;

предприятия бытового обслуживания – 1503 рабочих мест, необходимо – 853 рабочих места.

Таблица 3.6 – Прогноз потребности населения в основных объектах социальной сферы*

| Поз. | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Нормативный показатель на 1000 жителей | Существующие учреждения | Первая очередь 2022 год |  | Расчетный срок 2035 год (включая первую очередь) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Требуется по нормативу | Новое строительство | Требуется по нормативу | Новое строительство |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 65 | 5696 | 7695 | 1134 | 8965 | 3272 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 135 | 8273 | 15983 | 4485 | 18621 | 10360 |
| 3 | Детские школы искусств (дополнительное образование детей) | мест | 12 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет | 1200 | 1281 | 0 | 1493 | 0 |
| 4 | Детско-юношеские спортивные школы (дополнительное образование детей) | мест | 20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет | 2135 | 2136 | 0 | 2488 | 400 |
| 5 | Больницы | коек | 8,1 | 662 | 959 | 0 | 1117 | 0 |
| 6 | Амбулаторно- поликлиническая сеть | пос./см. | 17,75 | 1803 | 2101 | 780 | 2448 | 1190 |
| 7 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | *1 центр | **1 на 50 000 жителей | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | КДУ | единиц | 1 сетевая единица на г.о. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Театры | единиц | 1 сетевая единица на г.о. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Библиотеки | единиц | 5 сетевых единиц на г.о. | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 11 | Музеи | единиц | 2 сетевые единицы на г.о | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м | 0,9483 | 76,08 | 112,27 | 20,00 | 130,80 | 55,00 |
| 13 | Спортивные залы | тыс. кв. м площади пола | 0,106 | 10,97 | 12,55 | 1,008 | 14,62 | 3,654 |
| 14 | Бассейны | кв. м зеркала воды | 9,96 | 1469 | 1179 | 275 | 1374 | 275 |
| 15 | Объекты торговли | тыс. кв. м торг. пл. | 1,51 | 45,6 | 178,77 | 133,17 | 208,27 | 162,67 |
| 16 | Объекты общественного питания | пос. мест | 40 | 3663 | 4736 | 1073 | 5517 | 1854 |
| 17 | Объекты бытового обслуживания | раб. мест | 10,9 | 650 | 1290 | 640 | 1503 | 853 |
| 18 | Кладбище*** | га | 0,24 | 101,53 (резерв 0) | 28,41 | 0 | 33,10 | 0 |

*Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточнятся) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно Программ Комплексного Развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области

* полезная площадь 640 кв.м., мощность: 20 койко-мест – стационарное отделение, 60 мест – полустационарное отделение, 120 чел./день – нестационарное отделение)

** В соответствии с Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания» и письмом Министерства социального развития Московской области № 19Исх-4684/15-04 от 25.04.2016.

*** На территории г.о. Долгопрудный расположены 5 кладбищ общей площадью 101,53 га, из них Долгопрудненское и Долгопрудненское южное кладбища общей площадью 87,55 га находятся в ведении г. Москвы. Данные кладбища при расчёте дефицита не учитывались.

Помимо постоянного населения г.о. Долгопрудный на учреждения обслуживания в летний период ложится дополнительная нагрузка по обслуживанию сезонного населения (таблица 3.7).

Таблица 3.7 – Прогноз потребности в дополнительной ёмкости объектов для обслуживания сезонного населения

| Поз. | Наименование учреждений | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется по нормативу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к 2022 год | к 2035 год |
| 1 | Больницы | коек | 1,0 | 3 | 3 |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./см. | 1,6 | 5 | 5 |
| 3 | Пункт скорой медицинской помощи | автомоб. | 0,1 | 3 | 3 |
| 4 | Магазины | кв. м торг. пл. | 40 | 128 | 132 |
| 5 | Учреждения бытового обслуживания | раб. мест | 1,6 | 5 | 5 |
| 6 | Пожарные депо | пож. автомоб. | 0,2 | 1 | 1 |

Развитие территорий коммунально-производственного, агропромышленного, общественно-делового и рекреационного назначения. В генеральном плане определены территории планируемого размещения объектов научно-инновационного, производственно-складского и общественно-делового назначения – всего 159 га, что позволит организовать 38,8 тыс. рабочих мест, в том числе:

- научно-инновационного – 25 га, 6,4 тыс. рабочих мест;

- производственно-складского – 93 га, 15,3 тыс. рабочих мест (за счёт повышения эффективности использования существующих и планируемых к организации зон);

- общественно-делового назначения – 41 га, 17,1 тыс. рабочих мест.

Дополнительно на территории г.о. Долгопрудный возможно создание около 13,0 тыс. новых рабочих мест:

- строительство объектов на территории федеральных предприятий (в рамках федеральных программ) – 3,0 тыс. раб. мест;

- реновация существующих производственных объектов – 10,0 тыс. раб. мест. генеральным планом предусматривается:

- реновация территории ОАО «Московский камнеобрабатывающий комбинат» - организация общественно-жилой зоны с сохранением существующих рабочих мест;

- реновация территории малоэтажной жилой застройки по ул. Менделеева – организация общественно-жилой зоны.

Существующая и планируемая структура рабочих мест по секторам экономики представлена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Структура рабочих мест по секторам экономики

| Сектор экономики | Количество рабочих мест, тыс. ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, | Первая очередь, 2022 год | Расчётный срок, 2035 год |
| Промышленность, наука, инновации, транспорт, связь, строительство | 10,8 | 16,2 | 45,5 |
| Торговля и услуги | 5,9 | 9,3 | 14,7 |
| Административно-деловая сфера | 4,9 | 7,4 | 13,2 |
| Бюджетный сектор | 6,3 | 7,1 | 8,6 |
| из него |  |  |  |
| - образование | 3,6 | 4,2 | 5,3 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| ВСЕГО | 27,9 | 40,0 | 82,0 |

В г.о. Долгопрудный в среднем за год планируется создание 300 рабочих мест.

Количество рабочих мест г.о. Долгопрудный составит:

на первую очередь 2022 год – 40 тыс. ед.;

на расчётный срок 2035 год – 82,0тыс. ед.

Количество новых рабочих мест в г.о. Долгопрудный составит:

из него на первую очередь 2022 год – 12,1 тыс. ед.

на расчётный срок 2035 год – 54,1 тыс. ед.;

  - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы муниципального образования муниципальный округ до 2035 г. представлен в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов Программы.

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития г.о. Долгопрудный, с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности.

Перспективные показатели развития и перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в г.о. Долгопрудный представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании на конец 2035г.

| Наименование показателей | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| Электроснабжение, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57377,1 | 58524,6 | 63206,6 | 68263,1 | 73724,2 | 83227,2 | 84891,8 | 86589,6 | 88321,4 | 90087,8 | 91889,6 | 93727,4 | 95601,9 | 97513,9 | 99464,2 | 101453,5 | 103482,6 |
| 2 | 27092,7 | 27228,2 | 27364,4 | 27501,2 | 27638,7 | 27776,9 | 27915,8 | 28055,3 | 28195,6 | 28336,6 | 28478,3 | 28620,7 | 28763,8 | 28907,6 | 29052,1 | 29197,4 | 29343,4 |
| 3 | 273474,8 | 274842,2 | 277590,6 | 280366,5 | 283170,2 | 286001,9 | 287431,9 | 288869,1 | 290313,4 | 291765,0 | 293223,8 | 294689,9 | 296163,4 | 297644,2 | 299132,4 | 300628,1 | 302131,2 |
| ИТОГО | 357944,7 | 360595,0 | 368161,6 | 376130,8 | 384533,0 | 397006,0 | 400239,4 | 403514,0 | 406830,4 | 410189,4 | 413591,6 | 417037,9 | 420529,0 | 424065,7 | 427648,8 | 431279,0 | 434957,2 |
| Теплоснабжение, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 573558,6 | 574229,9 | 574229,9 | 575348,6 | 579754,5 | 584160,5 | 588566,5 | 592972,5 | 572037,2 | 573558,6 | 574229,9 | 574229,9 | 575348,6 | 579754,5 | 584160,5 | 588566,5 | 592972,5 |
| 2 | 72561,6 | 72784,3 | 72784,3 | 73229,7 | 74240,2 | 75250,8 | 76261,4 | 77271,9 | 72116,3 | 72561,6 | 72784,3 | 72784,3 | 73229,7 | 74240,2 | 75250,8 | 76261,4 | 77271,9 |
| 3 | 27325,9 | 27325,9 | 27325,9 | 27378,0 | 27778,8 | 28179,6 | 28580,4 | 28981,2 | 27325,9 | 27325,9 | 27325,9 | 27325,9 | 27378,0 | 27778,8 | 28179,6 | 28580,4 | 28981,2 |
| ИТОГО | 673446,2 | 674340,1 | 674340,1 | 675956,2 | 681773,6 | 687590,9 | 693408,3 | 699225,6 | 671479,4 | 673446,2 | 674340,1 | 674340,1 | 675956,2 | 681773,6 | 687590,9 | 693408,3 | 699225,6 |
| Водоснабжение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8407,7 | 8636,2 | 8816,9 | 8790,1 | 8853,0 | 9245,5 | 9522,2 | 9738,6 | 10169,8 | 10372,2 | 10560,9 | 10683,5 | 10892,7 | 11100,8 | 11236,4 | 11371,1 | 13606,4 |
| 2 | 618,7 | 618,7 | 631,0 | 650,0 | 669,5 | 689,5 | 710,2 | 731,5 | 776,1 | 799,4 | 823,4 | 848,1 | 873,5 | 899,7 | 926,7 | 954,5 | 983,1 |
| 3 | 1115,6 | 1115,6 | 1137,9 | 1172,1 | 1207,2 | 1243,4 | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 |
| ИТОГО | 10142,0 | 10370,5 | 10585,9 | 10612,1 | 10729,7 | 11178,5 | 11513,2 | 11750,9 | 12226,7 | 12452,4 | 12665,0 | 12812,3 | 13047,0 | 13281,3 | 13443,8 | 13606,4 | 15870,3 |
| Водоотведение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8013,4 | 8241,9 | 8422,6 | 8395,7 | 8458,7 | 8851,2 | 9127,9 | 9344,3 | 9775,5 | 9977,9 | 10166,5 | 10289,2 | 10498,4 | 10706,5 | 10842,1 | 10976,8 | 13212,1 |
| 2 | 508,1 | 508,1 | 520,5 | 539,4 | 558,9 | 579,0 | 599,7 | 621,0 | 665,5 | 688,8 | 712,8 | 737,5 | 762,9 | 789,1 | 816,1 | 843,9 | 872,6 |
| 3 | 5789,7 | 5789,7 | 5812,0 | 5846,2 | 5881,3 | 5917,5 | 5954,8 | 5954,8 | 5954,8 | 5954,8 | 5954,8 | 5954,8 | 5954,8 | 5954,8 | 5954,8 | 5954,8 | 5954,8 |
| ИТОГО | 14311,2 | 14539,7 | 14755,1 | 14781,3 | 14898,9 | 15347,7 | 15682,4 | 15920,1 | 16395,9 | 16621,6 | 16834,2 | 16981,5 | 17216,2 | 17450,5 | 17613,0 | 17775,6 | 20039,5 |
| Газоснабжение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 73073,2 | 74534,7 | 71196,2 | 75257,6 | 78259,2 | 81260,7 | 84262,3 | 87263,9 | 90265,5 | 93267 | 96268,6 | 99270,2 | 102271,7 | 105273,2 | 108274,9 | 111276,5 | 114278 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 98477,9 | 100447,4 | 106794,2 | 112886,4 | 117388,8 | 121891,1 | 126393,5 | 130895,8 | 135398,2 | 139900,5 | 144402,9 | 148905,3 | 153407,6 | 157909,9 | 162412,3 | 166914,7 | 171417,1 |
| ИТОГО | 171551,1 | 174982,1 | 177990,4 | 188144 | 195647,9 | 203151,9 | 210655,8 | 218159,7 | 225663,6 | 233167,5 | 240671,5 | 248175,4 | 255679,3 | 263183,2 | 270687,2 | 278191,1 | 285695 |
| Обращение ТКО, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 210,93 | 214,98 | 219,04 | 223,1 | 231,76 | 240,41 | 249,07 | 257,73 | 266,38 | 275,04 | 283,70 | 292,36 | 301,01 | 309,67 | 318,33 | 326,98 | 335,64 |
| 2 | 9,31 | 10,27 | 11,23 | 12,19 | 13,15 | 14,11 | 15,07 | 16,02 | 16,98 | 17,94 | 18,90 | 19,86 | 20,82 | 21,77 | 22,73 | 23,69 | 24,65 |
| 3 | 206,40 | 220,84 | 235,27 | 249,71 | 278,31 | 306,92 | 335,52 | 364,12 | 392,73 | 421,33 | 449,93 | 478,53 | 507,14 | 535,74 | 564,34 | 592,95 | 621,55 |
| ИТОГО | 426,64 | 446,09 | 465,55 | 485,00 | 523,22 | 561,44 | 599,66 | 637,87 | 676,09 | 714,31 | 752,53 | 790,75 | 828,97 | 867,18 | 905,40 | 943,62 | 981,84 |

Примечание: 1 – население; 2- бюджетофинансируемые организации; 3 – прочие

  - Сценарии развития коммунальной инфраструктуры с учетом технико-экономических показателей и обоснованием выбора

В связи с особым территориальным расположением г. Долгопрудного – город спутник г. Москвы, а также в соответствие с утвержденным Генеральным планом развитие коммунальной инфраструктуры го. Долгопрудного имеет один сценарий.

А именно с целью обеспечение надежного функционирования инженерных систем коммунальной инфраструктуры городского округа, создания условий для жилищного строительства и строительства объектов производственного назначения, реализации крупных инвестиционных проектов необходимо:

- осуществить строительство, модернизацию и реконструкцию сетей и сооружений водоснабжения с увеличением существующей производительности;

- произвести модернизацию и реконструкцию котельных с увеличением тепловой мощности, строительство и модернизацию тепловых сетей;

- внедрить автоматическую систему управления производством и поставкой энергоресурсов: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение до потребителя;

- произвести строительство, модернизацию и реконструкцию канализационных насосных станций, канализационных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов и очистных сооружений;

- произвести строительство и реконструкцию очистных сооружений дождевой канализации и коллекторов дождевой канализации.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204:

критерии доступности коммунальных услуг для населения;

объемы спроса на коммунальные ресурсы;

объемы увеличения мощности;

показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов;

показатели надежности поставки коммунальных ресурсов;

показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов;

показатели снижения выбросов парниковых газов;

другие важные показатели.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения;

повышение качества и надежности электроснабжения;

обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

обеспечение резерва мощности, необходимого для газоснабжения районов, планируемых к застройке;

обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели доступности в г.о. Долгопрудный коммунальных услуг для населения представлены в таблице 4.1.

Целевые показатели спроса в г.о. Долгопрудный на централизованные коммунальные ресурсы представлены в таблице 4.2.

Целевые показатели качества в г.о. Долгопрудный поставляемого коммунального ресурса представлены в таблице 4.3.

Целевые показатели степени охвата потребителей в г.о. Долгопрудный приборами учета представлены в таблице 4.4.

Целевые показатели надежности в г.о. Долгопрудный систем снабжения энергоресурсов и ТКО представлены в таблице 4.5.

Целевые показатели динамики потребления в г.о. Долгопрудный энергетических ресурсов и ТКО представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.1 – Целевые показатели доступности в г.о. Долгопрудный коммунальных услуг для населения

| Наименование показателей | факт | Прогноз, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Уровень благоустройства жилищного фонда (доля потребителей, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| теплоснабжение | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| водоснабжение | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| водоотведение | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 |
| газоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| обращение ТКО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.2 – Целевые показатели спроса в г.о. Долгопрудный на централизованные коммунальные ресурсы населением

| факт | Прогноз потребления ресурсов населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| Электроснабжение, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354004 | 357944,7 | 360595,0 | 368161,6 | 376130,8 | 384533,0 | 397006,0 | 400239,4 | 403514,0 | 406830,4 | 410189,4 | 413591,6 | 417037,9 | 420529,0 | 424065,7 | 427648,8 | 431279,0 | 434957,2 |
| Теплоснабжение, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572037,2 | 623752,2 | 675467,2 | 727182,2 | 778897,1 | 788270,6 | 797644,1 | 807017,6 | 825764,5 | 835138 | 844511,5 | 853885 | 863258,5 | 872632 | 882005,4 | 891378,9 | 900752,4 | 572037,2 |
| Водоснабжение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8407,7 | 8636,2 | 8816,9 | 8790,1 | 8853 | 9245,5 | 9522,2 | 9738,6 | 10169,8 | 10372,2 | 10560,9 | 10683,5 | 10892,7 | 11100,8 | 11236,4 | 11371,1 | 13606,4 | 8407,7 |
| Водоотведение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8013,4 | 8241,9 | 8422,6 | 8395,7 | 8458,7 | 8851,2 | 9127,9 | 9344,3 | 9775,5 | 9977,9 | 10166,5 | 10289,2 | 10498,4 | 10706,5 | 10842,1 | 10976,8 | 13212,1 | 8013,4 |
| Газоснабжение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63073,24 | 73073,2 | 74534,7 | 71196,2 | 75257,6 | 78259,2 | 81260,7 | 84262,3 | 87263,9 | 90265,5 | 93267,0 | 96268,6 | 99270,2 | 102271,7 | 105273,2 | 108274,9 | 111276,5 | 114278,0 |
| Обращение ТКО, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205,14 | 210,93 | 214,98 | 219,04 | 223,1 | 231,76 | 240,41 | 249,07 | 257,73 | 266,38 | 275,04 | 283,70 | 292,36 | 301,01 | 309,67 | 318,33 | 326,98 | 335,64 |

Таблица 4.3 – Целевые показатели качества в г.о. Долгопрудный поставляемого коммунального ресурса для населения

| Наименование систем | факт | Прогноз, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| теплоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| водоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| водоотведение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| газоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТКО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.4 – Целевые показатели степени охвата потребителей в г.о. Долгопрудный приборами учета

| Наименование систем | Наименование показателей | факт | Прогноз, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| МКД | электрическая энергия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловая энергия | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | холодная вода | 98,2 | 98,2 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | природный газ | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет. организации и промышленные объекты | электрическая энергия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловая энергия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | холодная вода | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | природный газ | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.5 – Целевые показатели надежности в г.о. Долгопрудный систем снабжения энергоресурсов и ТКО для населения

| Наименование систем | факт | Прогноз, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| теплоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| водоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| водоотведение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| газоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТКО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.6 – Целевые показатели динамики потребления в г.о. Долгопрудный энергетических ресурсов и ТКО

| Наименование системы | Наименование показателей | Ед. изм. | факт | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| электроснабжение | Объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 354004 | 357944,7 | 360595,0 | 368161,6 | 376130,8 | 384533,0 | 397006,0 | 400239,4 | 403514,0 |
|  | Динамика изменения | % |  | 101,1% | 100,7% | 102,1% | 102,2% | 102,2% | 103,2% | 100,8% | 100,8% |
| теплоснабжение | Объем тепла | Гкал | 581755,3 | 651939,0 | 722122,7 | 792306,3 | 862490,0 | 882197,2 | 901904,5 | 921611,7 | 941319,0 |
|  | Динамика изменения, % | % |  | 112,1% | 110,8% | 109,7% | 108,9% | 102,3% | 102,2% | 102,2% | 102,1% |
| водоснабжение | Объем воды | тыс. м3 | 11931,8 | 12200,6 | 12454,0 | 12484,8 | 12623,2 | 13151,2 | 13545,0 | 13824,6 | 14104,4 |
|  | Динамика изменения | % |  | 102,3% | 102,1% | 100,2% | 101,1% | 104,2% | 103,0% | 102,1% | 102,0% |
| водоотведение | Объем сброшенных стоков | тыс. м3 | 14311,2 | 14539,7 | 14755,1 | 14781,3 | 14898,9 | 15347,7 | 15682,4 | 15920,1 | 16157,9 |
|  | Динамика изменения | % |  | 101,6% | 101,5% | 100,2% | 100,8% | 103,0% | 102,2% | 101,5% | 101,5% |
| газоснабжение | Объем полученного газа | тыс. м3 | 157683,09 | 171551,1 | 174982,1 | 177990,4 | 188144,0 | 195648,0 | 203151,8 | 210655,8 | 218159,7 |
|  | Динамика изменения | % |  | 108,8% | 102,0% | 101,7% | 105,7% | 104,0% | 103,8% | 103,7% | 103,6% |
| ТКО | Объем отходов | тыс. м3 | 205,14 | 210,93 | 214,98 | 219,04 | 223,1 | 231,76 | 240,41 | 249,07 | 257,73 |
|  | Динамика изменения | % |  | 101,92% | 101,89% | 101,85% | 103,88% | 103,73% | 103,60% | 103,48% | 102,82% |
| Наименование системы | Наименование показателей | Единица измерения | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| электроснабжение | Объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 406830,4 | 410189,4 | 413591,6 | 417037,9 | 420529,0 | 424065,7 | 427648,8 | 431279,0 | 434957,2 |
|  | Динамика изменения | % | 100,8% | 100,8% | 100,8% | 100,8% | 100,8% | 100,8% | 100,8% | 100,8% | 100,9% |
| теплоснабжение | Объем тепла | Гкал | 961026,2 | 980733,5 | 1000440,7 | 1020148,0 | 1039855,2 | 1059562,5 | 1079269,7 | 1098977,0 | 1118684,2 |
|  | Динамика изменения, % | % | 102,1% | 102,1% | 102,0% | 102,0% | 101,9% | 101,9% | 101,9% | 101,8% | 101,8% |
| водоснабжение | Объем воды | тыс. м3 | 14384,3 | 14649,8 | 14900,0 | 15073,3 | 15349,4 | 15625,0 | 15816,3 | 16007,5 | 18670,9 |
|  | Динамика изменения | % | 102,0% | 101,8% | 101,7% | 101,2% | 101,8% | 101,8% | 101,2% | 101,2% | 116,6% |
| водоотведение | Объем сброшенных стоков | тыс. м3 | 16395,9 | 16621,6 | 16834,2 | 16981,5 | 17216,2 | 17450,5 | 17613,0 | 17775,6 | 20039,5 |
|  | Динамика изменения | % | 101,5% | 101,4% | 101,3% | 100,9% | 101,4% | 101,4% | 100,9% | 100,9% | 112,7% |
| газоснабжение | Объем полученного газа | тыс. м3 | 225663,7 | 233167,5 | 240671,5 | 248175,5 | 255679,3 | 263183,1 | 270687,2 | 278191,2 | 285695,1 |
|  | Динамика изменения | % | 103,4% | 103,3% | 103,2% | 103,1% | 103,0% | 102,9% | 102,9% | 102,8% | 102,7% |
| ТКО | Объем отходов | тыс. м3 | 266,38 | 275,04 | 283,70 | 292,36 | 301,01 | 309,67 | 318,33 | 326,98 | 335,64 |
|  | Динамика изменения | % | 103,36% | 103,25% | 103,15% | 103,05% | 102,96% | 102,88% | 102,80% | 102,72% | 102,65% |

Таблица 4.7 – Целевые показатели Программы комплексного развития

| № | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | 2019 г. | к 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |  |  |  |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % | 100 | 100 |
|  | Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % | 1,9 | 1,6 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн. кВт∙ч | 279,09 | 386,18 |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок (жилищно-коммунальный сектор и бюджетные организации), МВА | - | 17,16 |
| 1.4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО, % | 100 | 100 |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % | 100 | 100 |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | 100 | 100 |
| 14.5 | Показатели надежности системы электроснабжения | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и поврежденийна1 км сети в год) | 0 | 0 |
|  | Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем,% | 53 | 48 |
| 1.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса | Потребление на собственные нужды, % | менее 1% | менее 1% |
|  | Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % | 24 | 22 |
| 1.7 | Показатели эффективности потребления электрической энергии | Удельное электропотребление, на 1чел. кВт / год | 504,8 | 440,9 |
| 01.авг | Показатели воздействия на окружающую среду | Объем выбросов,т | 0 | 0 |
|  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| 2 | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % | 100 | 100 |
|  | Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % | 6,8 | 5,9 |
| 2.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, тыс .Гкал | 673,45 | 699,23 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч в том числе: | 444,49 | 508,02 |
|  |  | к централ. источникам | 341,38 | 384,08 |
| 2.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых вперспективе | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | - | 63,53 |
| 2.4 | Показатели качества поставляемого ресурса | Продолжительность (бесперебойность)поставки, час | 24 | 24 |
| 2.5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО, % | 81,8 | 83,1 |
|  | домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общемобъеме ТЭ, потребляемой МКД, % | 96,0 | 98,0 |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | 100,0 | 100,0 |
| 2.6 | Показатели надежности системы теплоснабжения | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 | 0 |
|  | Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем, % | 78 | 69 |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % | 12,3 | 10,2 |
| 2.7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса в централизованной системе теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал | 32,5 | 30,9 |
|  | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход топлива, т у.т./Гкал | 0,156 | 0,155 |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал | 0,3 | 0,3 |
| 2.8 | Показатели эффективности потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребление в многоквартирных домах, на 1м2 , Гкал/м2 | 0,03 | 0,02 |
| 2.9 | Показатели воздействия на окружающую среду | Объем выбросов СО2,т | 231345 | 264411 |
|  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| 3 | Система газоснабжения |  |  |  |
| 3.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % | 100 | 100 |
|  | Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % | 0,4 | 0,3 |
| 3.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа (жилищно-коммунальный сектор и бюджетные организации), млн м3 | 157,7 | 285,7 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, тыс.м3/ч | н/д | н/д |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей,% | н/д | н/д |
| 3.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, тыс. м3/сут. | - | 350,7 |
| 3.4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета,% | 97 | 100 |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета,% | 1 | 1 |
| 3.5 | Показатели надежности системы газоснабжения | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 | 1 |
|  | Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Средневзвешенный износ коммунальных систем (газоводы),% | 58 | 63 |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | 0 | 12,4 |
| 3.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса | Уровень потерь и неучтенных расходов газа,% | 0,001 | 0,001 |
|  | Повышение эффективности работы систем газоснабжения |  |  |  |
|  | Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |  |  |  |
| 3.7 | Показатели воздействия на окружающую среду | Объем выбросов, м3 | 0 | 0 |
|  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| 4 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, % | 98,2 | 100 |
|  | Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, % | 1,1 | 1,1 |
| 4.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоснабжения | Потребление воды, тыс.м3 | 10142 | 11178,5 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. | 27786,3 | 43480,3 |
| 4.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, м3/сут. | - | 15694,0 |
| 4.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | Соответствие качества воды установленным требованиям, % | 100 | 100 |
|  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению |  |  |  |
| 4.5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, % | 81,4 | 85,7 |
|  | домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД,% | 98,2 | 100 |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | 100 | 100 |
| 4.6 | Показатели надежности систем водоснабжения и водоотведения | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 | 0 |
|  | Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем,% | 48 | 39 |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды,% | 15,3 | 14,5 |
| 4.7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 | 1,33 | 1,33 |
|  | Повышение эффективности работы системы водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Потребление на собственные нужды, % | менее 1% | менее 1% |
| 4.8 | Показатели эффективности потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребление в многоквартирных домах, на 1 чел., м3: | 73,4 | 98,6 |
| 5 | Система водоотведения |  |  |  |
| 5.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению, % | 99 | 99 |
|  | Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению | Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения, % | 1,6 | 1,6 |
| 5.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоотведения | Объем водоотведения, тыс.м3 | 14311,2 | 20039,5 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. | 39208,8 | 54902,7 |
| 5.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, м3/сут. | - | 15694,0 |
| 5.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | не соответств. | соответств. |
|  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению |  |  |  |
| 5.5 | Показатели надежности систем водоотведения | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 | 0 |
|  | Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем,% | 57 | 52 |
| 5.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 | 3,68 | 3,01 |
|  | Повышение эффективности работы системы водоотведения. Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |  |  |  |
| 5.7 | Показатели эффективности потребления воды и водоотведения | Удельное отведение сточных в многоквартирных домах, на 1чел. | 69,9 | 95,8 |
| 6 | Объекты, используемые для захоронения (утилизации)ТБО |  |  |  |
| 6.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, % | 100 | 100 |
|  | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов |  |  |  |
| 6.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения)ТБО | Объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей, тыс.м3 | 426,64 | 981,84 |
|  |  | Объем накопления ТБО от населения, тыс.м3 | 210,93 | 335,64 |
|  |  | Объем ТБО, поступающих на полигоны, всего, тыс.м3 | 426,64 | 981,84 |
| 6.3 | Показатели качества услуг по захоронению (утилизации)ТБО | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % | 100 | 100 |
| 6.4 | Показатели надежности системы | Продолжительность (бесперебойность)поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 |
|  |  | Коэффициент защищенности объектов от пожаров, час/день | 24 | 24 |
|  |  | Наличие контроля качества товаров и услуг, % | 100 | 100 |
| 6.5 | Показатели эффективности захоронения (утилизации) ТБО | Доля отходов, размещаемых на полигонах в общем объеме образования отходов, % | 100 | 100 |
|  | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения)ТБО | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования, % | 12 | 40 |
| 6.6 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса Удельное потребление ресурса | Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 чел.), м3/чел. | 1,8 | 2,4 |
| 6.7 | Показатели воздействия на окружающую среду | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, % | 100 | 100 |
|  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки | Доля отходов, направленных на использование и обезвреживание (захоронение), в общем объеме образования отходов, % | 100 | 100 |

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Цель выполнения программ инвестиционных проектов: обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития г.о. Долгопрудный на период до 2035 г.

Программа инвестиционных проектов в г.о. Долгопрудный на период до 2035 г., обеспечивающих достижение целевых показателей включает:

  - Инвестиционные программы в системе теплоснабжения.

Инвестиции для реализации перспективной схемы теплоснабжения г.о. Долгопрудный на период до 2035г. (в ценах 2019г.) представлена в таблице 5.1.

  - Инвестиционные программы в системе водоснабжения.

Инвестиции необходимые для реализации перспективной схемы водоснабжения г.о. Долгопрудный на период до 2035г. (в ценах 2019г.) представлена в таблице 5.2.

  - Инвестиционные программы в системе водоотведения.

Инвестиции необходимые для реализации перспективной схемы водоотведения г.о. Долгопрудный на период до 2035г. (в ценах 2019г.) представлена в таблице 5.3.

  - Инвестиционные программы в системе электроснабжения.

Инвестиции необходимые для реализации перспективной схемы электроснабжения г.о. Долгопрудный на период до 2035г. (в ценах 2019г.) представлена в таблице 5.5.

  - Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения.

Инвестиции необходимые для реализации перспективной схемы газоснабжения г.о. Долгопрудный на период до 2035г. (в ценах 2019г.) представлена в таблице 5.6.

  - Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТБО;

Инвестиции необходимые для реализации перспективной схемы обращения ТКО г.о. Долгопрудный на период до 2035г. (в ценах 2019г.) представлена в таблице 5.4.

  - Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

По состоянию на 2018 г. доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых на территории городского округа, достаточна высока. Поэтому динамика приборооснащённости абонентов за последние годы стабильно невысокая.

Утвержденных планов и программ установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях у администрации г.о. Долгопрудного нет.

  - Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Утвержденных планов и программ реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении у администрации г.о. Долгопрудного нет.

Таблица 5.1 – Инвестиции для реализации перспективной схемы теплоснабжения г.о. Долгопрудный

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Год реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |  |
| 1 | Группа 1. Строительство, реконструкции или модернизации объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  | 42000,00 |  | 42000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство новых сетей в технологической зоне действия котельной мощностью 40 Гкал/час, для подключения новых абонентов ЖК "Бригантина", общей протяженностью 1,8 км, диаметром 150 мм | для подключения новых потребителей | ул. Заводская г. Долгопрудный | 2020 | 25200,00 |  | 25200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей в технологической зоне действия котельной мощностью 11,7 Гкал/час, для подключения новых потребителей на территории ГОУ "Московская областная школа-интернат естественно-математической направленности" им. П.Л.Капицы, общей протяженностью 1,2 км, диаметром 150 мм | для подключения новых потребителей | ул. Летная, д.7 | 2020 | 16800,00 |  | 16800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.2 | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей: |  |  |  | 259445,00 |  |  | 258500,00 |  |  |  |  |  | 945,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/час, для подключения новых абонентов ЖК "Бригантина" | для подключения новых потребителей | ул. Заводская г. Долгопрудный | 2020 | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.2.2 | Строительство новой котельной мощностью 11,7 Гкал/час, для подключения новых потребителей на территории Государственного образовательного учреждения "Московская областная школа-интернат естественно-математической направленности" им. П.Л.Капицы | для подключения новых потребителей | ул. Летная, д.7 | 2020 | 58500,00 |  |  | 58500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.2.3 | Установка АИТ общей мощностью N=0,25 Гкал/ч для детского дома «Бирюсинка» | для подключения новых объектов строительства | АИТ для детского дома «Бирюсинка» | 2027 | 945,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 945,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  | 75000,00 |  |  |  |  |  | 75000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство магистральной сети - связки между Строительство новой магистральной котельными, расположенными в г. Долгопрудном адресам: ул. Заводская - 2 и ул. Спортивная - 3а | Повышение надежности системы теплоснабжения | ул. Заводская - 2 и ул. Спортивная - 3а | 2024 | 75000,00 |  |  |  |  |  | 75000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Плата за подключение (технологическое присоединение) |
| 1.4 | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения (котельные, ЦТП, насосные станции), за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей: |  |  |  | 1001203,99 |  | 93739,45 | 174039,54 |  | 346500,00 |  | 155925,00 | 57750,00 | 75075,00 |  |  | 98175,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Реконструкция котельной ул. Спортивная, 3а с увеличением тепловой мощности до 60 Гкал/ч | Повышение надежности источника теплоснабжения и обеспечение приростов нагрузки | Котельная ул. Спортивная, 3а | 2020-2021 | 220374,00 |  | 77148,00 | 143226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |
|  |  |  |  | 2020-2021 | 47404,99 |  | 16591,45 | 30813,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Долгопрудный |  |
| 1.4.2 | Модернизация котельной ул. Театральная, 7 с увеличением мощности до 27 Гкал/ч | Повышение надежности источника теплоснабжения и обеспечение приростов нагрузки | Котельная ул. Театральная, 7 | 2025 | 155925,00 |  |  |  |  |  |  | 155925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Плата за подключение (технологическое присоединение) |
| 1.4.3 | Реконструкция котельной ул. Заводская, 2 с увеличением тепловой мощности до 100 Гкал/ч | Повышение надежности источника теплоснабжения и обеспечение приростов нагрузки | Котельная ул. Заводская, 2 | 2023 | 346500,00 |  |  |  |  | 346500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Плата за подключение (технологическое присоединение) |
| 1.4.4 | Модернизация котельной ул. Первомайская, 40: Увеличение мощности до 9 Гкал/ч | Повышение надежности источника теплоснабжения и обеспечение приростов нагрузки | Котельная ул. Первомайская, 40 | 2026 | 57750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 57750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Плата за подключение (технологическое присоединение) |
| 1.4.5 | Реконструкция котельной ул. Станционная, 1 с увеличением тепловой мощности до 9 Гкал/ч | Повышение надежности источника теплоснабжения и обеспечение приростов нагрузки | Котельная ул. Станционная, 1 | 2027 | 57750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Плата за подключение (технологическое присоединение) |
| 1.4.6 | Реконструкция котельной ул. Речная, 14 с увеличением тепловой мощности до 13 Гкал/ч | Повышение надежности источника теплоснабжения и обеспечение приростов нагрузки | Котельная ул. Речная, 14 | 2030 | 98175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98175,00 |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Плата за подключение (технологическое присоединение) |
| 1.4.7 | Модернизация котельной ул. Ленинградская, 19: Увеличение мощности до 5,2 Гкал/ч | Повышение надежности источника теплоснабжения и обеспечение приростов нагрузки | Котельная ул. Ленинградская, 19 | 2027 | 17325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Плата за подключение (технологическое присоединение) |
|  | Всего по группе 1 |  |  |  | 1377648,99 |  | 135739,45 | 432539,54 |  | 346500,00 | 75000,00 | 155925,00 | 57750,00 | 76020,00 |  |  | 98175,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2 | 3.2: Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  | 246595,59 | 20677,03 | 34233,56 | 12600,00 | 141815,00 | 11150,00 | 2620,00 | 23500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Монтаж АСУ ТН па ЦТП с установкой пластинчатого теплообменника на систему отопления по независимой схеме. (Продолжение мероприятия начатого в 2019 году) | Важнейшим направлением в развитии технологий энергосбережения и повышения энергоэффективное теплоснабжение является замена кожухотрубных аппаратов установленных на ЦТП предприятия на пластинчатые теплообменники. Благодаря своему высокому качеству и возможностям, это современное оборудование позволит: экономить газ, повысить надежность и бесперебойностью функционирования системы теплоснабжения. Решать задачи энергосбережения при переходе на оптимальный режим работы за счет эффективного использования источников энергии и повышения КПД до 25%, снижение затрат на монтаж и обслуживание, а также сокращение времени на ремонт данного оборудования. | ЦТП: 7,8,9,15,16,17,18,19,20,21 | 2019-2020 | 47160,59 | 20677,03 | 26483,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) и капитальные вложения в тарифе |
| 3.2.2 | Перевод котельной ул. Заводская, 15 в режим ЦТП | Повышение энергоэффективности | Котельная ул. Заводская, 15 | 2022 | 8925,00 |  |  |  | 8925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) |
| 3.2.3 | Строительство склада резервного топлива и котельной ПАО «ДНПП» для нужд завода | Для обеспечения надежности работы источника | Котельная ПАО «ДНПП» | 2022 | 132890,00 |  |  |  | 132890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАО «ДНПП» | Средства предприятия (амортизационный фонд) |
| 3.2.4 | Установка дизель-генераторов на муниципальные котельные | Повышение надежности источника теплоснабжения | Котельные: ул. Заводская, ул. Театральная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Станционная, ул. Речная, ул.Гранитный тупик, мкр. Павельцево | 2022-2025 | 31500,00 |  | 7750,00 | 12600,00 |  | 11150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) и капитальные вложения в тарифе |
| 3.2.5 | Установка дизель-генераторов на ведомственные котельные | Повышение надежности источника теплоснабжения | Котельные: ПАО «ДНПП», ГОУ ВПО «МФТИ», ОАО «ПО «ТОС», ОАО «Вегетта», ФГБУ «ЦЖКУ» | 2025 | 23500,00 |  |  |  |  |  |  | 23500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАО «ДНПП», ГОУ ВПО «МФТИ», ОАО «ПО «ТОС», ОАО «Вегетта», ФГБУ «ЦЖКУ» | Средства предприятия (амортизационный фонд) и капитальные вложения в тарифе |
| 3.2.6 | Установка приборов учета тепловой энергии на выходе из котельных: Нефтебаза, Гранитный тупик, ул. Заводская 15, ул. Первомайская 40, ул. Ленинградская 19, мкр. Павельцево, а также в ЦТП № 6,7,8,11,12,15,16,17,18,20, 22,23,25,26,27,28 | Для энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Котельные: Нефтебаза, Гранитный тупик, ул. Заводская 15, ул. Первомайская 40, ул. Ленинградская 19, мкр. Павельцево, а также ЦТП №6,7,8,11,12,15,16,17,18,20, 22,23,25,26,27,,28 | 2024 | 2620,00 |  |  |  |  |  | 2620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) и капитальные вложения в тарифе |
|  | Всего по группе 3. |  |  |  | 246595,59 | 20677,03 | 34233,56 | 12600,00 | 141815,00 | 11150,00 | 2620,00 | 23500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1624244,58 | 20677,03 | 169973,01 | 445139,54 | 141815,00 | 357650,00 | 77620,00 | 179425,00 | 57750,00 | 76020,00 |  |  | 98175,00 |  |  |  |  |  |  |  |

.

Таблица 5.2 – Инвестиции для реализации перспективной схемы водоснабжения городского округа г.о. Долгопрудный

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Год реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |  |
| 1 | Группа 1. Строительство, реконструкции или модернизации объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1. Строительство новых водяных сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  | 181784,83 |  | 44316,18 | 12820,47 | 12820,47 | 78192,47 | 743,93 | 26939,93 | 743,93 | 743,93 | 743,93 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 |  |  |
| 1.1.2 | Ду 400-600 мм, протяженностью 2490 п.м | для подключения новых потребителей |  | 2020-2035 | 14736,48 |  | 6057,00 | 2893,16 | 2893,16 | 2893,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.3 | Ду 300 мм, протяженностью 8597 п.м | для подключения новых потребителей |  | 2020-2035 | 26170,78 |  | 8679,48 | 5595,93 | 5595,93 | 5595,93 | 70,35 | 70,35 | 70,35 | 70,35 | 70,35 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.4 | Ду 200-225 мм, протяженностью 6914 п.м | для подключения новых потребителей |  | 2020-2035 | 26445,35 |  | 16787,80 | 3219,18 | 3219,18 | 3219,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.5 | Ду 100-160 мм, протяженностью 6061 п.м | для подключения новых потребителей |  | 2020-2035 | 19243,10 |  | 9657,55 | 1044,78 | 1044,78 | 1044,78 | 645,12 | 645,12 | 645,12 | 645,12 | 645,12 | 460,80 | 460,80 | 460,80 | 460,80 | 460,80 | 460,80 | 460,80 | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.6 | Ду менее 100 мм, протяженностью 358 п.м | для подключения новых потребителей |  | 2020-2035 | 3621,12 |  | 3134,34 | 67,41 | 67,41 | 67,41 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.7 | Строительство водовода Ду = 500 мм, протяженностью 1500 п.м в районе жилой застройки в г. Долгопрудный между пр. Пацаева и ул. Парковая | для подключения новых потребителей |  | 2023 | 65372,00 |  |  |  |  | 65372,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.8 | Строительство двух водоводов Ду=400 мм на мкр. Водники, протяженностью 300 п.м | В рамках строительства МЦД-1 предусмотрена реконструкция водопровода |  | 2025 | 26196,00 |  |  |  |  |  |  | 26196,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.2 | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением водяных сетей, в целях подключения потребителей: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих водяных сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  | 234251,89 | 26324,94 | 26324,95 |  | 181602,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство участка кольцевого водопровода Ду=500мм L=1200 п.м в районе жилой застройки г.о.Долгопрудный между Проспектом Пацаева и рыночной площадью (Продолжение мероприятия начатого в 2019 году) | Увеличение производительности системы водоснабжения, повышение надежности системы водоснабжения за счет закольцовки сетей водопровода. | г.о. Долгопрудный, между Проспектом Пацаева и рыночной площадью | 2019-2020 | 34689,29 | 26324,94 | 8364,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | прибыль на капитальные вложения |
|  | Перекладка водопровода Ду=400мм на Ду=600мм, L=1500м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе | Увеличение производительности системы водоснабжения | г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе | 2022 | 181602,00 |  |  |  | 181602,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) |
| 1.3.4 | Строительство водопровода Ду=300мм от Лихачевского проезда до Научного переулка | Увеличение производительности системы водоснабжения, повышение надежности системы водоснабжения | г.о. Долгопрудный, Лихачевский проезд, Научный переулок | 2020 | 17960,60 |  | 17960,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства инвестора |
| 1.4 | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения (ВЗУ, насосные станции), за исключением водяных сетей, в целях подключения потребителей: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего по группе 1 |  |  |  | 416036,72 | 26324,94 | 70641,13 | 12820,47 | 194422,47 | 78192,47 | 743,93 | 26939,93 | 743,93 | 743,93 | 743,93 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 |  |  |
| 2 | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих водяных сетей |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2 | 3.2: Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением водяных сетей |  |  |  | 33,21 |  | 33,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Замена ламп накаливания, используемых для освещения ВНС, на КЛЛ и установка датчиков движения | энергосбережение |  | 2020 | 33,21 |  | 33,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) |
|  | Всего по группе 3. |  |  |  | 33,21 |  | 33,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  | 416069,93 | 26324,94 | 70674,34 | 12820,47 | 194422,47 | 78192,47 | 743,93 | 26939,93 | 743,93 | 743,93 | 743,93 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 |  |  |

Таблица 5.3 – Инвестиции для реализации перспективной схемы водоотведения г.о. Долгопрудный

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Год реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |  |
| 1 | Группа 1. Строительство, реконструкции или модернизации объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1. Строительство новых канализационных сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  | 1429888,30 |  | 27540,00 | 156965,00 | 172019,80 | 237191,20 | 523660,39 | 169130,39 | 119237,54 | 19237,54 | 817,74 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 |  |  |
| 1.1.1 | Прокладка канализационных сетей к объектам капитального строительства Ду500-600 мм, протяженностью 720 п.м | Для подключения новых потребителей |  | 2023-2035 | 5300,40 |  |  |  |  | 2881,20 | 818,16 | 818,16 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.2 | Прокладка канализационных сетей к объектам капитального строительства Ду300-400 мм, протяженностью 2793 п.м | Для подключения новых потребителей |  | 2023-2035 | 9456,30 |  |  |  |  | 5275,20 | 1473,15 | 1473,15 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 110,25 | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.3 | Прокладка канализационных сетей к объектам капитального строительства Ду150-200 мм, протяженностью 12890 п.м | Для подключения новых потребителей |  | 2023-2035 | 27459,60 |  |  |  |  | 14536,20 | 4199,58 | 4199,58 | 565,53 | 565,53 | 565,53 | 403,95 | 403,95 | 403,95 | 403,95 | 403,95 | 403,95 | 403,95 | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.4 | Прокладка канализационных сетей к объектам капитального строительства Ду400 мм, протяженностью 4997 п.м | Для подключения новых потребителей |  | 2023-2035 | 24450,30 |  |  |  |  | 16300,20 | 4075,05 | 4075,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.5 | Прокладка канализационных сетей к объектам капитального строительства Ду500 мм, протяженностью 6288 п.м | Для подключения новых потребителей |  | 2023-2035 | 39267,90 |  |  |  |  | 26178,60 | 6544,65 | 6544,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.6 | Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200мм от очистных сооружений до МКАД | Для подключения новых потребителей |  | 2024 | 334530,00 |  |  |  |  |  | 334530,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.7 | Строительство самотечных сетей канализации Ду=800мм по ул. Дирижабельная, протяженностью 1000п.м | Для подключения новых потребителей |  | 2021 | 43365,00 |  |  | 43365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.8 | Строительство 3-ей нитки напорного канализационного коллектора Ду=1000 от КНС «Котово» до СПТУ-21, протяженностью 2100 п.м | Для подключения новых потребителей |  | 2022-2027 | 110518,80 |  |  |  | 18419,80 | 18419,80 | 18419,80 | 18419,80 | 18419,80 | 18419,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.9 | Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200мм в г. Долгопрудный от СПТУ №21 до очистных сооружений | Для подключения новых потребителей |  | 2021-2025 | 168000,00 |  |  | 33600,00 | 33600,00 | 33600,00 | 33600,00 | 33600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.10 | Строительство канализационной сети ДНТ «Шереметьевский-1» | Для подключения новых потребителей |  | 2021-2026 | 640000,00 |  |  | 80000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 100000,00 | 100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.11 | Строительство канализационной сети до ГОБУ «Московская областная школа-интернат естественно-математической направленности им. П.Л. Капицы» 2Ду=200мм, L=500м |  |  | 2020 | 27540,00 |  | 27540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.2 | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоотведения, за исключением канализационных сетей, в целях подключения потребителей: |  |  |  | 126378,00 |  |  |  |  |  | 126378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство новой КНС в мкр. Водники производительностью 25000 мЗ/сут |  |  | 2024 | 126378,00 |  |  |  |  |  | 126378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.3 | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих канализационных сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоотведения (насосные станции и т.д.), за исключением канализационных сетей, в целях подключения потребителей: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего по группе 1 |  |  |  | 1556266,30 |  | 27540,00 | 156965,00 | 172019,80 | 237191,20 | 650038,39 | 169130,39 | 119237,54 | 19237,54 | 817,74 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 |  |  |
| 2 | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих канализационных сетей |  |  |  | 276410,55 |  | 12187,55 |  | 214602,00 |  | 49621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Перекладка канализационного коллектора Ду-500 мм на Ду-800 мм от камеры гашения по ул.Парковая до коллектора Ду-900 мм по пр.Пацаева | Повышение надежности системы | г.о. Долгопрудный ул. Первомайская, д.56а | 2020 | 12187,55 |  | 12187,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) и капитальные вложения в тарифе |
| 3.1.2 | Перекладка водопровода Ду=400мм на Ду=600мм, L=1500м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе |  |  | 2022 | 181602,00 |  |  |  | 181602,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) и капитальные вложения в тарифе |
| 3.1.3 | Перекладка дождевого коллектора Ду=800мм, L=800м в г. Долгопрудном по ул. Гранитная до реконструируемых очистных сооружений в районе ОАО "МКК". |  |  | 2022 | 33000,00 |  |  |  | 33000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) и капитальные вложения в тарифе |
| 3.1.4 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ду=900мм от ул. 2-ая Дачная до КНС Хлебниково протяженностью 3850 м | Повышение надежности системы | ул. 2-ая Дачная до КНС Хлебниково | 2024 | 49621,00 |  |  |  |  |  | 49621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) и капитальные вложения в тарифе |
| 3.2 | 3.2: Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоотведения, за исключением канализационных сетей |  |  |  | 1126527,78 | 71263,89 | 71263,89 | 206500,00 |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577500,00 |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция КНС №1 (Продолжение мероприятия начатого в 2019 году) | Повышение надежности системы | г.о. Долгопрудный ул. Первомайская, д.56а | 2019-2020 | 2527,78 | 1263,89 | 1263,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) и капитальные вложения в тарифе |
| 3.2.2 | Реконструкция КНС мкр. «Хлебниково» с заменой насосного оборудования на более производительное с установкой механизированных решеток п устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС «Хлебниково» (Продолжение мероприятия начатого в 2019 году) | Повышение показателей эффективности работы | КНС мкр. «Хдебниково» | 2019-2020 | 140000,00 | 70000,00 | 70000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) и капитальные вложения в тарифе |
| 3.2.3 | Реконструкция КНС «Котово» с заменой насосного оборудования на более производительное 3300 мЗ/час, с устройством аварийно-регулирующего резервуара п установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС «Котово» производительностью 4810 мЗ/час | Повышение показателей эффективности работы | КНС «Котово» | 2025 | 200000,00 |  |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Плата за подключение (технологическое присоединение) |
| 3.2.4 | Реконструкция КОС с целью доведения очистки сточных вод до нормативов действующего законодательства п увеличением их производительности |  |  | 2025 | 577500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577500,00 | Администрация | Программа «Чистая вода Подмосковья» для городского округа Долгопрудный. |
| 3.2.5 | Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации в районе ОАО "МКК". |  |  | 2022 | 206500,00 |  |  | 206500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Средства предприятия (амортизационный фонд) и капитальные вложения в тарифе |
|  | Всего по группе 3. |  |  |  | 1402938,32 | 71263,89 | 83451,44 | 206500,00 | 214602,00 |  | 49621,00 | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577500,00 |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  | 2959204,62 | 71263,89 | 110991,44 | 363465,00 | 386621,80 | 237191,20 | 699659,39 | 369130,39 | 119237,54 | 19237,54 | 817,74 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 578084,10 |  |  |

Таблица 5.3.1 – Инвестиции для реализации перспективной схемы водоотведения г.о. Долгопрудный в части дождевой канализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Год реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |  |
| 1 | Группа 1. Строительство, реконструкции или модернизации объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1. Строительство новых сетей системы дождевой (ливневой) канализации |  |  |  | 598440,00 |  | 15000,00 | 84000,00 | 238440,00 | 87000,00 | 87000,00 | 87000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство самотечного дождевого коллектора Д=2000мм, L=2000м в г. Долгопрудном от мкр. «Центральный» до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона |  |  | 2020-2025 | 447000,00 |  | 15000,00 | 84000,00 | 87000,00 | 87000,00 | 87000,00 | 87000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.2 | Строительство напорного канализационного коллектора 2Ду=400мм, L=1800м от мкр. "Водники" с дюкером через Клязьминское водохранилище |  |  | 2022 | 110160,00 |  |  |  | 110160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.3 | Строительство самотечного дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м от мкр. "Хлебниково" до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Госпитального городка |  |  | 2022 | 20640,00 |  |  |  | 20640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.1.4 | Строительство дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в мкр. "Водники". |  |  | 2022 | 20640,00 |  |  |  | 20640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.2 | 1.2. Строительство иных объектов системы дождевой (ливневой) канализации, за исключением канализационных сетей |  |  |  | 906405,22 |  |  |  |  | 145702,61 | 685702,61 | 75000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Водники. |  |  | 2023-2024 | 112100,00 |  |  |  |  | 56050,00 | 56050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.2.2 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Хлебниково в районе ул. Госпитальная |  |  | 2023-2024 | 59305,22 |  |  |  |  | 29652,61 | 29652,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.2.3 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона |  |  | 2025 | 75000,00 |  |  |  |  |  |  | 75000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
| 1.2.4 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе ул. Московская, мкр. Хлебниково. |  |  | 2023-2024 | 660000,00 |  |  |  |  | 60000,00 | 600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор (заявитель) | Средства инвестора |
|  | Всего по группе 1. |  |  |  | 1504845,22 |  | 15000,00 | 84000,00 | 238440,00 | 232702,61 | 772702,61 | 162000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1504845,22 |  | 15000,00 | 84000,00 | 238440,00 | 232702,61 | 772702,61 | 162000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.4 - Инвестиции для реализации перспективной схемы обращения ТКО г.о. Долгопрудный

| Наименование мероприятий | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| Замена изношенных контейнеров | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 |
| ИТОГО | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 |
| ВСЕГО | 7021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.5 - Инвестиции для реализации перспективной схемы электроснабжения г.о. Долгопрудный

| Наименование мероприятий | Объем инвестиций по годам, тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Долгопрудная №420 |  |  |  | 505630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков КВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая |  |  |  |  |  | 42581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство кабельной линии 2КЛ-10 кВ направлением 2БКТП- 1034-ТП 188 (г. Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, "Ратник") |  |  | 744,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 2 ТП 10/0,4 кВ (РТП) и 17 ТП 630-1600 кВА для потребителей жилой застройки с объектами социально-бытового и культурного назначения с прокладкой КЛ 10 - 0,4кВ |  |  |  | 137765,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 14 ТП 0/0,4 кВ 630-1600 кВА для потребителей объектов общественно-делового и производственно-складского назначения с прокладкой кабельных линий 10 кВ - 0,4кВ |  |  |  | 110597,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 3 РТП и 19 ТП 630- 1600 кВА для потребителей жилой застройки с объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения с прокладкой кабельных линий 10 кВ - 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155300,3 |
| Строительство 1 РТП и 21 ТП-10/0,4 кВ 630-1600 кВА для потребителей объектов общественно-делового назначения с прокладкой кабельных линий 10 кВ - 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167630,48 |
| Строительство 1 РТП и 8 ТП 10/0,4 кВ 630-1600 кВА для потребителей объектов научного назначения с прокладкой кабельных линий 10 кВ - 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64933,097 |
| Строительство 3 РТП и 28 ТП 10/0,4 кВ 630-1600 кВА для потребителей объектов производственно-складского назначения с прокладкой кабельных линий 10 кВ - 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226398,48 |
| Реконструкция кабельной линии направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" (г. Долгопрудный, ул. Менделеева) |  |  |  | 3873,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кабельной линии направлением ТП 328-ТП 132 (г. Долгопрудный, ул. Станционная) |  |  |  |  | 5329,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кабельной линии направлением ТП 37-ТП 443 по адресу: г. Долгопрудный, ул. 25-го Съезда |  |  |  |  | 2595,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0 | 0 | 744,24 | 757866,88 | 7925,37 | 42581,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614262,4 |
| ВСЕГО | 1423380,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.6 –– Перспективная схема газоснабжения г.о. Долгопрудный

| Наименование мероприятий | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| Строительство новой ГРС, с подачей газа от газопровода «КГМО - КРП-17» Р=5,5МПа Д=1000мм, проходящего в районе д.Еремино (Мытищинский район) и газопровода от ГРС Р=0,6МПа до города |  |  |  |  |  |  | 549273,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция действующего газопровода Р=0,6МПа Д=400-200мм на диаметр не менее 600мм-500мм |  |  |  |  |  |  |  | 29283,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство кольцевого трубопровода в существующей сети Д=300мм Р=0,6МПа на Траханеево с д. Вашутино с подачей газа от газопровода Р=1,2МПа Д= 1200мм «КРП-13 - ГРС «Долгопрудная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40264,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих газопроводов с целью увеличения пропускной способности 4,66 км различных диаметров | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 | 2893,84 |
| Реконструкция участка газовой распределительной сети от Г PC «ТЭЦ21» № 10/7, кадастровый номер 50:12:0060114:937, в части газопровода в Выхино-Головино, отвод к г. Долгопрудный (от ТЭЦ-21), бух. инв. № 20-021349 (ДОП 12631022). Общая протяженность 1,4 км. |  |  | 19600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопроводов-вводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа 3,7 км различных диаметров со строительством ГРП | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 | 2297,68 |
| Строительство газопроводов-вводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа 5,42 км различных диаметров | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 | 3365,8 |
| Строительство газопроводов-вводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 1,0 км различных диаметров | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 | 621,01 |
| Строительство газопроводов-вводов низкого давления Р=0,005МПа 4,9 км различных диаметров | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 | 2846,97 |
| ИТОГО | 12025,30 | 12025,30 | 31625,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 561298,75 | 41308,45 | 12025,30 | 52289,63 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 |
| ВСЕГО | 842851,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Взаимосвязанность проектов.

Некоторая часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры и в сфере ресурсосбережения, взаимосвязана друг с другом по срокам их реализации в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект строительства либо реконструкции зданий, кварталов, других объектов.

В настоящий момент времени основной целостной эксплуатационной организацией в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г.о. Долгопрудный является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». При составлении графиков ремонтных работ, инвестиционных программ подразделения МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» мониторят и координируют совместные действия и работы, проводимые на разных объектах, составляющие различные системы.

На момент разработки ПРК взаимосвязанных проектов реконструкции и/или технического перевооружения производственных объектов различных систем нет.

Взаимосвязанность проект может возникнуть в момент строительства и подключения новых объектов к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Перечень взаимосвязанных проектов составляют мероприятия по прокладке сетевых коммуникаций. Сроки реализации проектов «прокладка новых сетей для подключения перспективного абонента» составляют до одного года.

- Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Общая программа инвестиционных проектов по г.о. Долгопрудный включает:

программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

программу инвестиционных проектов в водоснабжении

программу инвестиционных проектов в водоотведении

программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

программу инвестиционных проектов в обращении ТКО;

Планируемыми источниками финансирования для реализации инвестиционных проектов на период до 2035 г. являются:

собственные средства предприятий: прибыль; амортизационные отчисления; снижение затрат за счет реализации проектов; плата за подключение (присоединение).

привлеченные средства: кредиты; средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

бюджетные средства: средства федерального, окружного и местного.

По каждой системе коммунальной инфраструктуры в рамках Программы определены величины изменения совокупных эксплуатационных затрат в целом в связи с реализацией проектов, в том числе за счет:

снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, энергии, других ресурсов, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату;

увеличения затрат за счет увеличения амортизационных отчислений.

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Таблица 6.1 – Общие инвестиции в проекты в разрезе от источника финансирования

| Период | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства застройщика (Плата за подключение / присоединение); | Собственные средства (Средства предприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 797874,00 | 47404,99 | 5159151,00 | 2773186,57 |
| 2019г. |  |  | 3948,37 | 126699,79 |
| 2020г. | 77148,00 | 16591,45 | 132804,55 | 152477,08 |
| 2021г. | 143226,00 | 30813,54 | 516233,84 | 247878,18 |
| 2022г. |  |  | 427228,64 | 1304557,82 |
| 2023г. |  |  | 898534,65 | 27509,31 |
| 2024г. |  |  | 1427433,30 | 178256,23 |
| 2025г. |  |  | 717943,69 | 581207,38 |
| 2026г. |  |  | 181679,84 | 37955,08 |
| 2027г. |  |  | 99949,84 | 8433,93 |
| 2028г. |  |  | 5510,04 | 48698,26 |
| 2029г. |  |  | 5063,85 | 8433,93 |
| 2030г. |  |  | 103238,85 | 8671,93 |
| 2031г. |  |  | 5063,85 | 8433,93 |
| 2032г. |  |  | 5063,85 | 8433,93 |
| 2033г. |  |  | 5063,85 | 8433,93 |
| 2034г. |  |  | 5063,85 | 8671,93 |
| 2035г. | 577500,00 |  | 619326,21 | 8433,93 |

  - Средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов)

Таблица 6.2 – Общие инвестиции в проекты за счет средств предприятий

| Источник инвестиций | Объем инвестиций в системы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | Электроснабжение | Газоснабжение | ТКО |  |
| ПАО «МОЭСК» |  |  |  | 1423380,18 |  |  | 1423380,18 |
| АО «Мособлгаз» |  |  |  |  | 775728,74 |  | 775728,74 |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»* | 165205,59 | 234285,10 | 625438,32 |  |  |  | 1024929,01 |
| ПАО «ДНПП» | 132890,00 |  |  |  |  |  | 132890,00 |
| ПАО «ДНПП», ГОУ ВПО «МФТИ», ОАО «ПО «ТОС», ОАО «Вегетта», ФГБУ «ЦЖКУ» | 23500,00 |  |  |  |  |  | 23500,00 |
| Оператор, оказывающий услугу |  |  |  |  |  | 7021,00 | 7021,00 |
| ИТОГО | 321595,59 | 234285,10 | 625438,32 | 1423380,18 | 775728,74 | 7021,00 | 3387448,93 |

* с учетом заемных средств на уровне 30%

  - Плата за подключение (присоединение);

Таблица 6.3 – Общие инвестиции в проекты за счет платы за подключение (присоединение);

| Источник инвестиций | Объем инвестиций в системы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | Электроснабжение | Газоснабжение | ТКО |  |
| Инвестор (заявитель) | 1034870,00 | 181784,83 | 3261111,52 |  | 67122,29 |  | 4544888,64 |
| ИТОГО | 1034870,00 | 181784,83 | 3261111,52 | 0,00 | 67122,29 | 0,00 | 4544888,64 |

  - Дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов)

Таблица 6.4 – Общие инвестиции в проекты за счет средств от участия местного, регионального, федерального бюджетов),

| Источник инвестиций | Объем инвестиций в системы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | Электроснабжение | Газоснабжение | ТКО |  |
| Средства бюджета Московской области | 220374,00 |  |  |  |  |  | 220374,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 47404,99 |  | 577500,00 |  |  |  | 624904,99 |
| ИТОГО | 267778,99 | 0,00 | 577500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845278,99 |

  - Средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии), кредиты

Инвестиции за счет кредитных средств присутствуют только в мероприятиях, направленных на повышение надежности и энергоэффективности работы централизованных систем: теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Выделить поадресные инвестиции кредитных денег в мероприятия из общей суммы инвестиций, требуемых организациям из объема представленной информации невозможно. Необходимо лишь отметить, что доля заемных средств в инвестиционных программах МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» составляет 30%. Общая сумма заемных средств может быть оценена около 307478,70 тыс. руб.

Средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) отсутствуют.

Цель выполнения программ инвестиционных проектов: обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития г.о. Долгопрудный на период до 2035 г.

Инвестиции для реализации перспективной схемы теплоснабжения городского округа г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлена в таблице 6.5, 6.6.

Инвестиции для реализации перспективной схемы водоснабжения городского округа г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлена в таблице 6.7, 6.8

Инвестиции для реализации перспективной схемы водоотведения городского округа г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлена в таблице 6.9, 610.

Инвестиции для реализации перспективной схемы электроснабжения г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлена в таблице 6.11, 6.12.

Инвестиции для реализации перспективной схемы газоснабжения г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлена в таблице 6.13, 6.14.

Инвестиции для реализации перспективной схемы обращения ТКО г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлена в таблице 6.15, 6.16.

Совокупная потребность в инвестициях для реализации программы инвестиционных проектов г.о. Долгопрудный представлена в таблице 6.17.

Таблица 6.5 - Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в теплоснабжение по г.о. Долгопрудный по предполагаемым инвесторам

| Инвестор | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Инвестор (заявитель) | 1034870,00 |  | 42000,00 | 258500,00 |  | 346500,00 |  | 155925,00 | 57750,00 | 76020,00 |  |  | 98175,00 |  |  |  |  |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | 165205,59 | 20677,03 | 34233,56 | 12600,00 | 8925,00 | 11150,00 | 77620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «ДНПП» | 132890,00 |  |  |  | 132890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «ДНПП», ГОУ ВПО «МФТИ», ОАО ПО «ТОС», ОАО «Вегетта», ФГБУ «ЦЖКУ» | 23500,00 |  |  |  |  |  |  | 23500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 220374,00 |  | 77148,00 | 143226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 47404,99 |  | 16591,45 | 30813,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1624244,58 | 20677,03 | 169973,01 | 445139,54 | 141815,00 | 357650,00 | 77620,00 | 179425,00 | 57750,00 | 76020,00 |  |  | 98175,00 |  |  |  |  |

Таблица 6.6 – Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в теплоснабжение по г.о. Долгопрудный по источникам финансирования

| Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 220374,00 |  | 77148,00 | 143226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 47404,99 |  | 16591,45 | 30813,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 1356465,59 | 20677,03 | 76233,56 | 271100,00 | 141815,00 | 357650,00 | 77620,00 | 179425,00 | 57750,00 | 76020,00 |  |  | 98175,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжение | 1624244,58 | 20677,03 | 169973,01 | 445139,54 | 141815,00 | 357650,00 | 77620,00 | 179425,00 | 57750,00 | 76020,00 |  |  | 98175,00 |  |  |  |  |

Таблица 6.7 – Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в водоснабжение по г.о. Долгопрудный по предполагаемым инвесторам

| Инвестор | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Инвестор (заявитель) | 181784,83 |  | 44316,18 | 12820,47 | 12820,47 | 78192,47 | 743,93 | 26939,93 | 743,93 | 743,93 | 743,93 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | 234285,10 | 26324,94 | 26358,16 |  | 181602,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 416069,93 | 26324,94 | 70674,34 | 12820,47 | 194422,47 | 78192,47 | 743,93 | 26939,93 | 743,93 | 743,93 | 743,93 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 |

Таблица 6.8 – Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в водоснабжении по г.о. Долгопрудный по источникам финансирования

| Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 416069,93 | 26324,94 | 70674,34 | 12820,47 | 194422,47 | 78192,47 | 743,93 | 26939,93 | 743,93 | 743,93 | 743,93 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжения | 416069,93 | 26324,94 | 70674,34 | 12820,47 | 194422,47 | 78192,47 | 743,93 | 26939,93 | 743,93 | 743,93 | 743,93 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 |

Таблица 6.9 – Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в водоотведение по г.о. Долгопрудный по предполагаемым инвесторам

| Инвестор | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Инвестор (заявитель) | 3261111,52 |  | 42540,00 | 240965,00 | 410459,80 | 469893,81 | 1422741,00 | 531130,39 | 119237,54 | 19237,54 | 817,74 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | 625438,32 | 71263,89 | 83451,44 | 206500,00 | 214602,00 |  | 49621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация г.о. Долгопрудный | 577500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 4464049,84 | 71263,89 | 125991,44 | 447465,00 | 625061,80 | 469893,81 | 1472362,00 | 531130,39 | 119237,54 | 19237,54 | 817,74 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 |

Таблица 6.10 – Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в водоотведение по г.о. Долгопрудный по источникам финансирования

| Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 577500,00 |  |  |  |  |  | 577500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 3893807,70 | 899783,73 | 505736,21 | 662204,21 | 443938,82 | 928341,71 | 447261,10 | 817,74 | 817,74 | 817,74 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведение | 4471307,70 | 899783,73 | 505736,21 | 662204,21 | 443938,82 | 928341,71 | 1024761,10 | 817,74 | 817,74 | 817,74 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 |

Таблица 6.11 – Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в электроснабжение по г.о. Долгопрудный по предполагаемым инвесторам

| Инвестор | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| ПАО «МОЭСК» | 548955,55 | 744,25 | 505630 |  |  | 42581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Облэнерго" | 11799,1 |  |  | 3873,72 | 7925,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор (заявитель) | 862625,53 |  |  | 248363,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614262,36 |  |
| ИТОГО | 1423380,18 | 744,25 | 505630 | 252236,89 | 7925,38 | 42581,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614262,355 |  |

Таблица 6.12 – Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в электроснабжение по г.о. Долгопрудный по источникам финансирования

| Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 1423380,18 |  | 744,25 | 757866,89 | 7925,38 | 42581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614262,4 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжение | 1423380,18 |  | 744,25 | 757866,89 | 7925,38 | 42581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614262,4 |

Таблица 6.13 – Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в газоснабжение по г.о. Долгопрудный по предполагаемым инвесторам

| Инвестор | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Инвестор (заявитель) | 67122,29 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 |
| АО «Мособлгаз» | 775728,74 | 8076,93 | 8076,93 | 27676,93 | 8076,93 | 8076,93 | 8076,93 | 557350,38 | 37360,08 | 8076,93 | 48341,26 | 8076,93 | 8076,93 | 8076,93 | 8076,93 | 8076,93 | 8076,93 | 8076,93 |
| Правительство МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация г.о. Долгопрудный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 842851,03 | 12025,30 | 12025,30 | 31625,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 561298,75 | 41308,45 | 12025,30 | 52289,63 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 |

Таблица 6.14 – Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в газоснабжение по г.о. Долгопрудный по источникам финансирования

| Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 842851,03 | 12025,30 | 12025,30 | 31625,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 561298,75 | 41308,45 | 12025,30 | 52289,63 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжение | 842851,03 | 12025,30 | 12025,30 | 31625,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 561298,75 | 41308,45 | 12025,30 | 52289,63 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 |

Таблица 6.15 – Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в обращение ТКО по г.о. Долгопрудный по предполагаемым инвесторам

| Инвестор | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| РСО региональный оператор | 7021,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 |
| ИТОГО | 7021,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 |

Таблица 6.16 – Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в обращение ТКО по г.о. Долгопрудный по источникам финансирования

| Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 7021,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в обращение ТКО | 7021,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 |

Таблица 6.17 Совокупная потребность в инвестициях для реализации программы инвестиционных проектов г.о. Долгопрудный

| Наименование мероприятий | Объем инвестиций по годам, тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Инвестиционные проекты в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 809117,82 |  |  | 744,25 | 757866,89 | 7925,38 | 42581,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства застройщика | 614262,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614262,36 |
| ИТОГО | 1423380,18 |  |  | 744,25 | 757866,89 | 7925,38 | 42581,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614262,36 |
| Инвестиционные проекты в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 321595,59 | 20677,03 | 34233,56 | 12600,00 | 141815,00 | 11150,00 | 77620,00 | 23500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной | 220374,00 |  | 77148,00 | 143226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный | 47404,99 |  | 16591,45 | 30813,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства застройщика | 1034870,00 |  | 42000,00 | 258500,00 |  | 346500,00 |  | 155925,00 | 57750,00 | 76020,00 |  |  | 98175,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1624244,58 | 20677,03 | 169973,01 | 445139,54 | 141815,00 | 357650,00 | 77620,00 | 179425,00 | 57750,00 | 76020,00 |  |  | 98175,00 |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные проекты в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 234285,10 | 26324,94 | 26358,16 |  | 181602,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства застройщика | 181784,83 |  | 44316,18 | 12820,47 | 12820,47 | 78192,47 | 743,93 | 26939,93 | 743,93 | 743,93 | 743,93 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 |
| ИТОГО | 416069,93 | 26324,94 | 70674,34 | 12820,47 | 194422,47 | 78192,47 | 743,93 | 26939,93 | 743,93 | 743,93 | 743,93 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 | 531,38 |
| Инвестиционные проекты в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 625438,32 | 71263,89 | 83451,44 | 206500,00 | 214602,00 |  | 49621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной | 577500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577500,00 |
| местный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства застройщика | 3261111,52 |  | 42540,00 | 240965,00 | 410459,80 | 469893,81 | 1422741,00 | 531130,39 | 119237,54 | 19237,54 | 817,74 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 |
| ИТОГО | 4464049,84 | 71263,89 | 125991,44 | 447465,00 | 625061,80 | 469893,81 | 1472362,00 | 531130,39 | 119237,54 | 19237,54 | 817,74 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 578084,10 |
| Инвестиционные проекты в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 775728,74 | 8076,93 | 8076,93 | 27676,93 | 8076,93 | 8076,93 | 8076,93 | 557350,38 | 37360,08 | 8076,93 | 48341,26 | 8076,93 | 8076,93 | 8076,93 | 8076,93 | 8076,93 | 8076,93 | 8076,93 |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства застройщика | 67122,29 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 | 3948,37 |
| ИТОГО | 842851,03 | 12025,30 | 12025,30 | 31625,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 561298,75 | 41308,45 | 12025,30 | 52289,63 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 | 12025,30 |
| Инвестиционные проекты в обращении ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 7021,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 7021,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 595,00 | 357,00 |
| Инвестиционные проекты ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 2773186,57 | 126699,79 | 152477,08 | 247878,18 | 1304557,82 | 27509,31 | 178256,23 | 581207,38 | 37955,08 | 8433,93 | 48698,26 | 8433,93 | 8671,93 | 8433,93 | 8433,93 | 8433,93 | 8671,93 | 8433,93 |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной | 797874,00 |  | 77148,00 | 143226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577500,00 |
| местный | 47404,99 |  | 16591,45 | 30813,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства застройщика | 5159151,00 | 3948,37 | 132804,55 | 516233,84 | 427228,64 | 898534,65 | 1427433,30 | 717943,69 | 181679,84 | 99949,84 | 5510,04 | 5063,85 | 103238,85 | 5063,85 | 5063,85 | 5063,85 | 5063,85 | 619326,21 |
| ВСЕГО | 8777616,56 | 130648,16 | 379021,08 | 938151,56 | 1731786,46 | 926043,96 | 1605689,53 | 1299151,07 | 219634,92 | 108383,77 | 54208,30 | 13497,78 | 111910,78 | 13497,78 | 13497,78 | 13497,78 | 13735,78 | 1205260,14 |

  - Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов проведена оценка размеров тарифов.

Действующие (2019г.), установленные в соответствии с Приказами регулирующих организаций в сфере ценообразования коммунальных ресурсов для потребителей г.о. Долгопрудный и прогнозные (2020-2035гг.) цены (тарифы) за коммунальные ресурсы (услуги электро, - тепло, - водо, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) для населения, проживающего в г.о. Долгопрудный приведены в таблице 6.18.

Таблица 6.18 - Действующие (2019г.) и прогнозные (2020-2035гг.) цены (тарифы на питьевое водоснабжение) за коммунальные ресурсы для населения, проживающего в г.о. Долгопрудный

| Наименование мероприятий | Тариф для населения с учетом НДС по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| Электроснабжение, руб./кВт*ч | 5,56 | 5,70 | 5,84 | 5,99 | 6,14 | 6,30 | 6,46 | 6,62 | 6,78 | 6,96 | 7,13 | 7,31 | 7,50 | 7,68 | 7,88 | 8,08 | 8,28 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | 2192,28 | 2242,59 | 2323,18 | 2407,32 | 2467,50 | 2529,19 | 2592,42 | 2657,23 | 2723,66 | 2791,75 | 2861,55 | 2933,09 | 3006,41 | 3081,57 | 3158,61 | 3237,58 | 3318,52 |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (АИТ-7) | 2007,36 | 2054,52 | 2108,40 | 2163,96 | 2221,20 | 2276,73 | 2333,65 | 2391,99 | 2451,79 | 2513,08 | 2575,91 | 2640,31 | 2706,32 | 2773,97 | 2843,32 | 2914,41 | 2987,27 |
| ПАО «ДНПП» | 1743,00 | 1799,38 | 1866,64 | 1936,73 | 1985,15 | 2034,78 | 2085,65 | 2137,79 | 2191,23 | 2246,01 | 2302,16 | 2359,72 | 2418,71 | 2479,18 | 2541,16 | 2604,69 | 2669,80 |
| ГОУ ВПО «МФТИ» | 1685,04 | 1646,22 | 1702,62 | 1761,15 | 1805,18 | 1850,31 | 1896,57 | 1943,98 | 1992,58 | 2042,39 | 2093,45 | 2145,79 | 2199,44 | 2254,42 | 2310,78 | 2368,55 | 2427,76 |
| ОАО «Вегетта» | 2105,64 | 2164,95 | 2249,20 | 2337,11 | 2395,54 | 2455,43 | 2516,81 | 2579,73 | 2644,23 | 2710,33 | 2778,09 | 2847,54 | 2918,73 | 2991,70 | 3066,49 | 3143,15 | 3221,73 |
| ООО «Теплосервис» | 1888,20 | 1889,53 | 1937,32 | 1986,77 | 2036,44 | 2087,35 | 2139,53 | 2193,02 | 2247,85 | 2304,04 | 2361,65 | 2420,69 | 2481,20 | 2543,23 | 2606,81 | 2671,98 | 2738,78 |
| ФГБУ «ЦАО» | 2662,92 | 2721,00 | 2787,96 | 2856,96 | 2928,00 | 3001,20 | 3076,23 | 3153,14 | 3231,96 | 3312,76 | 3395,58 | 3480,47 | 3567,48 | 3656,67 | 3748,09 | 3841,79 | 3937,83 |
| ОАО ПО «ТОС» | 1636,56 | 1693,56 | 1743,36 | 1794,84 | 1847,76 | 1893,95 | 1941,30 | 1989,84 | 2039,58 | 2090,57 | 2142,84 | 2196,41 | 2251,32 | 2307,60 | 2365,29 | 2424,42 | 2485,03 |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» Водоснабжение *, руб./м3 | 45,11 | 46,68 | 48,28 | 49,94 | 51,67 | 52,96 | 54,29 | 55,64 | 57,03 | 58,46 | 59,92 | 61,42 | 62,95 | 64,53 | 66,14 | 67,80 | 69,49 |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» Водоотведение*, руб./м3 | 31,44 | 32,44 | 33,53 | 34,66 | 35,83 | 36,73 | 37,64 | 38,58 | 39,55 | 40,54 | 41,55 | 42,59 | 43,66 | 44,75 | 45,87 | 47,01 | 48,19 |
| Газоснабжение, руб./м3 | 6,56 | 6,67 | 6,78 | 6,89 | 7,00 | 7,12 | 7,23 | 7,35 | 7,47 | 7,59 | 7,72 | 7,85 | 7,97 | 8,10 | 8,24 | 8,37 | 8,51 |
| Обращение ТКО, руб./м3 | 866,1 | 896,4 | 927,8 | 960,3 | 993,9 | 1028,7 | 1064,7 | 1101,9 | 1140,5 | 1180,4 | 1221,7 | 1264,5 | 1308,7 | 1354,5 | 1402,0 | 1451,0 | 1501,8 |

* расчеты с населением за коммунальные услуги «питьевая вода» и «канализация» на территории г.о. Долгопрудный занимается только МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Плата (тариф) за подключение (присоединение)

Электроснабжение.

Подключение объектов капитального строительства к электрическим сетям осуществляется в рамках реализации муниципальных программ, инвестиционных программ электросетевых организаций и средств застройщиков.

Плата за подключение к системе газоснабжения определяется в соответствии с приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 "Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям".

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям определяется по индивидуальному проекту исходя из расходов сетевой организации на осуществление мероприятий и зависит от уровня напряжения и мощности, присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В г.о. Долгопрудный имеется необходимость вложения инвестиций в перспективные проекты системы электроснабжения на период до 2035г. в объеме 1423380,175 тыс. руб., без учета НДС. За счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения в период до 2035г. могут быть реализованы инвестиции в объеме 1411581,07 тыс. руб., без учета НДС.

Теплоснабжение.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется на основании и в соответствии со следующими нормативными правовыми документами. В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550 рублям.

В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и без канальная) и надземная (наземная)).

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

В г.о. Долгопрудный имеется потребность в инвестициях в систему теплоснабжения.

С учетом планируемых источников финансирования для реализации инвестиционных проектов в теплоснабжении по г.о. Долгопрудный на период до 2035г. плата (тариф) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов – не применяется.

Водоснабжение и водоотведение

Плата за подключение к системам водоснабжения и (или) водоотведения определяется на основании и в соответствии со следующими нормативными правовыми документами.

Плата за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В г.о. Долгопрудный имеется потребность в инвестициях в системы водоснабжения и водоотведения.

С учетом планируемых источников финансирования для реализации инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении по г.о. Долгопрудный на период до 2035г. плата (тариф) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов – не применяется.

Газоснабжение.

Подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям осуществляется в рамках реализации программ газификации жилищно- коммунального хозяйства и заявок застройщиков. Финансирование программ газификации жилищно- коммунального хозяйства осуществляется за счет средств газораспределительных организаций, застройщиков и бюджетов различных уровней.

Плата за подключение к системе газоснабжения определяется в соответствии с Приказом ФАС от 16.08.2018 №1151/18 «Об утверждении методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»

Обращение ТКО.

Реализация мероприятий инвестиционных проектов в сфере обращения ТКО в г.о. Долгопрудный, исходя из специфики ресурса не требуют платы за подключение.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги применяется при формировании предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Доступность платы граждан за коммунальные услуги определяется по следующим критериям доступности:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не более 8,6%;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума не более 12%;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 85%;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15%.

Плата за коммунальные услуги считается доступной в случае соблюдения всех критериев доступности для населения.

Прогнозируемая доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи определяется:

Крсд = (Рк / Дс) x 100,

где:

Крсд - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

Рк - средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования (городского округа, городского, сельского поселения) на прогнозный год, руб. (расчетная плата за услуги холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обращения ТКО и отопления для квартиры 54 кв. м, количество проживающих 3 чел., при полном благоустройстве):

Рк = Объем начисленных платежей коммунальных услуг по муниципальному образованию за год,

Ч л.с. x 12

где: Ч л.с. - фактическое количество лицевых счетов (семей);

Дс - средний по муниципальному образованию (городскому округу, городскому, сельскому поселению) совокупный доход семьи (одиноко проживающего гражданина) на прогнозный год, руб., определяется по формуле:

Дс = Дс фактический за год x К,

где: К - индекс роста доходов.

Значения прогнозируемой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе по г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлены в таблице 6.19.

Прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на прогнозный год определяется:

Кдпм = (Чнм / Чн) x 100,

где:

Кдпм - прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %;

Чнм - численность населения с доходами ниже прожиточного минимума на территории муниципального образования (городского округа, городского, сельского поселения) на прогнозный год, чел.;

Чн - общая численность населения на территории муниципального образования (городского округа, городского, сельского поселения) на прогнозный год, чел.

Значения прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлены в таблице 6.20.

Прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги определяется:

Ксп = (ФПП / НП) x 100,

где:

Ксп - прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %;

ФПП - суммарная плата, которую планируют получить хозяйствующие субъекты от населения, оказывающие на территории муниципального образования (городского округа, городского, сельского поселения) коммунальные услуги (за вычетом просроченной дебиторской задолженности), на прогнозный год, тыс. руб.;

НП - годовой размер начислений платы для населения за коммунальные услуги, на территории муниципального образования (городского округа, городского, сельского поселения) на прогнозный год, тыс. руб.

Значения прогнозного уровня собираемости платежей за коммунальные услуги по г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлены в таблице 6.21.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения определяется:

Кпс = (Чпс / Ч л.с.) x 100,

где:

Кпс - прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг, %;

Чпс - количество семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования (городского округа, городского, сельского поселения) на прогнозный год, ед.

Значения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлены в таблице 6.22.

Сравнительные значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по г.о. Долгопрудный на период до 2035г. представлены в таблице 6.23.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения

Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы на 1 чел. с величиной прожиточного минимума и среднедушевого дохода в г.о. Долгопрудный составленные на основе прогноза спроса представлены в таблице 6.24.

Вывод: Годовой платеж жителей, проживающих в г.о. Долгопрудный за коммунальные ресурсы (услуги электро, - тепло, - водо, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) по прогнозным тарифам на период до 2035г. не превышает допустимых значений для существования на территории Московской области.

Таблица 6.19 – Значения прогнозируемой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе по г.о. Долгопрудный

| Наименование показателя | Значение по годам с учетом НДС по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг (Рк) | 16504,70 | 16978,18 | 17589,11 | 18204,74 | 18853,31 | 20111,32 | 21044,20 | 21932,77 | 23116,36 | 24056,67 | 22920,25 | 23568,21 | 26928,15 | 27987,45 | 28994,00 | 30022,08 | 34137,69 |
| средний совокупный доход семьи (Дс) | 88279,98 | 90045,58 | 91846,49 | 93683,42 | 95557,09 | 97468,23 | 99904,94 | 102402,56 | 104962,63 | 107586,69 | 110276,36 | 113033,27 | 116085,17 | 119219,47 | 122438,39 | 125744,23 | 139470,47 |
| индекс роста доходов (К) | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % (Крсд) | 18,7% | 18,9% | 19,2% | 19,4% | 19,7% | 20,6% | 21,1% | 21,4% | 22,0% | 22,4% | 20,8% | 20,9% | 23,2% | 23,5% | 23,7% | 23,9% | 24,5% |

Таблица 6.20 – Значения прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по г.о. Долгопрудный

| Наименование показателя | Значение по годам с учетом НДС по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (Чнм), чел | 9166 | 9371 | 9574 | 9786 | 10020 | 10271 | 10340 | 10410 | 10479 | 10548 | 10618 | 10687 | 10757 | 10826 | 10896 | 10965 | 11034 |
| общая численность населения на территории (Чн), чел- | 114575 | 117143 | 119675 | 122325 | 125250 | 128385 | 129253 | 130120 | 130988 | 131856 | 132724 | 133591 | 134459 | 135327 | 136195 | 137062 | 137930 |
| прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (Кдпм), % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |

Таблица 6.21 – Значения прогнозного уровня собираемости платежей за коммунальные услуги по г.о. Долгопрудный

| Наименование показателя | Значение по годам с учетом НДС по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| суммарная плата, которую планируют получить хозяйствующие субъекты от населения, оказывающие коммунальные услуги (ФПП), тыс. руб. | 1685956,8 | 1776987,8 | 1902083,4 | 2007945,1 | 2131799,6 | 2338896,1 | 2466401,5 | 2589583,7 | 2751889,7 | 2885230,9 | 2752495,7 | 2849260,1 | 3301522,6 | 3457193,2 | 3607412,3 | 3762975,2 | 4333127,4 |
| годовой размер начислений платы для населения за коммунальные услуги, на территории муниципального образования (НП), тыс. руб. | 1652237,7 | 1741448,1 | 1864041,8 | 1967786,2 | 2089163,6 | 2292118,2 | 2417073,5 | 2537792,0 | 2696851,9 | 2827526,3 | 2697445,8 | 2792274,9 | 3235492,2 | 3388049,3 | 3535264,1 | 3687715,7 | 4246464,9 |
| прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги (Ксп), % | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |

Таблица 6.22 – Значения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по г.о. Долгопрудный

| Наименование показателя | Значение по годам с учетом НДС по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| количество семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (Чпс), ед. | 3274 | 3301 | 3353 | 3402 | 3455 | 3613 | 3688 | 3750 | 3856 | 3915 | 3639 | 3651 | 4062 | 4110 | 4146 | 4181 | 4286 |
| фактическое количество лицевых счетов (семей) (Ч л.с.), ед. | 32736 | 33469 | 34193 | 34950 | 35786 | 36681 | 36929 | 37177 | 37425 | 37673 | 34927 | 35156 | 35384 | 35612 | 35841 | 36069 | 36297 |
| прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (Кпс), % | 10,0% | 9,9% | 9,8% | 9,7% | 9,7% | 9,8% | 10,0% | 10,1% | 10,3% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 11,5% | 11,5% | 11,6% | 11,6% | 11,8% |

Таблица 6.23 – Сравнительные значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по г.о. Долгопрудный

| Наименование показателя | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| нормативное значение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % (Крсд) | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % (Крсд) | 18,7% | 18,9% | 19,2% | 19,4% | 19,7% | 20,6% | 21,1% | 21,4% | 22,0% | 22,4% | 20,8% | 20,9% | 23,2% | 23,5% | 23,7% | 23,9% | 24,5% |
| сравнения критерия доступности 1 | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет | не удовлетворяет |
| нормативное значение прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (Кдпм), % | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 |
| прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (Кдпм), % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| сравнения критерия доступности 2 | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет |
| нормативное значение прогнозного уровеня собираемости платежей за коммунальные услуги (Ксп), % | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 |
| прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги (Ксп), % | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| сравнения критерия доступности 3 | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет |
| нормативное значение прогнозной доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (Кпс), % | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
| прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (Кпс), % | 10,0% | 9,9% | 9,8% | 9,7% | 9,7% | 9,8% | 10,0% | 10,1% | 10,3% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 11,5% | 11,5% | 11,6% | 11,6% | 11,8% |
| сравнения критерия доступности 4 | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет |

Таблица 6.24 – Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы на 1 чел. с величиной прожиточного минимума и среднедушевого дохода в г.о. Долгопрудный на основе прогноза спроса

| Показатель | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в год, руб. | 13115,00 | 13705,18 | 14321,91 | 14966,39 | 15639,88 | 16343,68 | 17079,14 | 17847,70 | 18650,85 | 19490,14 | 20367,19 | 21283,72 | 22241,48 | 23242,35 | 24288,26 | 25381,23 | 26523,38 |
| Среднедушевой доход в год, руб. | 35311,99 | 36018,23 | 36738,60 | 37473,37 | 38222,84 | 38987,29 | 39961,98 | 40961,03 | 41985,05 | 43034,68 | 44110,54 | 45213,31 | 46434,07 | 47687,79 | 48975,36 | 50297,69 | 51655,73 |
| Годовой платеж за коммунальные ресурсы, руб. | 5501,57 | 5659,39 | 5863,04 | 6068,25 | 6284,44 | 6703,77 | 7014,73 | 7310,92 | 7705,45 | 8018,89 | 7640,08 | 7856,07 | 8976,05 | 9329,15 | 9664,67 | 10007,36 | 11379,23 |
| Доля платежа за коммунальные ресурсы относительно прожиточного минимума на душу населения, % | 41,9% | 41,3% | 40,9% | 40,5% | 40,2% | 41,0% | 41,1% | 41,0% | 41,3% | 41,1% | 37,5% | 36,9% | 40,4% | 40,1% | 39,8% | 39,4% | 42,9% |
| Доля платежа за коммунальные ресурсы относительно среднедушевого дохода, % | 15,6% | 15,7% | 16,0% | 16,2% | 16,4% | 17,2% | 17,6% | 17,8% | 18,4% | 18,6% | 17,3% | 17,4% | 19,3% | 19,6% | 19,7% | 19,9% | 22,0% |

- Управление Программой

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти муниципального округа, органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы (с учетом доступности услуг для потребителей.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ.

Обоснование уровней тарифов, их инвестиционных составляющих, надбавок, платы за подключение, необходимое для реализации Программы, приведено в разделе 5 «Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения» Обосновывающих материалов.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами органа местного самоуправления. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

  - Ответственный за реализацию Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Администрация г.о. Долгопрудный

.

  - План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, водоснабжении, водоотведении, обращении ТКО.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по годам – 2019,2020,2021,2022,2023 и 2024– 2035гг. Базовый год - 2018

Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2019г.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Осуществляется в рамках ежеквартального мониторинга.

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов Московской области;

Основными принципами мониторинга являются:

достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

доступность - информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

постоянство - мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

единство - ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу комплексного развития представляется информация о:

сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории поселения, городского округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;

объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;

мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

  - Порядок и сроки корректировки Программы.

Корректировка Программы осуществляется ежегодно с учетом достигнутых показателей за предыдущий календарный год и экономического развития муниципального образования.

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке программы комплексного развития с учетом происходящих изменений, в том числе по уточнению целей и задач программы комплексного развития.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке программы комплексного развития согласовываются главой городского округа и являются основанием для:

корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

внесения изменений в программу комплексного развития.

При мониторинге учитываются изменения следующих показателей:

исполнение графика разработки и утверждения программ комплексного развития;

изменение объема выработки коммунальных ресурсов;

изменение уровня загрузки мощностей энергоисточников;

уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей;

обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства;

расход энергоресурсов за период;

удельный расход энергоресурсов в расчете на 1жителя;

удельные нормы расхода топлива на выработку 1 единицы энергоресурса;

удельный расход энергоресурсов на производство 1 единицы энергоресурса;

удельные потери энергоресурсов (на 1 км сетей);

удельные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;

уровень физического износа;

аварийность систем коммунальной инфраструктуры (количество аварий на километр протяженности сетей);

доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

инвестиции на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций;

привлечение частных инвестиций, включая кредитные ресурсы, 	 их соответствие утвержденным инвестиционным программам;

бюджетное финансирование мероприятий Программы;

изменение уровня платежей потребителей (в том числе субсидии, льготы);

изменение объема мер социальной поддержки по оплате жилищных и коммунальных услуг (субсидии, льготы).

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ информации. Отчет подписывается уполномоченным лицом администрации городского округа.