# МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### Территориальная избирательная комиссия города Долгопрудный

____________________________________________________________________________________

141700, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.3, тел. 408-87-38

РЕШЕНИЕ

от «21» июня 2024 г.                                                                                                   № 53/1-р

### О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области, назначенных на 8 сентября 2024 года

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с назначением выборов депутатов Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 19.06.2024 № 113, руководствуясь Постановлением ЦИК России от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города г. Долгопрудный

РЕШИЛА:

- Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области, назначенных на 8 сентября 2024 года (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «ДОЛГОПРУДНЫЙ» и разместить на странице ТИК города Долгопрудный на портале администрации городского округа Долгопрудный в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Долгопрудный Панченко Н.А.

Председатель территориальной избирательной комиссии Н.А. Панченко

Секретарь территориальной избирательной комиссии И.М. Тюрин

Приложение к решению

ТИК Долгопрудный

от «21» июня 2024 года № 53/1-р

Календарный план мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области

в Единый день голосования – 8 сентября 2024 года

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)

Закон Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»

| № п/п | Содержание мероприятий (правовое основание) | Реализация мероприятий (срок исполнения) | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области) | Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 09.06.2024 г. и не позднее 19.06.2024 г.) | Представительный орган муниципального образования |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов (в случае, если представительный орган не назначил выборы) (п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона Московской области) | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не позднее 29.06.2024 г.) | Территориальная избирательная комиссия (далее – «ТИК») |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (в случае, если выборы назначены ТИК) (п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона Московской области) | Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного ч.5 ст. 6 срока официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 01.07.2024 г.) | ТИК |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на срок, установленный организующей выборы избирательной комиссией (ч. 3 ст. 10 Закона Московской области) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за три дня до первого дня голосования (не позднее 08.08.2024 г., а в исключительных случаях не позднее 02.09.2024 г.) | ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 10 Закона Московской области) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 29.07.2024 г.) | Глава администрации муниципального образования |
|  | Опубликование информации об избирательных участках (в том числе участках в местах временного пребывания избирателей), образованных позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 5 ст. 10 Закона Московской области) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 06.09.2024 г.) | Глава администрации муниципального образования |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы, для составления списков избирателей (п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией - сразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий (не позднее 19.07.2024 г.) | Глава администрации муниципального образования |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту в участковые избирательные комиссии (п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2024 г.) | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 Федерального закона, ч. 13 ст. 8 Закона Московской области) | За 10 дней до дня голосования (с 28.08.2024 г.) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работ и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части (п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона Московской области) | По личному письменному заявлению, поданному избирателем в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до первого дня голосования (не позднее 02.09.2024 г.) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списка избирателей (п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области) | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления УИК) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включении его в список избирателей и представленных им документов, устранение ошибок или неточностей либо принятие решения об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалобы (заявления) на решение УИК об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения указанного заявления участковой избирательной комиссией (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) | В 3х-дневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования-немедленно | ТИК, суд |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем, секретарем и заверение списка печатью (п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 05.09.2024 г.) | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом и Законом Московской области принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона Московской области) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (Не позднее 22.06.2024) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области |
|  | Выдвижение кандидатов (п. 9 ст. 33 Федерального закона, ч. 10 ст. 22 Закона Московской области) | Не ранее чем за 75 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования (документы о выдвижении кандидатов могут быть представлены в избирательную комиссию, организующую выборы не ранее 24.06.2024г. и не позднее 18 часов 24.07.2024г.) | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком (представление уполномоченным представителем предусмотренных законом документов вместе с заявлением каждого кандидата) (ч. 1, 1.1 ст. 27 Закона Московской области) | Не ранее чем за 75 дней до дня голосования и не позднее чем за 50 дней до дня голосования (не ранее 24.06.2024 и не позднее 18 часов 19.07.2024 г.) | Избирательное объединение |
|  | Выдача лицам, представившим документы на выдвижение кандидата, письменного подтверждения получения указанных документов (ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона Московской области) | В день поступления документов незамедлительно после представления документов | ТИК |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидатов (п. 5 ст. 37 Федерального закона, ч. 2 ст. 29 Закона Московской области) | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей |
|  | Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов (ч. 1 ст. 30 Закона Московской области) | Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 42 дня до дня голосования (не ранее 29.06.2024 г. и не позднее 18 часов 27.07.2024 г.) | Кандидат или уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю) письменного подтверждения о приеме подписных листов и иных документов, необходимых для регистрации кандидата с указанием даты и времени их приема (ч. 4 ст. 30 Закона Московской области) | Незамедлительно после приема подписных листов и иных документов | ТИК |
|  | Создание рабочей группы по проверке подписных листов (п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской области) | До приема документов на регистрацию | ТИК |
|  | Передача кандидату (уполномоченному представителю) копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случае, если по итогам проверки количество действительных подписей недостаточно для регистрации, - также заверенных копий ведомостей проверки подписных листов (п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 17 ст. 30 Закона Московской области). | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ТИК |
|  | Извещение кандидатов, избирательных объединений о выявлении неполноты представленных сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований Закона к оформлению документов (п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ТИК |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации (п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской области) | В течение 10 дней после принятия необходимых документов для регистрации кандидата и не позднее чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 06.08.2024 г.) | ТИК |
|  | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации (ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) | После принятия решения соответствующей избирательной комиссией о регистрации | ТИК |
|  | Передача данных о зарегистрированных кандидатах для опубликования в средствах массовой информации (ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) | В течение 24 часов после регистрации | ТИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона Московской области) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные СМИ решений избирательной комиссии о регистрации кандидата, отказе в регистрации, об аннулировании регистрации кандидата, об обращении в суд с заявлением об отмене регистрации кандидатов (п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) | Не позднее чем через 2 дня после принятия решений | ТИК |
|  | Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым непосредственно а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств (ч. 29 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 23.08.2024 г.) Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования (не позднее 31.08.2024 г.) Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования (не позднее 04.09.2024 г.) | Кандидат |
|  | Отзыв избирательным объединением кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу Исключение кандидатов из выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов (ч. 31 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования (не позднее 31.08.2024 г.) Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 23.08.2024 г.) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата по одномандатному (многомандатному)избирательному округу, списка кандидатов |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов (п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения (п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) | В течение пяти дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК |
|  | Присутствие на избирательном участке участников избирательного процесса (п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Московской области) | С момента начала работы УИК в день голосования и до получения сообщения о принятии территориальной избирательной комиссией протокола об итогах голосования | Наблюдатели, а также другие участники избирательного процесса, указанные в п. 1, 1.2 ст. 30 Федерального закона, ч. 1,1.2 ст. 20 Закона Московской области |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка назначенных наблюдателей (п. 7.1 ст. 30 Федерального закона, ч. 7.1 ст. 20 Закона Московской области) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования (не позднее 02.09.2024 г.) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (кандидатов), Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Московской области |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Предоставление территориальной избирательной комиссии безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей в порядке, установленном Федеральном законом, Законом Московской области, и печатную площадь для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной информации (п. 18 ст. 20 Федерального закона, ч. 13 ст. 11 Закона Московской области) | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов (с 19.06.2024 до дня официального опубликования результатов выборов) | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Московской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации Московской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований) (п. 11 ст. 47 Федерального закона) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (Не позднее 24.06.2024) | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для информирования избирателей (п. 8 ст. 47 Федерального закона, ч. 6 ст. 38 Закона Московской области) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (Не позднее 29.06.2024) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации. |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5 ст. 38 Закона Московской области) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (Не позднее 04.07.2024) | ТИК |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов Представление в территориальную избирательную комиссию сведений, указанных в п. 6 ст. 50 Федерального закона, с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (Не позднее 19.07.2024) | Муниципальные средства массовой информации |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов Представление в территориальную избирательную комиссию сведений, указанных в п. 1.1 ст. 54 Федерального закона (п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 45 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (Не позднее 19.07.2024) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Подача заявки для аккредитации представителей СМИ (п. 11.2 ст. 30 Федерального закона, п. 2.2 Порядка, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8) | С 20 июля года проведения выборов, назначенных на второе воскресенье сентября, и оканчивается не позднее чем за семь дней до первого дня голосования (с 20.07.2024 г. по 29.08.2024 г.) | Редакции СМИ |
|  | Проведение предвыборной агитации (Агитационный период) (п. 1 ст. 49 Федерального закона) | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по московскому времени первого дня голосования (до 00 часов 06.09.2024 г.) | Кандидаты |
|  | Изготовление агитационных печатных материалов (ч. 1 ст. 40, ч. 5 ст. 43, ч.1 ст.45 Закона Московской области) | С момента выдвижения и создания избирательного фонда | Кандидат |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями, указанными в п. 3 ст. 54 Федерального закона (п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) | До начала их распространения | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале), в территориальную избирательную комиссию (п. 11.1 ст. 50 Федерального закона, ч. 11.1 ст. 41 Закона Московской области) | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Распространение печатных и иных агитационных материалов (п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) | После представления копий материалов вместе со сведениями, указанными в п. 3 ст. 54 Федерального закона, в территориальную избирательную комиссию | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предоставляемого муниципальными организациями телерадиовещания для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов (ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования (не позднее 10.08.2024 г.) | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования (не позднее 10.08.2024 г.) | ТИК |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования (не позднее 10.08.2024 г.) | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 40 Закона Московской области) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени первого дня голосования. (с 10.08.2024 г. до 00 часов 06.09.2024 г.) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области |
|  | Извещение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Извещение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени (ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия - в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального образования, платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади (ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия - другой кредитной организации, расположенной на территории муниципального образования (ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 Закона Московской области) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 08.08.2024 г.) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные средства массовой информации решений избирательной комиссии, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов (п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) | Не позднее чем через 2 дня после их принятия | ТИК |
|  | Доведение до избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией, в том числе сведений о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом (п. 7 ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской области) | После выдвижения кандидатов | ТИК |
|  | Передача для опубликования в средствах массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах (ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) | В течение 24 часов после регистрации | ТИК |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона Московской области) | По мере выявления | ТИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). (п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 Закона Московской области) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (с 03.09.2024 г. по 08.09.2024 г.) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, СМИ, другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). (п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36 Закона Московской области) | В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа (до момента окончания голосования 08.09.2024 г.) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, СМИ, другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями (ч. 3 ст. 47 Закона Московской области) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18.08.2024 г.) | ТИК |
|  | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования избирательной кампании (п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 Закона Московской области) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до момента представления документов для регистрации | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 7 ст. 59 Федерального закона) | Периодически по требованию избирательной комиссии | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Направление для опубликования в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов Опубликование указанных сведений (ч. 1 ст. 52 Закона Московской области) | До дня голосования периодически В течение трех дней со дня получения | ТИК, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами, за исключением возврата неизрасходованных средств и зачисления средств, перечисленных до первого дня голосования (пункт 3.1 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных выборов на территории Московской области, утвержденного решением Избирательной комиссии Московской области от 24.06.2021 № 206/1996-6 (с изменениями, внесенными решением от 08.06.2023 № 42/342-7) | В первый день голосования (06.09.2024г.) | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисление в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 54 Закона Московской области.) | После дня голосования (с 09.09.2024 г.) | Кандидат |
|  | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств и закрытие специальных избирательных счетов кандидатов (п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской области) | По истечении 60 дней со дня голосования (не ранее 07.11.2024 г.) | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в территориальную избирательную комиссию (ч. 1 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета (п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидат |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда вместе с приложенными к нему первичными финансовыми документами, подтверждающими поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств (п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Направление копий финансовых отчетов кандидатов (первых и итоговых) в редакции печатных СМИ для опубликования (п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК |
|  | Опубликование первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов (сведений из указанных отчетов), переданных территориальной избирательной комиссией (п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области) | в течение 14 дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в Совет депутатов финансового отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 3 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ДИСТАЦИОННОМ ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИИ |
|  | Подача заявления об участии в дистанционном электронном голосовании с использованием ЕПГУ (п. 2.2. Порядка дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем (далее – Порядок ДЭГ), утвержденного Постановлением ЦИК России от 08.06.2022 № 86/716-8) | Не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до первого дня голосования (с 22.07.2024 г. до 24.00ч. 02.09.2024 г.) | Избиратели |
|  | Отзыв заявления об участии в дистанционном электронном голосовании с использованием ЕПГУ п. 2.5. Порядка ДЭГ | Не позднее 24.00 по московскому времени за три дня до первого дня голосования (не позднее 24.00ч. 02.09.2024 г.) | Избиратели |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования, их числа и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18.08.2024 г.) | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения избирательных бюллетеней (п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
|  | Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области, или их представителей, а также представителей избирательных объединений, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области о месте и времени передачи бюллетеней (п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской области) | В разумные сроки, позволяющие обеспечить присутствие указанных лиц при передаче бюллетеней | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования (не позднее 04.09.2024 г.) | ТИК |
|  | Принятие решения о количестве переносных ящиков для голосования (п. 8 ст. 66 Федерального закона, ч. 8 ст. 60 Закона Московской области) | До дня голосования | ТИК |
|  | Вывешивание в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования, предназначенной для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления (ч.10 ст.57 Закона Московской области) | До начала голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Предъявление к осмотру участников избирательного процесса пустых ящиков для голосования (соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются) (п. 3 ст. 64 Федерального закона) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Голосование (п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 Закона Московской области, решение Избирательной комиссии Московской области от 21 июня 2024 г. № 86/687-7 «О проведении голосования на выборах депутатов Советов депутатов муниципальных образований Московской области, в том числе дополнительных, назначенных на 8 сентября 2024 года, в течение нескольких дней подряд» | 6, 7 и 8 сентября 2024 года с 8-00 до 20-00 | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования (п. 2 ст. 64 Федерального закона, ч. 1 ст. 59 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2024 г.) | ТИК |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 66 Федерального закона) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (с 29.08.2024 г., но не позднее 14-00 ч. 08.09.2024 г.) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
|  | Подача заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в электронном виде с использованием личного кабинета на ЕПГУ в участковую избирательную комиссию избирательного участка по месту его жительства (п. 5 ст. 66 Федерального закона, п. 2.1 Порядка, утвержденного Постановлением ЦИК России от 19.08.2020 № 264/1949-7) | Не ранее чем за 9 дней до первого дня голосования и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до первого дня голосования (с 27.08.2024 г. и не позднее 24.00ч. 02.09.2024 г.) | Избиратели |
|  | Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии голосования вне помещения для голосования (п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона Московской области) | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке (п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской области) | с 20.00 ч. 08.09.2024 г. и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней (п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62 Закона Московской области) | После окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии в территориальную избирательную комиссию (п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона Московской области) | Немедленно, после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на его получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов (п. 2 ст. 69, п. 1 ст. 70 Федерального закона, ч. 1 ст. 64 Закона Московской области) | Не позднее чем через десять дней после дня голосования (не позднее 19.09.2024) | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом муниципального образования (п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области) | После определения результатов выборов | ТИК |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета депутатов муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области) | В пятидневный срок с момента уведомления об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ (п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона Московской области) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Официальное опубликование данных о результатах выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 Закона Московской области) | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования (не позднее 09.10.2024 г.) | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных результатов выборов (ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 Закона Московской области) | В течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 08.11.2024 г.) | ТИК |
|  | Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 Закона Московской области) | В соответствии с утвержденным Избирательной комиссией Московской области порядком | ТИК |